Молодежный парламент при Думе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ»

г. Нижневартовск

2017

Описание проекта

| Название проекта |  |  |  | Аллея Дружбы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление реализации проекта |  |  |  | - Экология. - Социо – культурное. - Межнациональные отношения. |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  | Борисова Татьяна Владимировна |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф.И.О. руководителя проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | г. Нижневартовск, ул. Пионерская 17 кв.62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Адрес проживания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-982-149-45-94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tanjavladi@rambler.ru |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Адрес электронной почты |  |  |  |  |  |  |
| География проекта |  |  |  | г. Нижневартовск. ХМАО-Югра. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации проекта |  |  |  | 4 месяца |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Продолжительность проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | март 2017г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Начало реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | июнь 2017г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Окончание реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование |  |  |  | 708000(семьсот восемь тысяч) рублей. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Запрашиваемая сумма |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 000 рублей. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Имеющаяся сумма |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 738000(семьсот тридцать восемь тысяч) рублей. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Полная стоимость проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1. Краткая аннотация |  |  |  | Аллея Дружбы – это возможность привлечь внимание большего числа югорчан к проблемам экологии округа, а также показать единство многонациональной «палитры» округа. Формирование у населения отношения к округу как к «Экодому», понимания того, что мы формируем наследие нашим детям. Проект реализуется Молодежным парламентом при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва. География проекта включает: Ханты-Мансийске, Сургуте, Мегионе, Нижневартовске, Нефтеюганске, Нягане, Урае, Советском, Белоярском, Березово, в процессе возможно подключение других муниципальных образований. При небольшом бюджете проект полностью соответствует году экологии в России, а также году здоровья в округе, так как не секрет что, экология и здоровье человека неразрывно связаны. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Описание проблемы, решений/снижения остроты которой посвящен проект |  |  |  | О благополучии общества можно судить по состоянию экологической среды, вниманию к экологическим проблемам, по формированию экологической культуры. Ханты-Мансийский автономный округ – один из самых динамично развивающихся регионов России, обладающий огромным и разнообразным природно-ресурсным потенциалом. Экологическая ситуация в округе складывается под влиянием фактора воздействия народного хозяйства на окружающую среду, большую часть вреда наносит нефтегазодобывающий комплекс, являющийся основой экономики округа. Еще в 2016 году, губернатор Наталья Владимировна Комарова, во время ежегодного обращения к жителям, представителям общественности и депутатам думы округа, озвучила идею экологической вахты: «в целях сохранения благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущих поколений, формирования экологической культуры в обществе, развития активной гражданской позиции, привлечения общественного внимания к природоохранной деятельности». В.Г.Белинский видел преемственность поколений народа, прежде всего, в его самобытности. Каждый народ может привнести свою долю в общую сокровищницу человечества, только живя самобытной жизнью: "В чем же состоит эта самобытность каждого народа? В особенном, одному ему принадлежащем образе мыслей и взгляде на предмет, в религии, языке, и более всего в обычаях... Все эти обычаи укрепляются давностью, освещаются временем и переходят из рода в род, от поколения к поколению как наследие потомков от предков". То, о чем писал Белинский, мы называем ментальностью народа. Так же как в живом организме все органы важны, так и в единой человеческой семье народов все народы со своими обычаями и культурой должны занимать достойное место. Неважно при этом, большие это народы или малые. По данным переписи 2010 года, на территории округа проживают представители 123 национальностей, в том числе славянской, тюркской, финно-угорской групп. Реализация проекта не только привлечет внимание к проблемам экологии, но и объединит югорчан в совместном решении поставленных задач. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект |  |  |  | - Население Ханты – Мансийского автономного округа Югры; - Государственные структуры; - Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия; - Спонсоры и благотворители; - Представители общественных объединений; - СМИ. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Основные цели и задачи проекта |  |  |  | Цель: объединить усилия всех югорчан по выполнению экологических задач региона. Задачи: − собрать команду для реализации проекта; − создать материально-техническую базу для реализации проекта Аллея Дружбы на территории ХМАО - Югры; − организовать взаимодействие с национальными диаспорами; национальными родовыми община коренных малочисленных народов севера Ханты – Мансийского Автономного округа – Югры, экологами, представителями нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий; − разработать положение конференции; − найти потенциальных участников конференции; − способствовать развитию социальной активности населения и формированию необходимых навыков предоставления помощи природе; − создавать условия для активного привлечения к природоохранному образованию детей и взрослых; − подвести итоги реализации проекта. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Методы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Диалог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для успешной реализации проекта необходимо привлечь к сотрудничеству органы местного самоуправления, руководителей конфессий и представителей национальных диаспор. В соответствии с годом экологии провести конференцию «Экология Югры» для привлечения большего числа югорчан к работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды и практическому участию в решении природоохранных задач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Закладка аллеи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одновременно высадить аллеи дружбы из 123 саженцев березы (по числу национальностей в округе) в: Ханты – Мансийске, Сургуте, Мегионе, Нижневартовске, Нефтеюганске, Нягане, Урае, Советском, Белоярском, Березово. При нанесение на карту будет видна связь районов, единство региона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Календарный план реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Мероприятие |  |  |  |  | Сроки (дд.мм.гг) |  |  | Результат |
| - 1 |  | Предложение проекта на обсуждение. |  |  |  |  | 4 неделя марта 2017 |  |  | При положительном результате, назначение ответственных лиц из числа лиц входящих в МПЮ для реализации проекта. |
| - 2 |  | Согласование проекта с председателем Думы Б.С. Хохряковым |  |  |  |  | 4 неделя марта – апрель 2017 |  |  | Согласование проекта с муниципальными органами, департаментом природопользования и окружающей среды; Определение территорий для посадки. |
| - 9 |  | Привлечение: Национальные диаспоры; Национальные Родовые Общины Коренных Малочисленных Народов Севера Ханты – Мансийского Автономного округа – Югры, экологи, представители нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий. |  |  |  |  | апрель 2017 – май 2017 |  |  | Проведение конференции «Экология Югры». |
|  |  | Привлечение спонсоров и партнеров. |  |  |  |  | май 2017 |  |  | Средства в размере 73800 рублей (для каждого муниципального образования согласно проекту), закупка саженцев. Согласование даты высадки деревьев. |
|  |  | Посадка саженцев. |  |  |  |  | июнь 2017 |  |  | Высаженные аллеи. Фото и видео отчет. Единый день посадки деревьев в югре. |
| 8. Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количественные показатели |  |  |  |  |  | За время реализации проекта должно быть привлечено более 1000 югорчан, высажено 1230 саженцев на территории 10 муниципальных образований. |  |  |  |  |
| Качественные показатели |  |  |  |  |  | В результате реализации проекта будет создана благоприятная эколого-развивающая среда, дальнейшее развитие проекта индивидуально в каждом муниципальном образовании принимающем участие. |  |  |  |  |
| 9. Опыт работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект «Зеленая школа» реализованный на базе МБОУ «Гимназия №1» 2015 – 2017 учебный год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Резюме основных исполнителей проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  | Борисова Татьяна Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  | - Молодежный парламент при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спонсоры и партнеры: - Национальные диаспоры. - Национальные Родовые Общины Коренных Малочисленных Народов Севера Ханты – Мансийского Автономного округа – Югры. - Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. - Департаментом природопользования и окружающей среды. - СМИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Дальнейшая реализации проекта Источники финансирования продолжения проекта после окончания средств гранта (если продолжение планируется). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые вложения требуется только на приобретение саженцев для закладки аллеи. При необходимости дальнейшее финансирование осуществляется за счет средств муниципального бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Детализированная смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка саженцев проводится за счет средств муниципалитетов включенных в реализацию проекта, а также спонсорской поддержки предприятий и представителей бизнеса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Статья расходов |  |  |  | Стоимость (ед.), руб. |  |  | Кол-во единиц | Всего, руб. |  |
|  | Саженцы берёзы |  |  |  | 600 |  |  | 1230 | 73800 |  |
|  | ИТОГО:73800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Статья расходов |  |  |  | Стоимость (ед.), руб. |  |  | Кол-во единиц | Всего, руб. |  |
| 1 | Саженцы берёзы |  |  |  | 600 |  |  | 1230 | 738000 |  |
|  | ИТОГО:738000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |