ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_» 2018 года №\_\_\_

О внесении изменений в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска

от 17.10.2013 №1323 «Об утверждении

муниципальной программы «Доступная

среда в городе Ханты-Мансийске»

на 2016-2020 годы»

В соответствии с Решением Думы города Ханты-Мансийска от 02.03.2018 №235-VI РД «Об одобрении проекта изменений в муниципальную программу «Доступная среда в городе Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы», Распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 10.03.2017 №29-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации ежегодного Обращения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к жителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представителям общественности и депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2016 года в Администрации города Ханты-Мансийска», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1. Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова «муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы» заменить словами «муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» в соответствующих падежах.

2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава города

Ханты-Мансийска М.П. Ряшин

Приложение к постановлению

Администрации города Ханты-Мансийска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НА 2016-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»**

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года» (далее - программа) |
| Правовое обоснование для разработки программы | Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», распоряжение Администрации города от 14.08.2013 № 210-р «О разработке муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2014 - 2018 годы |
| Разработчик программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Координатор программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исполнители мероприятий программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения»;  муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»;  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»;  муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»;  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей №18 «Улыбка»;  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко»;  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 «Теремок»;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов»;  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Радуга»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»;  муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь»;  муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система»;  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Брусничка»;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»;  муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей». |
| Основные цели и задачи программы | Цель программы: Формирование условий устойчивого развития доступной среды для маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.  Задачи программы:  1. Создание условий беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска и внутри зданий;  2. Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения на территории города Ханты-Мансийска. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 - 2025 годы и период до 2030 года. |
| Объемы и источники финансирования программы (всего) | Общий объем финансирования программы составляет 43 073 742,03 рублей.  Источник финансирования: бюджет города Ханты-Мансийска |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена программа

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске на 2016 - 2025 годы и на период до 2030 года» предусматривает решение проблемы обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска, а также обеспечение безопасного, беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по пешеходным коммуникациям на территории города Ханты-Мансийска (также далее – город).

К маломобильным группам населения относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками, иные категории населения, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

По информации, представленной казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат», по состоянию на 01.01.2018 численность инвалидов, проживающих в городе Ханты-Мансийске составляет 2330 человек, или 2,4% от всего населения, из них: детей-инвалидов - 296 человек; инвалидов I группы - 299 человек; инвалидов II группы - 1096 человек; инвалидов III группы - 639 человек.

Проведенный анализ состояния доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры города на 01.01.2018 показал, что доля объектов социальной инфраструктуры города, соответствующих требованиям для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, составила около 96,4% от общего количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры.

Недостаточная обустроенность объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения и, как следствие, высокая социальная зависимость последних негативно отражаются на образовательном и культурном уровне маломобильных групп населения, качестве их жизни, а также предопределяют рост спроса на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях, необходимость проведения разъяснительных и образовательно-информационных кампаний.

Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения является приоритетным направлением социальной политики органов Администрации города Ханты-Мансийска.

С 2008 года осуществлялась реализация мероприятий целевой программы «Формирование безбарьерной среды для инвалидов», направленной на создание равных возможностей доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, транспортному обслуживанию, информации, связи, образованию, культурной жизни, занятиям спортом.

В результате реализации программы за период с 2008 по 2017 годы к 282 объектам социальной инфраструктуры обеспечен доступ для инвалидов: 3 учреждениям здравоохранения, 6 учреждениям культуры, 45 образовательным учреждениям, 7 учреждениям физической культуры и спорта, 5 административным зданиям и другим объектам.

Для перемещения внутри зданий и сооружений с учетом конкретных видов ограничения здоровья инвалидов создаются комфортные условия (технологическое и инженерное оборудование для организации передвижения, лестничные подъемники, системы информации для инвалидов, устройства для подъема и спуска по лестничным переходам в зданиях, подъемные платформы, устройства для пользования бассейнами).

Для снятия барьеров в пользовании инвалидами транспортом осуществляют перевозку пассажиров на городском и пригородном сообщениях 29 автобусов, оборудованных специальными подъемными устройствами.

Вместе с тем, проблема доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения в городе полностью не решена.

Некоторые приоритетные объекты города не имеют специальных приспособлений, подъемников, пандусов, указателей с речевым сопровождением, световых и информационных табло, тактильных плиток, облегчающих прохождение маломобильных групп населения в здания, что ограничивает их возможности для получения услуг.

В 2016 году в городе Ханты-Мансийске в первые были выполнены работы по оснащению 6 тротуаров города тактильными наземными указателями (далее - тактильная плитка). Тактильная плитка способствует обеспечению безопасности инвалидов по зрению не только в сухую погоду, но и в дождливую, поскольку она обладает рифленой, шероховатой поверхностью и противоскользящими свойствами. В 2017 году на пешеходных коммуникациях, прилегающих к территориям образовательных учреждений, а также на перекрестках выполнено замощение тактильной плиткой общей площадью 22 м2.

Понижение высоты бордюрного камня является неотъемлемой частью выполнения мероприятий по созданию единого безбарьерного уровня движения по пешеходным коммуникациям пешеходов и маломобильных групп населения. В 2016 году выполнены работы по понижению бордюров на 16 объектах, в 2017 – на 12 объектах.

Для обеспечения беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения необходимо проведение мероприятий по оснащению знаками, регулирующими движение, обустройство пешеходно-транспортной сети, в том числе пешеходных переходов, бордюров, плавных съездов к дороге и прочее.

Для обеспечения полноценного участия маломобильных групп населения в жизни города, реализации своих прав и свобод, с целью устранения возникающих препятствий и барьеров, создания универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях, дальнейшего образования, совершенствования системы предоставления им, в том числе детям-инвалидам, услуг по комплексной реабилитации, ускорения темпов работ по адаптации объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения разработана программа, определены приоритетные направления деятельности органов Администрации города в обеспечении к 2030 году комфортных условий жизнедеятельности для маломобильных групп населения.

Стратегической задачей органов Администрации города Ханты-Мансийска является безусловное приспособление для маломобильных групп населения в первоочередном порядке объектов социальной сферы, жилищного фонда и объектов дорожного хозяйства.

Программно-целевой метод позволяет проводить планомерную работу по формированию доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения, более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

2. Цели, задачи и показатели их достижения

Целью программы является формирование условий устойчивого развития доступной среды для маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Задачи программы:

1. Создание условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города и внутри зданий;

2. Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения на территории города Ханты-Мансийска.

Результатом реализации программы станет достижение следующих показателей:

1) доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, доступных для маломобильных групп населения, увеличится до 97,7%;

2) доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования, доступных для маломобильных групп населения, от общей численности объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования, увеличится до 83%;

3) доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере культуры, доступных для маломобильных групп населения, от общей численности объектов муниципальной инфраструктуры в сфере культуры, увеличится до 90%;

4) уровень удовлетворенности населения города Ханты-Мансийска из числа инвалидов реализацией программы, увеличится до 70%;

5) доля доступных для маломобильных групп населения пешеходных переходов увеличится до 100%.

Расчет показателя 1 определяется как отношение количества объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, доступных для маломобильных групп населения, к общему количеству объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

Расчет показателя 2 определяется как отношение количества объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования, доступных для маломобильных групп населения, к общему количеству объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования.

Расчет показателя 3 определяется как отношение количества объектов муниципальной инфраструктуры в сфере культуры, доступных для маломобильных групп населения, к общему количеству объектов муниципальной инфраструктуры в сфере культуры.

Расчет показателя 4 определяется по итогам опроса инвалидов города в конце года, путем проведения анкетирования инвалидов, состоящих в городском обществе инвалидов и других общественных организациях города.

Расчет показателя 5 определяется как отношение доступных для маломобильных групп населения пешеходных переходов к общему числу пешеходных переходов.

Система показателей, характеризующих результаты реализации программы, приведена в приложении 1 к программе.

3. Характеристика основных мероприятий программы

Для достижения цели и решения задач программы предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения, которое включает в себя:

1) обустройство входной группы, сооружение пандусов, поручней, расширение проходов, снижение высоты порогов и проведение других ремонтных работ для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к учреждениям города и внутри зданий;

2) обустройство специальных мест для использования инвалидами в учреждениях города (санитарные узлы и другие объекты);

3) приобретение и установка специальных знаков для автотранспорта инвалидов;

4) приобретение и установка специальных лифтов, устройств для подъема и спуска инвалидов на этажи и в бассейн в учреждениях города;

5) подготовка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к учреждениям города и внутри зданий;

6) приобретение специальных технических средств для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;

7) обустройство прилегающей территории, подъездных дорожек, автостоянок для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к учреждениям города, к жилым домам инвалидов-колясочников;

8) создание и координация работы экспертного совета из числа внешних экспертов и активных представителей от маломобильных групп населения.

2. Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения, которое включает в себя:

1) устройство пандусов, поручней на пешеходных коммуникациях, в парках, скверах;

2) снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры;

3) замощение тактильной плиткой участков тротуаров, облегчающих прохождение инвалидов по зрению в местах пешеходных переходов;

4) устройство тротуаров.

3. Координация работы с собственниками объектов социальной инфраструктуры города, с руководителями объектов государственной собственности по обеспечению доступности объектов.

4. Организация и проведение межрегионального форума для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость – в движении».

Перечень основных мероприятий представлен в приложении 2 к программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования для реализации мероприятий программы составляет 43 073 742,03 рубля, в том числе:

2016 год – 1 465 964,48 рублей;

2017 год – 3 670 177,55 рублей;

2018 год – 2 895 200,00 рублей;

2019 год – 2 895 200,00 рублей;

2020 год - 2 895 200,00 рублей;

2021 год – 2 895 200,00 рублей;

2022 год – 2 895 200,00 рублей;

2023 год – 2 895 200,00 рублей;

2024 год – 2 895 200,00 рублей;

2025 год – 2 895 200,00 рублей;

2026-2030 годы – 14 776 000,00 рублей.

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы включает:

- разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

- ежегодное формирование перечня основных мероприятий программы на очередной финансовый год и на плановый период с уточнением затрат по основным мероприятиям программы в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации программы;

- информирование общественности через средства массовой информации о ходе и результатах реализации программы, финансировании основных мероприятий программы;

- совершенствование организационной структуры управления программой с четким определением состава, функции, механизмов, организации деятельности координатора и исполнителей программы.

Реализация программы осуществляется исполнителями, в том числе на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями программы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Координатором программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Координатор программы:

- обеспечивает в ходе реализации программы координацию деятельности исполнителей программы, ответственных за реализацию основных мероприятий программы, и контролирует их исполнение;

- вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с исполнителями программы;

- контролирует выполнение основных мероприятий программы;

- готовит отчет о ходе реализации программы и использовании финансовых средств;

- осуществляет текущий мониторинг реализации программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы.

Исполнители программы:

- в соответствии с основными мероприятиями программы направляют предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;

- ежемесячно представляют аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий программы, эффективности использования финансовых средств, оценку значений целевых показателей реализации программы.

Исполнители программы несут ответственность за рациональное, целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Доступная среда в городе Ханты-Мансийске

на 2016 - 2025 годы и на период до 2030 года»

СИСТЕМА

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок ее реализации: «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске на 2016 - 2025 годы и на период до 2030 года».

Координаторы программы: Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | | | | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, доступных для маломобильных групп населения | % | 96,2 | 96,3 | 96,4 | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,8 | 96,9 | 97,0 | 97,1 | 97,2 | 97,7 | 97,7 |
| 2. | Доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования, доступных для маломобильных групп населения, от общей численности объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования | % | 60 | 60 | 65 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 83 | 83 |
| 3. | Доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере культуры, доступных для маломобильных групп населения, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере культуры | % | 70 | 75 | 75 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 90 | 90 |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения города Ханты-Мансийска из числа инвалидов реализацией муниципальной программы | % | 0 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 70 | 70 | |
| 5 | Доля доступных для маломобильных групп населения пешеходных переходов | % | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 88 | 91 | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 | |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Доступная среда в городе Ханты-Мансийске

на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с показателями программы) | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители программы | Источники финансиро-вания | Финансовые затраты на реализацию, рублей | | | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе | | | | | | | | | | |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 -2030 гг. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | | Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения (1, 2, 3, 4) | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-ная школа № 5» | Бюджет города | 2 607 600,0 | 0,0 | 1 745 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362 600,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей №18 «Улыбка» | Бюджет города | 1 252 600,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452 600,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» | Бюджет города | 1 450 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550 000,0 | 0,0 | 0,0 | 400 000,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 «Теремок» | Бюджет города | 750 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №23 "Брусничка» | Бюджет города | 1 480 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 980 000,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» | Бюджет города | 570 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,00 | 0,0 | 500 000,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Радуга» | Бюджет города | 530 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» | Бюджет города | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича» | Бюджет города | 482 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482 600,0 | 0,0 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» | Бюджет города | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» | Бюджет города | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 000,0 | 0,0 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | Бюджет города | 5 275 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 347 500,0 | 1 347 500,0 | 1 347 500,0 | 732 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича» | Бюджет города | 1 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» | Бюджет города | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» | Бюджет города | 1 082 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232 600,0 | 0,0 | 0,0 | 350 000,0 | 500 000,0 |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» | Бюджет города | 1 970 000,0 | 750 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 000,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
| Администрация города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» | Бюджет города | 1 785 146,0 | 124 000,0 | 0,0 | 270 382,0 | 270 382,0 | 270 382,0 | 350 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | Бюджет города | 3 936 446,0 | 0,0 | 629 292,0 | 214 718,0 | 214 718,0 | 214 718,0 | 0,0 | 500 000,0 | 0,0 | 500 000,0 | 0,0 | 1 663 000,0 |
| Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» | Бюджет города | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 300 000,0 |
| 2. | Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения (5) | | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | Бюджет города | 15 401 650,03 | 291 964,48 | 1 295 885,55 | 1 062 600,0 | 1 062 600,0 | 1 062 600,0 | 1 062 600,0 | 1 062 600,0 | 1 062 600,0 | 1 062 600,0 | 1 062 600,0 | 5 313 000,0 |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Координация работы с собственниками объектов социальной инфраструктуры города, с руководителями объектов государственной собственности по обеспечению доступности объектов | | Администрация города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Организация и проведение межрегионального форума для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость –  в движении» | | Администрация города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе: | | | | | Бюджет города | 43 073 742,03 | 1 465 964,48 | 3 670 177,55 | 2 895 200,0 | 2 895 200,0 | 2 895 200,0 | 2 895 200,0 | 2 895 200,0 | 2 895 200,0 | 2 895 200,0 | 2 895 200,0 | 14 776 000,0 |
|  | | | | |