Информация о выполнении муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска»

на 2016-2020 годы за 9 месяцев 2017 года

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1368

По базе данных муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» численность неработающих пенсионеров, имеющих период проживания в г.Ханты-Мансийске 15 и более лет, на 01.01.2017 составляла 7390 человек, по состоянию на 01.10.2017 – 7696 человек (численность увеличилась на 306 человек), из них ветеранов Великой Отечественной войны – 235 чел., в том числе:

участников ВОВ – 14 чел.;

жителей блокадного Ленинграда – 10 чел.;

узников фашистских концлагерей – 4 чел.;

тружеников тыла – 207 чел.

В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций реализующих на территории города Ханты-Мансийска социально значимые общественно полезные проекты (программы) либо мероприятия включено 20 социально ориентированных некоммерческих организаций.

Объем финансирования программы на 2017 год составляет 121198,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев составило 85062,7 тыс. рублей или 99,1% от плана на отчетный период и 70,2% от плана на год.

Программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы состоит из трех подпрограмм:

- подпрограмма I.«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусматривает создание условий, обеспечивающих отдельным категориям граждан качественные условия жизни, укрепление социальной защищенности;

- подпрограмма II. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» обеспечивает поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне;

- подпрограмма III. «Обеспечение деятельности казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» обеспечивает выполнение функций казенного учреждения, направленного на реализацию программных мероприятий.

Исполнение мероприятий программы

Подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» включает в себя 4 основных мероприятия:

1-е основное мероприятие - «Выплаты социальной помощи отдельным категориям граждан», затраты по мероприятию составили 42857,3 тыс. рублей, что составляет 70,9% от плана на год (60450,4 тыс. рублей) и 99,6% от плана на отчетный период.

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Водо-, газоснабжение неблагоустроенных жилых домов неработающих пенсионеров старше 60 лет или инвалидов 1 или 2 группы в виде предоставлении субсидии на устройство внутридомовых сетей газоснабжения (устройство сетей в жилом доме, установка газового котла, газовых счетчиков и другого газового  оборудования), компенсации стоимости затрат, при выполнении работ за счет собственных средств, сумма финансирования на 2017 год составляет 1500,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода по данному мероприятию выплачена компенсация за проведенные работы 8 неработающим пенсионерам на подключение жилых домов к сетям:

- газоснабжения 5 пенсионерам;

- водоснабжения 3 пенсионерам.

Расходы по мероприятию составили 992,9 тыс. рублей, что составляет 66,2% от годового плана на год.

1.2. Единовременные выплаты социальной помощи.

За отчетный период выплата социальной помощи производилась:

- ко Дню Защитника Отечества (мужчинам) и Международному Дню 8 марта (женщинам) неработающим пенсионерам по 500,0 рублей каждому;

- ко Дню Победы ветеранам войны (участникам и инвалидам ВОВ, участникам трудового фронта, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узникам фашистских концлагерей) по 3000,0 рублей каждому, а также всем неработающим пенсионерам по 1000 рублей каждому;

- ко Дню города неработающим пенсионерам по 1000,0 рублей каждому.

Всего выплаты социальной помощи получили 7696 неработающих пенсионеров на общую сумму 19406,5 тыс. рублей. Мероприятие исполнено на 71,1% от плана на год (27303,2 тыс. рублей).

1.3. Выплата ежеквартальной социальной помощи неработающим пенсионерам.

Выплата осуществляется ежеквартально в размере 900,0 рублей каждому неработающему пенсионеру. В отчетном периоде помощь получили 7696 неработающих пенсионеров.

Расходы по мероприятию составили 20285,4 тыс. рублей, что составляет 74,2% от плана на год (27350,0 тыс. рублей).

1.4. Единовременная выплата социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной  ситуации по решению комиссии.

По решению комиссии помощь оказана 23 гражданам на общую сумму 721,7 тыс. рублей (пожар, разрушение жилья и др.), что соответствует 36,0% от плана на год (2000,0 тыс. рублей).

Планируемый целевой показатель по данному мероприятию на 2017 год – «Количество граждан, получивших социальную помощь в связи с экстремальной ситуацией» - 50 чел.

1.5. Единовременная выплата социальной помощи отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны и членам их семей на проведение капитального ремонта занимаемых жилых помещений

За 9 месяцев текущего года оказана помощь 2 ветеранам Великой Отечественной войны на общую сумму 693,7 тыс. рублей (максимальный размер помощи – 400,0 тыс. рублей), что составляет 69,4% от плана на год (1000, тыс. рублей).

1.6. Выплата социальной помощи неработающим пенсионерам, отмечающим юбилейную дату со дня рождения (70, 75, 80 лет и т.д.).

Выплату получили 527 неработающих пенсионеров, сумма затрат составила 535,1 тыс. рублей, что составляет 77,4% от плана на год (691,2 тыс. рублей).

1.7. Единовременная выплата социальной помощи неработающим пенсионерам: женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше, получающие трудовую пенсию по старости или по инвалидности 1 или 2 группы, в виде компенсации затрат  собственникам жилых помещений в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Размер социальной помощи составляет 70% от суммы собственных средств собственника жилого помещения за проведенный капитальный ремонт жилого дома.

За отчетный период помощь оказана 5 пенсионерам, сумма затрат составила 112,5 тыс. рублей, что составляет 28,1% от плана на год (400,0 тыс. рублей).

1.8. Единовременная выплата социальной помощи спортсменам с ограниченными физическими возможностями к Международному Дню инвалидов.

Выплата будет произведена в 4 квартале текущего года ко Дню инвалидов (3 декабря).

1.9. Выплата социальной помощи на организацию погребения умерших ветеранов ВОВ (изготовление оградки, приобретение венка).

Выплата социальной помощи произведена родственникам 12 умерших ветеранов войны, расходы составили 109,5 тыс. рублей, что составляет 70,2% от плана на год (156,0 тыс. рублей).

Выплата производится по мере обращения.

2-е основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан», затраты по мероприятию составили 14166,9 тысяч рублей, что составляет 62,5% от плана на год (22660,8 тыс. рублей) и 96,5% от плана на отчетный период.

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

2.1. Организация подписки и адресной доставки городской газеты «Самарово - Ханты-Мансийск» неработающим пенсионерам.

В течение 9 месяцев текущего года 5800 неработающих пенсионеров получают бесплатно городскую газету «Самарово – Ханты-Мансийск», затраты составили 4068,7 тыс. рублей, что составляет 53% от плана на год (7677,2 тыс.рублей).

2.2. Организация проезда на дачи неработающих пенсионеров по социальному проездному билету.

По данному пункту производятся расходы на оплату проезда неработающим пенсионерам по маршруту «Дачный» автомобильным транспортом в период с 1 мая по 30 сентября 2017 года и водным транспортом с 15 мая по 30 сентября 2017 года.

Проезд пенсионеров в транспорте осуществляется на основании дачного сезонного проездного билета, 1114 пенсионеров получили данные билеты (на автомобильный транспорт – 838 билета, на речной – 276), затраты составили 1660,4 тыс. рублей, что составляет 72% от плана на год (2305,7 тыс. рублей). Исполнение контрактов – октябрь 2017 года.

2.3. Организация проезда в городском пассажирском транспорте (автобус) неработающих пенсионеров по социальному проездному билету.

Проезд пенсионеров в городском пассажирском транспорте осуществляется на основании социального проездного билета. Указанным проездом пользуется более 3000 пенсионеров. Расходы составили 8129,8 тыс. рублей, что составляет 66,7% от плана на год (12194,7 тыс. рублей). Планируемое исполнение до конца года – 100%.

2.4. Приобретение санаторно-курортных путевок для неработающих пенсионеров старше 55 лет, не имеющих данной меры социальной поддержки по другим основаниям (предоставляется 1 раз в 3 года)

В отчетном периоде приобретено 10 санаторно-курортных путевок на период июль-ноябрь 2017 года в санатории «Ласточка» Тюменской области.

Расходы составили 308,0 тыс. рублей, что составляет 77% от плана на год (400,0 тыс. рублей).

2.5. Организация и проведение работ по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны.

Работы по благоустройству 12 захоронений (покраска оградки, удаление поросли деревьев, поправка холмиков, установка оградки) проведены в сентябре 2017 года (50,0 тыс. рублей).

3-е основное мероприятие - «Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан», затраты по мероприятию составили 7229,2 тыс. рублей, что составляет 66,2% от плана на год (10929,2 тыс. рублей).

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

3.1. Содержание пенсионеров заключивших договоры пожизненной ренты.

В отчетном периоде проводилась работа по организации обслуживания одинокого гражданина пожилого возраста, заключившего договор ренты с пожизненным содержанием.

Данной категории граждан оказываются социальные и медицинские услуги на дому, а также производятся оплата коммунальных услуг и связи, выплаты пожизненной ренты и материальной помощи к праздничным датам и дням рождениям.

Сумма затрат составила 178,5 тыс. рублей, что составляет 54,5% от плана на год (327,3 тыс. рублей).

3.2. Социальные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска».

В городе Ханты-Мансийске по состоянию на 01.10.2017 9 человек, удостоенных звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска», получают меры социальной поддержки.

В отчетный период были произведены ежемесячные денежные выплаты и ежегодная выплата материального вознаграждения ко Дню города.

Оказана материальная помощь родственникам на погребение удостоенного званием «Почетный житель города Ханты-Мансийск».

Сумма затрат составила 862,0 тыс. рублей, что составляет 70,9% от плана на год (1214,9 тыс. рублей).

3.3. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

За 9 месяцев текущего года пенсию за выслугу лет получили 92 человека на общую сумму 5428,2 тыс. рублей, что составляет 70,3 % от плана на год (7720,0 тыс. рублей).

Пенсию в минимальном размере 5,0 тыс. рублей получают 76 граждан.

3.4. Компенсация стоимости оздоровительной путевки и стоимости проезда к месту оздоровления и обратно неработающим пенсионерам, которым назначена пенсия за выслугу лет муниципальной службы.

В отчетном периоде 8 пенсионерам произведена выплата частичной компенсации стоимости путевки с компенсацией стоимости проезда на общую сумму 760,5 тыс. рублей, что составляет 45,6% от плана на год (1667,0 тыс. рублей).

4-е основное мероприятие - «Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий для отдельных категорий граждан», затраты по мероприятию составили 1021,7 тыс. рублей, что составляет 64,8% от плана на год (1576,0 тыс. рублей).

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

4.1. Торжественный прием Главы города ветеранов ВОВ в связи с празднованием Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг.

Традиционно в преддверии празднования Дня Победы проводился торжественный вечер для ветеранов войны «Дороги судьбы – дороги Победы». Торжественное мероприятие проходило в «КТЦ «Югра-Классик» (концертная программа, банкет, цветы, именные ). Мероприятие посетило 90 человек.

На дому 15 участникам Великой Отечественной войны были вручены памятные подарки, цветы.

Расходы на мероприятие составили 426,4 тыс. рублей, что составляет 76,7% от плана на год (555,9 тыс. рублей).

4.2. Мероприятия к праздничным датам.

9 мая традиционно был организован «Фронтовой привал» для ветеранов войны, который посетило более 300 человек. Приобретены цветы и вручены ветеранам войны в День Победы на центральной площади города.

В рамках празднования 435-летия города Ханты-Мансийска был организован и проведен торжественный праздничный концерт с фуршетом для жителей старшего поколения города Ханты-Мансийска.

Расходы за проведенные мероприятия составили 358,0 тыс. рублей, что составляет 55,0% от плана на год (650,0 тыс. рублей).

В четвертом квартале запланировано проведение мероприятий посвященных Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов.

4.3. Чествование семейных пар отмечающих юбилей совместной жизни «золотая», «бриллиантовая» свадьбы.

В течение отчетного периода проведено чествование 21 семейная пара с вручением приветственного адреса, цветов и денежной выплаты в сумме 5000,0 рублей на семью.

Сумма затрат составила 124,7 тыс. рублей, что составляет 73,3% от плана на год (170,2 тыс. рублей).

В 4 квартале планируется поздравить 14 семейных пар.

4.4. Организация и проведение мероприятий с гражданами, проживающими в социальной секции жилого дома по улице Рябиновая, д.20.

В отчетном периоде для проживающих (33 чел.) проведено 14 мероприятий. Часть мероприятий проведена за счет средств спонсоров.

Расходы на данное мероприятие составили 54,6 тыс. рублей, что составляет 45,5% от плана на год (120,0 тыс. рублей).

4.5. Изготовление печатной продукции.

Денежные средства в размере 58,0 тыс. рублей израсходованы на изготовление проездных билетов, пригласительных билетов на мероприятия, приветственных адресов, что составляет 72,5% от плана на год (80,0 тыс. рублей).

4.6. Формирование банка данных долгожителей города.

Ведется реестр долгожителей города Ханты-Мансийска, возраст которых 90 лет и старше. По состоянию на 01.10.2017 численность реестра составила 85 человек: 71 женщин и 14 мужчин. Самому старшему 101 год.

По состоянию на 01.10.2017 из средств бюджета города на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» израсходовано 65 275,2 тыс. рублей, что составляет 68,3% от утвержденного плана на год. Всего на 2017 год утверждены денежные средства в сумме 95 616,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 2: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

По состоянию на 01.10.2017 зарегистрировано 20 социально ориентированных некоммерческих организаций (сроком на 5 лет на период 2016-2020 годы):

-	Ханты-Мансийская городская общественная организация ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

-	Ханты-Мансийская городская организация общероссийской Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

-	Местная религиозная организация православного Прихода храма в честь иконы Божьей Матери «Знамение» г. Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

-	Ханты-Мансийская региональная общественная организация «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

-	Местная общественная организация утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Ханты-Мансийск»;

-	Местная общественная организация «Федерация хоккея города Ханты-Мансийска»;

-	Ханты-Мансийская городская общественная организация «Культурно просветительский Центр «Гармония»;

-	Союз «Спортивный клуб «Титул»

-	Местная общественная организация «Ветераны спорта города Ханты-Мансийска»;

-	Ханты-Мансийская окружная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

-	Региональная благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан «Путь к Себе»;

-	Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Мотосоюз86»;

-	Ханты-Мансийская городская общественная организация «Дайвинг клуб «Косатка»;

-	Местная Общественная Организация Замещающих семей города Ханты-Мансийска «Югорские семьи»;

-	Частное учреждение дополнительного образования «Образовательный центр «Перезагрузка»;

-	Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного образования «Духовно-просветительский центр».

-	Частного учреждения  дошкольная  образовательная организация детский сад «Карапуз»;

-	Автономная некоммерческая организация «Центр социальных услуг и социальной адаптации инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья «Свободное движение»;

-	Ханты-Мансийская местная общественная организация поддержки гражданских инициатив «Честный Ханты-Мансийск»;

-	Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Центр развития ребенка «Кнопочка».

В реализации мероприятий подпрограммы участвуют:

- Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь».

Исполнение мероприятий подпрограммы

Подпрограмма 2: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» состоит из 1 основного мероприятия

Основное мероприятие - «Поддержка отдельных общественных организаций», затраты по мероприятию составили 2863,5 тыс. рублей, что составляет 71,9% от плана на год (3983,0 тыс. рублей) и 100% от плана на отчетный период.

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

2.1. Предоставление субсидий на организацию и проведение социально ориентированными некоммерческими организациями социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов.

На реализацию данного мероприятия предусмотрены денежные средства в сумме 3083,0 тыс. рублей, из них субсидии получили две общественные организации:

- Ханты-Мансийская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в сумме 2177,9 тыс. рублей на мероприятия, к которым относятся расходы на проведение мероприятий и (или) проектов для жителей города Ханты-Мансийска, на оплату коммунальных услуг, арендная плата за аренду помещений, в которых располагаются социально ориентированные некоммерческие организации, расходы на развитие материально-технической базы, на оплату услуг за проведение мероприятий, освоено за 9 месяцев текущего года 1432,9 тыс. рублей;

- Ханты-Мансийская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в сумме 905,0 тыс. рублей, освоено за 9 месяцев текущего года 681,7 тыс. рублей.

За отчетный период на проведение мероприятий израсходованы денежные средства в сумме 2144,6 тыс. рублей, что составляет 69,5% от утвержденного плана на год.

2.2. Предоставление муниципальных грантов на реализацию социально-значимых проектов.

В рамках исполнения мероприятия «Предоставление муниципальных грантов на реализацию социально-значимых проектов» проведен конкурс на соискание муниципальных грантов по пяти номинациям, размер муниципального гранта – 90,0 тыс. руб. Гранты предоставлены:

в области физической культуры и спорта:

- Местной общественной организации «Федерация хоккея города Ханты-Мансийска» на реализацию проекта «Школьный хоккейный клуб»;

- Союзу «Спортивный клуб «Титул» на реализацию проекта «Юный патриот»;

в области профилактики и охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни:

- Местной общественной организации «Ветераны спорта города Ханты-Мансийска» на реализацию проекта «Проведение товарищеских игр среди ветеранов спорта и сборными командами учащихся общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска";

в области социальной поддержки и защиты граждан:

- Региональной благотворительной общественной организации социальной адаптации граждан «Путь к Себе» на реализацию проекта «Твой Шанс»;

в области улучшения морально-психологического состояния граждан, духовного развития личности:

- Ханты-Мансийской городской общественной организации «Культурно-просветительский Центр «Гармония» на реализацию проекта «XVI Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения: «Пути развития России: иерархия ценностей гражданского общества»;

Затраты составили 450,0 тыс. руб., что составляет 100% от плана на год.

2.3. Предоставление субсидий на приобретение оборудования, проведение ремонтных работ помещений, аренду помещений, используемых для осуществления уставной деятельности

На реализацию данного мероприятия предусмотрены денежные средства в сумме 250,0 тыс.руб.

В отчетном периоде оказана финансовая поддержка:

-	Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Мотосоюз86» на оплату услуг за аренду помещения для осуществления уставной деятельности, 50,0 тыс. руб.;

-	Ханты-Мансийской региональной общественной организации «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на приобретение оборудования для осуществления уставной деятельности, (шахматы, часы для использования слепыми и слабовидящими) на сумму 50,0 тыс. руб.;

-	Ханты-Мансийской городской общественной организации «Дайвинг клуб «Косатка» на аренду помещения для осуществления уставной деятельности в сумме 30,0 тыс. руб.;

-	Местной религиозной организации православный Приход храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» г. Ханты-Мансийска, ХМАО-Югры, Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) на проведение ремонтных работ помещения используемого для уставной деятельности, в размере 92,8 тыс. руб.;

-  социально ориентированной некоммерческой организации Союзу «Спортивный клуб «Титул» на аренду помещения для осуществления уставной деятельности в сумме 27,2 тыс. руб.

В отчетном периоде затраты составили 250,0 тыс. рублей, что составляет 100% от утвержденного плана на год.

2.4. Организация и проведение социально значимых мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций

Объем финансирования МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» на организацию и проведение социально значимых мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотрен в размере 200,0 тыс. руб. За 9 месяцев текущего года израсходовано 48,9 тыс.руб., что составляет 24,4% от плана на год.

Муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый центр «Октябрь» за отчетный период проведены мероприятия для жителей города старшего поколения:

II городской конкурс художественной самодеятельности «Я люблю тебя жизнь»;

«Ретро-парк» - мероприятие, посвященное 435-летию Ханты-Мансийска»

До конца года планируется повести еще 2 мероприятия:

▪ развлекательная программа, посвященная Международному Дню инвалидов;

▪ новогодняя развлекательная программа для пожилых людей.

Подпрограмма 3: «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения»

По состоянию на 01.10.2017 из средств бюджета города на реализацию мероприятий подпрограммы 3 израсходовано 16923,4 тыс. рублей, что составляет 78,4% от плана на год (21599,4 тыс.руб.).

За отчетный период общая сумма затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы составила 85062,7 тыс. рублей, что составляет 70,2 % от плана на год (121198,8 тыс. рублей).

Достижение запланированных целевых показателей

| Наименование показателей результатов /ед. измерения | Значение показателя в 2017 году | Показатель результативности достижения запланированных значений целевых показателей % |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку (ед./год) | 10 | 11 | 110% |
| Доля социально ориентированных некоммерческих организаций от общего их числа, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города (%) | 61 | 65 | 107% |
| Доля граждан, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки от числа граждан, имеющих право на их получение (%) | 100 | 100 | 100% |

Все запланированные целевые показатели на 2017 год до конца года будут достигнуты.

Исполнение муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

за 9 месяцев 2017 года

Тыс. руб.

| № п/п | Перечень мероприятия | План на 2017 год | Фактичес- кое исполнение за 9 месяцев 2017 года | Кол-во получателей | % исполне- ния от годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 1 основное мероприятие-«Выплаты социальной помощи отдельным категориям граждан» |
| 1.1 | Водо-, газоснабжение неблагоустроенных жилых домов неработающих пенсионеров старше 60 лет или инвалидов 1 или 2 группы | Предоставление социальной помощи в виде субсидии на устройство внутридомовых сетей газоснабжения или компенсация денежных средств за подключение объекта к сетям водо-, газоснабжения | 1500,0 | 992,9 | 8 чел. выплачена компенсация, из них: 3 чел.- водоснаб.; 5 чел. – газоснаб. | 66,2 |
|  |  | Проектирование и устройство сетей водо-, газоснабжения от точки подключения до стены жилого дома | - | - | - | - |
| 1.2 | Единовременные выплаты социальной помощи. | 27303,2 | 19406,5 | 7696 | 71,1 |
| 1.3 | Выплата ежеквартальной социальной помощи неработающим пенсионерам. | 27350,0 | 20285,4 | 7696 | 74,2 |
| 1.4 | Единовременная выплата социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации, по решению комиссии | 2000,0 | 721,7 | 23 | 36 |
| 1.5 | Единовременная выплата социальной помощи отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны и членам их семей на проведение капитального ремонта занимаемых жилых помещений | 1000,0 | 693,7 | 2 | 69,4 |
| 1.6 | Выплата социальной помощи неработающим пенсионерам, отмечающим юбилейную дату со дня рождения (70, 75, 80 лет и т.д.) | 691,2 | 535,1 | 527 | 77,4 |
| 1.7 | Единовременная выплата социальной помощи неработающим пенсионерам: женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше, получающие трудовую пенсию по старости или по инвалидности 1 или 2 группы в виде компенсации затрат собственникам жилых помещений в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов | 400,0 | 112,5 | 5 | 28,1 |
| 1.8 | Единовременная выплата социальной помощи спортсменам с ограниченными физическими возможностями к Международному дню инвалидов по ходатайству Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 50,0 | - | Выплата будет произведена в декабре 2017 года |  |
| 1.9 | Выплата социальной помощи на организацию погребения умерших ветеранов Великой Отечественной войны | 156,0 | 109,5 | 12 | 70,2 |
|  | Итого | 60450,4 | 42857,3 |  | 70,9 |
| 2 основное мероприятие - «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
| 2.1 | Организация подписки и адресной доставки городской газеты «Самарово - Ханты-Мансийск» неработающим пенсионерам: | 7677,2 | 4068,7 | 5800 | 53 |
|  | - организация доставки | 2898,0 | 1538,5 | 5800 | 53,1 |
|  | - изготовление газеты | 4779,2 | 2530,2 | 5800 | 52,9 |
| 2.2 | Организация проезда на дачи неработающих пенсионеров по социальному проездному билету. | 2305,7 | 1660,4 | 1114 | 72 |
| 2.3 | Организация проезда в городском пассажирском транспорте (автобус) неработающих пенсионеров по социальному проездному билету. | 12194,7 | 8129,8 | 2887 | 66,7 |
| 2.4 | Приобретение санаторно-курортных путевок для неработающих пенсионеров старше 55 лет, не имеющих данной меры социальной поддержки по другим основаниям (предоставляется 1 раз в 3 года) | 400,0 | 308,0 | 10 | 77 |
| 2.5 | Организация поездок для ветеранов войны по местам боевой славы | 33,2 | _ | Поездка планируется в 4 кв. | _ |
| 2.6 | Организация и проведение работ по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны | 50,0 | - | Работы завершены в конце сентября | - |
|  | Итого | 22660,8 | 14166,9 |  | 62,5 |
| 3 основное мероприятие – «Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан» |
| 3.1 | Содержание пенсионеров, заключивших договоры пожизненной ренты | 327,3 | 178,5 | 1 | 54,5 |
| 3.2 | Социальные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска» | 1214,9 | 862,0 | 9 | 70,9 |
| 3.3 | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска | 7720,0 | 5428,2 | 92 | 70,3 |
| 3.4 | Компенсация стоимости оздоровительной путевки и стоимости проезда к месту оздоровления и обратно неработающим пенсионерам, которым назначена пенсия за выслугу лет муниципальной службы | 1667,0 | 760,5 | 8 | 45,6 |
|  | Итого | 10929,2 | 7229,2 |  | 66,1 |
| 4 основное мероприятие – «Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий для отдельных категорий граждан» |
| 4.1 | Торжественный прием Главы города ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | 555,9 | 426,4 | 90 | 76,7 |
| 4.2 | Мероприятия к праздничным датам | 650,0 | 358,0 | 300 | 55 |
| 4.3 | Чествование семейных пар, отмечающих юбилей совместной жизни («золотая», «бриллиантовая» свадьбы) | 170,2 | 124,7 | 21 | 73,3 |
| 4.4 | Организация и проведение мероприятий с гражданами, проживающими в социальной секции жилого дома по улице Рябиновая, д.20 | 120,0 | 54,6 | 33 | 45,5 |
| 4.5 | Изготовление печатной продукции | 80,0 | 58,0 | 11060 | 72,5 |
|  | Итого | 1576,0 | 1021,7 |  | 64,8 |
| Итого по подпрограмме I | 95616,4 | 65275,2 |  | 68,3 |
| Подпрограмма II Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
| Основное мероприятие – «Поддержка отдельных общественных организаций» |
| 2.1 | Предоставление субсидий на организацию и проведение социально ориентированными некоммерческими организациями социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов | 3083,0 | 2114,6 | 2 | 69,5 |
| 2.2 | Предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов | 450,0 | 450,0 | 5 | 100 |
| 2.3 | Предоставление субсидий на приобретение оборудования, на проведение ремонтных работ помещений, на аренду помещений, используемых для осуществления уставной деятельности | 250,0 | 250,0 | 5 | 100 |
| 2.4 | Организация и проведение социально значимых мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | 200,0 | 48,9 | 2 | 24,4 |
| Итого по подпрограмме II | 3983,0 | 2863,5 |  | 71,9 |
| Подпрограмма III «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» |
| 3.1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» | 21599,4 | 16923,4 | 16 | 78,4 |
| Итого по программе | 121198,8 | 85062,7 |  | 70,2 |