Пояснительная записка по реализации в 2019 году

мероприятий муниципальной программы

# Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является (являются):

1. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска и внутри зданий;

2. Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения на территории города Ханты-Мансийска.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

 Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы **«Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показа-тель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показателей за 2018 год  | Значение показателей за 2019 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программ-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |  |
| 1. | Доля объектов социальной инфраструктуры доступных для маломобильных групп населения, находящихся в муниципальной собственности | % | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,6 | 96,6 | 97,7 |
| 2. | Доля объектов доступных для маломобильных групп населения социальной инфраструктуры в сфере образования, находящихся в муниципальной собственности, от общей численности объектов социальной инфраструктуры в сфере образования, находящихся с муниципальной собственности | % | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 83 |
| 3. | Доля объектов доступных для маломобильных групп населения социальной инфраструктуры в сфере культуры, находящихся в муниципальной собственности от общей численности объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры, находящихся в муниципальной собственности | % | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 90 |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения города Ханты-Мансийска из числа инвалидов реализацией программы | % | 58 | 58 | 60 | 59 | 61 | 70 |
| 5. | Доля доступных для маломобильных групп населения пешеходных переходов | % | 80 | 80 | 79 | 82 | 82 | 100 |
| 6. | Количество организаций социальной инфраструктур города, объектов государственной собственности, с которыми проведена работа по обеспечению доступности объектов | Ед. | 37 | - | - | 45 | 45 | 88 |
| 7. | Количество участников межрегионального форума для людей с ограниченными возможностями здоровья "Независимость - в движении" | Чел. | 100 | - | - | 100 | 0 | 100 |

*Описательная и аналитическая часть таблицы:*

- Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, доступных для маломобильных групп населения составила 96,6% при плановом значении 96,6% (результативность – 100%). Выполнены работы по созданию доступной среды в библиотеках №1 и №4, КДЦ «Октябрь», СОШ №4, СОШ №6

- Доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования, доступных для маломобильных групп населения, от общей численности объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования составила 72% при плановом значении 72% (результативность – 100%). Выполнены работы по созданию доступной среды в СОШ №4, СОШ №6.

- Доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере культуры, доступных для маломобильных групп населения, от общей численности объектов муниципальной инфраструктуры в сфере культуры составила 81% при плановом значении 81% (результативность – 100%). Выполнены работы по созданию доступной среды в библиотеках №1 и №4. КДЦ «Октябрь».

- Уровень удовлетворенности населения города Ханты-Мансийска из числа инвалидов реализацией муниципальной программы составил 61% при плановом значении 59% (результативность – 103,38%). МКУ «Служба социальной поддержки населения» проведен опрос.

- Доля доступных для маломобильных групп населения пешеходных переходов составила 82% при плановом значении 82% (результативность – 100%). Выполнены работы по понижению бордюрного камня по 24 адресам (48 понижений).

- Количество организаций социальной инфраструктур города, объектов государственной собственности, с которыми проведена работа по обеспечению доступности объектов, составило 45 при плановом значении 45 организаций (результативность – 100%). Проведены работы по созданию доступной среды в 6 организациях.

- Количество участников межрегионального форума для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость – в движении» составило 0 человек при плановом значении 100 человек (результативность – 0%) форум в 2019 году не проводился.

На финансирование муниципальной программы в 2019 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 5 011, 639 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 5 011,639 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований за 2019 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы

«Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год  |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 2 637,09 | 5 011,64 | 5 011,64 | 100% |
| 1 | Департамент городского хозяйства Админстрации города Ханты-Мансийска | 804,83 | 726,54 | 726,54 | 100% |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 1 347,16 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100% |
| 3 | Администрация города Ханты-Мансийска | 485,10 | 485,10 | 485,10 | 100% |

Таблица 3

Структура расходов муниципальной программы

 «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 2 637,09 | 5 011,64 | 5 011,64 | 100,00 |
| - федеральный бюджет  | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
| - бюджет автономного округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 2 637,09 | 1 211,64 | 1 211,64 | 100,00 |
| Основное мероприятие "Проведение комплекса мерпориятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города постредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения" в том числе: | 1 832,26 | 4 285,10 | 4 285,10 | 100,00 |
| - федеральный бюджет  | 0,00  | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
| - бюджет автономного округа  |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 1 832,26 | 485,10 | 485,10 | 100,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения" в том числе: | 804,83 | 726,54 | 726,54 | 100,00 |
| - федеральный бюджет  |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет автономного округа  |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 804,83 | 726,54 | 726,54 | 100,00 |

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» выделено 5 011,639 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 0,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 800,000 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения» выделены средства в размере 4 285,100 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 800,000 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 4 285,100 тыс. рублей, в том числе 0,00 тыс. рублей средства бюджета округа, средства федерального бюджета 3 800,000 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на выполнение следующих мероприятий по созданию доступной среды:

МБОУ «СОШ №6»:

Контракт № 21127 от 19.12.2019г. на сумму 180 490,00 рублей – поставка оборудования и комплектующих для переустройства помещений для маломобильных групп населения.

Контракт № 20996 от 18.12.2019г. на сумму 519 510,00 рублей – поставка оборудования и комплектующих для переустройства помещений для маломобильных групп населения.

МБОУ «СОШ №4»:

Контракт № 131 от 05.11.2019г. на сумму 351 819,00 рублей – поставка травма безопасного резинового покрытия.

Контракт № 132 от 05.11.2019г. на сумму 599 856,00 рублей – поставка комплекта поручней.

Контракт № 133 от 05.11.2019г. на сумму 395 825,00 рублей – поставка оборудования и комплектующих для переустройства помещений для маломобильных групп населения.

Контракт № 148 от 20.12.2019г. на сумму 289 520,00 рублей - поставка комплекта поручней.

Контракт № 149 от 20.12.2019г. на сумму 598 680,00 рублей - поставка поручней.

Контракт № 1818 от 23.12.2019г. на сумму 360 000,00 рублей - поставка АРМ ученика.

Контракт № 150 от 23.12.2019г. на сумму 152 900,00 рублей - поставка мебели для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Контракт № 151 от 23.12.2019г. на сумму 306 900,00 рублей - поставка комплектующих к оргтехнике для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Контракт № 303 от 23.12.2019г. на сумму 44 500,00 рублей - поставка психодиагностического комплекса "Effecton Studio".

МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» в сумме 214 718,0 руб. (бюджет муниципального образования). Приобретена специализированная продукция для обеспечения доступной среды: бегущая строка, звуковой маяк-информатор, портативная индукционная система, пандус, тактильные пиктограммы и мнемосхемы с учетом норм безбарьерной среды. (Договор № 156 от 20.09.2019)

МБУ «Городская централизованная библиотечная система» в сумме 270 382,0 руб.,

выполнение ремонтных работ по созданию доступной среды на сумму 270382,0 рубля. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, д. 61 (Библиотека № 4), ул. Шевченко, д.36-А (Библиотека №1), ул. Березовская, д. 35 (Библиотека № 2).

2. Основное мероприятие «Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения» выделены средства в размере 726,539 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 726,539 тыс. рублей, в том числе 0,00 тыс. рублей средства бюджета округа, средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%.

МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» в сумме 726 539,49 руб. выполнены работы по понижению бордюрного камня на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам: перекресток ул. Рознина - ул. Свердлова, перекресток ул. Рознина - ул. Обская, перекресток ул. Сирина - пер. Первомайский, перекресток ул. Мира - ул. Коминтерна, перекресток ул. Чехова - ул. Лопарева, перекресток ул. Чехова - ул. Маяковского, перекресток ул. Чехова - ул. Красноармейская, перекресток ул. Крупской - ул. Ленина – муниципальный контракт № 172 от 22.07.2019. Исполнен и оплачен 100%.;

Выполнение работ по понижению бордюрного камня на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам: перекресток ул. Свердлова - ул. Ленина, перекресток ул. Чкалова - ул. Ленина, перекресток ул. Шевченко - ул. Маяковского, перекресток ул. Посадская - ул. Рябиновая, ул. Пионерская 9, ул. Комсомольская 38, ул. Розина 28, ул. Ленина 42, перекресток ул. Ленина - ул. Красноармейская, перекресток ул. Мира - ул. Калинина, ул. Мира (Ханты-Мансийский банк - Медицинская академия) – муниципальный контракт № 185 от 25.07.2019. Исполнен и оплачен 100%.

Выполнение работ по понижению бордюрного камня на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам: ул. Дзержинского 6, ул. Чехова (напротив музея Нефти и газа), ул. Лопарева (нечетная сторона, напротив стоянки Шахматной академии), ул. Лопарева (четная сторона, второй заезд на автостоянку Шахматной академии), ул. Лопарева (у Шахматной академии), проезд у КДЦ "Октябрь", пешеходный переход к Парку Победы, пешеходный переход у Дома Правительства, ул. Рознина 72а – муниципальный контракт № 186 от 25.07.2019. Исполнен и оплачен 100%.

3. Основное мероприятие «Координация работы с собственниками объектов социальной инфраструктуры города, руководителями объектов государственной собственности по обеспечению доступности объектов» выделены средства в размере 0,00 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей, в том числе 0,00 тыс. рублей средства бюджета округа, средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей.

4. Основное мероприятие «Организация и проведение межрегионального форума для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость - в движении» выделены средства в размере 0,00 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей, в том числе 0,00 тыс. рублей средства бюджета округа, средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей.