Пояснительная записка по реализации в 2019 году

мероприятий муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 № 1323 «О муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске». Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, расширение спектра туристских услуг для жителей города, российских и иностранных граждан.

Задачи программы:

1) формирование конкурентоспособного туристского продукта города Ханты-Мансийска и продвижение его на региональном, российском и международном рынках;

2) содействие привлечению инвестиций в развитие объектов инфраструктуры индустрии туризма;

3) развитие и поддержка спортивного, культурно-познавательного, этнографического, событийного и оздоровительного туризма;

4) повышение качества туристских услуг;

5) продвижение сферы туризма города посредством распространения информации через средства массовой информации, в сети Интернет

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показа-тель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показателей за 2018 год | Значение показателей за 2019 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программ-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1. | Тираж имиджевой, презентационной, полиграфической продукции | штук в год | 9 250 | 31500 | 34311 | 9250 | 10 189 | 10 000 |
| 2. | Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска | единиц | 560 | 550 | 548 | 560 | 391 | 600 |
| 3. | Количество участников культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма | чел. | 74 100 | 74100 | 72 902 | 74100 | 73100 | 75000 |
| 4. | Количество обратившихся в рамках работы туристско-информационного центра за информацией о туристских услугах | чел. | 25 150 | 25150 | 25 130 | 25150 | 25 164 | 26500 |
| 5. | Количество посетителей туристского портала города Ханты-Мансийска | единиц в год | 14 000 | 13000 | 16 209 | 14000 | 15986 | 18000 |
| 6. | Количество культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма | единиц в год | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 34 |
| 7. | Количество посетителей (туристов) города, регистрируемых коллективными средствами размещения и туристическими предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма | тыс.чел. | 110,5 | 110 | 114,5 | 110,5 | 124,2 | 111,5 |

Результатом реализации проведенных мероприятий стало то, что целевые показатели программы почти все достигнуты 100% или перевыполнены  - из 7 показателей выполнены на 100% 2 показателя, перевыполнены – 2, чуть ниже годового плана - 2 показателя,1 показатель выполнен на 70%.

Показатели «Тираж имиджевой, презентационной, полиграфической продукции» и «Количество обратившихся в рамках работы туристско-информационного центра за информацией о туристских услугах» в 2019 году исполнены на 100%. Показатель «Количество посетителей туристского портала города Ханты-Мансийска» выполнен на 114,2% и составил 15 986 единиц.

Туристический портал http://visit-hm.ru/ за период с января по декабрь 2019 года посетили 15 986  человек (за 2018 год – 16 209). Показатель «Количество посетителей (туристов) города, регистрируемых коллективными средствами размещения и туристическими предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма» исполнен на 112,4% и составил 124,2 тысяч человек. Превышение данных показателей в 2019 году связано с возрастающим интересом гостей к Ханты-Мансийску как центру туризма.

Показатели «Количество культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма» и «Количество участников культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма» исполнены на 99% и 97% соответственно.

Показатель «Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска» выполнен на 70%. Снижение показателя связано с закрытием в 2019 году двух туристических компаний, специализирующихся на продаже туров в Ханты-Мансийск.

Таблица 2

Данные о категориях и численности групп потребителей муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием по муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»

| № п/п | Наимено-вание услуги (работы) | Группы потре-бителей | Категории потре-бителей | Численность потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт |
| 1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: Методические (семинар, конференция) | - | Юридические и физические лица | 22 000 | 22 980 | 21000 | 20970 |
| 2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: Культурно массовые (иные зрелищные мероприятия) | - | Юридические и физические лица | 50 100 | 49 922 | 52100 | 52130 |
| 3 | Оказание туристско-информационных услуг: в стационарных условиях | - | Юридические и физические лица | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | Оказание туристско-информационных услуг: удаленно через сеть Интернет | - | Юридические и физические лица | 15 800 | 16 209 | 16000 | 15986 |
| 5 | Оказание туристско-информационных услуг: вне стационара | - | Юридические и физические лица | 25 150 | 25 130 | 25000 | 25014 |

Таблица 3

Показатели потребности в муниципальных услугах (работах), включённые в муниципальное задание по муниципальной программе

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»

| № п/п | Наиме-нование услуги (работы) | Еди-ница услуги (рабо-ты) | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребность | Выполнение | Потребность | Выполнение |
|  |  |  | в натур. показ. | в тыс. руб. | в натур. показ. | в тыс. руб. | в натур. показ. | в тыс. руб. | в натур. показ. | в тыс. руб. |
| 1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | 28 | 9215,7 | 28 | 9220,0 | 30 | 10774,6 | 30 | 10774,6 |
| 1.1. | Методические (семинар, конференция) | единиц | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - |
|  |  | человек | 22000 | 2811,7 | 22980 | 2906,2 | 21000 | 3 099,5 | 20970 | 3 090,9 |
| 1.2. | Культурно массовые (иные зрелищные мероприятия) | единиц | 14 | - | 14 | - | 16 | - | 16 | - |
|  |  | человек | 50100 | 6404,0 | 49922 | 6313,8 | 52100 | 7 675,1 | 52130 | 7 683,7 |
| 2 | Оказание туристско-информационных услуг |  | 40950 | 5233,5 | 41339 | 5229,2 | 41150 | 6 066,0 | 41150 | 6 066,0 |
| 2.1. | В стационарных условиях | Условная единица | 150 | 19,4 | 150 | 18,8 | 150 | 21,8 | 150 | 21,8 |
| 2.2. | Удаленно через сеть Интернет | Условная единица | 15800 | 2019,1 | 16209 | 2050,4 | 16000 | 2 358,5 | 15986 | 2358,5 |
| 2.3. | Вне стационара | Условная единица | 25000 | 3195,0 | 24980 | 3160,0 | 25000 | 3 685,7 | 25014 | 3685,7 |

## Муниципальные работы, включенные в муниципальное задание, выполняются подведомственным Администрации города Ханты-Мансийска муниципальным бюджетным учреждением «Управление по развитию туризма и внешних связей», штатная численность – 7 человек, выполняют муниципальные работы: «Организация мероприятий», «Оказание туристско-информационных услуг».

Развитие приоритетных направлений внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийске в отчетном периоде тесно связано с развитием экстремального, событийного, конгрессно-делового, корпоративного, безбарьерного, спортивного и речного видов туризма.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году были реализованы мероприятия:

- Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации

Продвижение туристского потенциала города Ханты-Мансийска в отчётном периоде осуществлялось посредством размещения информации о событийных мероприятиях, туристических предложениях на официальном сайте туристско-информационного центра, сайте общероссийского событийного проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица», на официальных страницах в социальных сетях. За период реализации новогоднего проекта (с 06 декабря 2019 года по 06 января 2020 года) сайт http://www.khantynewyear.ru – 10 581 посетителей (в аналогичном периоде 2018/2019 года - 9 985 человек). Туристический портал http://visit-hm.ru/ за период с января по декабрь 2019 года посетили 20 000  человек (за 2018 год – 16 209);

Произведены работы по модернизации сайта Туристско-информационного центра: созданы обложки, обновлено стилистическое оформление главной страницы; обновлены слайдеры; повышена скорость загрузки сайта; обновлены функциональные модули портала; регулярно обновляется новостная лента, раздел «Афиши»; актуализирована информация  о гостиницах, туроператорах и турагентах, кафе, ресторанах и барах Ханты-Мансийска. Кроме того, ведутся группы в социальных сетях ВКонтакте, Фэйсбук, Одноклассники, Инстаграмм; группы подключены к сайту. В 2019 году была организована работа выездных киосков городского туристско-информационного центра в рамках крупных мероприятий городского, общероссийского и международного уровней. Консультационные услуги были оказаны в рамках следующих мероприятий:

1. «Фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», Ханты-Мансийск. За время работы ТИЦ за консультацией и получением информации о туристских предложениях в Ханты-Мансийске обратилось около 500 человек;

2.  14 международная туристическая конференция выставка-форум "Интурмаркет", г. Ханты-Мансийск.  За время работы ТИЦ за консультацией и получением информации о туристских предложениях в Ханты-Мансийске обратилось около 2300 человек;

3. Югорский промышленный форум, г. Ханты-Мансийск. Число обратившихся – 300 человек;

4. Международный туристский форум «Большой Урал», г. Екатеринбург. Число обратившихся – 500 человек;

5. Мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. Число обратившихся за услугами – 500 человек;

6. Всероссийский фестиваль-конкурс туристских видео презентаций «Диво России — 2019». Число обратившихся – 400 человек;

7. Международный IT- форум с участием стран БРИКС. Число обслуженных гостей в рамках работы выездного киоска – 2 500 человек;

8. II конференция по развитию внутреннего и въездного туризма. Ханты-Мансийск. Число получивших сведения о туристском потенциале города – 151 человек;

9. Общегородская акция «ПикникХМ». Количество обратившихся – 10 000 человек;

10. Кубок мира по шахматам 2019. Число обслуженных гостей в рамках работы выездного киоска – 400 человек;

11. Всероссийский Форум национального единства. Количество человек, обратившихся за консультацией – 300 человек;

12. Выставка-ярмарка «Югра Тур – 2019». Количество человек, обратившихся за консультацией – 350;

13. Форум гостеприимства и туриндустрии 2019, Специализированная выставка, г. Уфа. Количество человек, обратившихся за консультацией – 450;

14. Финал премии События России и маршруты России, г. Ханты-Мансийск. Число обслуженных гостей в рамках работы выездного киоска – 300 человек;

15. Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Число обслуженных гостей в рамках работы выездного киоска – 500 человек;

16. Работа информационной стойки в аэропорту в рамках реализации проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири». Количество участников – 5549 человек.

В 2019 году организована работа 16-ти выездных киосков туристско-информационного центра, услугами которого воспользовалось 26 000 человек. Кроме того, организовано (оказано содействие в организации/принято участие):

1.	14 международная туристическая конференция выставка-форум "Интурмаркет". Число участников – 6000 человек.

2.	Югорский промышленный форум– число участников  500 человек.

3.	Международный туристский форум «Большой Урал». Общее  число участников – 2 500 человек.

4.	Международный IT- форум с участием стран БРИКС. Общее  число участников – 4 000 человек.

5.	II конференция по развитию внутреннего и въездного туризма. Количество участников – 151 человек.

6.	События России, маршруты России.Региональный этап Всероссийской премии 19-21 сентября – 250 человек.

7.	Региональный форум национального единства «Югра многонациональная»,19 октября. Количество участников – 200 человек.

8.	V  форум маркетинга и рекламы "Жираф" 13 -15 октября. Количество участников – 200 человек.

9.	Выставка-ярмарка «Югра Тур – 2019». Количество участников – 400 человек.

10.	Форум гостеприимства и туриндустрии 2019, Специализированная выставка, Уфа. Количество участников – 5 200 человек.

11.	Финал премии События России и маршруты России 4-5 декабря. Количество участников – 200 человек.

12.	Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»,10-11 декабря. Количество участников – 400 человек.

13.	Инфо-зона в аэропорту "Новогодняя столица". Количество участников – 800 человек.

14.	Открытие «Резиденции Елки». Количество участников – 200 человек.

В 2019 году было организовано (оказано содействие в организации) 14 методических мероприятий, участниками которых стали 21 000 человек и 16 культурно-массовых мероприятий, участниками которых стали 52 100 человек. Всего – 73 100 человек.

Стойка с информацией о туристических возможностях Ханты-Мансийска на постоянной основе располагается в аэропорту. Кроме того, с 7 декабря проведена работа информационной зоны в холле аэровокзала: установлена фото-зона в виде чума, встреча пассажиров Дедом Морозом и Снегурочкой, раздача новогодней полиграфической продукции и подарков.

В стационарных условиях консультационные услуги оказаны 150 обратившимся (в устной форме).

- Финансовая поддержка проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, проведение конкурсов, направленных на развитие сферы туризма города

Мероприятие в 2019 году финансированием не обеспечено.

- Формирование инфраструктуры для развития сферы туризма

Мероприятие в 2019 году финансированием не обеспечено.

- Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица России.

В январе 2019 года в рамках проекта были проведены следующие мероприятия:

- II городской СПА-фестиваль на территории АНО «Центр профессиональной патологии и лабораторной диагностики «Югорская Долина», 02 января. Число участников – 1500 чел.;

- гастрономический фестиваль в «Резиденции Ёлки» (КВЦ «Югра-Экспо»), 04 января. Число участников – 1500 чел.

- церемония закрытия проекта на Центральной площади, 07 января. Число участников – 3500 чел.

- Разработка и продвижение проекта «Инвестиционный туризм»

Мероприятие финансированием в 2019 году не обеспечено.