Проект

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Администрации города Ханты-Мансийска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________20___                                                                                   №_____

О внесении изменений в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска

от 01.12.2015 №1349 «Об утверждении

плана мероприятий («дорожной карте»)

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов

и услуг в городе Ханты-Мансийске»

В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.02.2019 №21-п «О внесении изменений в постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 5 октября 2018 года №340-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Доступная среда», согласно поручению, предусмотренного  пунктом 1.6 протокола №2 заседания Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 03 декабря 2018 года,  руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 01.12.2015 №1349 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Ханты-Мансийске» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

- «2.Органам Администрации города Ханты-Мансийска, являющимся ответственными исполнителями «дорожной карты», ежегодно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,  представлять в муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» информацию о ходе реализации  «дорожной карты» в соответствии с формой раздела III «Мониторинг выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Ханты-Мансийске».

1.2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                           М.П. Ряшин

«Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от __________ №_____

План

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Ханты-Мансийске

I.Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов

объектов и услуг, а также мероприятий по ее достижению

в установленные сроки

1.План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Ханты-Мансийске (далее – «дорожная карта») разработан в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской  Федерации».

2.Целями «дорожной карты» являются:

1) обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Ханты-Мансийске объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта, торговли и общественного питания.

3)полноценная интеграция инвалидов в общество.

3.В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства.

Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой являются следующие основные категории инвалидов:

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающиеся на креслах-колясках;

инвалиды по слуху;

инвалиды по зрению.

В решении вопроса обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам существуют следующие проблемы, требующие комплексного подхода:

отдельные группы инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственное передвижение по территории дома, а также неприспособленности общественного транспорта для инвалидов;

отдельные здания и помещения организаций и учреждений, расположенных в городе Ханты-Мансийске, остаются для инвалидов недоступными из-за отсутствия на них условий для беспрепятственного доступа.

Отсутствие условий доступности для инвалидов объектов и услуг является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество и не позволяет им быть равноправными членами гражданского общества, в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

поэтапное повышение значений показателей доступности инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры города и внутри зданий;

поэтапное повышение значений показателей беспрепятственного доступа инвалидов к транспортному обслуживанию, информации, связи, образованию, культурной жизни, занятиям спортом;

поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

Мероприятия дорожной карты направлены на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования, в том числе:

увеличение мест в подведомственных общеобразовательных организациях по получению детьми-инвалидами дополнительного образования;

создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом;

осуществление образовательной деятельности по рекомендованным программам реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях;

дооборудование входных групп, пандусов, санитарных узлов, специальных мест в зрительном зале, дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации на объектах культуры;

мониторинг торговых объектов на предмет доступности для инвалидов и уведомительная работа с собственниками торговых объектов об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения.

создание информационной доступности для инвалидов, дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации на объектах физической культуры и спорта;

организация и проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов к занятию физической культурой и спортом.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг, преодолеть социальную разобщенность.

4.Исполнители «дорожной карты»:

1)Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент образования);

2)Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент городского хозяйства);

3)Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее -управление культуры);

4)Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска (далее – управление физической культуры и спорта и молодежной политики);

5)Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска (далее – управление транспорта связи и дорог);

6)Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска (далее – управление потребительского рынка);

7)Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска (далее – управление общественных связей);

8)Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения».

5.Сроки реализации «дорожной карты»: 2019-2025 годы.

6.Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счет средств бюджета города в рамках реализации муниципальной программы "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске", утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1323, а также муниципальных программ в сферах образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, градостроительной политики.

7.Результатом реализации «дорожной карты» является поэтапное обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг к 2030 году.

По представленным отраслевым сегментам "дорожной карты" дооборудование 46 действующих муниципальных объектов социальной инфраструктуры планируется достичь к 2025 году следующих показателей муниципальных объектов социальной инфраструктуры:

образование – 86%;

культура – 66,7%;

физическая культура и спорт – 85%.

Достижение показателя "обеспечение для инвалидов доступности объектов и услуг" нарастающим итогом по годам составит:

2020 год - 34 объекта (60,7%);

2025 год - 46 объектов (82,1%);

2030 год – 55 объектов (100%).

Достижение показателя "обеспечение для инвалидов доступности объектов и услуг" нарастающим итогом по годам и сферам составит (кол-во/%):

| № п/п | Наименование сферы | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | образование | 25/74 | 34/86 | 40/100 |
| 2. | культура | 4/44,4 | 6/66,7 | 8/100 |
| 3. | физическая культура и спорт | 5/71 | 6/85 | 7/100 |

Таблица

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января текущего года/общее количество таких объектов, всего | ед./ед. | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | Департамент образования |
|  |  | ед./ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | Управление культуры |
|  |  | ед./ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 2. | Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь)/общее количество предоставляемых услуг | ед./ед. | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | Департамент образования |
|  |  | ед./ед. | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | Управление культуры |
|  |  | ед./ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 3. | Количество организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)/общее количество организаций, предоставляющих услуги | ед./ед. | 33/33 | 33/33 | 35/35 | 36/36 | 36/36 | 38/38 | 38/38 | Департамент образования |
|  |  | ед./ед. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | Управление культуры |
|  |  | ед./ед. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 4. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами | % | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Департамент образования |
| 5. | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения социальной инфраструктуры в сфере образования, находящихся в муниципальной собственности, от общей численности объектов социальной инфраструктуры в сфере образования, находящихся в муниципальной собственности | % | 33 | 33 | 35 | 36 | 36 | 38 | 38 | Департамент образования |
| 6. | Количество мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов/общее количество таких мероприятий | ед./ед. | 17/1320 | 22/1350 | 26/1404 | 31/1454 | 39/1504 | 45/1554 | 52/1604 | Управление культуры |
| 7. | Количество учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года/общее количество учреждений культуры | ед./ед. | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | Управление культуры |
| 8. | Количество муниципальных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года/общее количество библиотек | ед./ед. | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | Управление культуры |
| 9. | Количество детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года/ общее количество проведенных конкурсов | ед./ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры |
| 10. | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения социальной инфраструктуры в сфере культуры, находящихся в муниципальной собственности от общей численности объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры, находящихся в муниципальной собственности | % | 77 | 77 | 77 | 77 | 88 | 88 | 100 | Управление культуры |
| 11. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | % | 21,8 | 22,0 | 22,1 | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 12. | Доля специалистов предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | % | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,2 | 58,3 | 58,4 | 58,5 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 13. | Доля транспортных средств общего пользования автомобильного транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа транспортных средств общего пользования автомобильного транспорта. | % | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | Управление транспорта, связи и дорог |
| 14. | Доля сотрудников в сфере транспорта, прошедших инструктирование и (или) обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере транспорта, в общей численности сотрудников, предоставляющих услуги в сфере транспорта | % | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | Управление транспорта, связи и дорог |
| 15. | Количество автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года /общее число автомобильных стоянок (за исключением территорий государственных органов власти и подведомственных им организаций) | ед./ед. | 145/176 | 151/178 | 153/179 | 156/182 | 157/183 | 159/185 | 160/187 | Департамент городского хозяйства Управление транспорта, связи и дорог |
| 16. | Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемниками, платформами, лифтами), от общего числа жилых домов | % | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | Департамент городского хозяйства |
| 17. | Количество объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли / общее число таких объектов | ед./ед. | 82/415 | 87/420 | 92/425 | 98/430 | 103/435 | 107/445 | 110/450 | Управление потребительского рынка |
| 18. | Количество объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере общественного питания/ общее число таких объектов | ед./ед. | 45/147 | 47/150 | 49/152 | 51/154 | 53/156 | 56/158 | 60/160 | Управление потребительского рынка |
| 19. | Количество доступных для инвалидов теле - и радио - передач в городе/общее количество теле- и радиопередач в городе: а) инвалидов с нарушением слуха б) для инвалидов с нарушением зрения | ед./ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление общественных связей |
| 20. | Удельный вес инвалидов, участвующих в деятельности общественных организаций инвалидов, от общей численности инвалидов | % | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» |
| 21. | Количество организаций социальной инфраструктуры города, объектов негосударственной собственности, с которыми проведена работа по обеспечению доступности объектов и услуг | ед. | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» |

II. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации |  | Планируемые результаты влияния мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение мест в подведомственных общеобразовательных организациях по получению детьми-инвалидами дополнительного образования | Постановление Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийском автономном округе-Югре «Развитие образования» | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |  | 2019-2025 годы |  | Увеличение доли детей инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста; Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18л. |
| 2. | Создание в подведомственных образовательных организациях доступной среды для детей-инвалидов (сооружение пандусов, поручней, обустройство территорий, подъездных путей, санитарных узлов) | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |  | 2019 - 2025 годы |  | Увеличение доли объектов образования доступных для инвалидов в общем количестве зданий |
| 3. | Мониторинг и актуализация сведений из паспортов доступности объектов образования с размещением в территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее ТИС - Югры) | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 128-п «О территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ТИС-Югры) с изменениями от 20.07.2018 № 221-п). | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |  | 2019 - 2025 годы |  | Снабжение инвалидов информацией о физической доступности объектов образования с использованием современных технологий ТИС Югры |
| 4. | Повышение квалификации педагогов подведомственных образовательных организаций, предоставляемых услуги инвалидам с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся с ограничением возможности здоровья (далее ОВЗ) | Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |  | 2019 – 2025 годы |  | Увеличение доли педагогов, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение для работы с инвалидами |
| 5. | Профессиональная подготовка и переподготовка по направлениям: «тьютор», «сурдопедагог», «тифлопедагог», учитель-дефектолог, учитель-логопед, специальный психолог | Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |  | 2019 – 2025 годы |  | Увеличение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку в области специальной психологии и коррекционной педагогики |
| 6. | Контроль за приобретением образовательными организациями комплектов специализированной учебной мебели для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | Постановление Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийском автономном округе-Югре «Развитие образования» | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |  | 2019 – 2025 годы |  | Создание условий для получения детьми инвалидами образования в образовательных организациях города |
| 7. | Дооборудование, адаптация объектов культуры посредством: обустройства входных групп, пандусов, санитарных узлов, обустройства специальных мест в зрительном зале; размещения оборудования и носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам культуры с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирования необходимой для инвалидов зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля; приобретения специальных технических средств для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам культуры | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система», муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |  | 2019-2025 годы |  | Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества |
| 8. | Принятие мер по обновлению автобусного парка, используемого на социально значимых маршрутах, приспособленного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения | Постановление Правительства Ханты-мансийского автономного округа - Югры №340-п от 05.10.2018 «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Доступная среда» | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |  | 2019-2025 годы |  | Увеличение доли транспортных средств общего пользования автомобильного транспорта, оборудованных для перевозки инвалидов до 18 единиц к 2025году от общего числа автомобильных транспортных средств |
| 9. | Мониторинг торговых объектов на предмет доступности входной группы, собственниками которых являются субъекты малого предпринимательства. Уведомительная работа с собственниками объектов о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа к торговым объектам для инвалидов и маломобильных групп населения | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |  | 2019 –2025 годы |  | Увеличение доли торговых объектов обустроенных для беспрепятственного доступа инвалидов до 22% к 2025году от общего числа торговых объектов |
| 10. | Предоставление в пользование специальных технических средств инвалидам и иным маломобильным группам населения | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» |  | 2019-2025 годы |  | Создание условий для обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения |
| 11. | Информирование негосударственных организаций, предоставляющих услуги населению, о планировании мер по обязанию персонала оказывать инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих им получать услуги и пользоваться объектами, в которых они предоставляются, наравне с другими лицами | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» |  | 2019-2025 годы |  | Увеличение доли негосударственных организаций, оказывающих инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих им получать услуги и пользоваться объектами наравне с другими лицами до 15 организаций к 2025 году |
| 12. | Организация и проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов к занятию физической культурой и спортом | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 года № 1272 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |  | 2019-2025 годы |  | Обеспечение инвалидов информацией о физической доступности объектов в сфере физической культуры и спорта в доступных форматах |
| 13. | Организация и проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов к занятию физической культурой и спортом | Постановление Правительства Х Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 09.10.2013 года №422-п «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |  | 2019-2025 годы |  | Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в спортивной жизни наравне с другими |

III.Мониторинг выполнения «дорожной карты» в соответствии с прилагаемой формой

Мониторинг выполнения плана мероприятий («дорожной карты») повышения значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании город Ханты-Мансийск

за ________ год

| № п/п | Индикаторы достижения показателей "дорожных карт" |  | Значение/ед. изм./сфера деятельности | Орган, предоставляющий информацию о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства, выделенные на реализацию "дорожной карты" |  | тыс. рублей |  |
| 1.1 | в году, предшествующему отчетному - всего |  |  |  |
| 1.1.1 | в т.ч. из регионального бюджета |  |  |  |
| 1.1.2 |  | из федерального бюджета |  |  |
| 1.2 | в отчетном году - всего |  |  |  |
| 1.2.1 | в т.ч. из регионального бюджета |  |  |  |
| 1.2.2 |  | из федерального бюджета |  |  |
| 1.3 | в году, следующем за отчетным (по проекту бюджета) - всего |  |  |  |
| 1.3.1 | в т.ч. из регионального бюджета |  |  |  |
| 1.3.2 |  | из федерального бюджета |  |  |
| 2. | Оценка соответствия показателей повышения доступности для инвалидов объектов и услуг, включенных в "дорожные карты" субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, негосударственных компаний, требованиям законодательства Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и корпоративных административно-распорядительных актов об утверждении порядков обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Представляется отдельным приложением к докладу о результатах мониторинга выполнения "дорожной карты" |  |
| 3. | Наличие в "дорожных картах" показателей повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов |  | Да/нет |  |
|  |  |  | социальное обслуживание [1]; |  |
|  |  |  | здравоохранение [2]; |  |
|  |  |  | образование [3]; |  |
|  |  |  | культура [4]; |  |
|  |  |  | служба занятости [5]; |  |
|  |  |  | физкультура и спорт [6]; |  |
|  |  |  | транспорт [7]; |  |
|  |  |  | торговля [8]; |  |
|  |  |  | общественное питание [9] |  |
| 4. | Орган (должностное лицо), осуществляющий: а) актуализацию "дорожных карт" б) координацию исполнения "дорожных карт" |  | Указать наименование органа (должность и ФИО должностного лица) |  |
| 5. | Запланированные значения повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с "дорожной картой" в отчетном году |  | % |  |
|  |  |  | социальное обслуживание [1]; |  |
|  |  |  | здравоохранение [2]; |  |
|  |  |  | образование [3]; |  |
|  |  |  | культура [4]; |  |
|  |  |  | служба занятости [5]; |  |
|  |  |  | физкультура и спорт [6]; |  |
|  |  |  | транспорт [7]; |  |
|  |  |  | торговля [8]; |  |
|  |  |  | общественное питание [9] |  |
| 6. | Оценка достижения в отчетном году запланированных в "дорожной карте" значений повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (по сравнению с предыдущим годом) |  | % |  |
|  |  |  | социальное обслуживание [1]; |  |
|  |  |  | здравоохранение [2]; |  |
|  |  |  | образование [3]; |  |
|  |  |  | культура [4]; |  |
|  |  |  | служба занятости [5]; |  |
|  |  |  | физкультура и спорт [6]; |  |
|  |  |  | транспорт [7]; |  |
|  |  |  | торговля [8]; |  |
|  |  |  | общественное питание [9] |  |
| 7. | Оценка освещения средствами массовой информации уровня доступности объектов и услуг в форматах, адаптированных с учетом потребностей инвалидов по зрению и слуху |  | Указать наименования программ, публикаций, постоянных рубрик на: |  |
|  |  |  | ТВ [1], |  |
|  |  |  | СМИ (печатные) [2], |  |
|  |  |  | интернет (сайты органов власти и местного самоуправления) [3], |  |
|  |  |  | других доступных источниках [4] |  |
| 8. | Количество доступных для инвалидов теле- и радиопередач / общее количество теле- и радиопередач: а) для инвалидов с нарушением слуха б) для инвалидов с нарушением зрения |  | единиц/единиц |  |
| 9. | Количество мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов/общее количество таких мероприятий |  | единиц/единиц |  |
| 10. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году: а) с участием инвалидов б) специально для инвалидов |  | % |  |
| 11. | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в социальной сфере (от общего количества таких объектов) |  | % / прирост к предыдущему году, % |  |
| 12. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере труда и занятости населения (от общего количества таких объектов) |  | % / прирост к предыдущему году, % |  |
| 13. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования (от общего количества таких объектов) |  | % / прирост к предыдущему году, % |  |
| 14. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере здравоохранения (от общего количества таких объектов) |  | % / прирост к предыдущему году, % |  |
| 15. | Количество объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры/общее количество таких объектов |  | единиц/единиц |  |
| 16. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры (от общего количества таких объектов) |  | %/прирост к предыдущему году, % |  |
| 17. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких объектов) |  | % / прирост к предыдущему году, % |  |
| 18. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли (от общего количества таких объектов) |  | % / прирост к предыдущему году, % |  |
| 19. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере общественного питания (от общего количества таких объектов) |  | % / прирост к предыдущему году, % |  |
| 20. | Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 |  | единиц |  |
| 21. | Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 |  | единиц /прирост к предыдущему году, единиц |  |
| 22. | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) |  | % |  |
| 23. | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов на 1 января текущего года) |  | % |  |
| 24. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 1 января текущего года) |  | % |  |
| 25. | Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг) |  | % |  |
| 26. | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений, предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) |  | % |  |
| 27. | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях на 1 января текущего года (от общего количества инвалидов в субъекте Российской Федерации) |  | % |  |
| 28. | Количество объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января текущего года/общее количество таких объектов, всего |  | единиц/единиц |  |
| 29. | Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора (от общего количества предоставляемых инвалиду услуг), всего |  | % |  |
| 29.1 | - в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) |  | % |  |
| 30. | Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) /общее количество предоставляемых услуг) |  | единиц/единиц |  |
| 31. | Количество органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт, которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) /общее количество органов и организаций, предоставляющих услуги |  | единиц/единиц |  |
| 32. | Количество инвалидов, получивших услугу "тревожная кнопка" на 1 января текущего года/общее число обратившихся за данной услугой |  | единиц/единиц |  |
| 33. | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (профконсультирование, профориентация, профобучение и др.) на 1 января текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы) |  | % |  |
| 34. | Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года (от числа общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы), всего |  | % |  |
| 34.1 | - в т.ч. с предоставлением государственной услуги по сопровождению при содействии занятости |  | % |  |
| 35. | Количество учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года/общее количество учреждений культуры |  | единиц/единиц |  |
| 36. | Количество местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года/общее количество библиотек |  | единиц/единиц |  |
| 37. | Количество детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года/общее количество проведенных конкурсов |  | единиц/единиц |  |
| 38. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудиоинформирования на 1 января текущего года (от общего числа транспортных средств) |  | % |  |
| 39. | Количество автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года/общее число автомобильных стоянок |  | единиц/единиц |  |
| 40. | Количество улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.)/общее число улиц |  | единиц/единиц |  |
| 41. | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств) всего: |  | % |  |
|  | - воздушного транспорта |  | % |  |
|  | - ж/д поездов (вагонов) |  | % |  |
|  | - речных судов |  | % |  |
|  | - автобусов |  | % |  |
|  | - легковое такси |  | % |  |
| 42. | Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них, в сферах здравоохранения, образования, труда, занятости и социальной защиты населения, транспорта, культуры, физической культуры и спорта, соответствующих требованиям Порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, утверждаемых уполномоченными федеральными органами власти |  | % |  |

»