В 2019 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска») ведутся работы по благоустройству 4 общественных и 1 дворовой территорий за счет средств федерального, регионального и местного бюджета.

***1) Благоустройство территории по ул. Свердлова, 1, 3, 5.*** Стоимость – 15 246 122,72 руб. В целях создания дополнительных парковочных мест и разгрузки ул. Свердлова от припаркованных вдоль обочины автомобилей, выполнены работы по благоустройству территории, освобожденной после сноса трех ветхих жилых домов.

На выполнение работ заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 154/ЭА. Подрядной организацией является Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие.

На месте образовавшегося пустыря в центральной части города по ул. Свердлова выполнены работы по устройству автопарковки на 130 маш./мест., общей площадью 4 172 кв.м., нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки, кроме того выполнено устройство тротуара из плитки, площадью 152 кв.м., установлено 3 урны и 3 скамьи, выполнен монтаж 9 опор освещения со светодиодными светильниками, выполнен посев газона общей площадью 708 кв.м., посадка кустарника – 25 п.м. Предусмотрено 5 маш./мест для парковки специализированных автотранспортных средств инвалидов.

Общественная приемка состоялась 24.09.2019.

***2)*** ***Благоустройство плоскостной парковки по ул. Луговой, 11, 13.*** Стоимость – 6 502 211,07 руб. В целях обеспечения дополнительными парковочными местами МБОУ СОШ №2 на территории, выполнены работы по благоустройству территории, освобожденной после сноса двух ветхих многоквартирных жилых домов по ул. Луговой.

На выполнение работ заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 154/ЭА. Подрядной организацией является Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие.

Выполнены следующие работы по благоустройству: устройство автопарковки на 46 маш./мест общей площадью 1 678 кв.м., устройство тротуаров - 140,93 кв.м., озеленению (посев газона – 330 кв.м., посадка кустарника – 396 п.м.), установка урн – 4 шт., скамей – 4 шт., установка дорожных знаков – 4 стойки, 8 знаков. Предусмотрено 4 маш./места для парковки специализированных автотранспортных средств инвалидов.

Общественная приемка состоялась 08.10.2019.

Благоустройство автопарковок выполнено с учетом требований по организации доступной среды для передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения.

***3) Благоустройство плоскостной парковки по ул. Самаровская, д. 1.*** Стоимость – 8 394 641,28 руб. Площадь благоустраиваемой территории – 2 301 кв.м. На данной территории ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезда и парковки общей площадью 1965 кв.м., устройству тротуара и зоны отдыха – 188 кв.м., устройству подпорной стенки и металлической лестницы, ремонту ливневой канализации, озеленению (посев газона – 149 кв.м., посада кустарника – 110 п.м.). Данное мероприятие включено в адресный перечень муниципальной программы в связи с обращением жителей.

На выполнение работ заключен муниципальный контракт от 02.09.2019 №205-эа с ООО «Ермак». Работы по благоустройству планируется завершить в срок до 30.10.2019.

По состоянию на 14.10.2019 выполнены работы планировке, щебенению, ремонту ливневой канализации, установке бордюрных камней, асфальтированию.

***4) Благоустройство территории парка им. Бориса Лосева*** Стоимость – 9 230 006,40 руб. Выполнены работы по ремонту малых архитектурных форм, устройству травмобезопасного наливного покрытия общей площадью 1470,8 кв.м., ремонту тротуарной плитки площадью 830 кв.м., восстановлению газонов площадью 2300 кв.м. Работы по благоустройству завершены. Общественная приемка состоялась 15.07.2019.

**Благоустройство дворовых территорий:**

***1) Благоустройство дворовой территории по ул.Анны Коньковой д.10***. Стоимость выполнения работ - 7 391 630,40 руб.

Ведутся следующие виды работ: устройство тротуаров (275,0 м2); установка бортовых каменей (245 м); устройство основания спортивной, детской площадок (404,5 м2); устройство покрытия детской площадки (752,3 м2); установка МАФ; устройство газона обыкновенного (208,8 м2); установка ограждений h=4,5 (84,0 м.); установка ограждений h=1,65 (8,0 м.); установка ограждений h=0,6 ( 217,7 м); установка антипарковочных столбиков (14 шт.).

25.07.2019 подписан договор пожертвования представителем собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома №10 по ул. Анны Коньковой, которые приняли решения в финансовой форме долевого участия, в размере 10,5 % от стоимости планируемого благоустройства, денежные средства поступили в размере 436 091,92 руб.

Ориентировочные сроки сдачи объекта благоустройства 10.12.2019.