**Информация о выполнении муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска»**

**за 9 месяцев 2019 года**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1368

По базе данных муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» численность неработающих пенсионеров, имеющих период проживания в г.Ханты-Мансийске 15 и более лет, на 01.01.2019 составляла 8110 человек, по состоянию на 01.10.2019 – 8398 человек (численность увеличилась на 288 человек), из них ветеранов Великой Отечественной войны – 163 чел., в том числе:

участников ВОВ – 8 чел.;

жителей блокадного Ленинграда – 10 чел.;

узников фашистских концлагерей – 4 чел.;

тружеников тыла – 141 чел.

В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций реализующих на территории города Ханты-Мансийска социально значимые общественно полезные проекты (программы) либо мероприятия включено 38 социально ориентированных некоммерческих организаций.

Объем финансирования программы на 2019 год составляет 121687,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев составило 91083,0 тыс. рублей или 100% от кассового плана на отчетный период и 74,8% от плана на год.

Программа «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» состоит из трех подпрограмм:

- подпрограмма I.«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусматривает создание условий, обеспечивающих отдельным категориям граждан качественные условия жизни, укрепление социальной защищенности;

- подпрограмма II. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» обеспечивает поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне;

- подпрограмма III. «Обеспечение деятельности казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» обеспечивает выполнение функций казенного учреждения, направленного на реализацию программных мероприятий.

***Исполнение мероприятий программы***

**Подпрограмма I: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» включает в себя 4 основных мероприятия:**

***1-е основное мероприятие* - *«Выплаты социальной помощи отдельным категориям граждан»,*** затраты по мероприятию составили 45517,8 тыс. рублей, что составляет 75,5% от плана на год (60295,0 тыс. рублей) и 100% от плана на отчетный период.

**Основное мероприятие включает в себя следующие подмероприятия:**

1.1. Водо-, газоснабжение неблагоустроенных жилых домов неработающих пенсионеров старше 60 лет или инвалидов 1 или 2 группы в виде предоставления субсидии на устройство внутридомовых сетей газоснабжения (устройство сетей в жилом доме, установка газового котла, газовых счетчиков и другого газового оборудования), компенсации стоимости затрат, при выполнении работ за счет собственных средств.

В течение отчетного периода по данному подмероприятию выплачена компенсация за проведенные работы неработающему пенсионеру на подключение жилого дома к сетям газоснабжения.

Расходы по мероприятию составили 132,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год.

1.2. Единовременные выплаты социальной помощи.

За отчетный период выплата социальной помощи производилась:

- ко Дню Защитника Отечества (мужчинам) и Международному Дню 8 марта (женщинам) неработающим пенсионерам по 500,0 рублей каждому;

- ко Дню Победы ветеранам войны (участникам и инвалидам ВОВ, участникам трудового фронта, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узникам фашистских концлагерей) по 3000,0 рублей каждому, а также всем неработающим пенсионерам по 1000 рублей каждому;

- ко Дню города неработающим пенсионерам по 1000,0 рублей каждому.

Всего выплаты социальной помощи получили 8263 неработающих пенсионеров на общую сумму 21190,0 тыс. рублей. Подмероприятие исполнено на 71,1% от плана на год (29800,0 тыс. рублей).

1.3.Выплата ежеквартальной социальной помощи неработающим пенсионерам.

Выплата осуществляется ежеквартально в размере 900,0 рублей каждому неработающему пенсионеру. В отчетном периоде помощь получили 8369 неработающих пенсионеров.

Расходы по подмероприятию составили 22431,6 тыс. рублей, что составляет 80% от плана на год (28075,6 тыс. рублей).

1.4. Единовременная выплата социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации по решению комиссии.

По решению комиссии помощь оказана 22 гражданам на общую сумму 928,0 тыс. рублей (пожар, разрушение жилья и др.), что соответствует 96,1% от плана на год (965,2 тыс. рублей).

Плановый целевой показатель по данному подмероприятию на 2019 год – «Количество граждан, получивших социальную помощь в связи с экстремальной ситуацией» - 19 чел.

1.5. Единовременная выплата социальной помощи отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны и членам их семей на проведение капитального ремонта занимаемых жилых помещений

За текущий период оказана помощь одному ветерану Великой Отечественной войны на общую сумму 400,0 тыс. рублей (максимальный размер помощи – 400,0 тыс. рублей), расходы на оплату услуг доставки составило 6,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0% от плана на год (406,0 тыс. рублей).

1.6. Выплата социальной помощи неработающим пенсионерам, отмечающим юбилейную дату со дня рождения (70, 75, 80 лет и т.д.).

Выплату получили 415 неработающих пенсионеров, сумма затрат составила 421,2 тыс. рублей, что составляет 58,7% от плана на год (717,7 тыс. рублей).

1.7.Единовременная выплата социальной помощи неработающим пенсионерам: женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше, получающие трудовую пенсию по старости или по инвалидности 1 или 2 группы, в виде компенсации затрат собственникам жилых помещений в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Размер социальной помощи составляет 70% от суммы собственных средств собственника жилого помещения за проведенный капитальный ремонт жилого дома, если капитальный ремонт проводится согласно [Порядку](consultantplus://offline/ref=DCABC6E8BC53F616F8DDF21BC02D498DD292E8646C56EC68C0B111724F2E2C8D69FFCD66223BEBC7E50750A8r9G8F) осуществления финансирования и софинансирования капитального ремонта многоквартирных жилых домов города Ханты-Мансийска, при условии отсутствия у гражданина иного жилья в собственности, кроме жилого помещения в многоквартирном доме, который подлежит ремонту

На данное мероприятие предусмотрено 117,3 тыс. рублей.

За отчетный период обращений не поступало. Денежные средства будут перераспределены на другие подмероприятия программы.

1.8.Выплата социальной помощи на организацию погребения умерших ветеранов ВОВ (изготовление оградки, приобретение венка).

Выплата социальной помощи произведена родственникам одного умершего ветерана войны, расходы составили 9,0 тыс. рублей. Выплата производится по факту обращения.

***2-е основное мероприятие* *«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан»,*** затраты по мероприятию составили 15799,8 тысяч рублей, что составляет 69,8% от плана на год (22630,7 тыс. рублей).

**Реализацию мероприятия осуществляют:**

- муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр».

**Основное мероприятие включает в себя следующие подмероприятия:**

2.1. Организация подписки и адресной доставки городской газеты «Самарово - Ханты-Мансийск» неработающим пенсионерам.

В течение 9 месяцев текущего года 6200 неработающих пенсионеров получают бесплатно городскую газету «Самарово – Ханты-Мансийск», затраты составили 5450,0 тыс. рублей, что составляет 72,6% от плана на год (7503,2 тыс.рублей).

2.2. Организация проезда на дачи неработающих пенсионеров по социальному проездному билету.

По данному пункту производятся расходы на оплату проезда неработающим пенсионерам по маршруту «Дачный» автомобильным транспортом в период с 1 мая по 30 сентября 2019 года и водным транспортом с 15 мая по 30 сентября 2019 года.

Проезд пенсионеров в транспорте осуществляется на основании дачного сезонного проездного билета, 1001 пенсионеров получили данные билеты (на автомобильный транспорт – 828 билетов, на речной – 173), затраты составили 1839,0 тыс. рублей, что составляет 79,2% от плана на год (2319,8 тыс. рублей).

2.3. Организация проезда в городском пассажирском транспорте (автобус) неработающих пенсионеров по социальному проездному билету.

Проезд пенсионеров в городском пассажирском транспорте осуществляется на основании социального проездного билета. Указанным проездом пользуется более 3012 пенсионеров. Расходы составили 8493,1 тыс. рублей, что составляет 67% от плана на год (12740,0 тыс. рублей). Планируемое исполнение до конца года – 100%.

2.4. Организация поездок для ветеранов войны по местам боевой Славы.

В связи с участием председателя городского общества «Жители блокадного Ленинграда» Кузьменковой Маргариты Яковлевны в ХХVII съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда в городе Санкт-Петербурге в период с 06.05.2019 по 10.05.2019 израсходованы денежные средства в сумме 17,7 тыс. рублей на оплату проезда к месту проведения мероприятия и обратно, что составляет 100% от плана на год.

2.5. Организация и проведение работ по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны.

Проведены работы по благоустройству 25 захоронений (покраска оградки, удаление поросли деревьев, поправка холмиков). Оплата пройдет в октябре 2019 года, расходы составят 50,0 тыс. рублей.

***3-е основное мероприятие* - *«Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан»,*** затраты по мероприятию составили 7502,1 тыс. рублей, что составляет 64,9% от плана на год (11563,4 тыс. рублей).

**Основное мероприятие включает в себя следующие подмероприятия:**

3.1. Содержание пенсионеров заключивших договоры пожизненной ренты.

В отчетном периоде проводилась работа по организации обслуживания одинокого гражданина пожилого возраста, заключившего договор ренты с пожизненным содержанием.

Данной категории граждан оказываются социальные и медицинские услуги на дому, а также производятся оплата коммунальных услуг и услуг связи, выплаты пожизненной ренты и материальной помощи к праздничным датам и дню рождения.

Сумма затрат составила 114,2 тыс. рублей, что составляет 30,5% от плана на год (373,6 тыс. рублей).

В сентябре проведен ремонт жилого помещения. Оплата пройдет в октябре 2019 года.

3.2. Социальные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска».

В городе Ханты-Мансийске по состоянию на 01.10.2019 12 человек, удостоенных звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска», получают меры социальной поддержки.

В отчетный период были произведены единовременная денежная выплата при присвоении звания, ежемесячные денежные выплаты и ежегодная выплата материального вознаграждения ко Дню города.

Сумма затрат составила 1484,6 тыс. рублей, что составляет 76% от плана на год (1953,3 тыс. рублей).

3.3. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

За 9 месяцев текущего года пенсию за выслугу лет получили 98 человек на общую сумму 5545,2 тыс. рублей, что составляет 65 % от плана на год (8521,4 тыс. рублей).

Пенсию в минимальном размере 5,0 тыс. рублей получают 83 гражданина.

3.4. Компенсация стоимости оздоровительной путевки и стоимости проезда к месту оздоровления и обратно неработающим пенсионерам, которым назначена пенсия за выслугу лет муниципальной службы.

В отчетном периоде 5 пенсионерам произведена выплата частичной компенсации стоимости путевки с компенсацией стоимости проезда на общую сумму 358,1 тыс. рублей, что составляет 50% от плана на год (715,1 тыс. рублей).

***4-е основное мероприятие* - *«Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий для отдельных категорий граждан»,*** затраты по мероприятию составили 1064,2 тыс. рублей, что составляет 93,7% от плана на год (1135,7 тыс. рублей).

**Основное мероприятие включает в себя следующие подмероприятия:**

4.1. Торжественный прием Главы города ветеранов ВОВ в связи с празднованием Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг.

Традиционно в преддверии празднования Дня Победы проводится торжественный вечер для ветеранов войны. В 2019 году торжественное мероприятие проходило в «КТЦ «Югра-Классик» (концертная программа, банкет, цветы, именные поздравления). Мероприятие посетило 90 человек.

На дому 9 участникам Великой Отечественной войны были вручены памятные подарки, цветы.

Расходы на мероприятие составили 475,4 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год (475,4 тыс. рублей).

4.2. Мероприятия к праздничным датам.

9 мая традиционно был организован «Фронтовой привал» для ветеранов войны, который посетило более 300 человек. Приобретены цветы и вручены ветеранам войны в День Победы на центральной площади города.

Расходы за проведенные мероприятия составили 280,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год (280,0 тыс. рублей).

4.3. Чествование семейных пар отмечающих юбилей совместной жизни «золотая», «бриллиантовая» свадьбы.

В течение отчетного периода проведено чествование 32 семейных пар с вручением приветственного адреса, цветов и денежной выплаты в сумме 5000,0 рублей на семью.

Сумма затрат составила 206,8 тыс. рублей, что составляет 74,3% от плана на год (278,3 тыс. рублей).

В 4 квартале планируется поздравить 17 семейных пар.

4.4. Организация и проведение мероприятий с гражданами, проживающими в социальной секции жилого дома по улице Рябиновая, д.20.

В связи с празднованием Международного женского дня 8 марта и Дня Победы для проживающих (32 чел.) были приобретены и вручены букеты цветов.

Расходы на данное мероприятие составили 64,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год (64,0 тыс. рублей).

4.5. Изготовление печатной продукции.

Денежные средства в размере 38,0 тыс. рублей израсходованы на изготовление социальных проездных билетов, обложек личных дел, что составляет 100% от плана на год (38,0 тыс. рублей).

4.6. Формирование банка данных долгожителей города.

Ведется реестр долгожителей города Ханты-Мансийска, возраст которых 90 лет и старше. По состоянию на 01.10.2019 численность реестра составила 81 человек: 68 женщин и 13 мужчин.

По состоянию на 01.10.2019 из средств бюджета города на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» израсходовано 69 883,9 тыс. рублей, что составляет 73,1% от утвержденного плана на год

Всего на 2019 год утверждены денежные средства в сумме 95 624,8 тыс. рублей.

**Подпрограмма II: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»**

По состоянию на 01.10.2019 зарегистрировано 38 социально ориентированных некоммерческих организаций (сроком на 5 лет на период 2016-2020 годы):

- Ханты-Мансийская городская общественная организация ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

- Ханты-Мансийская городская организация общероссийской Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Местная религиозная организация православного Прихода храма в честь иконы Божьей Матери «Знамение» г. Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

- Ханты-Мансийская региональная общественная организация «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Местная общественная организация утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Ханты-Мансийск»;

- Местная общественная организация «Федерация хоккея города Ханты-Мансийска»;

- Ханты-Мансийская городская общественная организация «Культурно просветительский Центр «Гармония»;

- Союз «Спортивный клуб «Титул»

- Местная общественная организация «Ветераны спорта города Ханты-Мансийска»;

- Ханты-Мансийская окружная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Региональная благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан «Путь к Себе»;

- Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Мотосоюз86»;

- Ханты-Мансийская городская общественная организация «Дайвинг клуб «Косатка»;

- Местная Общественная Организация Замещающих семей города Ханты-Мансийска «Югорские семьи»;

- Частное учреждение дополнительного образования «Образовательный центр «Перезагрузка»;

- Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного образования «Духовно-просветительский центр».

- Частного учреждения дошкольная образовательная организация детский сад «Карапуз»;

- Автономная некоммерческая организация «Центр социальных услуг и социальной адаптации инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья «Свободное движение»;

- Ханты-Мансийская местная общественная организация поддержки гражданских инициатив «Честный Ханты-Мансийск»;

- Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Центр развития ребенка «Кнопочка»;

- Региональная спортивная общественная организация «Федерация чир спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Региональная общественная организация помощи детям с ограниченными возможностями «Солнце на ладони» Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

- Общественная спортивная организация «Федерация плавания города Ханты-Мансийска»;

- Местная общественная организация «Ханты-Мансийская городская федерация бильярдного спорта»;

- Общественная организация «Местная национально-культурная автономия башкир города Ханты-Мансийска»;

- Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Антошка»;

- Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация «Антошка»;

- Местная общественная организация «Федерация дзюдо города Ханты-Мансийска»;

- Общественная организация «Немецкая национально-культурная автономия г. Ханты-Мансийска";

-Автономная некоммерческая организация «Радио Вера Югра»;

-Автономная некоммерческая организация «Социально-психологический центр «АЛИФИЯ»;

- Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и спорта «Олимп»;

- Окружная общественная организация «Солдатских матерей и семей погибших защитников отечества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Автономная некоммерческая организация Служба предоставления психолого-педагогических услуг населению «Призвание»;

- Автономная некоммерческая организация спортивно-оздоровительный клуб «ЗДОРОВАЯ ВЕРСИЯ»;

- Союз «Спортивный Клуб Смешанных Боевых Единоборств «Выбор Бойца»;

- Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»;

- Автономная некоммерческая организация «Центр развития молодежи и поддержки добровольчества «СВОИ ЛЮДИ».

**Подпрограмма II: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» состоит из 1 основного мероприятия**

**Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют:**

- Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь».

***Основное мероприятие* - *«Поддержка отдельных общественных организаций»,*** затраты по мероприятию составили 3050,9 тыс. рублей, что составляет 72,6% от плана на год (4203,8 тыс. рублей) и 100% от плана на отчетный период.

**Основное мероприятие включает в себя следующие подмероприятия:**

2.1. Предоставление субсидий на организацию и проведение социально ориентированными некоммерческими организациями социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов.

На реализацию данного подмероприятия предусмотрены денежные средства в сумме 3303,8 тыс. рублей, из них субсидии предоставлены двум общественным организациям на мероприятия, к которым относятся расходы на проведение мероприятий и (или) проектов для жителей города Ханты-Мансийска, на оплату коммунальных услуг, арендная плата за аренду помещений, в которых располагаются социально ориентированные некоммерческие организации, расходы на развитие материально-технической базы, на оплату услуг за проведение мероприятий:

- Ханты-Мансийская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в сумме 2178,0 тыс. рублей, освоено за 9 месяцев текущего года 1625,9 тыс. рублей;

- Ханты-Мансийская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в сумме 1125,8 тыс. рублей, освоено за 9 месяцев текущего года 840,2 тыс. рублей.

За отчетный период на проведение мероприятий израсходованы денежные средства в сумме 2466,1 тыс. рублей, что составляет 74,6% от утвержденного плана на год.

2.2. Предоставление муниципальных грантов на реализацию социально-значимых проектов.

В рамках исполнения подмероприятия «Предоставление муниципальных грантов на реализацию социально-значимых проектов» проведен конкурс на соискание муниципальных грантов по пяти номинациям, размер муниципального гранта – не более 90,0 тыс. рублей. Гранты предоставлены 6 СОНКО:

в области физической культуры и спорта:

- Региональной спортивной общественной организации «Федерация чир спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на реализацию проекта «Открытый фестиваль города Ханты-Мансийска среди команд чирлидеров «Делай раз! 2019»;

в области социальной поддержки и защиты граждан:

- Региональной благотворительной общественной организации социальной адаптации граждан «Путь к Себе» на реализацию проекта «Твой Шанс»;

- Ханты-Мансийской городской общественной организации «Дайвинг клуб «Косатка» на реализацию проекта «Моноласта-свобода под водой»;

в области образования, культуры, искусства:

-Ханты-Мансийской городской общественной организации «Культурно-просветительский центр «Гармония» на проведение Межрегиональной конференции «XXI век: уроки «Домостроя» и современная семья»,

- Региональной общественной организации помощи детям с ограниченными возможностями «Солнце на ладони» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на реализацию проекта «Социально-бытовая адаптация детей с РАС»;

в области улучшения морально-психологического состояния граждан, духовное развитие личности:

- Автономной Некоммерческой организации «Радио Вера Югра» на реализацию проекта «Вера».

Затраты составили 450,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год.

2.3. Предоставление субсидий на приобретение оборудования, проведение ремонтных работ помещений, аренду помещений, используемых для осуществления уставной деятельности

На реализацию данного подмероприятия предусмотрены денежные средства в сумме 250,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде оказана финансовая поддержка:

- Ханты-Мансийской городской общественной организации «Дайвинг клуб «Косатка» на аренду помещения и оплату услуг за пользование помещениями для осуществления уставной деятельности в сумме 50,0 тыс. рублей;

- социально ориентированной некоммерческой организации Союзу «Спортивный клуб «Титул» на аренду помещения и оплату услуг за пользование помещениями для осуществления уставной деятельности в сумме 50,0 тыс. руб.

Затраты составили 100,0 тыс. рублей, что составляет 40% от утвержденного плана на год.

В ноябре текущего года финансовая поддержка будет оказана:

- Местной религиозной организации православного Прихода храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» г.Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) на проведение ремонтных работ помещения в сумме 99,5 тыс. рублей;

- Окружной общественной организации «Солдатских матерей и семей погибших защитников отечества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на приобретение оборудования для осуществления уставной деятельности в сумме 25,0 тыс.рублей.

2.4. Организация и проведение социально значимых мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций

Объем финансирования МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» на организацию и проведение социально значимых мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотрен в размере 200,0 тыс. рублей. За 9 месяцев текущего года израсходовано 34,8 тыс. рублей, что составляет 17,3% от плана на год.

Муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый центр «Октябрь» за отчетный период проведено для жителей города старшего поколения праздничное мероприятие ко Дню пионерии.

До конца года планируется провести еще 4 мероприятия:

▪ городской конкурс среди граждан старшего поколения «Супер бабушка»;

▪ мероприятие, посвященное 101-годовщине со дня образования ВЛКСМ;

▪ театрализованное представление ко Дню инвалидов;

▪ новогодний бал для пожилых людей.

**Подпрограмма III: «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения»**

**состоит из 1 основного мероприятия**

***Основное мероприятие*** – **«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения»**, затраты по мероприятию составили 18148,2 тыс. рублей, что составляет 83% от плана на год (21858,8 тыс. рублей) и 100% от плана на отчетный период.

**Основное мероприятие включает в себя подмероприятие:**

3.1.Содержание учреждения.

Достижение запланированных целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |
| Наименование показателей результатов /ед. измерения | Значение показателя в 2019 году | | | Показатель результативности достижения запланированных значений целевых показателей % |
| План | | Факт |
| Количество граждан, получивших социальную помощь в связи с экстремальной ситуацией (чел.) | 19 | | 22 | 116% |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку (ед./год) | 11 | | 10 | 91% |
| Доля социально ориентированных некоммерческих организаций от общего их числа, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города (%) | 63 | | 17 | 27% |
| Доля граждан, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки от числа граждан, имеющих право на их получение (%) | 100 | | 100 | 100% |

Все запланированные целевые показатели на 2019 год до конца года будут достигнуты.