**Информационная справка\*
об участии Администрации города Ханты-Мансийска в реализации муниципальной составляющей портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на национальных проектах (программах) Российской Федерации**

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены 12 направлений стратегического развития, главная задача которых – масштабный рост благосостояния людей.

На заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось
24 декабря 2018 года, утверждены паспорта 12 национальных проектов, которые включают в себя 67 федеральных проектов.

На региональном уровне, учитывая действующую в автономном округе методологию управления проектной деятельностью, запущены портфели проектов, основанные на национальных проектах. Региональные портфели проектов, в свою очередь, включают в себя региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.

В региональные проекты включены показатели и мероприятия, ответственными за достижение которых, являются муниципальные образования автономного округа.

На уровне муниципалитетов в 2018 году проведены общественные обсуждения, в том числе в рамках стратегических сессий, закреплены ответственные за реализацию мероприятий и показателей портфелей проектов, проведен анализ необходимости внесения изменений
в муниципальные программы.

В настоящее время муниципальное образование город Ханты-Мансийск участвует в реализации 8 национальных проектов:

* Безопасные и качественные автомобильные дороги;
* Малое и среднее предпринимательство;
* Демография;
* Экология;
* Образование;
* Жилье и городская среда;
* Цифровая экономика;
* Культура.

Входящих в них 18 федеральных проектах:

* Финансовая поддержка МСП;
* Популяризация предпринимательства;
* Старшее поколение;
* Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
* Спорт – норма жизни;
* Сохранение уникальных водных объектов;
* Чистая вода;
* Современная школа;
* Успех каждого ребенка;
* Поддержка семей, имеющих детей;
* Цифровая образовательная среда;
* Учитель будущего;
* Социальная активность;
* Дорожная сеть;
* Общесистемные меры развития дорожного хозяйства;
* Жилье;
* Формирование комфортной городской среды;
* Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ).

Одном ведомственном проекте Минстроя России:

* Умный город.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Национальный проект (портфель проектов автономного округа)** | **Федеральный проект (проект автономного округа)** | **Показатели на 2019 год** | **Результат, мероприятия для муниципальных образований** | **Финансирование** **на 2019 год,** **млн. рублей** | **Мероприятия (работы), проводимые Администрацией города Ханты-Мансийска** |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** **на 01.10.2019** | **План** | **Факт на 01.10.2019** |
|  | Безопасные и качественные автомобильные дороги | Дорожная сеть | 1.Доля дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии2.Протяженность дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации3. Доля протяженности дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки | **59,6%****249,4 км****18%** | **58,7%****249,4 км****18%** | **Результат проекта:** На дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий**.****Мероприятия на 2019 год для МО:**Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год. | **176,2** | **116,67** | Выполнены строительные работы в рамках муниципального контракта № 20 от 24.10.2016 по объекту «Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная, с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского – ул. Рознина и ул. Дзержинского – ул. Объездная». После ввода в эксплуатацию данного участка (ул. Дзержинского) позволило снизить загруженность на следующих участках дорог: по улице Калинина от ул. Ленина до ул. Объездная, по улице Комсомольская от ул. Дзержинского до ул. Энгельса, по улице Энгельса от ул. Комсомольская до ул. Гагарина.Заключен муниципальный контракт от 16.01.2019 № 2 в рамках которого предусмотрен текущий ремонт следующих объектов: ул. Мира (от ул. Дзержинского до ул. Строителей),ул. Ледовая 2, ул. Ямская. По состоянию на 01.10.2019 работы выполнены и оплачены. Заключен муниципальный контракт от 20.05.2019 №92/ЭА в рамках которого предусмотрен текущий ремонт следующих объектов: - ул. Объездная (от а/п «Ледовый дворец» до ул. Ледовая)- ул. Свердлова (от ул.Мира до ул. Ленина)- ул. Чехова (район рынка «Солнечный»)- ул. Строителей (от д.№59 до Восточной объездной)- ул. Ленина (от ул. Калинина до д/с «Белочка»)- ул. Рознина (район СК Дружба перед ул. Дзержинского)- ул. Конева (район речного вокзала)- ул. Комсомольская (пер с пеш. зоной по ул. К. Маркса)- ул. Чехова (пер с ул. Доронина)- ул. Чехова (пер с ул. Островского)- ул. Пионерская (от д.№98 до №90)- ул. Березовская (от ул.Красногвардейская до ул. Орджоникидзе)- ул. Свердлова (от ул.Пионерская до ул. Водопроводная)- ул. Маяковского (от ул.Мира до д.№6)- ул. Маяковского (от д.№10 до ул.Чехова)- ул. Сутормина (от ул. Красногвардейская до д.№9)- ул. Красноармейская (от ул. Чехова до д.№32).По состоянию на 01.10.2019 работы выполнены. |
| Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Обеспечить доведение в 2019 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до | **111%** от базового количества 2017 года | **100%** | **Результат проекта:**Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.**Мероприятия на 2019 год для МО:**Обеспечить доведение в 2019 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 111% от базового количества 2017 года. |  |  | Подготовлено техническое задание «На оказание услуг по поставке и установке на улично-дорожной сети г. Ханты-Мансийска комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД»Техническим заданием предусмотрено приобретение и установка на аварийно-опасном участке, перекресток улиц Дзержинского-Рознина, в городе Ханты-Мансийске систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме. |
|  | Малое и среднее предпринимательство | Финансовая поддержка МСП | Не установлен | - | **-** | **Результат проекта:** Обеспечение предоставления финансовых мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. **Мероприятия для МО на 2019 год:** Предоставление финансовых мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | **3,9** | **2,62** | Реализуются подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» утвержденная постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514.Утверждены постановления Администрации города Ханты-Мансийска:-от 23.05.2018 №420 «Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске»;-от 19.04.2019 №447 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 23.05.2018 №420 «Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске»;-от 23.05.2018 №421 «Об утверждении перечня социально значимых видов деятельности в городе Ханты-Мансийске»;-от 26.07.2018 №723 «Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города Ханты-Мансийска»;-от 19.04.2019 №448 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 26.07.2018 №723 «Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города Ханты-Мансийска»;-от 26.05.2017 №474 «Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме грантов субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске».В 2019 году, на предоставление финансовых мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, выделены средства в размере 3 904,4 тыс. рублей, в том числе:-средства бюджета города 702,8 тыс. рублей;-средства бюджета автономного округа 3 201,6 тыс. рублей.На 01.10.2019 проведено 3 конкурса по предоставлению финансовой поддержки в форме субсидий. Подготовлено 6 договоров по представлению финансовой поддержки на общую сумму 1577,2 тыс. руб. в том числе:- средства бюджета города 283,9 тыс. рублей;- средства бюджета автономного округа 1293,3 тыс. рублей. Проводится 3 конкурс на предоставление финансовой поддержки. |
| Популяризация предпринимательства | Не установлен | - | **-** | **Результат проекта:** В муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности и проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.**Мероприятия для МО на 2019 год:**Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационная поддержка, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности, проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. | **0,61**  | **0,40** | Реализуются подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» утвержденная постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514На 2019 год выделены средства в размере 609,8 тыс. рублей, в том числе:- средства бюджета города 109,8 тыс. рублей;- средства бюджета автономного округа 500,0 тыс. рублей.В рамках мероприятия на 2019 год для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено проведение 17 обучающих мероприятий (семинары, круглые столы).На 01.10.2019 проведено 10 обучающих мероприятий для СМСП, участниками которых стали более 300 человек.Ко дню российского предпринимательства организовано 2 круглых стола с участием представителей контрольно-надзорных органов, участие приняли более 50 представителей малого и среднего предпринимательства.Кассовое исполнение на 01.10.2019 составило 399,7 тыс. рублей (62%), в том числе:средства бюджета города 71,9 тыс. рублей;средства бюджета автономного округа 327,8 тыс. рублей. |
|  | Демография | Старшее поколение | Не установлен | - | **-** | **Результат проекта:** В целях систематизации мер поддержки и мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих государственных и муниципальных программ автономного округа, направленных на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни**Мероприятия для МО на 2019 год:** В действующих муниципальных программах мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни систематизированы в отдельные разделы в целях повышения эффективности анализа и реализации таких мероприятий. |  |  | Для граждан старшего поколения проводятся мероприятия, таки как Спартакиада среди ветеранов спорта города Ханты-Мансийска, которая включает в себя соревнования по легкоатлетическому кроссу, шахматам, шашкам, дартсу, плаванию, настольному теннису, волейболу, мини-футболу, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, «День здоровья» для любителей спорта, физкультурное мероприятие, посвященное «Всемирному дню пожилых людей», Открытый Чемпионат города Ханты-Мансийска по бильярду среди ветеранов спорта.Людям старшего поколения - участникам ветеранского движения города Ханты-Мансийска созданы условия для занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе на спортивных объектах муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба», в частности в зале настольного тенниса, бассейне и игровом зале.Ежегодно в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника проходит церемония чествования ветеранов спорта с вручением дипломов и ценных подарков.Граждане старшего поколения входят в состав общественного Совета по развитию физической культуры и спорта при Управлении физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и принимают активное участие в его работе. |
| Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 1. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста2. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование3. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход4. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | **-****-****1451чел.****0 чел.****100%** | **-****-****1451 чел.****379 чел.****100%** | **Результат проекта:** Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до трех лет. **Мероприятия для МО на 2019 год:** 1.Приведение в соответствие нормативных правовых актов на уровне муниципальных образований с принятыми федеральными нормативными правовыми актами, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости);2. Участие в формировании реестра организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста;3. Создание консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи (включая службу ранней помощи) образовательным организациям и родителям (законным представителям) детей до 3 лет;4. Организация работы родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей до 3 лет;5. Предоставление родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника»;6. Создание к 2024 году не менее 3072 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов;7. Проведение общественных обсуждений проекта приказа Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми. |  |  | В соответствии с приказом Департамента образования Администрации города от 01.02.2019 № 55 «О комплектовании муниципальных дошкольных образовательных учреждений и частных образовательных организаций на 2019-2020 учебный год» на 2019 - 2020 в муниципальных дошкольных образовательных организациях запланировано комплектование 21 группы для детей раннего возраста (количество мест составляет 668), в частных детских садах 12 групп для детей раннего возраста (количество мест составляет 349). |
| Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | **42,4%** | **34,5%** | **Результат проекта:** 1. Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала;2. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, приобретение спортивных комплексов для муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**Мероприятия на 2019 год для МО:** участие в мероприятиях, направленных на достижение результата, установленного региональным проектом на 2019 год. | **2,02**  | **2,02**  | Достижение целевых показателей будет обеспечено путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая вовлечение в подготовку и выполнение нормативов комплекса ГТО.Совместно с департаментом образования города проводится работа по формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни, привычки к самостоятельным занятиям для развития основных физических качеств. Организовываются спортивно-массовые, спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия различного уровня.На уровне среднего и высшего профессионального образования предпринимаются меры, направленные на популяризацию физической культуры и спорта, привлечения студентов к систематическим занятиям с различным уровнем физической подготовленности путем проведения различного уровня соревнований.С целью вовлечения работников учреждений, и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом проводится методическая, разъяснительная работа и прием нормативов ГТО, организовываются спортивно - массовые мероприятия (легкоатлетические эстафеты, велопробеги, кросс нации, лыжня России и др.).для граждан старшего поколения проводятся ряд мероприятий, как Спартакиада среди ветеранов спорта города Ханты-Мансийска, которая включает в себя соревнования по 10 видам спорта: легкоатлетическому кроссу, шахматам, шашкам, дартсу, плаванию, настольному теннису, волейболу, мини-футболу, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, «День здоровья» для любителей спорта, физкультурное мероприятие, посвященное «Всемирному дню пожилых людей», Открытый Чемпионат города Ханты-Мансийска по бильярду среди ветеранов спорта. |
|  | Экология | Сохранение уникальных водных объектов | 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел (нарастающим итогом) | **11 км****1243 чел.** | **18 км****1280 чел.** | **Результат проекта:** С привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 11 км берегов водных объектов ежегодно.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составит 1243 человек.**Мероприятия на 2019 год для МО:**Проведение мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов.Вовлечение волонтеров в мероприятия по очистке берегов водных объектов. |  |  | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, факт – 18 км.Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции, факт – 1280 чел.Достижение показателей будет реализовано в рамках проводимых субботников на территории города Ханты-Мансийска до 01.10.2019. 24.04.2019 года – проведена санитарная очистка вдоль береговой линии реки Иртыш17.05.2019 года – проведена санитарная очистка вдоль береговой линии реки Иртыш31.05.2019 года – проведена санитарная очистка вдоль береговой линии реки Иртыш19.07.2019 года – проведена санитарная очистка вдоль береговой линии реки Иртыш.30.08.2019 года - проведена санитарная очистка вдоль береговой линии реки Иртыш13.09.2019- проведена санитарная очистка вдоль береговой линии реки Иртыш20.09.2019- проведена санитарная очистка вдоль береговой линии реки Иртыш. |
| Чистая вода | Доля городского населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | **87,3%** | **99%** | **Результат проекта:** Проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее - инвентаризация).**Мероприятия на 2019 год для МО:**Проведение муниципальными образованиями инвентаризации объектов водоснабжения, подготовка и предоставление в Депжкк и энергетики Югры отчетов об инвентаризации объектов водоснабжения в муниципальных образованиях автономного округа. |  |  | Доля городского населения Ханты-Мансийска обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 01.10.2019 составляет - 99%.Информация о качестве питьевой воды размещена на сайте администрации города и МП «Водоканал» https://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-municipal-economy/activities/ kachestvo-pitevoy-vody/ , http://vodahm.ru/information/pokazateli/ |
|  | Образование | Современная школа | Количество муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, ед. | - | - | **Результат проекта:** Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программНе менее 70 % организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме**Мероприятия на 2019 год для МО:** участие в мероприятиях, направленных на достижение результата, установленного региональным проектом на 2019 год. | **581,00**  | **27,83**  | Участие в мероприятиях Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на решение вопросов по достижению регионального показателя проекта. |
| Успех каждого ребенка | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию 4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | **87,1%****1,634****тыс. чел.****1,2****тыс. чел.****46 чел.** | Показатель определяется в соответствии со стат. формой, информация по которой готовится в январе 2020 г.**1,634****тыс. чел.****1,871****тыс. чел.****46 чел.** | **Результат проекта:** Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы до 87,1%**Мероприятия на 2019 год для МО:** участие в мероприятиях, направленных на достижение результата, установленного региональным проектом на 2019 год. |  |  | Обеспечено участие школьников просмотре онлайн-уроков, в том числе «Проектория», а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. |
| Поддержка семей, имеющих детей | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года | **232 ед.** | **417 ед.** | **Мероприятия на 2019 год для МО:** Участие в мероприятиях:1. Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО;2. Разработка и внедрение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. |  |  | Участие в мероприятиях Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на решение вопросов по достижению региональных показателей проекта. |
| Цифровая образовательная среда | 1. Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций3. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам4. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | **5%****5%****0,22 %****3%** | **-****-****-****-** | **Мероприятия на 2019 год для МО:** не установлены. |  |  | Обеспечено Интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для общеобразовательных организаций |
| Учитель будущего | 1. Доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников2. Доля муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, создавших (обновивших существующие) центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | - | **-** | **Мероприятия на 2019 год для МО:** не установлены. |  |  | Участие в мероприятиях Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на решение вопросов по достижению региональных показателей проекта. |
| Социальная активность | 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования 2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи | **5892 чел.****14%****30%** | **5730 чел.****1%****30,8%** | **Результат проекта:** Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)**Мероприятия на 2019 год для МО:** В плане основных мероприятий, реализуемых Администрацией города Ханты-Мансийска в 2019 году запланированы к реализации мероприятия, необходимые для достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год**Результат проекта:** Увеличение числа вовлеченной молодежи в творческую деятельность**Мероприятия на 2019 год для МО:** В плане основных мероприятий, реализуемых Администрацией города Ханты-Мансийска в 2019 году запланированы к реализации мероприятия, необходимые для достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год**Результат проекта:**Увеличение числа добровольцев (волонтеров) **Мероприятия на 2019 год для МО:**Создание совета по вопросам добровольчества (волонтерства), открытие ресурсного центра, подготовка (обучение) добровольцев, разработка мер поощрения |  |  | Ведется работа по информационной поддержке и содействию в проведении мероприятий, методическая, организационная помощь. Наиболее активные молодежные объединения привлекаются к организации и проведению городских мероприятий.Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах форумов различного уровня и реализуется комплекс проектов и мероприятий для молодежи города, направленных на формирование и развитие творческих способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, таких как: Городская школа творчества «Воображариум» по трем направлениям подготовки: актерское мастерство/режиссура, основы актерского мастерства и вокал, в течение года проходит Чемпионат по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи, молодых семей города Ханты-Мансийска (4 турнира), в рамках программы мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, проведены различные мероприятия и организованы тематические площадки, форум активных граждан «Молодой политик», открытый форум «Молодежь – будущее Российского Севера», открытый турнир по street workout «Югорский силач», фотоконкурс для молодых семей «Молоды и счастливы», посвященный Году семьи в Югре, экстремальный забег с препятствиями «Гонка молодых», осенний турнир по игре «Что? Где? Когда?», муниципальный этап проекта «Молодежная лига управленцев Югры», чествование молодежи и партнеров муниципальной молодежной политики, городской конкурс «Студент года».Также молодежь привлекается к участию в мероприятиях различного уровня. С 2016 года реализуется проект «Молодежное антикафе – библиорум «БуквА». Здесь проходят встречи с местными молодыми поэтами и музыкантами, творческие мастер-классы и др. Для сохранения и развития творческого потенциала молодежи на территории города действуют:7 клубных формирований на базе организаций в сфере культуры, 48 объединений в сфере дополнительного образования и 25 клубов различных направлений и жанров на базе образовательных организаций среднего и высшего образования.Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 31.08.2018 №919 разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») по развитию добровольческого движения в городе Ханты-Мансийске на 2018-2020 годы.Ежегодно Управление организует проведение «круглых столов» по развитию добровольческого движения в городе Ханты-Мансийске, в которых принимают участие организаторы добровольческой деятельности, руководители волонтерских объединений и представители Администрации города Ханты-Мансийска.С целью создания базовых знаний о волонтерской деятельности и дальнейшего развития добровольчества в городе Ханты-Мансийске Управлением совместно с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Югорский государственный университет» в 2019 году во второй раз проведена Городская школа волонтера «I am Vol».Планируется проведение городского молодежного форума «Ханты-Мансийск – территория добра».Разработаны меры поощрения волонтеров. Ежегодно проводится городской конкурс «Волонтер года». Отбор номинантов производится на основе рейтинга, который определяется по результатам участия конкурсанта в добровольческой работе, отзывам организаторов и работодателей. В зачет также включается участие в волонтерских мероприятиях, проводимых по собственной инициативе, образовательного учреждения, организации. Также самые активные добровольцы (волонтеры) награждаются благодарностью Главы города Ханты-Мансийска на Церемонии чествования молодежи и партнеров муниципальной молодежной политики. |
|  | Жилье и городская среда | Жилье | Общий объем ввода жилья | **100 000 кв. м.** | **11 678,84****кв. м.** | **Результат проекта:** Внедрены эффективные механизмы государственной поддержки жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства**Мероприятия на 2019 год для МО:**1. Организовать согласование и заключение соглашений на предоставление в 2019 году субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа;2. Реализовать мероприятия, предусмотренные соглашениями на предоставление в 2019 году субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа.**Результат проекта:** Достигнуты показатели целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».**Мероприятия на 2019 год для МО:**Реализовать в 2019 году мероприятия портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |  |  | Запланировано строительство 10 объектов общей площадью 100,0 тыс. кв. метров (с учетом ИЖС). По состоянию на 01.10.2019 фактический ввод объектов составил 11,7 тыс. кв. метров. |
| Формирование комфортной городской среды | 1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды2. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | **9%****3 шт.** | **9,1%** (проведено рейтинговое голосование)**2** (до конца года планируется ввод 4 благоустроенных общественных территорий) | **Результат проекта:**Проведены общественные обсуждения и определение территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.**Мероприятия на 2019 год для МО:**1. Сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды;2. Организация и проведение общественных обсуждений по определению территорий, подлежащих благоустройству в муниципальных образованиях, а также мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году;3. Определен перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году.**Результат проекта:**По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды.**Мероприятия на 2019 год для МО:**1. Разработка проектов НПА органов местного самоуправления об актуализации действующих муниципальных программ формирования комфортной городской среды в 2019 году;2. Обсуждение проектов муниципальных программ формирования комфортной городской среды в 2019 году;3. Утверждены НПА органов местного самоуправления, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования комфортной городской среды в 2019 году.**Результат проекта:**Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования комфортной городской среды в 2019 году.**Мероприятия на 2019 год для МО:**1. Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2019 году;2. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования комфортной городской среды в 2019 году. | **362,42**  | **9,23**  | Рейтинговое голосование по объектам, подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, проведено в период с 16 по 27 сентября 2019 года.Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 №154-эа «На выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Ханты-Мансийска», который включает в себя выполнение работ по благоустройству территории по ул. Свердлова, 1, 3, 5 иблагоустройству плоскостной парковки по ул. Луговой, 11, 13 (школа №2)». Работы на объектах завершены.Выделено дополнительное финансирование и заключено дополнительное соглашение на реализацию мероприятия «Благоустройство парка им. Бориса Лосева». Выполнение работ на объекте завершено в июле 2019 года.По муниципальному контракту от 02.09.2019 №205-эа ведутся работы по благоустройству плоскостной парковки по ул. Самаровской, д.1. Работы будут завершены до 31.10.2019. |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | 1. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда2. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, человек | **7000****кв. м.****-** | **3 868****кв. м.****416 чел.** | **Результат проекта:**Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения из непригодного для проживания жилищного фонда.**Мероприятия на 2019 год для МО:**Исполнить мероприятия по переселению 330 человек из 5,96 тыс. кв. метров аварийного жилья, предусмотренные региональной программой переселения из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году. | **1001,22** | **32,47** | Заключены 4 муниципальных контракта на приобретение посредством участия в долевом строительстве 11 жилых помещений – квартир, на общую сумму 46 389 186,90 руб.  |
|  | Цифровая экономика |  | Не установлен | - | - | **Мероприятия для МО на 2019 год:** не установлены |  |  | На президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшемся 04.06.2019, принято решение об утверждении изменений, внесенных в паспорта федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В регионы направлены методические рекомендации по разработке региональных проектов в рамках федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Декомпозиция по муниципалитетам будет произведена только после внесения изменений в региональные проекты. |
|  | Культура |  | Не установлен  | **-** | **-** | **Мероприятия для МО на 2019 год:** не установлены |  |  | Портфелем проектов Ханты-Мансийского округа – Югры «Культура» декомпозированные показатели для города Ханты-Мансийска на 2019 год не установлены.В этой связи финансирование органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска на реализацию указанного портфеля и входящих в него проектов из федерального бюджета, бюджета автономного округа в текущем году не осуществлялось, а также не были предусмотрены денежные средства на эти цели в городском бюджете. |
|  |  | Умный город | Не установлен | **-** | **-** | **Мероприятия для МО на 2019 год:** не установлены |  |  |  |

 \* - по данным органов Администрации города Ханты-Мансийска, участвующих в реализации мероприятий (достижении показателей).