**Информационная справка\*   
об участии Администрации города Ханты-Мансийска в реализации муниципальной составляющей портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на национальных проектах (программах) Российской Федерации**

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены 12 направлений стратегического развития, главная задача которых – масштабный рост благосостояния людей.

На заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось   
24 декабря 2018 года, утверждены паспорта 12 национальных проектов, которые включают в себя 67 федеральных проектов.

На региональном уровне, учитывая действующую в автономном округе методологию управления проектной деятельностью, запущены портфели проектов, основанные на национальных проектах. Региональные портфели проектов, в свою очередь, включают в себя региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.

В региональные проекты включены показатели и мероприятия, ответственными за достижение которых, являются муниципальные образования автономного округа.

На уровне муниципалитетов в 2018 году проведены общественные обсуждения, в том числе в рамках стратегических сессий, закреплены ответственные за реализацию мероприятий и показателей портфелей проектов, проведен анализ необходимости внесения изменений   
в муниципальные программы.

В настоящее время муниципальное образование город Ханты-Мансийск участвует в реализации 8 национальных проектов:

* Безопасные и качественные автомобильные дороги;
* Малое и среднее предпринимательство;
* Демография;
* Экология;
* Образование;
* Жилье и городская среда;
* Цифровая экономика;
* Культура.

Входящих в них 18 федеральных проектах:

* Финансовая поддержка МСП;
* Популяризация предпринимательства;
* Старшее поколение;
* Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
* Спорт – норма жизни;
* Сохранение уникальных водных объектов;
* Чистая вода;
* Современная школа;
* Успех каждого ребенка;
* Поддержка семей, имеющих детей;
* Цифровая образовательная среда;
* Учитель будущего;
* Социальная активность;
* Дорожная сеть;
* Общесистемные меры развития дорожного хозяйства;
* Жилье;
* Формирование комфортной городской среды;
* Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ).

Одном ведомственном проекте Минстроя России:

* Умный город.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Национальный проект (портфель проектов автономного округа)** | **Федеральный проект (проект автономного округа)** | **Показатели  на 2019 год** | | | **Результат, мероприятия для муниципальных образований** | **Финансирование**  **на 2019 год,**  **млн. рублей** | | **Мероприятия (работы), проводимые Администрацией города Ханты-Мансийска** |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт**  **на 01.10.2019** | **План** | **Факт на 01.10.2019** |
|  | Безопасные и качественные автомобильные дороги | Дорожная сеть | 1.Доля дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии  2.Протяженность дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации  3. Доля протяженности дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки | **59,6%**  **249,4 км**  **18%** | **58,7%**  **249,4 км**  **18%** | **Результат проекта:**  На дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий**.**  **Мероприятия на 2019 год для МО:**  Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год. | **176,2** | **116,67** | Выполнены строительные работы в рамках муниципального контракта № 20 от 24.10.2016 по объекту «Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная, с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского – ул. Рознина и ул. Дзержинского – ул. Объездная». После ввода в эксплуатацию данного участка (ул. Дзержинского) позволило снизить загруженность на следующих участках дорог: по улице Калинина от ул. Ленина до ул. Объездная, по улице Комсомольская от ул. Дзержинского до ул. Энгельса, по улице Энгельса от ул. Комсомольская до ул. Гагарина.  Заключен муниципальный контракт от 16.01.2019 № 2 в рамках которого предусмотрен текущий ремонт следующих объектов: ул. Мира (от ул. Дзержинского до ул. Строителей),  ул. Ледовая 2, ул. Ямская.  По состоянию на 01.10.2019 работы выполнены и оплачены.  Заключен муниципальный контракт от 20.05.2019 №92/ЭА в рамках которого предусмотрен текущий ремонт следующих объектов:  - ул. Объездная (от а/п «Ледовый дворец» до ул. Ледовая)  - ул. Свердлова (от ул.Мира до ул. Ленина)  - ул. Чехова (район рынка «Солнечный»)  - ул. Строителей (от д.№59 до Восточной объездной)  - ул. Ленина (от ул. Калинина до д/с «Белочка»)  - ул. Рознина (район СК Дружба перед ул. Дзержинского)  - ул. Конева (район речного вокзала)  - ул. Комсомольская (пер с пеш. зоной по ул. К. Маркса)  - ул. Чехова (пер с ул. Доронина)  - ул. Чехова (пер с ул. Островского)  - ул. Пионерская (от д.№98 до №90)  - ул. Березовская (от ул.Красногвардейская до ул. Орджоникидзе)  - ул. Свердлова (от ул.Пионерская до ул. Водопроводная)  - ул. Маяковского (от ул.Мира до д.№6)  - ул. Маяковского (от д.№10 до ул.Чехова)  - ул. Сутормина (от ул. Красногвардейская до д.№9)  - ул. Красноармейская (от ул. Чехова до д.№32).  По состоянию на 01.10.2019 работы выполнены. |
| Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Обеспечить доведение в 2019 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до | **111%** от базового количества 2017 года | **100%** | **Результат проекта:**  Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.  **Мероприятия на 2019 год для МО:**  Обеспечить доведение в 2019 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 111% от базового количества 2017 года. |  |  | Подготовлено техническое задание «На оказание услуг по поставке и установке на улично-дорожной сети г. Ханты-Мансийска комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД»  Техническим заданием предусмотрено приобретение и установка на аварийно-опасном участке, перекресток улиц Дзержинского-Рознина, в городе Ханты-Мансийске систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме. |
|  | Малое и среднее предпринимательство | Финансовая поддержка МСП | Не установлен | - | **-** | **Результат проекта:** Обеспечение предоставления финансовых мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.  **Мероприятия для МО на 2019 год:** Предоставление финансовых мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | **3,9** | **2,62** | Реализуются подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» утвержденная постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514.  Утверждены постановления Администрации города Ханты-Мансийска:  -от 23.05.2018 №420 «Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске»;  -от 19.04.2019 №447 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 23.05.2018 №420 «Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске»;  -от 23.05.2018 №421 «Об утверждении перечня социально значимых видов деятельности в городе Ханты-Мансийске»;  -от 26.07.2018 №723 «Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города Ханты-Мансийска»;  -от 19.04.2019 №448 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 26.07.2018 №723 «Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города Ханты-Мансийска»;  -от 26.05.2017 №474 «Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме грантов субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске».  В 2019 году, на предоставление финансовых мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, выделены средства в размере 3 904,4 тыс. рублей, в том числе:  -средства бюджета города 702,8 тыс. рублей;  -средства бюджета автономного округа 3 201,6 тыс. рублей.  На 01.10.2019 проведено 3 конкурса по предоставлению финансовой поддержки в форме субсидий. Подготовлено 6 договоров по представлению финансовой поддержки на общую сумму 1577,2 тыс. руб. в том числе:  - средства бюджета города 283,9 тыс. рублей;  - средства бюджета автономного округа 1293,3 тыс. рублей.  Проводится 3 конкурс на предоставление финансовой поддержки. |
| Популяризация предпринимательства | Не установлен | - | **-** | **Результат проекта:** В муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализованы мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности и проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.  **Мероприятия для МО на 2019 год:**  Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационная поддержка, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности, проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. | **0,61** | **0,40** | Реализуются подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» утвержденная постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514  На 2019 год выделены средства в размере 609,8 тыс. рублей, в том числе:  - средства бюджета города 109,8 тыс. рублей;  - средства бюджета автономного округа 500,0 тыс. рублей.  В рамках мероприятия на 2019 год для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено проведение 17 обучающих мероприятий (семинары, круглые столы).  На 01.10.2019 проведено 10 обучающих мероприятий для СМСП, участниками которых стали более 300 человек.  Ко дню российского предпринимательства организовано 2 круглых стола с участием представителей контрольно-надзорных органов, участие приняли более 50 представителей малого и среднего предпринимательства.  Кассовое исполнение на 01.10.2019 составило 399,7 тыс. рублей (62%), в том числе:  средства бюджета города 71,9 тыс. рублей;  средства бюджета автономного округа 327,8 тыс. рублей. |
|  | Демография | Старшее поколение | Не установлен | - | **-** | **Результат проекта:** В целях систематизации мер поддержки и мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих государственных и муниципальных программ автономного округа, направленных на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни  **Мероприятия для МО на 2019 год:** В действующих муниципальных программах мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни систематизированы в отдельные разделы в целях повышения эффективности анализа и реализации таких мероприятий. |  |  | Для граждан старшего поколения проводятся мероприятия, таки как Спартакиада среди ветеранов спорта города Ханты-Мансийска, которая включает в себя соревнования по легкоатлетическому кроссу, шахматам, шашкам, дартсу, плаванию, настольному теннису, волейболу, мини-футболу, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, «День здоровья» для любителей спорта, физкультурное мероприятие, посвященное «Всемирному дню пожилых людей», Открытый Чемпионат города Ханты-Мансийска по бильярду среди ветеранов спорта.  Людям старшего поколения - участникам ветеранского движения города Ханты-Мансийска созданы условия для занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе на спортивных объектах муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба», в частности в зале настольного тенниса, бассейне и игровом зале.  Ежегодно в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника проходит церемония чествования ветеранов спорта с вручением дипломов и ценных подарков.  Граждане старшего поколения входят в состав общественного Совета по развитию физической культуры и спорта при Управлении физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и принимают активное участие в его работе. |
| Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 1. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста  2. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  3. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход  4. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход  5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | **-**  **-**  **1451чел.**  **0 чел.**  **100%** | **-**  **-**  **1451 чел.**  **379 чел.**  **100%** | **Результат проекта:** Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до трех лет.  **Мероприятия для МО на 2019 год:**  1.Приведение в соответствие нормативных правовых актов на уровне муниципальных образований с принятыми федеральными нормативными правовыми актами, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости);  2. Участие в формировании реестра организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста;  3. Создание консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи (включая службу ранней помощи) образовательным организациям и родителям (законным представителям) детей до 3 лет;  4. Организация работы родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей до 3 лет;  5. Предоставление родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника»;  6. Создание к 2024 году не менее 3072 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов;  7. Проведение общественных обсуждений проекта приказа Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми. |  |  | В соответствии с приказом Департамента образования Администрации города от 01.02.2019 № 55 «О комплектовании муниципальных дошкольных образовательных учреждений и частных образовательных организаций на 2019-2020 учебный год» на 2019 - 2020 в муниципальных дошкольных образовательных организациях запланировано комплектование 21 группы для детей раннего возраста (количество мест составляет 668), в частных детских садах 12 групп для детей раннего возраста (количество мест составляет 349). |
| Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | **42,4%** | **34,5%** | **Результат проекта:**  1. Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала;  2. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, приобретение спортивных комплексов для муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  **Мероприятия на 2019 год для МО:** участие в мероприятиях, направленных на достижение результата, установленного региональным проектом на 2019 год. | **2,02** | **2,02** | Достижение целевых показателей будет обеспечено путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая вовлечение в подготовку и выполнение нормативов комплекса ГТО.  Совместно с департаментом образования города проводится работа по формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни, привычки к самостоятельным занятиям для развития основных физических качеств. Организовываются спортивно-массовые, спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия различного уровня.  На уровне среднего и высшего профессионального образования предпринимаются меры, направленные на популяризацию физической культуры и спорта, привлечения студентов к систематическим занятиям с различным уровнем физической подготовленности путем проведения различного уровня соревнований.  С целью вовлечения работников учреждений, и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом проводится методическая, разъяснительная работа и прием нормативов ГТО, организовываются спортивно - массовые мероприятия (легкоатлетические эстафеты, велопробеги, кросс нации, лыжня России и др.).  для граждан старшего поколения проводятся ряд мероприятий, как Спартакиада среди ветеранов спорта города Ханты-Мансийска, которая включает в себя соревнования по 10 видам спорта: легкоатлетическому кроссу, шахматам, шашкам, дартсу, плаванию, настольному теннису, волейболу, мини-футболу, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, «День здоровья» для любителей спорта, физкультурное мероприятие, посвященное «Всемирному дню пожилых людей», Открытый Чемпионат города Ханты-Мансийска по бильярду среди ветеранов спорта. |
|  | Экология | Сохранение уникальных водных объектов | 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов  2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел (нарастающим итогом) | **11 км**  **1243 чел.** | **18 км**  **1280 чел.** | **Результат проекта:**  С привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 11 км берегов водных объектов ежегодно.  Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составит 1243 человек.  **Мероприятия на 2019 год для МО:**  Проведение мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов.  Вовлечение волонтеров в мероприятия по очистке берегов водных объектов. |  |  | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, факт – 18 км.  Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции, факт – 1280 чел.  Достижение показателей будет реализовано в рамках проводимых субботников на территории города Ханты-Мансийска до 01.10.2019.  24.04.2019 года – проведена санитарная очистка вдоль береговой линии реки Иртыш  17.05.2019 года – проведена санитарная очистка вдоль береговой линии реки Иртыш  31.05.2019 года – проведена санитарная очистка вдоль береговой линии реки Иртыш  19.07.2019 года – проведена санитарная очистка вдоль береговой линии реки Иртыш.  30.08.2019 года - проведена санитарная очистка вдоль береговой линии реки Иртыш  13.09.2019- проведена санитарная очистка вдоль береговой линии реки Иртыш  20.09.2019- проведена санитарная очистка вдоль береговой линии реки Иртыш. |
| Чистая вода | Доля городского населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | **87,3%** | **99%** | **Результат проекта:**  Проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее - инвентаризация).  **Мероприятия на 2019 год для МО:**  Проведение муниципальными образованиями инвентаризации объектов водоснабжения, подготовка и предоставление в Депжкк и энергетики Югры отчетов об инвентаризации объектов водоснабжения в муниципальных образованиях автономного округа. |  |  | Доля городского населения Ханты-Мансийска обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 01.10.2019 составляет - 99%.  Информация о качестве питьевой воды размещена на сайте администрации города и МП «Водоканал» https://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-municipal-economy/activities/ kachestvo-pitevoy-vody/ , http://vodahm.ru/information/pokazateli/ |
|  | Образование | Современная школа | Количество муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, ед. | - | - | **Результат проекта:**  Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ  Не менее 70 % организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме  **Мероприятия на 2019 год для МО:** участие в мероприятиях, направленных на достижение результата, установленного региональным проектом на 2019 год. | **581,00** | **27,83** | Участие в мероприятиях Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на решение вопросов по достижению регионального показателя проекта. |
| Успех каждого ребенка | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)  2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации  3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию  4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | **87,1%**  **1,634**  **тыс. чел.**    **1,2**  **тыс. чел.**  **46 чел.** | Показатель определяется в соответствии со стат. формой, информация по которой готовится в январе 2020 г.  **1,634**  **тыс. чел.**  **1,871**  **тыс. чел.**  **46 чел.** | **Результат проекта:** Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы до 87,1%  **Мероприятия на 2019 год для МО:** участие в мероприятиях, направленных на достижение результата, установленного региональным проектом на 2019 год. |  |  | Обеспечено участие школьников просмотре онлайн-уроков, в том числе «Проектория», а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. |
| Поддержка семей, имеющих детей | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года | **232 ед.** | **417 ед.** | **Мероприятия на 2019 год для МО:**  Участие в мероприятиях:  1. Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО;  2. Разработка и внедрение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. |  |  | Участие в мероприятиях Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на решение вопросов по достижению региональных показателей проекта. |
| Цифровая образовательная среда | 1. Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам  2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций  3. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам  4. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | **5%**  **5%**  **0,22 %**  **3%** | **-**  **-**  **-**  **-** | **Мероприятия на 2019 год для МО:** не установлены. |  |  | Обеспечено Интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для общеобразовательных организаций |
| Учитель будущего | 1. Доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников  2. Доля муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, создавших (обновивших существующие) центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования  3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | - | **-** | **Мероприятия на 2019 год для МО:** не установлены. |  |  | Участие в мероприятиях Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на решение вопросов по достижению региональных показателей проекта. |
| Социальная активность | 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования  2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность  3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи | **5892 чел.**  **14%**  **30%** | **5730 чел.**  **1%**  **30,8%** | **Результат проекта:** Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)  **Мероприятия на 2019 год для МО:**  В плане основных мероприятий, реализуемых Администрацией города Ханты-Мансийска в 2019 году запланированы к реализации мероприятия, необходимые для достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год  **Результат проекта:**  Увеличение числа вовлеченной молодежи в творческую деятельность  **Мероприятия на 2019 год для МО:**  В плане основных мероприятий, реализуемых Администрацией города Ханты-Мансийска в 2019 году запланированы к реализации мероприятия, необходимые для достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год  **Результат проекта:**  Увеличение числа добровольцев (волонтеров)  **Мероприятия на 2019 год для МО:**  Создание совета по вопросам добровольчества (волонтерства), открытие ресурсного центра, подготовка (обучение) добровольцев, разработка мер поощрения |  |  | Ведется работа по информационной поддержке и содействию в проведении мероприятий, методическая, организационная помощь.  Наиболее активные молодежные объединения привлекаются к организации и проведению городских мероприятий.  Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах форумов различного уровня и реализуется комплекс проектов и мероприятий для молодежи города, направленных на формирование и развитие творческих способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, таких как: Городская школа творчества «Воображариум» по трем направлениям подготовки: актерское мастерство/режиссура, основы актерского мастерства и вокал, в течение года проходит Чемпионат по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи, молодых семей города Ханты-Мансийска (4 турнира), в рамках программы мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, проведены различные мероприятия и организованы тематические площадки, форум активных граждан «Молодой политик», открытый форум «Молодежь – будущее Российского Севера», открытый турнир по street workout «Югорский силач», фотоконкурс для молодых семей «Молоды и счастливы», посвященный Году семьи в Югре, экстремальный забег с препятствиями «Гонка молодых», осенний турнир по игре «Что? Где? Когда?», муниципальный этап проекта «Молодежная лига управленцев Югры», чествование молодежи и партнеров муниципальной молодежной политики, городской конкурс «Студент года».  Также молодежь привлекается к участию в мероприятиях различного уровня. С 2016 года реализуется проект «Молодежное антикафе – библиорум «БуквА». Здесь проходят встречи с местными молодыми поэтами и музыкантами, творческие мастер-классы и др. Для сохранения и развития творческого потенциала молодежи на территории города действуют:7 клубных формирований на базе организаций в сфере культуры,  48 объединений в сфере дополнительного образования и 25 клубов различных направлений и жанров на базе образовательных организаций среднего и высшего образования.  Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 31.08.2018 №919 разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») по развитию добровольческого движения в городе Ханты-Мансийске на 2018-2020 годы.  Ежегодно Управление организует проведение «круглых столов» по развитию добровольческого движения в городе Ханты-Мансийске, в которых принимают участие организаторы добровольческой деятельности, руководители волонтерских объединений и представители Администрации города Ханты-Мансийска.  С целью создания базовых знаний о волонтерской деятельности и дальнейшего развития добровольчества в городе Ханты-Мансийске Управлением совместно с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Югорский государственный университет» в 2019 году во второй раз проведена Городская школа волонтера «I am Vol».  Планируется проведение городского молодежного форума «Ханты-Мансийск – территория добра».  Разработаны меры поощрения волонтеров. Ежегодно проводится городской конкурс «Волонтер года». Отбор номинантов производится на основе рейтинга, который определяется по результатам участия конкурсанта в добровольческой работе, отзывам организаторов и работодателей. В зачет также включается участие в волонтерских мероприятиях, проводимых по собственной инициативе, образовательного учреждения, организации.  Также самые активные добровольцы (волонтеры) награждаются благодарностью Главы города Ханты-Мансийска на Церемонии чествования молодежи и партнеров муниципальной молодежной политики. |
|  | Жилье и городская среда | Жилье | Общий объем ввода жилья | **100 000 кв. м.** | **11 678,84**  **кв. м.** | **Результат проекта:**  Внедрены эффективные механизмы государственной поддержки жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства  **Мероприятия на 2019 год для МО:**  1. Организовать согласование и заключение соглашений на предоставление в 2019 году субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа;  2. Реализовать мероприятия, предусмотренные соглашениями на предоставление в 2019 году субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа.  **Результат проекта:**  Достигнуты показатели целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».  **Мероприятия на 2019 год для МО:**  Реализовать в 2019 году мероприятия портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |  |  | Запланировано строительство 10 объектов общей площадью 100,0 тыс. кв. метров (с учетом ИЖС). По состоянию на 01.10.2019 фактический ввод объектов составил 11,7 тыс. кв. метров. |
| Формирование комфортной городской среды | 1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды  2. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | **9%**  **3 шт.** | **9,1%** (проведено рейтинговое голосование)  **2** (до конца года планируется ввод 4 благоустроенных общественных территорий) | **Результат проекта:**  Проведены общественные обсуждения и определение территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.  **Мероприятия на 2019 год для МО:**  1. Сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды;  2. Организация и проведение общественных обсуждений по определению территорий, подлежащих благоустройству в муниципальных образованиях, а также мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году;  3. Определен перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году.  **Результат проекта:**  По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды.  **Мероприятия на 2019 год для МО:**  1. Разработка проектов НПА органов местного самоуправления об актуализации действующих муниципальных программ формирования комфортной городской среды в 2019 году;  2. Обсуждение проектов муниципальных программ формирования комфортной городской среды в 2019 году;  3. Утверждены НПА органов местного самоуправления, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования комфортной городской среды в 2019 году.  **Результат проекта:**  Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования комфортной городской среды в 2019 году.  **Мероприятия на 2019 год для МО:**  1. Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2019 году;  2. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования комфортной городской среды в 2019 году. | **362,42** | **9,23** | Рейтинговое голосование по объектам, подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, проведено в период с 16 по 27 сентября 2019 года.  Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 №154-эа «На выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Ханты-Мансийска», который включает в себя выполнение работ по благоустройству территории по ул. Свердлова, 1, 3, 5 и  благоустройству плоскостной парковки по ул. Луговой, 11, 13 (школа №2)». Работы на объектах завершены.  Выделено дополнительное финансирование и заключено дополнительное соглашение на реализацию мероприятия «Благоустройство парка им. Бориса Лосева». Выполнение работ на объекте завершено в июле 2019 года.  По муниципальному контракту от 02.09.2019 №205-эа ведутся работы по благоустройству плоскостной парковки по ул. Самаровской, д.1. Работы будут завершены до 31.10.2019. |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | 1. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда  2. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, человек | **7000**  **кв. м.**  **-** | **3 868**  **кв. м.**  **416 чел.** | **Результат проекта:**  Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения из непригодного для проживания жилищного фонда.  **Мероприятия на 2019 год для МО:**  Исполнить мероприятия по переселению 330 человек из 5,96 тыс. кв. метров аварийного жилья, предусмотренные региональной программой переселения из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году. | **1001,22** | **32,47** | Заключены 4 муниципальных контракта  на приобретение посредством участия в долевом строительстве 11 жилых помещений – квартир, на общую сумму 46 389 186,90 руб. |
|  | Цифровая экономика |  | Не установлен | - | - | **Мероприятия для МО на 2019 год:** не установлены |  |  | На президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшемся 04.06.2019, принято решение об утверждении изменений, внесенных в паспорта федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  В регионы направлены методические рекомендации по разработке региональных проектов в рамках федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  Декомпозиция по муниципалитетам будет произведена только после внесения изменений в региональные проекты. |
|  | Культура |  | Не установлен | **-** | **-** | **Мероприятия для МО на 2019 год:** не установлены |  |  | Портфелем проектов Ханты-Мансийского округа – Югры «Культура» декомпозированные показатели для города Ханты-Мансийска на 2019 год не установлены.  В этой связи финансирование органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска на реализацию указанного портфеля и входящих в него проектов из федерального бюджета, бюджета автономного округа в текущем году не осуществлялось, а также не были предусмотрены денежные средства на эти цели в городском бюджете. |
|  |  | Умный город | Не установлен | **-** | **-** | **Мероприятия для МО на 2019 год:** не установлены |  |  |  |

\* - по данным органов Администрации города Ханты-Мансийска, участвующих в реализации мероприятий (достижении показателей).