**Информационная справка
об участии Администрации города Ханты-Мансийска в реализации муниципальной составляющей портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на национальных проектах (программах) Российской Федерации**

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены 12 направлений стратегического развития, главная задача которых – масштабный рост благосостояния людей.

На заседании президиума Совета при Президенте России
по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 24 декабря 2018 года, утверждены паспорта 12 национальных проектов, которые включают в себя 67 федеральных проектов.

На региональном уровне, учитывая действующую в автономном округе методологию управления проектной деятельностью, запущены портфели проектов, основанные на национальных проектах. Региональные портфели проектов, в свою очередь, включают в себя региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.

В региональные проекты включены показатели и мероприятия, ответственными за достижение которых, являются муниципальные образования автономного округа.

На уровне муниципалитетов в 2018 году проведены общественные обсуждения, в том числе в рамках стратегических сессий, закреплены ответственные за реализацию мероприятий и показателей портфелей проектов, проведен анализ необходимости внесения изменений
в муниципальные программы.

По состоянию на 31.12.2019 город Ханты-Мансийск участвует
в реализации **8 национальных проектов:**

1. Безопасные и качественные автомобильные дороги;
2. Малое и среднее предпринимательство;
3. Демография;
4. Экология;
5. Образование;
6. Жилье и городская среда;
7. Цифровая экономика;
8. Культура.

В рамках указанных направлений (портфелей проектов автономного округа) Администрация города Ханты-Мансийска, по состоянию
на 31.12.2019, участвует в реализации **18 федеральных проектов**:

1. Финансовая поддержка МСП;
2. Популяризация предпринимательства;
3. Старшее поколение;
4. Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
5. Спорт – норма жизни;
6. Сохранение уникальных водных объектов;
7. Чистая вода;
8. Современная школа;
9. Успех каждого ребенка;
10. Поддержка семей, имеющих детей;
11. Цифровая образовательная среда;
12. Учитель будущего;
13. Социальная активность;
14. Дорожная сеть;
15. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства;
16. Жилье;
17. Формирование комфортной городской среды;
18. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ).

**1. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель на 2019 год** | **План** | **Факт** | **План 2020** |
| Доля дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | 59,6% | 59,6% | 76,1% |
| Протяженность дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации | 249,4 км | 249,4 км | 233,7км |
| Доля протяженности дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки | 13,28% | 13,28% | 20,1% |

Построена автомобильная дорога от ул. Дзержинского
до ул. Объездная, с устройством транспортных развязок на пересечении
ул. Дзержинского – ул. Рознина и ул. Дзержинского – ул. Объездная (*протяжен. – 1,01 км*), автомобильная дорога в микрорайоне «Иртыш»
1 этап (*протяжен. – 3,179 км*).

Отремонтировано более 114 тыс. кв. м дорожного полотна
на 34 участках.

**Результатом реализации проекта является:** на дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения
в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий**.**

**2. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»**

В рамках национального проекта реализуются финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства:

* оказана финансовая поддержка 30 субъектам предпринимательской деятельности на общую сумму 19,8 млн. руб. (план – 19,8 млн. руб.);
* в 2019 году запланировано проведение 17 обучающих мероприятий (семинары, круглые столы). Проведено 17 обучающих мероприятий
для СМСП, участниками которых стали более 420 человек.

**Результат реализации проекта в 2019 году:**

В результате реализации национального проекта численность субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ханты‑Мансийске увеличилась с начала 2019 года **на 22%** с 3097
и составляет **3779 ед.**

**3. Национальный проект «Демография»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель на 2019 год** | **План** | **Факт** | **План 2020** |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | 1222 чел. | 1222 чел. | 1222чел. |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | не установлен | 325 чел. | не установлен |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | 100% | 100% | 100% |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 42,7% | 41,7% | 43,6% |

**Результатом реализации проекта является:**

1. систематизация мер поддержки и мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.

**4. Национальный проект «Экология»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель на 2019 год** | **План** | **Факт** | **План****2020** |
| Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | 11 км | 18 км | 11 км |
| Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел (нарастающим итогом) | 1243 чел. | 1280 чел. | 2486 чел. |
| Доля городского населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 87,3% | 99% | 87,3% |

**Результат реализации проекта в 2019 году:**

С привлечением волонтерского движения проведены мероприятия
по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 11 км берегов водных объектов ежегодно. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов – 18 км.

Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составит 1280 человек.

Проведена оценка централизованных систем водоснабжения
на предмет соответствия установленным показателям качества
и безопасности питьевого водоснабжения.

**5. Национальный проект «Образование»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель на 2019 год** | **План** | **Факт** | **План****2020** |
| **Успех каждого ребенка** |  |  |  |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | 87,1% | 87,1% | 87,1% |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 1,27 тыс. чел. | 1,27 тыс. чел. | 1,37тыс. чел. |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 0,0034 млн. чел. | 0,0098млн. чел. | 0,0045млн. чел. |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0,09 тыс. чел. | 0,09 тыс. чел. | 0,18тыс. чел. |
| **Цифровая образовательная среда** |  |  |  |
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам  | 5% | 5% | 15% |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций  | 10% | 10% | 15% |
| Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | 0,2% | 0 % | 0,7% |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием ресурса «одного окна»  | 3% | 4,83% | 5 % |
| **Поддержка семей, имеющих детей** |  |  |  |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 0 млн. чел. | 0,0004 млн. чел. | 0,0005 млн. чел. |
| **Социальная активность** |  |  |  |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования | 5 892 чел. | 5 892 чел. | 9184чел. |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | 14% | 14% | 16% |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи | 30% | 30% | 33% |

**Результатом реализации проекта является:**

1. Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ
2. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы до 87,1%
3. Не менее 70 % организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
4. Увеличение числа вовлеченной молодежи в творческую деятельность
5. Увеличение числа добровольцев (волонтеров).

**6.Национальный проект «Жилье и городская среда»**

В план мероприятий на 2019 год по реализации приоритетного проекта **«Формирование комфортной городской среды»** вошло **7 объектов благоустройства**, из них **3** дворовые территории
и **4** общественных места.

Запланировано строительство 7 объектов общей площадью
100 тыс. кв. метров (с учетом ИЖС).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель на 2019 год** | **План** | **Факт** | **План****2020** |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 9% | 9,1% | 12% |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 4 | 4 | 1 |
| Общий объем ввода жилья | 100 000 кв. м | 80 472,69 кв. м | 126 000кв. м |
| Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | 7,0 тыс. кв. м | 7,133 тыс. кв. м | 7,0 тыс. кв. м |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, человек | 232 | 570 | по факту |

**Результат реализации проекта в 2019 году:**

Все проекты благоустройства проходят общественные обсуждения. В 2019 в дискуссиях по значимым темам для развития города приняло участие почти **7 тысяч горожан**.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования комфортной городской среды в 2019 году.

Созданы условия для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

**7. Национальный проект «Цифровая экономика»**

Показатели и мероприятия для городского округа Ханты-Мансийск будут
установлены с 2020 года.

**8. Национальный проект «Культура»**

Показатели и мероприятия для городского округа Ханты-Мансийск будут
установлены с 2020 года.