Приложение 4.

Комплексная методика оценки эффективности мероприятий Программы

В соответствии с постановлением №1417 от 14.12.2012, принятым Администрацией города Ханты-Мансийска "О целевых программах города Ханты-Мансийска" проводится оценка эффективности Программы социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.

Оценка эффективности реализации Программы социально-экономического развития Ханты-Мансийска в целом связана  с анализом степени достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечением основных принципов сбалансированного развития всех сторон жизни города, устойчивости местной бюджетной системы, эффективности использования и целевого характера бюджетных средств.

Система критериев, используемых для оценки эффективности Программы социально-экономического развития Ханты-Мансийска, включает пять критериев, формируемых из подкритериев:

K 1 - соответствие Программы социально-экономического развития Ханты-Мансийска задаче 1 удовлетворения потребностей горожан в базовых городских услугах (первичные потребности);

K 2 - соответствие содержания программы предъявляемым мероприятиям согласно задаче 2 удовлетворения  потребности горожан в комфортной городской среде;

K 3 - выполнение мероприятий, связанных с удовлетворением потребности горожан в открытости города и толерантности местного сообщества (задача 3);

K 4 - уровень достижения целевых индикаторов и показателей в мероприятиях по удовлетворению потребности горожан в экономической и физической безопасности (задача 4);

К 5 - оценка удовлетворения потребности горожан в ответственном лидерстве власти и соучастии местного сообщества в управлении городом (задача 5). (рис. 1)

Критерии оценки эффективности реализации Программы социально-экономического развития Ханты-Мансийска

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5

| Общий рейтинг эффективности реализации Программы социально-экономического развития Ханты-Мансийска | Качественная характеристика Программы социально-экономического развития Ханты-Мансийска |
| --- | --- |
| R>=10 баллов | Эффективная |
| 8<=R<10 баллов | Умеренно эффективная |
| 5<=R<8 баллов | Малоэффективная |
| R< баллов | неэффективная |

Рис.1. Модель оценки эффективности реализации Программы социально-экономического развития Ханты-Мансийска

Коэффициент эффективности реализации Программы социально-экономического развития Ханты-Мансийска рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей (индикаторов) Программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию:

Е = (Р / З) × 100%,                                            (1)

где    Е - коэффициент эффективности реализации Программы;

Р - результативность достижения целевых значений показателей Программы;

З - степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию Программы.

Для расчета результативности достижения целевых значений показателей Программы используются следующие их виды:

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет коэффициента эффективности реализации Программы  производится для каждого мероприятия (комплекса мероприятий), в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий показатель(и) результативности.

Расчет показателя результативности Рi по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i производится по формуле:

а) для прямого показателя результативности:

Рi = РФi / РПi × 100%,                                        (2)

б) для обратного показателя результативности:

Рi = РПi / РФi × 100%,                                        (3)

где    РФi - фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

РПi - плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими показателями результативности, в расчете Рi используется средняя арифметическая уровня достижения всех соответствующих показателей.

Расчет показателя степени достижения запланированного уровня затрат Зi по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле:

Зi = ЗФi / ЗПi × 100%,                                         (4)

где ЗФi - фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

ЗПi - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Для комплекса мероприятий, выполнение которых характеризуется одним показателем результативности и определены объемы финансирования для каждого мероприятия из указанного комплекса, расчет показателя Зi осуществляется на основе сопоставления совокупного объема финансирования по указанному комплексу мероприятий (отношение исполнения запланированного объема финансирования к уточненному объему финансирования).

Расчет коэффициента эффективности реализации Программы в отчетном периоде (Е) осуществляется посредством расчета средней арифметической от всех частных значений показателя Еi для каждого мероприятия (комплекса мероприятий).

Динамика эффективности реализации Программы определяет изменение эффективности реализации Программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному.

За первый отчетный год и весь период реализации программы оценка динамики эффективности реализации Программы не осуществляется.

Расчет динамики эффективности реализации программы осуществляется по следующей формуле:

DЕ = Еj / Еj-1,                                                     (5)

где    DЕ - индекс динамики эффективности реализации Программы;

j - отчетный период.

Степень реализации конкретной Задачи в  Программе по подкритериям Кij оценивается   по балльной шкале. При этом присвоенная балльная  оценка аргументируется соответствующими функциональными характеристиками выполнения Задачи,  текущими параметрами и показателями, отражающими ход ее реализации и деятельность субъектов бюджетного   планирования по обеспечению достижения целей и конечных результатов программы. Максимальная оценка по подкритериям равна 10 баллам.

На основе оценок по подкритериям Кij и их весовых коэффициентов рассчитываются баллы по критериям Кi:

Ki  = SUM Kij × zij,                                           (6)

где    zij – весовой коэффициент подкритерия, используемого для оценки эффективности Программы.

Система определения  критериев (подкритериев) и их балльная оценка представлена в таблице П-4.1. на примере Задачи 1 - Удовлетворение потребностей горожан в базовых городских услугах (первичные потребности)