## 3.7. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05 ноября 2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям общества и каждого жителя города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

1. обеспечение условий для развития системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, развития индивидуальных способностей, личностных качеств, творческого потенциала детей;

2. создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в организациях образования;

3. модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций;

4.оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями;

5. развитие системы дополнительного образования детей;

6. поддержка системы воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;

7. развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося;

8.вовлечение обучающихся в социальную активную деятельность, развитие детских и юношеских объединений;

9. создание условий для развития гражданских, военно-патриотических качеств обучающихся;

10. оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

11. повышение качества управления в системе образования;

12.повышение качества финансового обеспечения полномочий местного самоуправления;

13.обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций;

14. развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования;

15. создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов.

16. Обеспечение поэтапного доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере образования.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.7.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025** годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1.1. | Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | % | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| 1.2. | Количество объектов общеобразовательных образовательных организаций, в том числе в составе комплексов | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.3. | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях вне города Ханты-Мансийска | Чел/год | 950 | 810 | 950 | 950 | 950 |
| 1.4. | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей | Чел/год | 7 860 | 7 890 | 7 860 | 7 860 | 7 865 |
| 1.5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | руб. | 55 939,0 | 55 461,6 | 55 938,4 | 57 218,0 | 57 218,0 |
| 1.8. | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 59 584,0 | 59 577,0 | 59 622,6 | 63 595,4 | 63 595,4 |
| 1.9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 75,5 | 64 | 73,7 | 68 | 75,5 |
| 1.10. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 30 | 30 | 25 | 35 | 35 |
| 1.11. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 42,5 | 42,3 | 42,4 | 41,4 | 45,0 |
| 1.12. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 90,6 | 89,2 | 89,2 | 90,7 | 89,2 |
| 1.13. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 12,8 | 14,5 | 12 | 12,4 | 12,4 |
| 1.14. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 76,0 | 73 | 74,7 | 76,4 | 76,4 |
| 1.15. | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 1.16. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, которые могут посещать дошкольные учреждения | % | 53 | 45 | 53 | 53 | 53 |
| 1.17. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| 1.18. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата, закрепляющего гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 13,4 |
| 1.19. | Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, охваченных программой "Социокультурные истоки", реализуемой муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями во внеурочной деятельности | % | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 |
| 1.20 | Доля негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска | % | 0 | 0 | 0 | 2,46 | 15 |
| 1.21 | Доля граждан, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получающих услуги в муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организациях, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска | % | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 4,3 |
| 1.22 | Доля средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере образования, в общем объеме средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, потенциально возможных к передаче в сфере образования с 3,4% до 6,8% | % | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 2,9 |
| 2.1. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 99,6 | 100 | 99,6 | 99,8 | 99,2 |
| 2.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0,8 |
| 3.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в детские и юношеские объединения, состоящих в патриотических клубах, центрах, организациях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста | % | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 |
| 3.2. | Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности детских и юношеских объединений, в общей численности обучающихся данного возраста | % | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 |
| 3.3. | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста | % | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 |
| 4.1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы:

[Подпрограмма I](#P910) «Общее образование. Дополнительное образование детей»;

[Подпрограмма II](#P2901) «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»;

[Подпрограмма III](#P3112) «Допризывная подготовка обучающихся»;

Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования».

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 4 052 638,7 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 3 998 442,2 тыс. рублей или 98,7 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.7.1.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы», тыс. рублей**.

Объемы бюджетных ассигнований по программе распределены следующим образом:

Таблица 3.7.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 4 055 187,0 | 4 052 638,7 | 3 998 442,2 | 98,7% |
| 1 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 3 503 129,9 | 3 915 933,4 | 3 892 772,6 | 99,4% |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 31 385,7 | 350,0 | 1,1% |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 80 068,9 | 105 319,6 | 105 319,6 | 100,0% |

Рисунок 3.7.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы», тыс. рублей.**

Таблица 3.7.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы»**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч:. | 4 055 187,0 | 4 052 638,7 | 3 998 442,2 | 98,7% |
| - бюджет города | 937 530,3 | 1 016 554,0 | 983 747,6 | 96,8% |
| - бюджет автономного округа | 3 117 656,7 | 3 036 084,7 | 3 014 694,6 | 99,3% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего,  в т.ч.: | 3 321 566,3 | 3 793 089,6 | 3 772 238,9 | 99,5% |
| - бюджет города | 710 700,1 | 778 108,9 | 762 889,7 | 98,0% |
| - бюджет автономного округа | 2 610 866,2 | 3 014 980,7 | 3 009 349,2 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», всего, в т.ч.: | 5 818,5 | 5 288,7 | 5 158,9 | 97,5% |
| - бюджет города | 5 290,5 | 4 380,8 | 4 286,3 | 97,8% |
| - бюджет автономного округа | 528,0 | 907,9 | 872,6 | 96,1% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления», всего, в т.ч.: | 64 233,3 | 58 302,4 | 54 384,1 | 93,3% |
| - бюджет города | 30 287,6 | 21 799,1 | 18 208,9 | 83,5% |
| - бюджет автономного округа | 33 945,7 | 36 503,3 | 36 175,2 | 99,1% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.: | 3 235 647,4 | 3 678 284,7 | 3 661 482,1 | 99,5% |
| - бюджет города | 659 254,9 | 700 715,2 | 689 180,7 | 98,4% |
| - бюджет автономного округа | 2 576 392,5 | 2 977 569,5 | 2 972 301,4 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», всего, в т.ч.: | 15 867,1 | 51 213,8 | 51 213,8 | 100,0% |
| - бюджет города | 15 867,1 | 51 213,8 | 51 213,8 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования», всего,  в т.ч.: | 602,6 | 799,0 | 739,0 | 92,5% |
| - бюджет города | 472,6 | 549,0 | 489,0 | 89,1% |
| - бюджет автономного округа | 130,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося», всего, в т.ч.: | 602,6 | 799,0 | 739,0 | 92,5% |
| - бюджет города | 472,6 | 549,0 | 489,0 | 89,1% |
| - бюджет автономного округа | 130,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся», всего, в т.ч.: | 1 142,4 | 869,7 | 818,2 | 94,1% |
| - бюджет города | 842,4 | 869,7 | 818,2 | 94,1% |
| - бюджет автономного округа | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений», всего, в т.ч.: | 152,1 | 173,6 | 170,2 | 98,0% |
| - бюджет города | 152,1 | 173,6 | 170,2 | 98,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся», всего, в т.ч.: | 706,7 | 409,1 | 407,0 | 99,5% |
| - бюджет города | 406,7 | 409,1 | 407,0 | 99,5% |
| - бюджет автономного округа | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», всего, в т.ч.: | 283,6 | 287,0 | 241,0 | 84,0% |
| - бюджет города | 283,6 | 287,0 | 241,0 | 84,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования», всего, в т.ч.: | 731 875,7 | 257 880,4 | 224 646,1 | 87,1% |
| - бюджет города | 225 515,2 | 237 026,4 | 219 550,7 | 92,6% |
| - бюджет автономного округа | 506 360,5 | 20 854,0 | 5 095,4 | 24,4% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», всего, в т.ч.: | 22 160,4 | 23 435,7 | 22 852,4 | 97,5% |
| - бюджет города | 22 160,4 | 23 435,7 | 22 852,4 | 97,5% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.: | 89 942,1 | 92 832,2 | 91 231,3 | 98,3% |
| - бюджет города | 89 942,1 | 92 474,1 | 91 164,4 | 98,6% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 358,1 | 66,9 | 18,7% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений», всего, в т.ч.: | 80 068,9 | 105 319,6 | 105 319,6 | 100,0% |
| - бюджет города | 80 068,9 | 105 183,9 | 105 183,9 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 135,7 | 135,7 | 100,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений», всего, в т.ч.: | 539 704,3 | 36 292,9 | 5 242,8 | 14,4% |
| - бюджет города | 33 343,8 | 15 932,7 | 350,0 | 2,2% |
| - бюджет автономного округа | 506 360,5 | 20 360,2 | 4 892,8 | 24,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |

Для достижения целей Программы и запланированных показателей были реализованы следующие мероприятия:

I Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей», исполнено – 3 772 238,9 тыс. рублей или 98,7% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 3 009 349,2 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 762 889,7 тыс. рублей.

В рамках I Подпрограммы учтены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», исполнено – 5 518,9 тыс. рублей или 97,5% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 872,6 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 4 286,3 тыс. рублей.

Были проведены следующие мероприятия:

- Участие детей в городских и окружных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, спартакиадах и т.д.;

- Проведение мероприятий приуроченных к праздничным и памятным датам, участие детей в городских и окружных фестивалях, акциях, шествиях, конференциях, выставках.

2. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления», исполнено – 54 384,1 тыс. рублей или 93,3% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 36 175,2 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 18 208,9 тыс. рублей.

Были проведены следующие мероприятия:

- Оплата стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;

- Организацию отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок в выездные оздоровительные лагеря);

- Страхование групп детей в период организации лагерей в каникулярный период;

- Компенсация стоимости путевок детям льготной категории в лагеря с дневным пребыванием детей;

3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска»

Кассовое исполнение составило 3 661 482,1 тыс. рублей или 99,5% от запланированного объема на 2018 год.

бюджет автономного округа – 2 972 301,4 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 689 180,7 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

1.3.1. Расходы на содержание дошкольных образовательных учреждений.

Кассовое исполнение составило 288 613,0 тыс. рублей или 98% от запланированного объема на 2018 год

- средства местного бюджета – 227 314,5 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 1 298,5 тыс. рублей.

Количество дошкольных образовательных учреждений составило 16 единиц.

1.3.2. Расходы на содержание общеобразовательных учреждений.

Кассовое исполнение составило 234 095,6 тыс. рублей или 87% от запланированного объема на 2018 год (средства местного бюджета).

Количество общеобразовательных учреждений составило 9 единиц.

1.3.3. Расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей.

Кассовое исполнение составило 229 738,5 тыс. рублей или 99% от запланированного объема на 2018 год:

- средства местного бюджета – 226 503,2 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 3 235,3 тыс. рублей.

1.3.4. Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ.

Кассовое исполнение составило 1 393 079,3 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2018 год.

1.3.5. Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Кассовое исполнение составило 1 302 589,2 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2018 год.

1.3.6. Субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

Кассовое исполнение составило 88 397,6 тыс. рублей или 99% от запланированного объема на 2018 год.

Организацией питания занимается муниципальное автономное учреждение «Комбинат школьного питания». Социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания (завтрак с обедом) в учебное время оказывается детям из семей малоимущих, многодетных, социально незащищенных, детям, которые остались без родительского попечения, находятся в приемных семьях или под опекой, сиротам, инвалидам или с ограниченными возможностями. Стоимость завтрака - 44,0 рубля, стоимость обеда – 82,0 рубля.

1.3.8. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Кассовое исполнение составило 67 226,9 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2018 год.

Родителям детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной родительской платы за присмотр и уход за ребенком в соответствующей образовательной организации, на второго ребенка - 50 процентов размера указанной платы, на третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов размера указанной платы.

1.3.9. Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

Кассовое исполнение составило 65 459,1 тыс. рублей или 99% от запланированного объема на 2018 год.

Организацией питания занимается муниципальное автономное учреждение «Комбинат школьного питания». Обучающимся, не относящимся к льготной категории, предоставляется только завтрак. Стоимость завтрака составляет 44,0 рубля.

1.3.10. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований.

Кассовое исполнение составило 13 644,0 тыс. рублей или 92% от запланированного объема на 2018 год.

1.3.11. Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Кассовое исполнение составило 33 592,8 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2018 год.

1.3.12. Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на повышение минимального размера оплаты труда.

Кассовое исполнение составило 3779,0 тыс. рублей или 93% от запланированного объема на 2018 год.

4. Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

Кассовое исполнение составило 51 213,8 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2018 год.

бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 51 213,8 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят расходы на содержание учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования с использованием сертификата, закрепляющего гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ.

II Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования».

В рамках подпрограммы учтено одно основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося».

Исполнено – 739,0 тыс. рублей или 92,5% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 250,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 489,0 тыс. рублей.

III Подпрограмма «Допризывная подготовка обучающихся», исполнено – 818,2 тыс. рублей или 94,1% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 818,2 тыс. рублей.

3.1. Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений» исполнено – 170,2 тыс. рублей или 98% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 170,2 тыс. рублей.

Были проведены следующие мероприятия:

- Организация и проведение городского фестиваля творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья "Я радость нахожу в друзьях";

- Соревнования "Спартакиада допризывной молодежи";

- Организация межшкольного центра по работе с одаренными детьми;

- Организация и проведение городской спартакиады среди детей с ограниченными возможностями здоровья "Шаг навстречу".

3.2. Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся», исполнено - 407,0 тыс. рублей или 99,5% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 407,0 тыс. рублей.

Были проведены следующие мероприятия:

- Мероприятие по техническим видам спорта: судомоделизм, автомоделизм, авиамоделизм, ракетомоделизм и т.п.;

- Организация и проведение городского конкурса на лучшую подготовку граждан к службе, месячника оборонно-массовой и спортивной работы";

- Мероприятия посвященные "Дню России" - "Я гражданин России".

3.3. Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», исполнено - 241,0 тыс. рублей или 84% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

муниципальный бюджет – 241,0 тыс. рублей.

Была организованна работа телефона «Доверие».

IV Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования», исполнено – 224 646,1 тыс. рублей или 87,1% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 5 095,4 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 219 550,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы учтены следующие основные мероприятия:

4.1. Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», исполнено – 22 852,4 тыс. рублей или 97,5% от запланированного объема на 2018 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 22 852,4 тыс. рублей.

В данном мероприятии отражены расходы на обеспечение содержания аппарата управления Департамента образования Администрации г. Ханты-Мансийска.

4.2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска», исполнено – 91 231,3 тыс. рублей или 98,3% от запланированного объема на 2018 год в том числе:

бюджет автономного округа – 66,9 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 91 164,4 тыс. рублей

В данное мероприятие входят следующие направления:

4.2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений: МКУ «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» и МКОУ «Центр развития образования».

Кассовое исполнение составило 90 165,7 тыс. рублей или 99% от запланированного объема на 2018 год.

4.2.3. Услуги в области информационных технологий в сфере образования, исполнено – 968,7 тыс. рублей, или 100 % от запланированного объема на 2018 год.

4.3. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений», исполнено - 105 319,6 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2018 год в том числе:

бюджет автономного округа – 135,7 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 105 183,9 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

4.3.1. Текущий ремонт и содержание учреждений и объектов Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска.

4.3.2.Комплексное обслуживание учреждений и объектов Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска.

4. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений», исполнено - 5 242,8 тыс. рублей или 14,4% от запланированного объема на 2018 год в том числе:

бюджет автономного округа – 4 892,8 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 350,0 тыс. рублей

В рамках мероприятий программы осуществлены следующие расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО – Югры, предоставляемые в виде иных межбюджетных трансфертов.

Таблица 3.7.4.

**Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО – Югры в сфере образования**

тыс. рублей

| Наименование | Исполнено муниципальным образованием |
| --- | --- |
| ИТОГО расходов: | 6 925,8 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Радуга", г. Ханты-Мансийск 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Коминтерна, 10, тел.: 8 (3467)-300-250, факс: 8 (3467)-300-140. Цель: оказание финансовой помощи на приобретение учебно-методической литературы | 255,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Брусничка", г. Ханты-Мансийск 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Ленина, 100а, тел.:8 (3467) 32-37-32, факс: 32-37-31. Цель: оказание финансовой помощи на приобретение учебно-методической литературы | 255,0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников", г. Ханты-Мансийск, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., ул. Рознина, 35, тел, (3467)33-14-73. Цель: оказание финансовой помощи на приобретение компьютерной техники, оборудования для организации учебного процесса | 200,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Радуга", г. Ханты-Мансийск,628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Коминтерна, 10. Цель: оказание финансовой помощи на приобретение учебно-методической литературы | 164,0 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования "Школа-сад № 7", г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей 90Б, тел. 8(3467) 92-66-01 Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и монтаж занавеса для актового зала, гардин, на приобретение и навеску штор | 1 000,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Брусничка", г. Ханты-Мансийск 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Ленина, 100а, тел.:8(3467) 32-37-32, факс:32-37-31. Цель: оказание финансовой помощи на приобретение учебно-методической литературы | 245,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Радуга", г. Ханты-Мансийск, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Коминтерна, 10. Цель: оказание финансовой помощи на приобретение учебно-методической литературы | 79,0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат", г. Ханты-Мансийск (628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Рознина ул., д.35, т/ф (3467) 33-20-68, 32-14-97, 33-34-69). Цель: оказание финансовой помощи на приобретение автомобиля и комплектующих к нему | 535,0 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования "Школа-сад № 7", г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей 90Б, тел. 8 (3467) 92-66-01 Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и установку системы контроля и управления доступом в сумме 900 000 (девятьсот тысяч) рублей | 900,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Радуга", г. Ханты-Мансийск (ул. Коминтерна, 10, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628 011, тел. (3467)300-250; 321-981) Цель: оказание финансовой помощи на приобретение аппарата "Ридан" в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей | 100,0 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8", г. Ханты-Мансийск (628000, ул. Гагарина, 133а), телефон: 8(3467) 32-24-91 Цель: оказание финансовой помощи на приобретение автобусов, соответствующих требованиям правил организованной перевозки групп детей. | 2 992,8 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка – детский сад № 8 "Солнышко", г. Ханты-Мансийск (ул. Островского, д. 37, 628001, тел.(3467) 32-22-91, тел/факс 32-40-50)  Цель: оказание финансовой помощи на оплату обучения педагогов на курсах повышения квалификации в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей | 200,0 |