## 3.4. Муниципальная программа «Дети-сироты»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1322 «Об утверждении муниципальной программы «Дети-сироты» на 2016-2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности и реализация в полном объеме социальных гарантий для отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске.

Задачи муниципальной программы:

1. Качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства и оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске.

2. Создание условий для реализации переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуются следующими целевыми показателями:

Таблица 3.4.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Дети-сироты» на 2016-2020 годы**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания (от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение отчетного периода) | % | 95,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | штук | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации (от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в городе Ханты-Мансийске) | % | 90,4 | 94,5 | 98 | 95 | 94,9 |
| 4 | Сокращение численности воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем передачи детей в семьи граждан и возврата в биологические семьи | человек | 36 | 21 | 8 | 20 | 24 |
| 5 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей - всего, в том числе, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (от общей численности детского населения города Ханты-Мансийска) | % | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,2 |
| 6 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере опеки и попечительства | % | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 |
| 7 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных услуг в сфере опеки и попечительства | минут | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 86 558,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 86 249,1 тыс. рублей или 99,6 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.4.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Дети-сироты» на 2016-2020 годы, тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.4.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы**

**«Дети-сироты» на 2016-2020 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 79 212,5 | 86 558,5 | 86 249,1 | 99,6% |
| 1 | Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска | 79 212,5 | 86 330,5 | 86 021,1 | 99,6% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | 0,0 | 228,0 | 228,0 | 100% |

Рисунок 3.4.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Дети-сироты» на 2016-2020 годы, тыс. рублей**

Таблица 3.4.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Дети-сироты» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 79 212,5 | 86 558,5 | 86 249,1 | 99,6% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 78 975,5 | 86 376,0 | 86 066,6 | 99,6% |
| - бюджет города | 237,0 | 182,5 | 182,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Социальная поддержка семей с детьми», всего, в том числе: | 102,0 | 182,5 | 182,5 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 102,0 | 182,5 | 182,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения», всего, в том числе: | 51 422,7 | 57 768,3 | 57 644,1 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 51 422,7 | 57 768,3 | 57 644,1 | 99,8% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Организация деятельности по опеке и попечительству», всего, в том числе: | 27 687,8 | 28 607,7 | 28 422,5 | 99,4% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 27 552,8 | 28 607,7 | 28 422,5 | 99,4% |
| - бюджет города | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дети-сироты» на 2016-2020 годы выделено 86 558,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 182,5 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 86 376,0 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие «Социальная поддержка семей с детьми» выделены средства в размере 182,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 182,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 182,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 182,5 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на:

-единовременную денежную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет на обустройство жилого помещения специализированного жилищного фонда, предоставленного в городе Ханты-Мансийске на условиях договора найма специализированных жилых помещений на сумму 165,0 тыс. рублей;

-единовременную денежную выплату детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, замещающим семьям, состоящим на учете в Управлении опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска, являющимися победителями, призерами и участниками конкурсов и иных мероприятий, организованных при участии Управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска, а также для поощрения и награждения в честь празднования Всероссийского Дня Матери на сумму 17,5 тыс. рублей.

Уменьшение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2018 году по сравнению с 2017 связано с уменьшением количества получателей данных выплат, носящих заявительный характер.

2.Основное мероприятие «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения» выделены средства в размере 57 768,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа 57 768,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 57 644,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа 57 644,1 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 99,8%.

Выделенные средства направлены на:

-выплату вознаграждения приемным родителям. Каждому из приемных родителей ежемесячно производится выплата вознаграждения в размере 5 919 рублей на каждого ребенка (базовая сумма), а также ежемесячные доплаты:

1 361 рубль на воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста;

2 071 рубль на воспитание каждого ребенка-инвалида или ребенка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием;

1 775 рублей на воспитание каждого ребенка в возрасте от 12 лет.

Вознаграждение приемным родителям выплачивается с учетом районного коэффициента и северной надбавки, исчисляемой в установленном законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры порядке для применения процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленной для местности по месту жительства приемной семьи.

В настоящее время на учете в Управлении опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска состоят 56 приёмных семей, в них 83 приемных родителя и 161 приёмный ребенок. Средняя сумма вознаграждения приемному родителю на 1 ребенка по итогам 2018 года составляет 29 718,51 рублей.

-на осуществление ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающим в образовательной организации, организации социального обслуживания, учреждении системы здравоохранения или ином учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование по очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву, либо отбывающим наказание в исправительном учреждении.

Ремонт был произведен на основании сметного расчёта Департаментом городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска по адресу город Ханты-Мансийск, улица Дунина-Горкавича, дом 9, квартира 27 на сумму 228,0 тыс. рублей.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2018 году по сравнению с 2017 связано с ростом количества приемных родителей и приемных детей в течение года.

3. Основное мероприятие «Организация деятельности по опеке и попечительству» выделены средства в размере 28 607,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа 28 607,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 28 422,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа 28 422,5 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 99,4%.

Выделенные средства направлены на обеспечение деятельности Управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2018 году по сравнению с 2017 связано с индексацией заработной платы муниципальных служащих с 01.01.2018 года.