**Утверждаю:**

Глава Администрации

города Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства**

**и снятие административных барьеров в муниципальном образовании город Ханты-Мансийск**

**(новая редакция 29.06.2016)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Номер, наименование успешной практики, включенной в Атлас муниципальных практик** | | | | **Ответственный за внедрение успешной практики** |
| **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** |
| 1. | **№6 Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.**  Оценка текущего состояния: Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2014 №1114 утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в Администрации города Ханты-Мансийска и экспертизы, принятых Администрацией города Ханты-Мансийска муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 16.02.2015 №393 утверждены Методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Администрации города Ханты-Мансийска.  **Показатели эффективности:**  1.Доля проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, в общем числе принятых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности – не менее 80%.  2. Среднее число участников публичных консультаций по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности- 5 ед | | | | Начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска,  Наумов С.А.  тел. 8 (3467) 352-321 |
| 1.1. | Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты | Внесение изменений в установленном порядке | 29.01.2016 | 29.04.2016 |
| 1.2. | Анализ действующих соглашений о сотрудничестве с общественными организациями | Соглашения заключены в установленном порядке | 04.05.2016 | 10.06.2016 |
| 1.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 10.06.2016 | 11.07.2016 | Экспертная группа |
| 1.4. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Депэкономики Югры |
| 2. | **№12 Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования.**  Оценка текущего состояния: Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.07.2011 №813 создан Совет по инвестиционной политике города Ханты-Мансийска. Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 16.11.2011 №1305 создан Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе Администрации города Ханты-Мансийска.  **Показатели эффективности:**  1. Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, по итогам которых приняты решения совета (подтверждается протоколом), от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, 100%;  2.Доля реализованных решений общественного совета от общего числа решений, принятых общественным советом, 100%.  3.Доля членов общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес-объединений, удовлетворенных результатами работы общественного совета, от общего числа членов общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес-объединений, не менее 30%. | | | | Начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска,  Наумов С.А. тел. 8 (3467) 352-321 |
| 2.1. | Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты | Внесение изменений в установленном порядке | 29.01.2016 | 10.06.2016 |
| 2.2. | Размещение информации об общественных советах на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет в разделе "Инвестиции и предпринимательство" | Доступность информации об общественных советах в сети Интернет | 29.01.2016 | 10.06.2016 |
| 2.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 10.06.2016 | 11.07.2016 | Экспертная группа |
| 2.4. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Депэкономики Югры |
| 3. | **№17 Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры.**  Оценка текущего состояния: На территории города Ханты-Мансийска расположено 8 организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: | | | | Начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска,  Наумов С.А. тел. 8 (3467) 352-321 |
| ***Наименование организации*** | ***Вид оказываемой поддержки субъектам малого***  ***и среднего предпринимательства*** | | |
| Некоммерческая организация, Фонд поддержки предпринимательства Югры | Финансовая, имущественная, информационная, консультационная, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации | | |
| Некоммерческая организация, Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» | Организация деловых миссий в регионы РФ и за рубеж, обучающих мероприятия (Семинаров) по тематике внешнеэкономической деятельности. Проведение маркетинговых исследований. Разработка и издание методических пособий по тематике внешнеэкономической деятельности. Разработка и выпуск каталогов экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа. | | |
| Некоммерческая организация, Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Участие в финансировании деятельности субъектов малого предпринимательства посредством предоставления микрозаймов. | | |
| Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Технопарк высоких технологий» | Организация и проведение экспертиз научных, научно-технических программ и проектов. Ведение реестра малых и средних инновационных компаний-резидентов АУ «Технопарк высоких технологий Югры». Организация и позиционирования продукции и услуг малых и средних инновационных компаний. Организация содействия по охране результатов интеллектуальной деятельности малых и средних инновационных компаний. Организация проведения семинаров, тренингов и стажировок в области инновационной деятельности для малых и средних инновационных компаний. Предоставление услуг центра кластерного развития, регионального центра инжиниринга и центра прототипирования. | | |
| Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный центр инвестиций» | Обеспечение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры путем участия в реализации региональных целевых программ, а также в мероприятиях, направленных на развитие экономики Югры посредством информационно-консультационного и организационного сопровождения инвестиционных проектов. | | |
| Автономное учреждение «Многофункциональный центр Югры» | Предоставление государственных и муниципальных услуг. | | |
| Общественная организация Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Организация и проведение въездных и выездных бизнес-миссий; Организация и проведение обучающих мероприятия (семинары, конференции-программа «Деловое образование»); Организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий; Юридическая экспертиза, оценка, экспертиза товаров, автотехническая и пожаратехническая экспертиза; Третейский суд, медиация. | | |
| Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Формирование нового качества инвестиционной среды на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, суть которого состоит в создании лучших условий для инвестирования частных и государственных финансов в объекты транспортной, дорожной, жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры и инновационные проекты путем минимизации рисков долгосрочных капиталовложений и максимизации их экономического эффекта. При этом Фонд, исходя из условий реализации конкретного инвестиционного проекта, обеспечивает стимулирование привлечения инвестиций на основе субсидиарности и необходимой достаточности участия института развития. | | |
| В период с 2014 по 2015 год заключены соглашения о сотрудничестве со всеми организациями образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства находящимися на территории города Ханты-Мансийска. Необходимо провести анализ заключенных соглашений о сотрудничестве и, в случае выявления необходимости, заключить дополнительные соглашения.  **Показатели эффективности:**  1.Доля организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, находящимся на территории города Ханты-Мансийска с которыми заключены соглашения о сотрудничестве - не менее 100%.  2.Доля предпринимателей, удовлетворенных работой финансовых организаций и институтов развития, от общего числа опрошенных предпринимателей 70%. | | | |
| 3.1. | Анализ заключенных соглашений о сотрудничестве | Определение необходимости заключения дополнительных соглашений | 16.11.2015 | 30.11.2015 |
| 3.2. | Заключение дополнительных соглашений (в случае необходимости) | Дополнительные соглашения заключенные в установленном порядке | 30.11.2015 | 19.02.2016 |
| 3.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 05.02.2016 | 30.03.2016 | Экспертная группа |
| 3.4. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Депэкономики Югры |
| 4. | **№18 Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований.**  Оценка текущего состояния**:** Разрешительные процедуры в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов установлены в земельном и градостроительном законодательстве Российской Федерации - Земельный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ. Сроки для осуществления отдельных этапов в проведении разрешительных процедур закреплены в административных регламентах, утвержденных постановлениями Администрации города Ханты-Мансийска и размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет http://admhmansy.ru/uslugi/uslugi-administratsii/. Создана комиссия по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг (распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 28.04.2014 № 82-р).  **Показатели эффективности:**  1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, удовлетворенных муниципальными услугами в сфере земельных отношений и строительства - не менее 70% от числа опрошенных.  2. Количество дней с момента регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство до даты принятия решения о выдаче разрешения на строительство не более 7 дней. | | | | Директор Департамента городского хозяйства, Речапов Р.Ш., тел. 8 (3467) 32-57-75;  Директор Департамента градостроительства и архитектуры,  Сафин Р.Т.,  тел. 8 (3467) 32-59-70; директор Департамента муниципальной собственности  Корчевская Е.А.,  тел. 8 (3467) 33-13-60; начальник управления информатизации, Максимчук П.А., тел. 8 (3467) 352-351 |
| 4.1. | Анализ действующих административных регламентов предоставления услуг в сфере земельных отношений и строительства | Заключение о возможности сокращения сроков оказания услуг в сфере земельных отношений и строительства | 29.01.2016 | 12.03.2016 |
| 4.2 | Установление сокращенных сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства для юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального образования | Утвержденные изменения в регламенты предоставления муниципальных услуг:  1.«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-сти, или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду».  2.«Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуата-цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования город Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  3. «Выдача разрешения на производство земляных работ на территории города Ханты-Мансийска» | 13.03.2016 | 25.04.2016 |
| 4.3 | Организация подачи органами местного самоуправления заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности и договоров аренды земельных участков находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена | Сокращение финансовых затрат предпринимателей при государственной регистрации | 13.03.2016 | 30.04.2016 | Директор Департамента муниципальной собственности  Корчевская Е.А.,  тел. 8 (3467) 33-13-60 |
| 4.4 | Разработка плана мероприятий «дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Ханты-Мансийске | Утвержденный план мероприятий «дорожная карта» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Ханты-Мансийске | 15.03.2016 | 30.04.2016 | Начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска,  Наумов С.А.,  тел. 8 (3467) 352-321;  Директор Департамента городского хозяйства, Речапов Р.Ш.,  тел. 8 (3467) 32-57-75;  директор Департамента градостроительства и архитектуры,  Сафин Р.Т.  тел. 8 (3467) 32-59-70 |
| 4.5 | Актуализация Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Ханты-Мансийске | Актуализированный План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Ханты-Мансийске | 15.03.2016 | 24.04.2016 | Начальник управления экономического развития и инвестиций, Наумов С.А., тел. 8 (3467) 352-321 |
| 4.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 25.04.2016 | 25.05.2016 | Экспертная группа |
| 4.7. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 01.07.2016 | 29.07.2016 | Депэкономики Югры |
| 5. | **№3 Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства.**  **Оценка текущего состояния:** В муниципальном образовании принят ряд нормативных правовых актов устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства и определяющих формы участия органов местного самоуправления и муниципальных предприятий и учреждений в развитии и поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности:  - Стратегия социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года с разделом «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» (решение Думы города от 30.03.2015 №633 V РД);  - Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30 сентября 2005 г. N 104 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;  - Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28 октября 2005 г. N 116 «О земельном налоге»;  - план мероприятий («дорожная карта») по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Ханты-Мансийске  (постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.08.2014 №735;  - порядок рассмотрения и одобрения инвестиционных проектов (распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 25.08.2011 №264-р);  - план мероприятий («дорожная карта») по организации системы мер, направленных на сокращение сроков количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращению сроков формирования и представления земельных участков, предназначенных для строительства, в городе Ханты-Мансийске  (распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 13.09.2013 № 246-р-1); - порядок предоставления муниципальных гарантий города Ханты-Мансийска  (постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 07.08.2014 №730); - план мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития и социальной стабильности в городе Ханты-Мансийске на 2016 год и на период 2017 и 2018 годов (распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 29.02.2016 № 52-1-р);  - муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы (Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015г. №1514);  - порядок расчета арендной платы за использование нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска (постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2009 №844);  - Порядок определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск  (Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 12.05.2012 №576); - перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 21 ноября 2013 г. N 1539).  На официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийка создан раздел по вопросам формирования благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории города Ханты-Мансийска, организовано несколько интерактивных сервисов, позволяющих осуществлять обратную связь с предпринимательским сообществом, представителями бизнеса – интернет-приемная Главы города, интернет-приемная Главы Администрации города и рубрика «вопрос – ответ».  **Показатели эффективности:**  1.Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку органов местного самоуправления, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства обратившихся за получением поддержки - не менее 50%.  2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, удовлетворенных действующей системой муниципальных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства - не менее 50% от числа опрошенных. | | | | Начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска,  Наумов С.А. тел. 8 (3467) 352-321 |
| 5.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов, в которые необходимо внести изменения | Определение перечня муниципальных правовых актов, в которые необходимо внести изменения | 15.02.2016 | 01.03.2016 |
| 5.2. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 10.06.2016 | 01.07.2016 | Экспертная группа |
| 5.3. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.07.2016 | 29.07.2016 | Депэкономики Югры |
| 6. | **№4 Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».**  Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании, в целях организации сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.07.2011 №813 создан Совет по инвестиционной политике города Ханты-Мансийска, являющийся консультативно-экспертным органом. При Совете создана рабочая группа по взаимодействию с инвесторами, подбору земельных участков, консультации по вопросам реализации проектов. Распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 25.08.2011 №264-р утвержден порядок рассмотрения и одобрения инвестиционных проектов и форма соглашения о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов.  Структура порядка участия в сопровождении:   1. Обращение инвестора в адрес Главы Администрации города; 2. Рассмотрение обращения, назначение даты заседания рабочей группы; 3. Заседание рабочей группы, подготовка заключения по эффективности проекта; 4. Организация проведения заседания Совета по инвестиционной политике; 5. Заключение соглашения.   Необходимо разработать и утвердить порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», определяющий процедуры сопровождения инвестиционного проекта органами Администрации города, обеспечивающие получение полного комплекса услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта на территории города. **Показатели эффективности:**  1.Доля инвесторов, сопровождаемых по принципу «одного окна», удовлетворенных работой органов Администрации, от общего числа инвесторов, сопровождаемых по принципу «одного окна» - не менее 70%. | | | | Начальник управления экономического развития и инвестиций,  Наумов С.А.  тел. 8 (3467) 352-321;  директор Департамента городского хозяйства,  Речапов Р.Ш.,  тел. 8 (3467) 32-57-75;  директор Департамента градостроительства и архитектуры,  Сафин Р.Т.,  тел. 8 (3467) 32-59-70; директор Департамента муниципальной собственности,  Корчевская Е.А.,  тел. 8 (3467) 33-13-60 |
| 6.1. | Разработка и утверждение порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Порядок сопровождения инвестиционных проектов, утвержденный в установленном порядке | 01.03.2016 | 20.04.2016 |
| 6.2. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 10.04.2016 | 12.05.2016 | Экспертная группа |
| 6.3. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.07.2016 | 29.07.2016 | Депэкономики Югры |
| 7. | **№19 Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.** **Оценка текущего состояния**: Органы Администрации города оказывают 19 государственных и муниципальных услуг связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по всем услугам утверждены Административные регламенты. Заключено соглашение о взаимодействии с Автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» (далее - МФЦ) о предоставлении 14 муниципальных услуг связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | | Начальник управления информатизации Администрации города Ханты-Мансийска,  Максимчук П.А.,  тел. 8 (3467) 352-351 |
|  | **Показатели эффективности:**  1.Доля государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых через МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в муниципальном образовании – не менее 10%.  2.Доля государственных и муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляемых через МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – не менее 10 %. | | | |  |
| 7.1. | Анализ перечня муниципальных услуг на предмет выявления услуг, наиболее востребованных субъектами малого и среднего предпринимательства | Перечень муниципальных услуг, наиболее востребованных субъектами малого и среднего предпринимательства | 16.02.2016 | 16.03.2016 |
| 7.2. | Анализ возможности оказания муниципальных услуг, наиболее востребованных субъектами малого и среднего предпринимательства, на базе МФЦ. | Перечень муниципальных услуг, наиболее востребованных субъектами малого и среднего предпринимательства, возможных к оказанию на базе МФЦ | 14.03.2015 | 29.03.2016 |
| 7.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 08.04.2016 | 25.04.2016 | Экспертная группа |
| 7.4. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 01.07.2016 | 29.07.2016 | Депэкономики Югры |
| 8. | **№9 Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.**  **Оценка текущего состояния:** В муниципальном образовании утвержден порядок формирования и реализации Адресной инвестиционной программы города Ханты-Мансийска (постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 31.12.2013 №1764). Формирование программы происходит с учетом приоритетных направлений развития инфраструктуры, содержит информацию об объемах капитальных вложений, финансирования всех ключевых объектах инфраструктуры строительство и реконструкция которых отражены в действующих муниципальных программах города. Утвержден порядок формирования перечня объектов инвестиционной инфраструктуры города Ханты-Мансийска (распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 26.07.2013 №185-р).  **Показатели эффективности:**  1.Количество созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктуры не менее 5 единиц.  2.Степень исполнения Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры не менее 30 %.  3.Доля объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, отраженных на Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, от общего числа объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры – не менее 50%. | | | | директор Департамента городского хозяйства Речапов Р.Ш.,  тел. 8 (3467) 32-57-75;  директор Департамента муниципальной  собственности  Корчевская Е.А.,  тел. 8 (3467) 33-13-60;  директор Департамента градостроительства и архитектуры,  Сафин Р.Т.,  тел. 8 (3467) 32-59-70;  начальник управления экономического развития и инвестиций,  Наумов С.А.,  тел. 8 (3467) 352-321 |
| 8.1. | Формирование план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры | План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры | 10.05.2016 | 25.05.2016 |
| 8.2. | Размещение плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет в разделе "Формирование благоприятных условий для инвестиционной деятельности" | Доступность плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в сети Интернет | 10.05.2016 | 25.05.2016 |
| 8.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 20.05.2016 | 20.06.2016 | Экспертная группа |
| 8.4. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 01.07.2016 | 29.07.2016 | Депэкономики Югры |
| 9. | **№23 Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.** Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании установлены специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Администрации города Ханты-Мансийска, органов Администрации города Ханты-Мансийска, деятельность которых связана с участием в инвестиционном процессе, а также перечень должностей муниципальной службы при замещении которых муниципальные служащие исполняют обязанности, связанные с участием в инвестиционном процессе (распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 09.09.2014  № 164-р). За период 2015 года 9 муниципальных служащих Администрации города, деятельность которых связана с участием в инвестиционном процессе прошли обучение на курсах повышения квалификации.  **Показатели эффективности:**  Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций, поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций, поддержки предпринимательства - не менее 50%. | | | | Начальник управления кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска,  Олейникова О.И., тел. 8 (3467) 352-363;  начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска,  Наумов С.А. тел. 8 (3467) 352-321 |
| 9.1. | Разработка плана-графика обучения муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций, поддержку предпринимательства на 2016 год | План - график обучения муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций, поддержку предпринимательства на 2016 год | 01.04.2016 | 20.04.2016 |
| 9.2. | Проведение обучающего семинара по вопросам инвестиционной деятельности | Обучение муниципальных служащих, деятельность которых связана с участием в инвестиционном процессе | 11.02.2016 | 04.04.2016 |
| 9.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 20.04.2016 | 20.05.2016 | Экспертная группа |
| 9.4. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Депэкономики Югры |
| 10. | **№2 Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования.**  Оценка текущего состояния: Концепция инвестиционного паспорта города Ханты-Мансийска утверждена в Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года с разделом «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» (решение Думы города от 30.03.2015 №633 V РД). Необходимо разработать Инвестиционный паспорт города Ханты-Мансийска и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.  **Показатели эффективности:**  1.Число просмотров Инвестиционного паспорта города Ханты-Мансийска в сети Интернет не менее 100 раз в месяц.  2. Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте муниципального образования от общего числа опрошенных предпринимателей не менее 50%. | | | | Советник Главы администрации города по инвестиционной политике  Кушникова Т.А.,  тел. 89044669977;  начальник управления общественных связей, Линкер А.С. 8(3467) 35-23-12;  начальник управления информатизации,  Максимчук П.А.,  тел. 8 (3467) 352-351;  начальник управления экономического развития и инвестиций, Наумов С.А.  тел. 8 (3467) 352-321 |
| 10.1. | Разработка инвестиционного паспорта города Ханты-Мансийска | Инвестиционный паспорт города Ханты-Мансийска | 29.02.2016 | 11.04.2016 |
| 10.2. | Размещение инвестиционного паспорта города Ханты-Мансийска на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет в разделе "Формирование благоприятных условий для инвестиционной деятельности" | Доступность инвестиционного паспорта города Ханты-Мансийска в сети Интернет | 20.04.2016 | 20.05.2016 |
| 10.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 20.05.2016 | 24.06.2016 | Экспертная группа |
| 10.4. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 01.07.2016 | 29.07.2016 | Депэкономики Югры |
| 11. | **№10 Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами.**  Оценка текущего состояния: На Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет организовано несколько интерактивных сервисов, позволяющих осуществлять обратную связь с предпринимательским сообществом, представителями бизнеса (разделы «Формирование благоприятных условий для инвестиционной деятельности» и «Интернет-приемная Главы Администрации города»). Наличие каналов прямой связи с руководством муниципального образования, позволяет оперативно решать возникающие в процессе инвестиционной деятельности проблемы.  **Показатели эффективности:**  1.Число посещений разделов «Формирование благоприятных условий для инвестиционной деятельности» не менее 300 единиц в месяц.  2.Соотношение числа посетителей специализированного интернет-ресурса в месяц с численностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих в муниципальном образовании, 6 % | | | | Начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска,  Наумов С.А. тел. 8 (3467) 352-321,  начальник управления информатизации, Максимчук П.А.,  тел. 8 (3467) 352-351 |
| 11.1. | Разработка концепции создания специализированного интернет - ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности (инвестиционного Портала) | Концепции создания специализированного интернет - ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности (инвестиционного Портала) | 25.02.2016 | 28.03.2016 |
| 11.2. | Размещение Концепции создания специализированного интернет - ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности (инвестиционного Портала) на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска | Доступность Концепции создания специализированного интернет – ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности города Ханты-Мансийск (инвестиционного Портала) | 20.04.2016 | 29.04.2016 |
| 11.3. | Создание специализированного интернет - ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности (блока) на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска | Специализированный интернет -ресурс муниципального образования об инвестиционной деятельности (блок) на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска | 20.04.2016 | 20.05.2016 |
| 11.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 10.06.2016 | 11.07.2016 | Экспертная группа |
| 11.5. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики  Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Депэкономики Югры |

Согласовано:

Индивидуальный предприниматель, руководитель экспертной группы Сергей Иванович Колупаев