## 3.20. Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 № 1328 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы.

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов по планировке территорий, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей, по созданию благоприятных условий жизнедеятельности.

Задачи муниципальной программы:

1.Формирование на территории города Ханты-Мансийска градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

2.Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственное ему учреждение.

3.Проведение экспертизы зданий и сооружений.

4.Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.20.1

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Количество выданных разрешений на строительство | шт.  в год | 60 | 110 | 99 | 105 | 106 |
| 2 | Предельное количество процедур, необходимое для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | единицы | 15 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 3 | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | дни | 130 | 77 | 57 | 40 | 21 |
| 4 | Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | шт. в год | 43 | 17 | 31 | 17 | 21 |
| 5 | Количество выданных градостроительных планов земельных участков | шт. в год | 180 | 182 | 259 | 183 | 298 |
| 6 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин. | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 |
| 7 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа | млрд руб. | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 8 | Увеличение уровня обеспеченности муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования | % | 75 | 80 | 90 | 90 | 92 |
| 9 | Наличие в муниципальном образовании утвержденного генерального плана (схемы территориального планирования) | да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Количество многоквартирных жилых домов, жилые помещения в которых отремонтированы | шт. в год | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 94 943,1 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 92 468,3 тыс. рублей или 97,4 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.20.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы, тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.20.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы**

**«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 84 085,3 | 94 943,1 | 92 468,3 | 97,4% |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 33 996,6 | 35 968,4 | 34 679,3 | 96,4% |
| 2 | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 50 088,7 | 58 974,7 | 57 789,0 | 98,0% |

Рисунок 3.20.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы, тыс. рублей**

Таблица 3.20.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 84 085,3 | 94 943,1 | 92 468,3 | 97,4% |
| - бюджет города | 84 085,3 | 94 943,1 | 92 468,3 | 97,4% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (5, 6, 8, 9)», всего, в том числе: | 5 396,0 | 7 648,9 | 7 448,9 | 97,4% |
| - бюджет города | 5 396,0 | 7 648,9 | 7 448,9 | 97,4% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)», всего, в том числе: | 78 689,3 | 86 934,2 | 84 659,4 | 97,4% |
| - бюджет города | 78 689,3 | 86 934,2 | 84 659,4 | 97,4% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах (10)», всего, в том числе: | 0,0 | 360,0 | 360,0 | 100,0% |
| - бюджет города | 0,0 | 360,0 | 360,0 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. По основному мероприятию «Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»: план на 2018 год составляет 7 648,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7 448,9 тыс. рублей или 97,4 % от плана на 2018 год.

Выделенные средства направлены на:

**-** выполнение работ по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона "Западный" в городе Ханты-Мансийске (подрядчик – ООО "Терпланпроект"; стоимость по контракту – 5 080 000,00 руб.; работы выполнены);

**-** выполнение работ по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ханты-Мансийск (подрядчик – ИП Минаев Александр Николаевич; стоимость по контракту – 158 000,00 руб.; работы выполнены);

**-** выполнение работ по разработке эскизного проекта территории, в районе Восточной объездной дороги города Ханты-Мансийска. (подрядчик – ООО «ГрандПроектСити»; стоимость по контракту – 281 000,00 руб.; работы выполнены);

**-** выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска. (подрядчик – ООО Инженерный центр «Лидер-С»; стоимость по контракту – 490 000,00 руб.; работы выполнены);

**-** выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска. (подрядчик – ООО Инженерный центр «Лидер-С»; стоимость по договорам – 297 000,00 руб.; работы выполнены);

**-** выполнение работ по проведению проверки объёмов намытого грунта по объекту "Отсыпка территории первой очереди и берегоукрепительные работы жилого микрорайона "Восточный" вдоль ул. Индустриальная". (подрядчик – ООО «Квант»; стоимость по договору – 98 000,00 руб.; работы выполнены);

**-** оказание услуг по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим изысканиям объекта «Отсыпка территории первой очереди и берегоукрепительные работы жилого микрорайона «Восточный» вдоль ул. Индустриальная» (подрядчик – ООО «Уральский дорожный научно-исследовательский центр»; стоимость по договору – 96 000,00 руб.; работы выполнены);

- выполнение работ по разработке схемы благоустройства и концепции архитектурной подсветки зданий (стоимость по контракту 350 000,00 руб.; МК на исполнении);

- проведение строительно-технической экспертизы ул. Лермонтова д. 10 (стоимость по договору 99 874,00 руб.; работы выполнены);

- проведение кадастровых работ (стоимостью 99 000,00 руб.; работы выполнены);

- проведение кадастровых работ (стоимостью 30 000,00 руб.; работы выполнены);

- проведение кадастровых работ (стоимостью 90 000,00 руб.; работы выполнены);

- проведение кадастровых работ (стоимостью 90 000,00 руб.; работы выполнены);

- проведение кадастровых работ (стоимостью 90 000,00 руб.; работы выполнены);

- оказание консультационных услуг (стоимостью 100 000,00 руб.; работы выполнены).

2. По основному мероприятию «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения» план на 2018 год составляет 86 934,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 84 659,4 тыс. рублей или 97,4 % от плана на 2018 год, в том числе:

2.1. Расходы на обеспечение деятельности «Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска» составили 34 679,4 тыс. рублей (96,4% от запланированных средств). Штатная численность составляет 35,5 единиц, фактически занято ставок 28,5 единиц, среднесписочная численность 23,3 единиц.

2.2. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» составили 49 980 тыс. рублей (98,1% от запланированных средств). Штатная численность составляет 35,5 единиц, фактически занято ставок 33,5 единиц, среднесписочная численность 30,9 единиц.

3. По основному мероприятию «Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах» план на 2018 год составляет 360 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 360 тыс. рублей или 100 % от плана на 2018 год. Выделенные средства направлены на:

- проведение ремонтных работ жилого помещения ул. Лермонтова, д. 10 (стоимостью 360 000,00 руб.; работы выполнены в полном объеме).