## 3.19. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2014 № 1026 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

Целью муниципальной программы являются:

1. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

Задачи муниципальной программы:

1. Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

3. Создание и развитие «Системы 112».

4.Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

5.Создание, содержание и организация деятельности спасательной станции - аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы.

6. Укрепление пожарной безопасности.

7. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

8. Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

9. Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

10. Создание и развитие «Системы 05».

Достижение указанных целей и решение задач характеризуются следующими целевыми показателями:

Таблица 3.19.1.

**Целевые показатели муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Охват населения местной системой оповещения в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 |
| 2 | Количество изготовленной и распространенной среди населения города агитационной печатной продукции по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах | штук | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 17 500 |
| 3 | Увеличение автоматизированных рабочих мест дежурно-диспетчерских служб города | штук в год | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Увеличение прямых линий связи с ДДС оперативных служб города | штук в год | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Оснащение спасательной станции - аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением | % | 70 | 80 | 78 | 85 | 85 |
| 6 | Увеличение доли населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них | % | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 107 870,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 107 632,1 тыс. рублей или 99,8 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.19.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.19.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»**

тыс. рублей

| № | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 99 637,1 | 107 870,5 | 107 632,1 | 99,8% |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» | 98 771,5 | 106 260,0 | 106 022,4 | 99,8% |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» | 400,0 | 308,0 | 308,0 | 100% |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 177,6 | 149,0 | 148,2 | 99,5% |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | 0,0 | 1 153,5 | 1 153,5 | 100% |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

Рисунок 3.19.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы», тыс. рублей**

Таблица 3.19.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 99 637,1 | 107 870,5 | 107 632,1 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 99 637,1 | 107 870,5 | 107 632,1 | 99,8% |
| Подпрограмма I «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 16 690,0 | 15 405,6 | 15 353,6 | 99,7% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 16 690,0 | 15 405,6 | 15 353,6 | 99,7% |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», всего, в том числе: | 9 718,6 | 5 713,0 | 5 712,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 9 718,6 | 5 713,0 | 5 712,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», всего, в том числе: | 6 971,4 | 9 692,6 | 9 641,3 | 99,5% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 6 971,4 | 9 692,6 | 9 641,3 | 99,5% |
| Подпрограмма II «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ», всего, в том числе: | 82 947,1 | 92 464,9 | 92 278,5 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 82 947,1 | 92 464,9 | 92 278,5 | 99,8% |
| Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ», всего, в том числе: | 82 947,1 | 92 464,9 | 92 278,5 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 82 947,1 | 92 464,9 | 92 278,5 | 99,8% |

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» выделено 107 870,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 107 870,5 тыс. рублей.

Подпрограмма I «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» выделено 15 405,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 15 353,6 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 99,7%:

1.Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выделены средства в размере 5 713,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 5 713,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 5 712,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 5 712,3 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%. Мероприятие подразумевает под собой:

-Разработка и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности;

-Организация и проведение обучения с неработающим населением;

-Организация и проведение городских соревнований «Школа безопасности»;

-Изготовление, оформление и размещение стендов по безопасности жизнедеятельности;

-Оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта;

-Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения, форменного обмундирования, индивидуальных рационов питания;

-Проведение специальной оценки условий труда;

-Приобретение и обслуживание противопожарного оборудования, снаряжения и инструмента;

-Приобретение, изготовление и обслуживание стендов, знаков безопасности о правилах поведения на воде;

-Откачка талых, грунтовых и дождевых вод на придомовых территориях жилого фонда, а также в жилых домах, с применением насосного оборудования и специальных машин для откачки воды;

- Участие в учениях и тренировках.

2. Основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» выделены средства в размере 9 692,6 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 9 692,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 9 641,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 9 641,3 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 99,5%. Мероприятие подразумевает под собой:

-Техническое обслуживание и поддержка работоспособности автоматизированных рабочих мест единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы 112»;

-Содержание и техническое обслуживание системы оповещения населения;

-Содержание каналов связи и телекоммуникационных систем (IP VPN, E1, телефонные линии, видеосвязь, интернет);

-Техническая поддержка специализированного программного обеспечения (СПО «Исток-СМ»).

Подпрограмма II «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» выделено 92 464,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 92 278,5 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 99,8%:

1.Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» выделены средства в размере 92 464,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 92 464,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 92 278,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 92 278,5 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 99,8%.

В рамках данного мероприятия обеспечивается функционирование муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности». Основную сумму расходов составили: обеспечение работников заработной платой; обеспечение иных социальных выплат, гарантий и компенсаций, обусловленных трудовыми отношениями; обеспечение прочими закупками товаров, работ и услуг, направленными на обеспечение надлежащих организационно-технических и безопасных условий труда для исполнения служебных обязанностей.