## 3.1. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2025 годы и на период до 2030 года.

Разработчиком муниципальной программы являются муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Координатором муниципальной программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является формирование условий устойчивого развития доступной среды для маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска и внутри зданий.

2.Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения на территории города Ханты-Мансийска.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуются следующими целевыми показателями:

Таблица 3.1.1.

**Целевые показатели муниципальной программы** **«Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2025 годы и на период до 2030 года**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, доступных для маломобильных групп населения | % | 96,2 | 96,4 | 96,4 | 96,5 | 96,5 |
| 2. | Доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования, доступных для маломобильных групп населения, от общей численности объектов муниципальной инфраструктуры в сфере образования | % | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| 3. | Доля объектов муниципальной инфраструктуры в сфере культуры, доступных для маломобильных групп населения, от общей численности объектов муниципальной инфраструктуры в сфере культуры | % | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения города Ханты-Мансийска из числа инвалидов реализацией муниципальной программы | % | 0 | 57 | 59 | 58 | 60 |
| 5. | Доля доступных для маломобильных групп населения пешеходных переходов | % | 72 | 0 | 0 | 80 | 79 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 2 660,0 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 2 637,1 тыс. рублей или 99,1 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.1.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2025 годы**  **и на период до 2030 года, тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.1.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2025 годы** **и на период до 2030 года**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3 670,2 | 2 660,0 | 2 637,1 | 99,1% |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | 629,3 | 214,7 | 214,7 | 100% |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» | 0,0 | 270,4 | 270,4 | 100% |
| 3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | 0,0 | 1 347,5 | 1 347,2 | 100% |
| 4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 1 745,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 5. | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | 1 295,9 | 827,4 | 804,8 | 97,3% |

Таблица 3.1.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2025 годы и на период до 2030 года**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3 670,2 | 2 660,0 | 2 637,1 | 99,1% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 3 670,2 | 2 660,0 | 2 637,1 | 99,1% |
| Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов», всего, в том числе: | 3 670,2 | 2 660,0 | 2 637,1 | 99,1% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 3 670,2 | 2 660,0 | 2 637,1 | 99,1% |

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» выделено 2 660,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 2 660,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов» выделены средства в размере 2 660,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 2 660,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 2 637,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 2 637,1 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 99,1%.

Выделенные средства направлены на:

-Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь», план - 214,7 тыс. рублей, фактическое исполнение - 214,7 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту санузла (обычный) для людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения: разборка и демонтаж облицовки, перегородок, умывальников, унитазов, установлены умывальники размером 650\*650мм, смесители, гарнитуры туалетные (вешалки, подстаканники, поручни для ванн), крючок для костылей травмобезопасный, поручни напольные, настенные держатели для туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, унитазы-компакт размером 655-350-835 мм, электрополотенце и сушилка для рук для людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения;

-Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система», план - 270,4 тыс. рублей, фактическое исполнение - 270,4 тыс. рублей. Выполнены работы по созданию доступной среды (противоскользящее покрытие на крыльцо (резиновое покрытие), противоскользящее покрытие на пандус (резиновое покрытие), укладка тактильной плитки перед входом в здание, противоскользящая лента (желтая) на входе в здание, контрастное обозначение первой и последней ступени (краска), установка кнопки вывоза, вывеска на входе в здание со шрифтом Брайля, наращивание поручней с двух сторон пандуса). Место выполнения работ: Библиотека № 4 по улице Шевченко дом 36-А;

-Исполнитель: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, план - 1 347,5 тыс. рублей, исполнение - 1 347,2 тыс. рублей. Проведены работы по устройству поручней настенных для маломобильных групп населения, выполнены работы по переустройству помещений для маломобильных групп населения. Место выполнения работ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»;

-Исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве», план - 827,4 тыс. рублей, исполнение - 804,8 тыс. рублей. Выполнены работы по понижению бордюрного камня по адресам:

-перекресток ул. Мира - ул. Дзержинского (Военный комиссариат);

-перекресток ул. Мира - ул. Дзержинского (со стороны музея «Природы и Человека);

- ул. Дзержинского (со стороны Военного комиссариата) - устройство ската на все ступени;

- заезд на стоянку МВД (ул. Дзержинского);

- ул. Дзержинского, 11 (вход МВД);

- вход в УВД (ул. Ленина,55);

- перекресток ул. Дзержинского - ул. Ленина (ул. Дзержинского,13);

-перекресток ул. Дзержинского - ул. Комсомольская (ул. Дзержинского,21);

- ул. Дзержинского,23 (вход в Баню № 1);

- проезд по ул. Дзержинского (ул. Дзержинского,23 у входа в Баню № 1);

- проезд по ул. Дзержинского (район дома по ул. Дзержинского,31);

- перекресток ул. Рознина - ул. Дзержинского (район дома по ул. Дзержинского,31);

- проезд у школы № 1 по ул. Дзержинского и устройство ската;

- проезд (район дома по ул. Комсомольская,59А у шлагбаума);

- проезд (район дома по ул. Комсомольская,61);

- проезд (район дома по ул. Ленина,52 «ЮРЭСК»);

- проезд (район дома по ул. Ленина,51/1 «Счетная палата);

- район дома по ул.Ленина, 53 «Газпром»;

- район дома по ул. Ленина,61 «Вневедомственная охрана»;

- район дома по ул. Ленина,63 «Дом правосудия»;

- нерегулируемый пешеходный переход (район дома по ул. Свердлова,1 «Ханты-Мансийский банк - Мира,13 «Бизнес центр»);

- проезд (район дома по ул.Мира,13 «Бизнес-центр»);

- перекресток ул. Мира, ул. Калинина (со стороны ул. Калинина,42);

- заезд по ул. Мира,42 (со стороны магазина «Монетка»);

- перекресток ул. Энгельса - ул. Ленина (рядом с Ханты-Мансийским банком);

- перекресток ул. Энгельса – ул. Комсомольская;

-перекресток ул. Энгельса - ул. Комсомольская (рядом с «Трансагенством»);

-перекресток ул. Энгельса - ул. Пионерская (напротив «Почты России);

- ул. Энгельса (рядом с домом по ул. Энгельса,25);

- ул. Энгельса,43 (проезд к Торговому центру «Авангард»);

- ул. Энгельса, проезд в «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- рядом с Многофункциональным центром по ул. Олимпийская,45;

- ул. Лопарева, 15 (напротив аптеки);

-выполнены работы по проектированию реконструкции существующих пандусов, тротуаров в районе Храма Воскресения Христова.