## 3.3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы.

Разработчиком и координатором муниципальной программы является отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы являются:

1. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка.

2.Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков.

3. Предупреждение экстремистской деятельности.

 Задачи муниципальной программы:

1. Предупреждение правонарушений на улицах города.

2.Профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

3. Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения.

4. Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи.

5. Профилактика экстремизма в подростковой и молодежной среде.

6. Поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия.

7. Информационное противодействие распространению экстремизма.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуются следующими целевыми показателями:

 Таблица 3.3.1.

Целевые показатели муниципальной программы **«**Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы

| №  | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год  | Значение показателей за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации в общем количестве таких правонарушений | % | 60 | 64 | 73 | 65 | 73 |
| 2 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 19,6 | 19 | 15,8 | 18,5 | 12,2 |
| 3 | Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий | чел./на 100 тыс. населения | 13,9 | 10,6 | 4,1 | 10,3 | 4,1 |
| 4 | Уровень первичной заболеваемости наркоманией | чел./на 100 тыс. населения | 46,3 | 40 | 8,1 | 31,6 | 14,1 |
| 5 | Доля граждан, положительно, оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 65 | 77 | 64,7 | 78 | 89,8 |
| 6 | Доля граждан, положительно, оценивающих состояние межконфессиональных отношений | % | 75,3 | 77 | 77,3 | 78 | 95,3 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 20 889,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 20 710,6 тыс. рублей или 99,1% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.3.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы, тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.3.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 15 550,1 | 20 889,5 | 20 710,6 | 99,1% |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 4 878,8 | 6 630,2 | 6 492,5 | 97,9% |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 1 000,0 | 350,0 | 350,0 | 100% |
| 3 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 184,0 | 349,3 | 349,3 | 100% |
| 4 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 9 487,3 | 13 560,0 | 13 518,8 | 99,7% |

Рисунок 3.3.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы, тыс. рублей**

Таблица 3.3.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы**

 тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 15 550,1 | 20 889,5 | 20 710,6 | 99,1% |
| - федеральный бюджет  | 17,0 | 182,4 | 47,0 | 25,8% |
| - бюджет автономного округа  | 7 055,4 | 11 252,0 | 11 216,7 | 99,7% |
| - бюджет города | 8 477,7 | 9 455,1 | 9 446,9 | 99,9% |
| Подпрограмма I «Профилактика правонарушений», всего, в том числе: | 14 152,6 | 20 009,9 | 19 831,0 | 99,1% |
| - федеральный бюджет  | 17,0 | 182,4 | 47,0 | 25,8% |
| - бюджет автономного округа  | 6 905,4 | 11 252,0 | 11 216,7 | 99,7% |
| - бюджет города | 7 230,2 | 8 575,5 | 8 567,3 | 99,9% |
| Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественного порядка», всего, в том числе: | 5 790,9 | 6 829,3 | 6 829,3 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 2 154,5 | 2 197,0 | 2 197,0 | 100% |
| - бюджет города | 3 636,4 | 4 632,3 | 4 632,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 N 102-оз «Об административных правонарушениях», всего, в том числе: | 3 253,7 | 3 519,7 | 3 517,4 | 99,9% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 3 253,7 | 3 519,7 | 3 517,4 | 99,9% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин», всего, в том числе: | 60,0 | 90,1 | 90,1 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 42,0 | 42,1 | 42,1 | 100% |
| - бюджет города | 18,0 | 48,0 | 48,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних», всего, в том числе: | 97,2 | 157,7 | 157,7 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 97,2 | 157,7 | 157,7 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения», всего, в том числе: | 4 933,8 | 9 230,7 | 9 189,5 | 99,6% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 1 455,2 | 5 493,2 | 5 460,2 | 99,4% |
| - бюджет города | 3 478,6 | 3 737,5 | 3 729,3 | 99,8% |
| Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции», всего, в том числе: | 17,0 | 182,4 | 47,0 | 25,8% |
| - федеральный бюджет  | 17,0 | 182,4 | 47,0 | 25,8% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», всего, в том числе: | 369,9 | 323,8 | 323,8 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 219,9 | 323,8 | 323,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности для детей, подростков и молодёжи», всего, в том числе: | 369,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 219,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде», всего, в том числе: | 0,0 | 21,1 | 21,1 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 21,1 | 21,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий», всего, в том числе: | 0,0 | 302,7 | 302,7 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 302,7 | 302,7 | 100% |
| Подпрограмма III «Профилактика экстремизма», всего, в том числе: | 1 027,6 | 555,8 | 555,8 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 027,6 | 555,8 | 555,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия», всего, в том числе: | 1 027,6 | 409,9 | 409,9 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 027,6 | 409,9 | 409,9 | 100% |
| Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремизма», всего, в том числе: | 0,0 | 145,9 | 145,9 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 145,9 | 145,9 | 100% |

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы выделено 20 889,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 9 455,1 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 11 252,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 182,4 тыс. рублей.

Подпрограмма I «Профилактика правонарушений» выделено 20 009,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 19 831,0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 99,1%:

1.Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественного порядка» выделены средства в размере 6 829,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 4 632,3 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 2 197,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 6 829,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 4 632,3 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 2 197,0 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на оплату работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения за состоянием правопорядка и модернизацию системы (проведены работы по оснащению 16 камерами видеонаблюдения Центральной площади, парка Победы и парка Б.Лосева города Ханты-Мансийска).

 При помощи систем видеонаблюдения раскрыто 3 преступления, выявлено 720 правонарушений в сфере обеспечения правопорядка.

2.Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 N 102-оз «Об административных правонарушениях» выделены средства в размере 3 519,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа 3 519,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 3 517,4 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа 3 517,4  тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 99,9%.

 Выделенные средства направлены на денежное содержание 2 секретарей административной комиссии, почтовые и канцелярские расходы.

 Административной комиссией в 2018 году вынесено 254 постановления о наложении штрафа, возбуждено 28 дел по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неуплату штрафа в установленный срок.

По итогам рассмотрения административных дел юридическим и должностным лицам внесено 34 представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

3.Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» выделены средства в размере 90,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 48,0 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 42,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 90,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 48,0 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 42,1 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на изготовление бланков удостоверений народного дружинника, страхование и материальное стимулирование деятельности народных дружинников, принявших активное участие в охране общественного порядка и общественной безопасности на территории города Ханты-Мансийска.

Членами добровольных народных дружин отработано 540 человеко-часов, выявлено 139 административных правонарушений.

4.Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних» выделены средства в размере 157,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 157,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 157,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 157,7 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на проведение первенства города Ханты-Мансийска по волейболу среди юношей и девушек и I этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова.

5.Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения» выделены средства в размере 9 230,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 3 737,5 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 5 493,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 9 189,5 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 3 729,3 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа 5 460,2 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 99,6%.

Выделенные средства направлены на обеспечение работы и модернизацию системы видеонаблюдения по линии обеспечения безопасности дорожного движения (произведены работы по замене устаревших комплексов фиксации нарушений установленных на 941 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» и 10 км автодороги «Ханты-Мансийск - Нягань»).

Проведены работы по оборудованию 5 рабочих мест центров автоматической фиксации административных правонарушений новыми компьютерами.

 Обеспечено информирование населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения.

6.Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» выделены средства в размере 182,4 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 182,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 47,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 47,0 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 25,8%.

Выделенные средства направлены на приобретение почтовых конвертов для информирования граждан и опубликование списков кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой информации.

Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» выделено 323,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 323,8 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%:

1.Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде» выделены средства в размере 21,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 21,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 21,1 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 21,1 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на изготовление 120 буклетов 4 наименований антинаркотической направленности.

2.Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий» выделены средства в размере 302,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 302,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 302,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 302,7 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

 В рамках выделенных средств проведено 94 мероприятия антинаркотической направленности, в том числе обучающие семинары, кинолектории, практические занятия, тематические классные часы, интерактивные уроки, различные конкурсы и спортивные мероприятия. Охват мероприятиями составил более 27 тысяч человек.

Подпрограмма III «Профилактика экстремизма» выделено 555,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 555,8 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%:

1.Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия» выделены средства в размере 409,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 409,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 409,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 409,9 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

В рамках выделенных средствпроведено 122 мероприятия, направленных на профилактику экстремизма, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе 30 мероприятий с участием представителей национально-культурных, религиозных, общественных организаций и объединений граждан города Ханты-Мансийска, участие в которых приняли более 32 тысячи человек.

2.Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремизма» выделены средства в размере 145,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 145,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 145,9 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета города 145,9 тыс. рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на издание карманного путеводителя для мигрантов на 4 языках «Добро пожаловать в Ханты-Мансийск», направленного на оказание помощи мигрантам в социализации на территории города Ханты-Мансийска. Тираж: 1 000 экземпляров.