## 3.24. Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 № 1514 «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016 - 2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является:

1. Повышение роли предпринимательства в экономике города Ханты-Мансийска, обеспечение продовольственной безопасности;
2. Повышение инвестиционной активности на территории города Ханты-Мансийска;
3. Создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий, способствующих развитию предпринимательской деятельности;

2. Популяризация предпринимательской деятельности;

3. Увеличение объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, дикоросов;

4. Оперативное выявление и предотвращение угроз продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска, защита населения от болезней общих для человека и животных;

5. Формирование инвестиционного имиджа города Ханты-Мансийска;

6. Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.24.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

| №  | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год  | Значение показателей за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. населения | единиц | 346,0 | 375,0 | 392,8 | 395,3 | 385,3 |
| 2 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет муниципального образования | % | 20,0 | 21,5 | 28,8 | 21,9 | 27,4 |
| 3 | Доля среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 11,0 | 15,83 | 26,1 | 16 | 26,9 |
| 4 | Количество муниципальных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса | человек | 99 | 102 | 118 | 105 | 125,0 |
| 6 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 55994,7 | 56 218,85 | 71 326,0 | 56 495,0 | 74 608,1 |
| 7 | Производство мяса в живом весе | тонн | 55,6 | 58,7 | 58,0 | 59,6 | 53,9 |
| 8 | Вылов рыбы | тонн | 1289,4 | 1 368,6 | 2 182,0 | 1 409,6 | 829,4 |
| 9 | Производство рыбопродукции | тонн | 1004,0 | 1 024,2 | 980,6 | 1 034,4 | 928,4 |
| 10 | Заготовка продукции дикоросов | тонн | 76,1 | 79,2 | 27,1 | 80,7 | 44,05 |
| 11 | Производство продукции переработки дикоросов | тонн | 16,5 | 17,2 | 2,2 | 17,5 | 8,3 |
| 12 | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям и организациям города) | Млн. рублей | 12391,07 | 12 789,17 | 15 221,2 | 13 041,26 | \* |
| 13 | Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом | человек | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 14 | Доля организаций, охваченных методической помощью по охране труда, от общего количества крупных и средних организаций по данным государственной статистики | % | 58,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\* Данные статистического наблюдения за 2018 год будут сформированы в октябре 2019 года.

Рисунок 3.24.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.24.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год  |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 38 204,7 | 24 619,2 | 22 717,7 | 92,3% |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 35 791,1 | 21 464,4 | 20 763,9 | 96,7% |
| 2 | МКУ «Управление логистики» | 1 956,6 | 2 619,5 | 1 418,5 | 54,2% |
| 3 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 457,0 | 535,3 | 535,3 | 100% |

Общий объем финансирования на 2018 год составляет 24 619,2 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 15 338,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 9 281,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 22 717,7 тыс. рублей или 92,3% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.24.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», тыс. рублей**

Таблица 3.24.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, всего, в том числе: | 38 204,7 | 24 619,2 | 22 717,7 | 92,3% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 28 383,1 | 15 338,0 | 14 932,4 | 97,4% |
| - бюджет города | 9 821,6 | 9 281,2 | 7 785,3 | 83,9% |
| Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 9 152,2 | 6 304,9 | 5 860,2 | 92,9% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 7 974,1 | 5 066,1 | 4 662,5 | 92% |
| - бюджет города | 1 178,1 | 1 238,8 | 1 197,7 | 96,7% |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства», всего, в том числе: | 0,0 | 2 258,6 | 2 238,7 | 99,1% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 1 511,0 | 1 511,0 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 747,6 | 727,7 | 97,4% |
| Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», всего, в том числе: | 8 225,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 7 388,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 837,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», всего, в том числе: | 0,0 | 4 046,3 | 3 621,5 | 89,5% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 3 555,1 | 3 151,5 | 88,7% |
| - бюджет города | 0,0 | 491,2 | 470,0 | 95,7% |
| Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования», всего, в том числе: | 343,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 257,3 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве», всего, в том числе: | 583,5 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 328,8 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 254,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма II «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 25 581,9 | 13 674,8 | 12 919,8 | 94,5% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 17 084,4 | 6 574,8 | 6 574,6 | 100% |
| - бюджет города | 8 497,5 | 7 100,0 | 6 345,2 | 89,4% |
| Основное мероприятие «Развитие растениеводства», всего, в том числе: | 0,0 | 39,2 | 39,1 | 99,7% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0 | 39,2 | 39,1 | 99,7% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Развитие рыбохозяйственного комплекса», всего, в том числе: | 24 162,6 | 11 890,0 | 11 635,1 | 97,9% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 16 162,6 | 5 290,0 | 5 289,9 | 100% |
| - бюджет города | 8 000,0 | 6 600,0 | 6 345,2 | 96,1% |
| Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов», всего, в том числе: | 464,8 | 710,3 | 710,3 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 464,8 | 710,3 | 710,3 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 497,5 | 500,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 497,5 | 500,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных», всего, в том числе: | 457,0 | 535,3 | 535,3 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 457,0 | 535,3 | 535,3 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма III «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма IV«Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 3 470,6 | 3 939,5 | 3 937,7 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 3 324,6 | 3 697,1 | 3 695,3 | 100% |
| - бюджет города | 146,0 | 242,4 | 242,4 | 100% |
| Основное мероприятие: Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений, всего, в том числе: | 392,0 | 399,0 | 398,0 | 99,7% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 246,0 | 250,0 | 249,0 | 99,6% |
| - бюджет города | 146,0 | 149,0 | 149,0 | 100% |
| Основное мероприятие: Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений, всего, в том числе: | 100,6 | 293,0 | 293,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 100,6 | 199,6 | 199,6 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 93,4 | 93,4 | 100% |
| Основное мероприятие: Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда, всего, в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, всего, в том числе: | 2 938,0 | 3 207,5 | 3 206,7 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 2 938,0 | 3 207,5 | 3 206,7 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

Для достижения целей программы и запланированных показателей были реализованы:

Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска»

В 2018 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 6 304,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 860,2 тыс. рублей или 92,9%, в том числе: 4 662,5 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 1 197,7 тыс. рублей – средства городского бюджета, в том числе по основным мероприятиям:

1. «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» при плане 2 258,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 238,7 тыс. рублей или 99,1% от годового объема, в том числе исполнение: 1 511,0 тыс. рублей – субсидии бюджета автономного округа; 727,7 тыс. рублей средства городского бюджета в том числе:

На реализацию мероприятия «Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности» приуроченных ко Дню предпринимательства направлено 690,5 тыс. рублей:

- обучающий семинар на тему: «Налоги и неналоговые платежи 2018 года. Принципы оптимизации налоговой нагрузки. Принципы и правила взаимодействия с налоговыми службами». В семинаре приняли участие 28 предпринимателей;

- обучающий семинар на тему: «Эффективные навыки продаж В2В и мастер продаж В2С». Участие приняли 20 предпринимателей;

- обучающий семинар на тему: «Маркетинг в вашем деле от «А до Я». Управление потоком клиентов». В семинаре участие приняли 20 предпринимателей;

- 5 «круглых столов», на которых обсуждались актуальные вопросы и перспективы развития предпринимательской деятельности в городе Ханты-Мансийске, участие приняли 159 предпринимателей;

- VII Конференция представителей малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска (25.05.2018). В Конференции участие приняли более 120 предпринимателей.

На реализацию мероприятия «Финансовая поддержка субъектов на создание коворкинг-центров» направлено 1 548,2 тыс. рублей:

- 1 октября 2018 года в городе Ханты-Мансийске открыт первый коворкинг-центр «Старт» с организованными в нем рабочими местами для субъектов малого и среднего предпринимательства (12 мест) и залом для проведения конференций.

1. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» при плане 4 046,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 621,5 тыс. рублей или 89,5% от годового объема, в том числе исполнение: 3 151,5 тыс. рублей – субсидии бюджета автономного округа; 470 тыс. рублей средства городского бюджета в том числе:

В рамках мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями» оказана финансовая поддержка по следующим направлениям:

- «Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений» финансовую поддержку получили 7 (семь) субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 904,4 тыс. рублей;

- «Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам» финансовая поддержка оказана одному субъекту малого и среднего предпринимательства в размере 52,4 тыс. рублей;

- «Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов» финансовую поддержку получили 5 (пять) субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 1 182,0 тыс. рублей;

- «Возмещение части затрат на аренду (субарендных) платежей за речные суда (теплоходы), предназначенные для перевозки пассажиров при предоставлении услуг въездного и внутреннего туризма» финансовая поддержка оказана одному субъекту малого и среднего предпринимательства из средств бюджета города в размере 67,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Финансовая поддержка субъектов, осуществляющих деятельность в социальной сфере» финансовая поддержка оказана по следующим направлениям:

- «Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений» финансовую поддержку получили 2 (два) субъекта малого и среднего предпринимательства в размере 306,7 тыс. рублей;

- «Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов» финансовую поддержку получили 3 (три) субъекта малого и среднего предпринимательства в размере 608,7 тыс. рублей;

В рамках мероприятия «Развитие инновационного и молодежного предпринимательства» по направлению «Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества» финансовая поддержка оказана одному субъекту малого и среднего предпринимательства в размере 500 тыс. рублей.

Все заявители осуществляют предпринимательскую деятельность в приоритетных отраслях для города: рыбная промышленность, предоставление туристических услуг, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (для семейного, молодежного и детского досуга), образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг.

В городе Ханты-Мансийске создан центр молодежного инновационного творчества – «Наше детство».

Осуществляется имущественная поддержка Субъектов путем передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства) на льготных условиях в соответствии с действующим законодательством.

На 01.01.2019 год 7 (семи) субъектам малого и среднего предпринимательства оказана имущественная поддержка (предоставлены в аренду на льготных условиях муниципальные нежилые помещения, общей площадью 896,8 кв. м.

В 2018 году 476 субъектам была оказана информационно-консультационная поддержка. Большинство субъектов малого и среднего предпринимательства интересовали вопросы по методическому сопровождению в части организации своего дела, а также по оказанию финансовой поддержки.

Подпрограмма II «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска»

В 2018 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 13 674,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 12 919,8 тыс. рублей или 94,5%, в том числе: 6 574,6 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 6 345,2 тыс. рублей – средства городского бюджета в том числе:

1. По основному мероприятию «Развитие растениеводства»

На реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 39,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 39,1 тыс. рублей или 99,7%, в том средства бюджета автономного округа.

В 2018 году в рамках реализации мероприятия предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией продукции растениеводства в защищенном грунте ИП ГКФХ «Имаев Р.С.» в размере 39,1 тыс. рублей.

Объем производства продукции растениеводства в натуральном выражении (без учета хозяйств населения) за январь-декабрь 2018 года составил 26,44 тонны (2017 год - 24,85 тонны), в том числе:

– картофель – 17,5 тонны (2017 год – 18,5 тонны);

– овощи – 8,94 тонны (2017 год – 6,35 тонны).

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2018 году по сравнению с 2017 годом связано с ростом производства продукции в защищенном грунте.

1. По основному мероприятию «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

При плане 11 890,0 тыс. рублей исполнение по мероприятию составило 11 635,1 тыс. рублей или 97,9% от плана на год, в том числе 5 289,9 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 6 345,2 тыс. рублей – средства городского бюджета.

В рамках мероприятия предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с повышением эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса города Ханты-Мансийска, следующим предприятиям:

АО «Рыбокомбинат «Ханты-Мансийский» - 3 350,4 тыс. рублей;

ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Ханты-Мансийский» - 522,7 тыс. рублей;

ООО «Иртышские Зори» - 656,7 тыс. рублей;

Община коренных малочисленных народов Севера «ХАТЛ» (Солнце) – 932,3 тыс. рублей;

Община коренных малочисленных народов Севера «Старый Иртыш» - 1 250,1 тыс. рублей;

ООО НП «Урвант» - 577,1 тыс. рублей;

ООО Национальная компания «Ягурь-Ях» - 4 345,8 тыс. рублей;

Уменьшение финансирования на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в 2018 году по отношению к 2017 году на 12 527,5 тыс. рублей, связано с сокращением числа получателей финансовой поддержки, а также объема вылова рыбы и производства пищевой рыбной продукции.

1. По основному мероприятию «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов»

Исполнение по мероприятию составило 710,3 тыс. рублей или 100% от плана на год – средства автономного округа.

В 2018 году предоставлена субсидия на развитие системы заготовки и переработки дикоросов с целью возмещения части затрат на производство продукции глубокой переработки дикоросов, заготовленной на территории автономного округа:

 ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Ханты-Мансийский» - 109,4 тыс. рублей.

С целью возмещения части затрат на заготовку продукции дикоросов субсидия выплачена следующим получателям:

- Община коренных малочисленных народов Севера «ХАТЛ» (Солнце) – 165,0 тыс. рублей;

- Община коренных малочисленных народов Севера «Старый Иртыш» - 272,0 тыс. рублей;

- ООО «Иртышские Зори» - 163,9 тыс. рублей.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2018 году по отношению к 2017 году на 245,5 тыс. рублей, связано с тем, что объем заготовки и реализации продукции дикоросов в 2018 году превысил уровень 2017 года почти вдвое.

1. По основному мероприятию «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска» выделены средства бюджета города в размере 500,0 тыс. рублей. Средства не были использованы.

В целях расширения каналов сбыта отечественной сельскохозяйственной продукции, развития экономических связей, здоровой конкуренции, а также для оптимизации и сдерживания розничных цен, в городе Ханты-Мансийске за январь-декабрь 2018 года проведено 77 ярмарок (за 2017 год – 76 ярмарок), в том числе: 52 ярмарки «Выходного дня» на универсальном рынке «Лукошко», выставка - ярмарка «Резиденция елки», «Праздничная карусель», «Масленица славная – праздник золотой», «Югорский рыбный фестиваль», «Праздник хлеба», «Весенняя ярмарка», «Садовая», Ярмарка ко Дню города, 3 ярмарки «Белорусская ярмарка», праздничная торговая ярмарка, посвященная Дню речника, ярмарка в рамках мероприятия «Пикник-ХМ», «Местных ремесленников», «Школьный базар», «Тюменская осень – 2018», «Югорская ярмарка 2018», «Ежегодный день урожая ХМАО-Югры», IV сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени», «Всероссийская ярмарка», «Югорская ярмарка», «Зимняя сказка», «Новогодняя ярмарка», «Ёлочный базар».

В декабре состоялась XXIII окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». 13 предпринимателей Ханты-Мансийска приняли активное участие и представили свою продукцию на тематической экспозиции «Самаровград». Четверо предпринимателей стали обладателями знака качества «Сделано в Югре» (ИП Гулидова Е.В., ИП Белкин И.А, ИП Кесслер Э.В., ИП Кахнович А.В.).

5. По основному мероприятию «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных»

На реализацию мероприятия направлено 535,3 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием осуществляется отлов и утилизация бродячих собак.

Отлов бродячих собак осуществляется в целях обеспечения стабильной, благополучной эпизоотической обстановки в городе Ханты-Мансийске и защиты населения от болезней общих для человека и животных. За 12 месяцев 2018 года утилизировано 404 головы.

Подпрограмма III «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске»

На реализацию основного мероприятия «Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска» выделены средства из бюджета города в размере 700,0 тыс. рублей, средства не исполнены в связи с несвоевременность представления исполнителями работ, документов для расчётов.

Используя механизмы проектного управления, в целях повышения инвестиционной привлекательности города ведется работа по обеспечению открытости инвестиционного процесса и доступности информации об инвестиционном потенциале города: создан специализированный инвестиционный портал (http://investhm.ru), на котором размещена информация о реализуемых инвестиционных проектах и об имеющихся инвестиционных площадках на территории города.

В рамках реализации утвержденного порядка работы с инвесторами в городе Ханты-Мансийске посредством «одного окна» на инвестиционном портале предусмотрена возможность подать заявку на сопровождение инвестиционного проекта в электронном виде.

Порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Ханты-Мансийска устанавливает механизмы взаимодействия органов Администрации города Ханты-Мансийска по комплексному сопровождению инвестиционных проектов.

В 2018 году по результатам рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции муниципальное образование город Ханты-Мансийск вошел в группу сильнейших – группу А «Муниципальные образования с благоприятными условиями развития предпринимательской и инвестиционной деятельности, высоким уровнем развития конкуренции».

Между Администрацией города и Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключено соглашение о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик из Атласа успешных муниципальных практик Агентства стратегических инициатив. В рамках данного соглашения, в соответствии с «дорожной картой» по внедрению успешных практик, в отчетном периоде осуществлялся мониторинг результатов внедрения 18 успешных практик.

Внедрение практик позволило снизить административные барьеры при получении ряда муниципальных услуг, сократить срок разрешительных процедур в сфере строительства.

Внедрение проектного управления в деятельность органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска позволило повысить эффективность межведомственного взаимодействия, определить четкое распределение зон ответственности и полномочий каждого участника проектного управления.

В рамках проектного управления Проектным комитетом Администрации города Ханты-Мансийска реализуются муниципальные проекты:

- «Создание системы поддержки функционирования и развития гаражных объединений на территории города Ханты-Мансийска».

- «Создание досугово-туристического комплекса «Парк живых эмоций «Вертикаль» на территории Памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской».

- «Создание системы военно-патриотического воспитания детей и молодежи города Ханты-Мансийска».

- «Приведение наружной рекламы в соответствие с архитектурным обликом города Ханты-Мансийска».

- «Комплексное освоение микрорайона «Западный».

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуется 9 портфелей проектов, основанных на 12 целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.

В рамках проектного управления на территории города Ханты-Мансийска реализуются 8 портфелей проектов по реализации «12 целевых моделей»:

 Так, в соответствии с реализованными мероприятиями «дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Ханты-Мансийске (распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 27.04.2016 №101-р) сокращено:

- количество процедур и сроки прохождения всех разрешительных процедур, необходимых для строительства эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения;

- количество разрешительных процедур до 4 (регистрация заявления, межведомственные запросы, рассмотрение документов, выдача результатов) для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального образования.

Сроки прохождения разрешительных процедур в сфере строительства значительно сократились, в том числе:

По процедуре получения градостроительного плана земельного участка - с 25 календарных дней в 2017 году до 10 календарных дней в 2018 году;

По процедуре получения технических условий на подключение к инженерным сетям: норматив в среднем – 14 дней, факт – не более 10 рабочих дней в составе получения муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана;

По процедуре получения разрешения на строительство: норматив - 7 рабочих дней снизился до 5 рабочих дней.

Количество дополнительных процедур – 2 (выдача разрешения на производство земляных работ на территории города Ханты-Мансийска – 10 рабочих дней, выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений на территории города Ханты-Мансийска – 10 рабочих дней).

В 2018 году Администрацией города Ханты-Мансийска подписано 2 первых в России концессионных соглашения на строительство общеобразовательных школ «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска», «Средняя общеобразовательная школа на 1056 мест в микрорайоне Учхоз». Инвестиционная емкость заключенных концессионных соглашений составляет 4 991,6 млн. рублей.

 Также начата работа по заключению 3-го инвестиционного проекта на основе реализации концессионных соглашений о создании объекта общего образования по частной инициативе инвесторов «II очередь муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» на 600 мест. При этом муниципальным образованием разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы, 23.10.2018 получено заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Инвестиционная стоимость проекта без расходов на эксплуатацию здания составит 931,1 млн. рублей.

Подпрограмма IV «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске»

В 2018 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 3 939,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 937,7 тыс. рублей или 100%, в том числе: 3 695,3 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 242,4 тыс. рублей – средства городского бюджета в том числе:

1. По основному мероприятию «Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений»

Исполнение по мероприятию составило 398,0 тыс. рублей или 99,7% от плана на год, в том числе 249,0 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 149,0 тыс. рублей – средства городского бюджета.

Для работодателей города проведены обучающие семинары по вопросам условий и охраны труда:

- «Новации в области охраны труда  в свете предстоящих изменений в трудовом законодательстве». В семинаре приняли участие 76 представителей организаций;

- «Организация рабочего места специалиста по охране труда». В семинаре приняли участие 74 представителя организаций;

- «Трудовые отношения в 2018 году». В семинаре приняли участие 108 представителей организаций;

- «Обучение навыкам оказания первой помощи». В семинаре приняли участие 99 представителей организаций;

- «Новые правила проведения проверок Государственной инспекцией труда с января 2018». В семинаре приняли участие 111 представителей организаций;

- «Новации в области охраны труда  в свете предстоящих изменений в трудовом законодательстве». В семинаре приняли участие 76 представителей организаций;

- «Новая ответственность за нарушения  в сфере трудовых отношений и охраны труда в 2018 году». В семинаре приняли участие 85 представителей организаций;

- «Грамотный трудовой договор – основа бесконфликтных трудовых отношений». В семинаре приняли участие 98 представителей организаций.

2. По основному мероприятию «Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений»

Исполнение по мероприятию составило 293 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе 199,6 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 93,4 тыс. рублей – средства городского бюджета.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2018 году по отношению к 2017 годом на 192,4 тыс. рублей связано с приобретением литературы по вопросам трудовых отношений в целях методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск.

Приобретена литература по вопросам трудовых отношений в количестве 1000 экземпляров:

ГОСТ 12.0.004-2015. «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» (100 экземпляров);

«Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда» (100 экземпляров);

«Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (100 экземпляров);

«Справочник специалиста по охране труда» (100 экземпляров);

«Охрана труда в учреждениях образования. Безопасность образовательного процесса» (50 экземпляров);

«Типовое положение о системе управления охраной труда» (100 экземпляров);

«Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» (100 экземпляров);

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» (100 экземпляров);

«Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Алгоритм расследования несчастных случаев на производстве» (100 экземпляров);

«Сборник форм документации по охране труда и трудовому законодательству в организации» (50 экземпляров);

«Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» (100 экземпляров).

Разработано и изготовлено 4 методических пособия в количестве 620 экземпляров:

- брошюра «Ответы на актуальные вопросы трудового законодательства» (160 экземпляров);

- брошюра «Анализ информаций о состоянии условий и охраны труда организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Ханты-Мансийска за 2017 г.» (160 экземпляров);

- лифлет «Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (150 экземпляров);

- лифлет «Срочный трудовой договор» (150 экземпляров).

Литература по вопросам трудовых отношений и полиграфическая продукция распространена среди работодателей города Ханты-Мансийска на семинарах по вопросам условий и охраны труда.

3. По основному мероприятию «Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда»

Исполнение по мероприятию составило 40,0 тыс. рублей или 100% от плана на год – средства автономного округа.

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 11.03.2016 №238 проведен ежегодный смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях города Ханты-Мансийска. В конкурсе приняли участие 19 организаций.

По результатам рассмотрения представленных пакетов документов по номинации «Лучшая организация работы в области охраны труда среди организаций производственной сферы» принято решение присудить призовые места участникам смотра-конкурса набравших наибольшее количество баллов:

I – место – МБУ «ГОРСВЕТ»

II – место – АО «Юграавиа»

III – место – ООО «Газпромнефть-Хантос»

 По результатам рассмотрения представленных пакетов документов по номинации «Лучшая организация работы в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы» принято решение присудить призовые места участникам смотра-конкурса набравших наибольшее количество баллов:

I – место – МБУДО «МУК»

II – место – БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»

III – место – МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 23.07.2018 №715 26.07.2018 проведен конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», в котором приняли участие 10 работников организаций города Ханты-Мансийска.

Наилучший результат в соответствии с критериями оценки конкурса показал Курбанов В.Ш. начальник отдела охраны труда ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», которому присуждено 1 место и звание победителя Конкурса.

Призерами Конкурса, показавшими второй результат является Чигарев С.А. тренер БУ ХМАО - Югры «Центр адаптивного спорта» и третий результат Куприянов А.В. главный специалист группы взрыво-технических работ отдела организации подготовки и применения поисково-спасательных формирований КУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория», которым присуждены 2 и 3 место соответственно.

Церемония награждения победителей и призеров конкурсов состоялась 24 августа 2018 год на городском семинаре «Грамотный трудовой договор - основа бесконфликтных трудовых отношений», организованного для работодателей города Ханты-Мансийска.

Информация об итогах проведенного смотра-конкурса была размещена на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

 4. По основному мероприятию «Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска»

 Исполнение по мероприятию составило 3 206,7 тыс. рублей или 100% от плана на год – средства автономного округа.

В рамках мероприятия осуществляется содержание отдела охраны труда со штатной плановой и фактической численностью 2 ед.

Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений, публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений, организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда – проведение этих мероприятий осуществляется в целях совершенствования системы охраны труда работников, повышения заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда работникам, в развитии современных форм и методов работы по улучшению условий труда, активизации профилактической работы по предупреждению и снижению уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, что напрямую влияет на целевые показатели программы.