****

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

**Исполнение обязательств по контракту в условиях распространения новой коронавирусной инфекции**

***УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА***

***АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА***

**2020 год**

**I. Общие положения**

Рекомендации об исполнении обязательств по контракту в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (далее – Рекомендации) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), Указом Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Рекомендации предназначены для использования заказчиками города Ханты-Мансийск (далее – заказчики) при осуществлении закупок в рамках Закона о контрактной системе.

**II. Действия сторон контракта, направленные на исполнение обязательств**

Для решения вопроса, связанного с несвоевременным исполнением обязательств либо невозможностью дальнейшего исполнения обязательств по заключенным контрактам, в условиях введения временных мер по предотвращению распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции, стороны по контракту вправе осуществить следующие действия.

**Расторжение контракта.**

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с ГК РФ.

Расторгнуть контракт по соглашению сторон можно в любой день, пока действует контракт. По гражданскому законодательству обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения сторон о расторжении договора, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства (примерная форма 1 к рекомендациям).

При расторжении контракта по соглашению одна из сторон (инициатор расторжения контракта) [уведомл](https://vip.1gzakaz.ru/#/document/118/71990/)яет об обстоятельствах невозможности, нецелесообразности исполнения условий контракта (примерная форма 2 к рекомендациям).

Расторжение по соглашению сторон не влечет для поставщика (подрядчика, исполнителя) риска внесения в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

**Исполнение контракта с нарушением сроков.**

В случае, если исполнение контракта невозможно в срок, одна из сторон контракта уведомляет другую сторону о временном приостановлении контракта (примерная форма 3 к рекомендациям). При этом стороны договариваются о том, что контракт будет исполнен с опозданием когда эпидемиологическая ситуация нормализуется.

Стороне контракта, нарушившей обязательства, необходимо обосновать, что неисполнение обязательств по контракту произошло именно из-за пандемии. Главное для участников – доказать причинно-следственную связь между неисполнением обязательств и распространением инфекции. При этом понятие «причинно-следственная связь» носит субъективный характер. В случае разбирательств, контрольный орган проверит, действительно ли форс-мажор стал причиной срыва поставки или других нарушений.

Если имеется обоснование невозможности исполнения контракта в срок, сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы. В соответствии с частью 42.1 статьи 112 Закона №44-ФЗ, начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

**Изменение срока контракта и (или) цены контракта** **и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).**

В соответствии с частью 65 статьи 112 Закона №44-ФЗ с 01.04.2020 по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта и (или) цены контрактаи (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

При осуществлении закупки для муниципальных нужд изменение срока контракта и (или) цены контракта осуществляется при наличии обоснования такого изменения в письменной форме и на основании решения местной администрации (за исключением случая изменения размера аванса) после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Законом №44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если предусмотренное изменение влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Закона №44-ФЗ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

При изменении сроков контракта сторонам необходимо учитывать следующее:

1) возврат ранее предоставленной заказчику банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой банковской гарантии);

2) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств: при изменении срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона №44-ФЗ определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

При изменении цены (цены единица товара, работ, услуг) и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) контракта появляются новые обязательства. Сторонам контракта необходимо учитывать следующее:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона №44-ФЗ;

2) возврат ранее предоставленной заказчику банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой банковской гарантии);

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств:

а) в случае увеличения цены контракта и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), но не менее чем размер аванса;

б) в случае уменьшения цены контракта и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта, но не более чем размер аванса;

в) в случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона №44-ФЗ определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренное изменение может быть осуществлено в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

**Изменения существенных условий контракта.**

Изменение любых существенных условий контракта, возможно по соглашению сторон, если контракт заключен с единственным поставщиком на:

• товары, работы, услуги, которые относят к сфере деятельности естественных монополий, а также услуги центрального депозитария (п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ);

• услуги по водоснабжению, водоотведению, тепло- и газоснабжению, обращению с ТКО, подключению к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым тарифам (п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ);

• услуги по хранению и ввозу, вывозу наркотических средств и психотропных веществ (п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ);

• услуги по управлению многоквартирным домом, помещения в котором находятся в частной, государственной или муниципальной собственности (п. 22 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ);

• услуги по содержанию и ремонту нежилых помещений, переданных заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, охране, вывозу бытовых отходов, если они оказываются другому лицу, которое использует нежилые помещения в одном здании с помещениями заказчика (п. 23 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ);

• электрическая энергия у гарантирующего поставщика (п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ);

• услуги по аренде нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для государственных или муниципальных нужд либо аренде жилых помещений за границей заказчиками (п. 32 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ);

• услуги по лечению гражданина РФ за границей, закупаемые у иностранной организации (п. 34 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ);

• юридические услуги для обеспечения защиты интересов РФ в иностранных и международных судах и арбитражах, а также органах иностранных государств (п. 51 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ).

Право на изменение существенных условий контракта предусмотрены в пункте 10 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ. Министерство финансов РФ в своем письме от 19.12.2019 № 24-03-07/99602 так же поддерживает данную позицию.

Примерная форма 1 к Рекомендациям

**Соглашение о расторжении контракта**
**от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», именуем\_\_ в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_\_ на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. На основании части 8 статьи 95 Закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Стороны пришли к соглашению расторгнуть муниципальный контракт от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – контракт), заключенный Сторонами по результатам проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Фактически оказанные услуги по контракту приняты Заказчиком на основании акта об оказании услуг от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Обязательства по контракту Сторонами исполнены на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек. Обязательства в оставшейся части на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек Стороны прекращают.

3. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, подлежат возврату Заказчиком в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать согласованный Сторонами срок)* со дня подписания настоящего соглашения.

4. Стороны не имеют друг к другу каких-либо претензий, связанных с отношениями Сторон по контракту.

5. Контракт расторгается (прекращает свое действие) со дня подписания настоящего соглашения уполномоченными представителями Сторон.

6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От Заказчика:** |  | **От Исполнителя:** |
|  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | Ф.И.О. | подпись |  | Ф.И.О. |

Примерная форма 2 к Рекомендациям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**об обстоятельствах невозможности, нецелесообразности исполнения**

**условий контракта**

г. \_\_\_\_\_\_                                                                                                            «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Контракта \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уведомляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о наступлении обстоятельств при котором невозможно исполнить обязательства по контракту.

***Пример.***

В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной распространением пандемии вируса, временно закрыто транспортное сообщение с \_\_\_\_ Поскольку производитель оборудования –\_\_\_, предприятие не может произвести поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Контрактом № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ срок.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Примерная форма 3 к Рекомендациям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кому:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**УВЕДОМЛЕНИЕ**
 **о временном приостановлении исполнения контракта**

|  |  |
| --- | --- |
| г. \_\_\_\_\_\_ | «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Заказчик/Поставщик) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с пунктом \_\_\_ Контракта № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., уведомляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Поставщик/Заказчик) о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

***Пример.***

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации и запретом на проведение массовых мероприятий, в соответствии с *(указывается нормативно-правовой акт)*, уведомляем Вас о временном приостановлении исполнения контракта на оказание услуг по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Также уведомляю, что, согласно пункту 9 ст. 34 закона №44-ФЗ, заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Приложение:

1. Нормативно-правовой акт