## 3.12. Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2016-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 13 февраля 2015 года № 359 (далее – муниципальная программа).

Разработчиком и координатором муниципальной программы является управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является:

Обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Задачи муниципальной программы:

Участие в организации проведения мероприятий путем создания необходимых условий, связанных с информационным обеспечением, обеспечением культурной программы мероприятий, формированием, сохранением и развитием инфраструктуры административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.12.1.

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Осуществление городом Ханты-Мансийском**

**функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2016-2020 годы»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города | Единиц в год | 110 | 130 | 147 | 140 | 205 |
| 2 | Площадь дорог 1 и 2 категории, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях | Тыс. кв. м. | 929 | 933 | 970 | 935 | 970 |
| 3 | Периодичность уборки улиц 1 и 2 категории города | Раз в год | 306 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| 4 | Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями | Тыс. человек в год | 106,2 | 113,7 | 114,8 | 114,0 | 114,5 |

Общий объем финансирования на 2018 год составляет 454 545,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 450 000,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 4 545,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 454 545,5 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.12.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Таблица 3.12.2.**

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

| № | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год  (отчет) | 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 454 545,4 | 454 545,5 | 454 545,5 | 100% |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 49 495,0 | 14 319,3 | 14 319,3 | 100% |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 60 929,8 | 60 929,9 | 60 929,9 | 100% |
| 3 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 343 970,1 | 379 145,8 | 379 145,8 | 100% |
| 4 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 100% |

Рисунок 3.12.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», тыс. рублей**

Таблица 3.12.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»**

**на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, всего в том числе: | 454 545,4 | 454 545,5 | 454 545,5 | 100% |
| - бюджет города | 4 545,4 | 4 545,5 | 4 545,5 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения», всего, в том числе: | 14 040,0 | 23 031,9 | 23 031,9 | 100% |
| - бюджет города | 140,4 | 230,3 | 230,3 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 13 899,6 | 22 801,6 | 22 801,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», всего, в том числе: | 440 505,4 | 431 513,6 | 431 513,6 | 100% |
| - бюджет города | 4 405,0 | 4 315,2 | 4 315,2 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 436 100,4 | 427 198,4 | 427 198,4 | 100% |

Для достижения целей Программы и запланированных показателей были реализованы основные мероприятия:

1. «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в период их проведения» на общую сумму 23 031,9 тыс. рублей или 100% от плана на 2018 год, из них: 22 801,6 тыс. рублей - субсидии бюджета автономного округа;  230,3  тыс. рублей доля софинансирования городского бюджета. В том числе:

1.1. В период проведения Международных соревнований по биатлону на кубок IBU – 2017/2018 – Ханты-Мансийск, организована группа поддержки на общую сумму 150,5 тыс. рублей, исполнено на 100%;

1.2. В целях реализации проекта «Ханты-Мансийск – новогодняя столица России 2017/2018» обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра автономного округа при плане 22 881,4 тыс. рублей исполнение составило 100%, в том числе выполнены следующие работы по мероприятию:

- выполнены работы по изготовлению: инклюзивных домиков: «Кафе», «Музыкальный домик», «Театр», «Радужный домик», комплекса 3Д освещения для украшения новогодней ели – 3 560,0 м., новогодней хвои для оформления новогодней искусственной елки – 2 229,0 шт., деревянных настилов;

- доставка, монтаж, содержание и охрана, демонтаж и вывоз новогодней искусственной елки на Центральной площади, арок, украшений фонтана «Ротонда»;

- монтаж: ледовых фигур с подсветкой, каркасных фигур 6-ти светодиодных елей, букв «России» в объемно-пространственной композиции в Археопарке;

2. «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на общую сумму 431 513,6 тыс. рублей или 100% от плана на 2018 год, из них: 427 198,4 тыс. рублей - субсидии бюджета автономного округа,  4 315,2  тыс. рублей - доля софинансирования городского бюджета. Реализация мероприятия заключалась в обеспечении и организации работ (услуг):

2.1. По содержанию и сохранению объектов внешнего благоустройства при плане 100 709,2 тыс. рублей исполнение составило 100%.

Перечень объектов внешнего благоустройства: площади: «Центральная», «Свободы», «Славянской письменности», «Спортивной славы», площадь по ул. Гагарина д. 284 с фонтаном (напротив площади «Свободы»); парки: «Победы», «им. Бориса Лосева»; скверы: «Сиреневый», «Черемуховый», «Гидронамыв», «Студенческий»; памятники: «Жертвам политических репрессий», Ф. Салманову по ул. Чехова, Х. Лопареву по ул. Свободы, танк Т-34 в парке Победы, бюст П. Лопареву по ул. Чехова; основателям города на площади Свободы; монумент на площади «Спортивной славы»; монументальная композиция «Югра»; монументальная - художественная композиция «Атмосфера»; фонтан «Ротонда»; въездной знак со стороны автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск»; Тропа здоровья и подъезд к Тропе здоровья; пешеходная зона по ул. К. Маркса; Доска Почета ул. Дзержинского; обочины дорог 1 и 2 категории; газоны города и внутриквартальные газоны; зеленое хозяйство (деревья, кустарники, «живая» изгородь, цветочные вазоны, клумбы и пр.); берег искусственного водоема и городской каток в парке Бориса Лосева; пассажирский причал в составе комплекса пассажирского вокзала с прогулочной набережной, набережная и берегоукрепление территории жилой застройки в районе Самарово; территория у Стеллы, посвященной великим сибирским экспедициям, городской каток в парке Б. Лосева.

Содержание и сохранение объектов внешнего благоустройства заключалось в выполнении работ по: очистке от снега в зимнее время и очистке от мусора в остальное время года механизированным и ручным способом площадей, тротуаров в парках, памятников и т.п., в том числе: в зимнее время сбор, погрузка, организация размещения и вывоз снега; в летнее время - мойка; внесение удобрений, скашивание и восстановление газонов, очистка и мойка в летний период урн на площадях, в парках и чаш фонтанов на площадях; замена (ремонт) облицовки из природного камня; спиливание деревьев, содержание кустарников в живой изгороди, цветочных вазонов, клумб и пр. объектов зеленого хозяйства.

2.2. По обеспечению работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветки. План в сумме 54 522,2 тыс. рублей исполнен на 100%.

В рамках данного мероприятия выполняются работы по бесперебойной и безаварийной работе объектов наружного освещения, содержание объектов наружного освещения, в том числе:

- содержание и текущий ремонт светильников с натриевыми лампами в количестве 10 663 светоточки;

- содержание и текущий ремонт воздушных линий в количестве 94,77 км;

- текущий ремонт металлических опор в количестве 8 314 опор;

- содержание и текущий ремонт кабельной линии в количестве 283,231 км;

- содержание и текущий ремонт пунктов питания наружного освещения в количестве 150 питающих пунктов;

- содержание и текущий ремонт архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений в количестве 2 942 светоточки;

- содержание и текущий ремонт праздничной иллюминации в количестве 10 367 светоточек;

- содержание и текущий ремонт световых коробов, щитовых конструкций, панель-кронштейнов на опорах наружного освещения в количестве 1 342 светоточки;

- содержание и текущий ремонт аншлагов почтовой нумерации в количестве 260 ед.;

- содержание и текущий ремонт флагов ветерков и флагов расцвечивания в количестве 220 ед.;

- содержание и текущий ремонт комплектов автоматизации нерегулируемых пешеходных переходов в количестве 116 сигнальных фонарей;

- содержание и текущий ремонт праздничных украшений в количестве 1 024 светоточки.

2.3. Обеспечение и организация работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного облика административного центра. План 1 818,6 тыс. рублей, исполнение 100%. Выполнены следующие работы по мероприятию:

- снос построек и ветхих строений: детские сады № 23 «Брусничка» и № 5 «Золотая рыбка»; дом № 3 по ул. Свердлова, гаражи в ГСК «Объ» ряд 6 бокс 37, ряд 9 бокс 43, ряд 8 бокс 40, ряд 7 бокс 40, бокс 41.

2.4. Обеспечение работ (услуг) по санитарному содержанию мест массового отдыха гостей и жителей столицы округа. План 113,1 тыс. рублей, исполнение 100%. По мероприятию выполнены:

- доставка, монтаж, демонтаж, вывоз и санитарное обслуживание евроконтейнеров, урн, турникетов, биотуалетов и павильон-туалетов модульного типа в период проведения праздничных мероприятий в городе Ханты-Мансийске.

2.5. Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию дорог 1-й и 2-ой категории, прилегающих объектов дорожного хозяйства. При плане 260 031,2 тыс. рублей, исполнение составило 100%. Выполнено по мероприятию:

- работы по содержанию проезжей части дорог 1 категории – 559 521,02 м2; 2 категории – 334 182,9м2, в том числе в зимнее время сбор, погрузка и вывоз снега, в летнее время – поливка проезжей части дорог;

- работы по содержанию прилегающих к дорогам объектов: барьерных ограждений, остановочных павильонов, эстакады, ливневой канализации, лотков, кюветов, водопропускных труб, тротуаров (в том числе замена плитки);

2.6. Обеспечение и организация работ (услуг) по развитию инфраструктуры города Ханты-Мансийска при плане в сумме 14 319,3 тыс. рублей исполнение составило 100%.

Выполнена отсыпка территории первой очереди и берегоукрепительные работы жилого микрорайона «Восточный» вдоль ул. Индустриальная» в целях формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства.