АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2014 г. N 1026

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2019 N 735 "О муниципальных программах города Ханты-Мансийска", в целях повышения защиты населения и территории города Ханты-Мансийска от угроз природного и техногенного характера, учитывая, что проект муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2015 - 2020 годы" рассмотрен и одобрен депутатами Думы города Ханты-Мансийска на заседании совместной комиссии Думы города Ханты-Мансийска 23.09.2014, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска от 18.03.2015 N 489, от 27.12.2019 N 1576)

1. Утвердить:

1.1. Муниципальную программу "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Направление мероприятий муниципальной программы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

(п. 1 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 27.12.2019 N 1576)

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Боровского Г.В.

(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска от 14.02.2017 N 82, от 27.12.2019 N 1576, от 09.03.2021 N 180)

Глава Администрации

города Ханты-Мансийска

М.П.РЯШИН

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 17.10.2014 N 1026

(Редакция от 17.08.2021 № 932)

Паспорт

муниципальной программы "Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

города Ханты-Мансийска" (далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2014 N 1026 "О муниципальной программе "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" |
| Координатор муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты населения" (далее - МКУ "УГЗН") |
| Исполнители муниципальной программы | МКУ "УГЗН";  Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент образования);  Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (далее - ДГХ);  Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - ДГА);  муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее - МКУ "УКС города Ханты-Мансийска");  муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве" (далее - МКУ "СМЗ в ЖКХ");  организации, подведомственные Департаменту образования;  муниципальное казенное учреждение "Управление логистики" (далее - МКУ "Управление логистики");  управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ "УГЗН" |
| Задачи муниципальной программы | 1. Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  2. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.  3. Создание и развитие "Системы 112".  4. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.  5. Создание, содержание и организация деятельности спасательной станции - аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы.  6. Укрепление пожарной безопасности.  7. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.  8. Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  9. Создание и развитие "Системы 05".  10. Создание условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "УГЗН" |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска";  подпрограмма 2 "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГЗН" |
| Проекты (мероприятия), входящие в состав муниципальной программы, в том числе, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, параметры их финансового обеспечения | Муниципальной программой не предусмотрена реализация проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска |
| Целевые показатели муниципальной программы | Охват населения местной системой оповещения в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций составит 100%;  количество изготовленной и распространенной среди населения города агитационной печатной продукции по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах составит 20000 штук в год;  оснащение спасательной станции - аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением до 95%;  увеличение доли населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них, до 95% |
| Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) | 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета города Ханты-Мансийска.  Общий объем финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года составляет 1635042611,88 рублей, в том числе по годам:  2019 год - 146092720,33 рублей;  2020 год - 134440470,80 рублей;  2021 год - 141114497,07 рублей;  2022 год - 122229987,95 рублей;  2023 год - 122229987,95 рублей;  2024 год - 119674112,34 рублей;  2025 год - 126400898,34 рублей;  2026 - 2030 годы - 722859937,10 рублей |
|  | |

Раздел 1. О СТИМУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Исходя из полномочий координатора и исполнителей программы, муниципальная программа не содержит мер, направленных на: формирование благоприятного инвестиционного климата; улучшение конкурентной среды за счет развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка; реализацию стандарта развития конкуренции; регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности; развитие и применение инноваций.

Повышение производительности труда осуществляется путем:

внедрения цифровых технологий и автоматизированных информационных систем, что существенно позволит повысить эффективность управленческих процессов, минимизировать временные затраты при работе с документацией;

оснащения единой дежурно-диспетчерской службы города Ханты-Мансийска (далее - ЕДДС) средствами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

повышения квалификации сотрудников учреждения.

В целях улучшения конкурентной среды и развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске МКУ "УГЗН" осуществляются мероприятия, направленные на соблюдение порядка закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников, для которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчика (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Раздел 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:

разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период, с уточнением затрат по основным мероприятиям муниципальной программы, в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;

информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы через размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет;

совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой.

Реализацию муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы совместно с исполнителями муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий муниципальной программы, и контролирует их исполнение;

вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с исполнителями муниципальной программы;

готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств;

осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы:

в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют координатору муниципальной программы предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;

ежемесячно представляют координатору муниципальной программы аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, оценку значений целевых показателей реализации муниципальной программы;

по запросу координатора муниципальной программы в установленные сроки представляют необходимую информацию в рамках реализации муниципальной программы;

разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями путем осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей муниципальной программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации мероприятий в программу могут быть внесены изменения.

Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых на принципах инициативного бюджетирования, проектного управления, применения технологий бережливого производства, предоставления субсидий юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан.

Главными распорядителями бюджетных средств являются: Администрация города Ханты-Мансийска, Департамент образования, ДГХ, ДГА.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам <\*> | | | | | | | Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество изготовленной и распространенной среди населения города агитационной печатной продукции по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, <1> шт. в год | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 2. | Оснащение спасательной станции - аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением, <2> % | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 95 |
| 3. | Доля населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них, <3> % | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 95 |
| 4. | Охват населения местной системой оповещения в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, <4> % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

<1> Показатель определяется ежеквартально по фактическому значению изготовленной и распространенной печатной продукции.

<2> Показатель является комплексным, определяется за полугодие и год, отражает отношение фактически достигнутого уровня оснащенности к запланированному уровню и рассчитывается по формуле: О = Оф / Он x 100%,

где:

О - оснащенность спасательной станции аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением;

Он - норматив оснащенности спасательной станции аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением;

Оф - фактически достигнутый уровень оснащенности спасательной станции аварийно-спасательного формирования службы техникой, оборудованием и снаряжением.

<3> Показатель является комплексным, определяется ежеквартально как отношение количества населения, подлежащего противопожарной пропаганде и информированию при чрезвычайных ситуациях, к общему количеству населения, проживающего на территории города Ханты-Мансийска, и рассчитывается по формуле: Н = Нп / Нф x 100%,

где:

Н - доля населения, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них;

Нп - количество населения, подлежащего противопожарной пропаганде и информированию при чрезвычайных ситуациях;

Нф - общее количество населения, проживающего на территории города Ханты-Мансийска.

<4> Показатель является комплексным, определяется ежеквартально, отражает отношение количества населения, подлежащего оповещению при чрезвычайных ситуациях, к общему количеству населения, проживающего на территории города Ханты-Мансийска, и рассчитывается по формуле: Н = Нп / Нф x 100%,

где:

Н - доля населения, проживающего на территории города Ханты-Мансийска, охваченного местной системой оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

Нп - количество населения города Ханты-Мансийска, подлежащее оповещению местной системой оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

Нф - общее количество населения, проживающего на территории города Ханты-Мансийска.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы  (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (рублей) | | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (1, 2, 3) | Администрация города Ханты-Мансийска | МКУ "УГЗН" | Всего | 63192962,26 | 2702793,00 | 4204538,55 | 11646932,49 | 5688759,99 | 5688759,99 | 4616790,12 | 4683569,12 | 23960819,00 |
| Федеральный бюджет | 599247,00 | 0,00 | 599247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города | 62593715,35 | 2702793,00 | 3605291,55 | 11646932,49 | 5688759,99 | 5688759,99 | 4616790,12 | 4683569,12 | 23960819,00 |
| Департамент образования | Организации, подведомственные Департаменту образования | Всего | 22602878,32 | 308000,00 | 10163536,20 | 8015342,12 | 308000,00 | 308000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 2500000,00 |
| Бюджет города | 22602878,32 | 308000,00 | 10163536,20 | 8015342,12 | 308000,00 | 308000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 2500000,00 |
| ДГХ | МКУ  "СМЗ в ЖКХ" | Всего | 21057405,19 | 851561,78 | 8711646,05 | 1357193,22 | 1043502,22 | 1043502,22 | 1150000,00 | 1150000,00 | 5750000,00 |
| Бюджет города | 21057405,19 | 851561,78 | 8711646,05 | 1357193,22 | 1043502,22 | 1043502,22 | 1150000,00 | 1150000,00 | 5750000,00 |
| ДГХ | ДГХ | Всего | 2324794,39 | 223262,03 | 23797,82 | 0,00 | 313691,00 | 313691,00 | 207193,22 | 207193,22 | 1035966,10 |
| Бюджет города | 2324794,39 | 223262,03 | 23797,82 | 0,00 | 313691,00 | 313691,00 | 207193,22 | 207193,22 | 1035966,10 |
| 1.2. | Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (4) | Администрация города Ханты-Мансийска | МКУ "УГЗН" | Всего | 146924056,60 | 9378250,77 | 12873516,88 | 10438246,65 | 10273246,65 | 10273246,65 | 11384235,00 | 12953447,00 | 69349867,00 |
| Бюджет города | 146924056,60 | 9378250,77 | 12873516,88 | 10438246,65 | 10273246,65 | 10273246,65 | 11384235,00 | 12953447,00 | 69349867,00 |
| ДГХ | МКУ "СМЗ в ЖКХ" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 1: | | | | Всего | 256102097,06 | 13463867,58 | 35977035,50 | 31457714,48 | 17627199,86 | 17627199,86 | 17858218,34 | 19494209,34 | 102596652,10 |
| Федеральный бюджет | 599247,00 | 0,00 | 599247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города | 255502850,06 | 13463867,58 | 35377788,50 | 31457714,48 | 17627199,86 | 17627199,86 | 17858218,34 | 19494209,34 | 102596652,10 |
|  | | Подпрограмма 2 "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГЗН" | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "УГЗН" (1, 2, 3, 4) | Администрация города Ханты-Мансийска | МКУ "УГЗН" | Всего | 1345527105,82 | 103095443,75 | 98463435,30 | 105776782,59 | 104602788,09 | 104602788,09 | 101815894,00 | 106906689,00 | 620263285,00 |
| Бюджет города | 1345527105,82 | 103095443,75 | 98463435,30 | 105776782,59 | 104602788,09 | 104602788,09 | 101815894,00 | 106906689,00 | 620263285,00 |
| ДГА | МКУ "УКС города Ханты-Мансийска" | Всего | 29533409,00 | 29533409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города | 29533409,00 | 29533409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент образования | Организации, подведомственные Департаменту образования | Всего | 3880000,00 | 0,00 | 0,00 | 3880000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города | 3880000,00 | 0,00 | 0,00 | 3880000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 2: | | | | Всего | 1378940514,82 | 132628852,75 | 98463435,30 | 109656782,59 | 104602788,09 | 104602788,09 | 101815894,00 | 106906689,00 | 620263285,00 |
| Бюджет города | 1378940514,82 | 132628852,75 | 98463435,30 | 109656782,59 | 104602788,09 | 104602788,09 | 101815894,00 | 106906689,00 | 620263285,00 |
| Всего по муниципальной программе: | | | | Всего | 1635042611,88 | 146092720,33 | 134440470,80 | 141114497,07 | 122229987,95 | 122229987,95 | 119674112,34 | 126400898,34 | 722859937,10 |
| Федеральный бюджет | 599247,00 | 0,00 | 599247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города | 1634443364,88 | 146092720,33 | 133841223,80 | 141114497,07 | 122229987,95 | 122229987,95 | 119674112,34 | 126400898,34 | 722859937,10 |
| в том числе: | | | |  |  | | | | | | | | |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | | Всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | | | | Всего | 1635042611,88 | 146092720,33 | 134440470,80 | 141114497,07 | 122229987,95 | 122229987,95 | 119674112,34 | 126400898,34 | 722859937,10 |
| Федеральный бюджет | 599247,00 | 0,00 | 599247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города | 1634443364,88 | 146092720,33 | 134440470,80 | 141114497,07 | 122229987,95 | 122229987,95 | 119674112,34 | 126400898,34 | 722859937,10 |
| МКУ "УГЗН" | | | | Всего | 1555644124,68 | 115176487,52 | 115541490,73 | 127861961,73 | 120564794,73 | 120564794,73 | 117816919,12 | 124543705,12 | 713573971,00 |
| Федеральный бюджет | 599247,00 | 0,00 | 599247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города | 1555044877,68 | 115176487,52 | 114942243,73 | 127861961,73 | 120564794,73 | 120564794,73 | 117816919,12 | 124543705,12 | 713573971,00 |
| Организации, подведомственные Департаменту образования | | | | Всего | 26482878,32 | 308000,00 | 10163536,20 | 11895342,12 | 308000,00 | 308000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 2500000,00 |
| Бюджет города | 26482878,32 | 308000,00 | 10163536,20 | 11895342,12 | 308000,00 | 308000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 2500000,00 |
| МКУ "СМЗ в ЖКХ" | | | | Всего | 21057405,19 | 851561,78 | 8711646,05 | 1357193,22 | 1043502,22 | 1043502,22 | 1150000,00 | 1150000,00 | 5750000,00 |
| Бюджет города | 21057405,19 | 851561,78 | 8711646,05 | 1357193,22 | 1043502,22 | 1043502,22 | 1150000,00 | 1150000,00 | 5750000,00 |
| ДГХ | | | | Всего | 2324794,39 | 223262,03 | 23797,82 | 0,00 | 313691,00 | 313691,00 | 207193,22 | 207193,22 | 1035966,10 |
| Бюджет города | 2324794,39 | 223262,03 | 23797,82 | 0,00 | 313691,00 | 313691,00 | 207193,22 | 207193,22 | 1035966,10 |
| МКУ "УКС города Ханты-Мансийска" | | | | Всего | 29533409,00 | 29533409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города | 29533409,00 | 29533409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Перечень объектов социально-культурного

и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее - инвестиционные проекты)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов | | | |

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,

направленные в том числе на исполнение национальных

и федеральных проектов (программ) Российской Федерации,

портфелей проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта или мероприятия | Номер мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, рублей | | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальной программой не предусмотрена реализация проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Правовые риски связаны с изменением федерального, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий | В целях минимизации правовых рисков предполагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве, законодательстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  На этапе согласования проекта муниципальной программы привлекать для рассмотрения и подготовки предложений, население, бизнес-сообщество, общественные организации |
| 2. | Финансовые риски связаны с удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения целей и задач муниципальной программы | В целях минимизации финансовых рисков предполагается определение приоритетных направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе |
| 3. | Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы | В целях минимизации административных рисков предполагается повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы; рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы |
| 4. | Резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, природных и техногенных катастроф и катаклизмов | Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В рамках муниципальной программой строительство капитальных объектов не осуществляется | | | | |

Таблица 7

Предложения граждан по реализации национальных проектов

Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске, учтенные

в муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Предложения | Номер, наименование мероприятия  (таблица 2) | Наименование целевого показателя (таблица 1) | Описание механизма реализации предложения | Ответственный исполнитель |
| Муниципальной программой не предусмотрена реализация национальных проектов Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске, предложения граждан отсутствуют | | | | | |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 17.10.2014 N 1026

НАПРАВЛЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Направления расходов | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1: обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | |
| Задачи:  1. Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  2. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.  3. Создание и развитие "Системы 112".  4. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.  5. Создание, содержание и организация деятельности спасательной станции - аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы.  6. Укрепление пожарной безопасности.  7. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.  8. Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  9. Создание и развитие "Системы 05" | | | |
| Подпрограмма 1 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | | | |
| 1.1. | Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Разработка и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Организация и проведение городских соревнований "Школа безопасности". Изготовление, оформление и размещение стендов по безопасности жизнедеятельности. Оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта. Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения, форменного обмундирования, индивидуальных рационов питания. Проведение специальной оценки условий труда. Проведение комплекса мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в следующих режимах функционирования: повседневной деятельности; повышенной готовности; чрезвычайной ситуации. Приобретение и обслуживание противопожарного оборудования, снаряжения и инструмента. Приобретение, изготовление и обслуживание стендов, знаков безопасности о правилах поведения на воде. Откачка талых, грунтовых и дождевых вод на придомовых территориях жилого фонда, а также в жилых домах, с применением насосного оборудования и специальных машин для откачки воды. Участие в учениях и тренировках. Содержание, техническое обслуживание, замена и установка пожарных гидрантов. Комплектование пунктов временного размещения |  |
| 1.2. | Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций | Техническое обслуживание и поддержка работоспособности автоматизированных рабочих мест единой дежурно-диспетчерской службы. Техническое обслуживание и поддержка работоспособности "Системы 112". Содержание, модернизация и техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения. Содержание каналов связи и телекоммуникационных систем. Техническая поддержка специализированного программного обеспечения (СПО "Исток-СМ"). Приобретение, техническое сопровождение и модернизация программного продукта "Электронное моделирование аварийных ситуаций на объектах тепло-, водо-, газо-, электроснабжения". Организация, разработка, техническое обслуживание и поддержание работоспособности аппаратно-программного комплекса "Система 05" |  |
| Цель 2: создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ "УГЗН" | | | |
| Задача 10: создание условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "УГЗН" | | | |
| Подпрограмма 2 "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГЗН" | | | |
| 2.1. | Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ "УГЗН" | Обеспечение работников заработной платой. Обеспечение иных социальных выплат, гарантий и компенсаций, обусловленных трудовыми отношениями. Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему. Исполнение судебных актов. Обеспечение прочими закупками товаров, работ и услуг, направленными на обеспечение надлежащих организационно-технических и безопасных условий труда для исполнения служебных обязанностей в соответствии с установленными требованиями, и на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | - |