Приложение 2

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений в сфере

обеспечения общественной безопасности и

правопорядка в городе Ханты-Мансийске»

на 2016-2020 годы

Перечень основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные мероприятия  программы (связь мероприятий с показателями программы) | | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию,  руб. | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | |
| 2016г. | | 2017г. | 2018г. | | 2019г. | 2020г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Подпрограмма I. Профилактика правонарушений | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественного порядка (3,4) | | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | всего | 32647850 | 6529570 | | 6529570 | 6529570 | | 6529570 | 6529570 |
| бюджет города | 32647850 | 6529570 | | 6529570 | 6529570 | | 6529570 | 6529570 |
| 1.2. | Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (3,4) | | Администрация города Ханты-Мансийска | Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | всего | 16653500 | 3330700 | | 3330700 | 3330700 | | 3330700 | 3330700 |
| бюджет автономного округа | 16653500 | 3330700 | | 3330700 | 3330700 | | 3330700 | 3330700 |
| 1.3. | Создание условий для деятельности народных дружин (1,3,4) | | Администрация города Ханты-Мансийска | Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | всего | 300000 | 60000 | | 60000 | 60000 | | 60000 | 60000 |
| бюджет автономного округа | 210000 | 42000 | | 42000 | 42000 | | 42000 | 42000 |
| бюджет города | 90000 | 18000 | | 18000 | 18000 | | 18000 | 18000 |
| 1.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних (5) | | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | всего | 250000 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 50000 |
| бюджет города | 250000 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 50000 |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва | всего | 615000 | 123000 | | 123000 | 123000 | | 123000 | 123000 |
| бюджет города | 615000 | 123000 | | 123000 | 123000 | | 123000 | 123000 |
| 1.5. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения (2,4,6) | | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | всего | 35143560 | 7028712 | | 7028712 | 7028712 | | 7028712 | 7028712 |
| бюджет города | 35143560 | 7028712 | | 7028712 | 7028712 | | 7028712 | 7028712 |
| Администрация города Ханты-Мансийска | Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | всего | 1680000 | 1680000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 1344000 | 1344000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| бюджет города | 336000 | 336000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.6. | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (4) | | Администрация города Ханты-Мансийска | Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | всего | 258400 | 258400 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 258400 | 258400 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме I: | | | | | всего | 87548310 | 19060382 | | 17121982 | 17121982 | | 17121982 | 17121982 |
| федеральный бюджет | 258400 | 258400 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 18207500 | 4716700 | | 3372700 | 3372700 | | 3372700 | 3372700 |
| бюджет города | 69082410 | 14085282 | | 13749282 | 13749282 | | 13749282 | 13749282 |
| Подпрограмма II. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация мероприятий по информационной антинаркотической пропаганде (7) | Администрация города Ханты-Мансийска | | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | всего | 250000 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 50000 |
| бюджет города | 250000 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 50000 |
| 2.2. | Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики наркомании и общественностью (7) | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | всего | \* | \* | | \* | \* | | \* | \* |
| бюджет города | \* | \* | | \* | \* | | \* | \* |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | всего | \* | \* | | \* | \* | | \* | \* |
| бюджет города | \* | \* | | \* | \* | | \* | \* |
| 2.3. | Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности для детей, подростков и молодежи (7) | Администрация города Ханты-Мансийска | | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | всего | 600000 | 120000 | | 120000 | 120000 | | 120000 | 120000 |
| бюджет города | 600000 | 120000 | | 120000 | 120000 | | 120000 | 120000 |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | всего | 250000 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 50000 |
| бюджет города | 250000 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 50000 |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | всего | \* | \* | | \* | \* | | \* | \* |
| бюджет города | \* | \* | | \* | \* | | \* | \* |
| Итого по подпрограмме II: | | | |  | всего | 1100000 | 220000 | | 220000 | 220000 | | 220000 | 220000 |
| бюджет города | 1100000 | 220000 | | 220000 | 220000 | | 220000 | 220000 |
| Подпрограмма III. Профилактика экстремизма и укрепление толерантности | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия (8,9,10) | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | всего | \* | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| бюджет города | \* | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Администрация города Ханты-Мансийска | | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | всего | 350000 | 70000 | | 70000 | | 70000 | 70000 | 70000 |
| бюджет города | 350000 | 70000 | | 70000 | | 70000 | 70000 | 70000 |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» | всего | 160000 | 32000 | | 32000 | | 32000 | 32000 | 32000 |
| бюджет города | 160000 | | 32000 | 32000 | | 32000 | 32000 | 32000 |
| Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | всего | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| бюджет города | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города  Ханты-Мансийска | | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | всего | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| бюджет города | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| 3.2. | Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам профилактики экстремизма и реализации государственной национальной политики  (8,9,10) | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | всего | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| бюджет города | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| Администрация города Ханты-Мансийска | | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | всего | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| бюджет города | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| 3.3. | Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов (8,9,10) | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | всего | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| бюджет города | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| Администрация города Ханты-Мансийска | | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | всего | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| бюджет города | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| Администрация города Ханты-Мансийска | | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | всего | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| бюджет города | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| 3.4. | Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии (8,9,10) | Администрация города Ханты-Мансийска | | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | всего | 250000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 50000 | 50000 |
| бюджет города | 250000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 50000 | 50000 |
| Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолет-них и защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска | всего | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| бюджет города | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | всего | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| бюджет города | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | всего | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| бюджет города | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города  Ханты-Мансийска | | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | всего | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| бюджет города | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| 3.5. | Проведение мониторинга в сфере противодействия экстремизму, состояния межнациональных и межконфессиональных отношений (8,9,10) | Администрация города Ханты-Мансийска | | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | всего | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| бюджет города | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска | всего | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| бюджет города | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| Итого по подпрограмме III: | | | | | всего | 760000 | | 152000 | 152000 | | 152000 | 152000 | 152000 |
| бюджет города | 760000 | | 152000 | 152000 | | 152000 | 152000 | 152000 |
| Всего по Программе: | | | | | всего | 89408310 | | 19432382 | 17493982 | | 17493982 | 17493982 | 17493982 |
| федеральный бюджет | 258400 | | 258400 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 18207500 | | 4716700 | 3372700 | | 3372700 | 3372700 | 3372700 |
| бюджет города | 70942410 | | 14457282 | 14121282 | | 14121282 | 14121282 | 14121282 |

\*- исполнители мероприятия принимают участие в реализации мероприятия без финансирования (за счет средств из других источников финансирования)