**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. №\_\_\_\_

О подготовке и проведении

четырнадцатого Международного
IT-Форума с участием стран
БРИКС и ШОС

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.03.2015 №51-п «О Международном
IT- Форуме», Планом основных мероприятий, реализуемых Правительством и  исполнительными органами Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 2023 году, утвержденным распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2022 года
№841-рп, распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.02.2023 №69-р «О составе организационного комитета и плане мероприятий («дорожной карте»)
по подготовке и проведению четырнадцатого Международного IT-Форума
с участием стран БРИКС и ШОС», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить план мероприятий органов Администрации города
Ханты-Мансийска по подготовке и проведению четырнадцатого Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности заместителя Главы города Ханты-Мансийска Белозерову В.А.

Глава города

Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_

План мероприятий органов Администрации города Ханты-Мансийска по подготовке и проведению
четырнадцатого Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС (далее – Форум)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| **Подготовительный этап** |
|  | Размещение вдоль дороги «Аэропорт – КТЦ «Югра-Классик» флагов с символикой Форума | до 25 мая 2023 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;Муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» |
|  | Формирование и утверждение культурно-развлекательной и туристической программ Форума | апрель - май2023 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей»;Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Организация транспортного обслуживания участников Форума  | до 9 июня2023 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» |
|  | Обеспечение через управляющие организации города надлежащего санитарного состояния придомовых и внутриквартальных территорий:улица Мира;улица Гагарина;улица Дзержинского;улица Чехова;улица Ленина;улица Комсомольская;улица Калинина;улица К.Маркса | до 8 июня2023 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск;Управление муниципального контроля Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Ликвидация стихийных свалок в черте города | до 8 июня2023 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Управление муниципального контроля Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Информирование жителей города о мероприятиях Форума через СМИ, образовательные организации, учреждения культуры, здравоохранения и торгово-развлекательные комплексы | 16 мая – 8 июня 2023 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»;Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска;Отдел по здравоохранению;Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| **Этап проведения Форума** |
|  | Проведение на площадках Форума, культурной, развлекательной, туристической, концертной программ | 6 - 8 июня2023 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей»;Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Обеспечение транспортного обслуживания участников Форума  | 5 - 9 июня2023 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» |
|  | Обеспечение безопасности участников Форума | 5 - 8 июня2023 года | Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Организация работы волонтеров на Форуме | 6 - 8 июня2023 | Муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска» |
|  | Обеспечение мультимедийным оборудованием, аудио/видеозаписью, сопровождение докладов, свободный доступ к Wi-Fi в местах проживания участников Форума и местах проведения Форума | 6 - 8 июня2023 | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» |
|  | Демонстрация видеороликов о мероприятиях Форума в СМИ и социальных сетях, на информационных площадках города Ханты-Мансийска | 1 - 7 июня 2023 | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»;Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1. ь
 | Размещение в социальных сетях информации о мероприятиях Форума | 25 мая – 9 июня 2023 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»; |