**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. №\_\_\_\_

О подготовке и проведении

четырнадцатого Международного  
IT-Форума с участием стран   
БРИКС и ШОС

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.03.2015 №51-п «О Международном   
IT- Форуме», Планом основных мероприятий, реализуемых Правительством и  исполнительными органами Ханты-Мансийского автономного    
округа – Югры в 2023 году, утвержденным распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2022 года   
№841-рп, распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.02.2023 №69-р «О составе организационного комитета и плане мероприятий («дорожной карте»)   
по подготовке и проведению четырнадцатого Международного IT-Форума   
с участием стран БРИКС и ШОС», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить план мероприятий органов Администрации города   
Ханты-Мансийска по подготовке и проведению четырнадцатого Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   
на исполняющего обязанности заместителя Главы города Ханты-Мансийска Белозерову В.А.

Глава города

Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_

План мероприятий органов Администрации города Ханты-Мансийска по подготовке и проведению   
четырнадцатого Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС (далее – Форум)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| **Подготовительный этап** | | | |
|  | Размещение вдоль дороги «Аэропорт – КТЦ «Югра-Классик» флагов с символикой Форума | до 25 мая  2023 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;  Муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» |
|  | Формирование и утверждение культурно-развлекательной и туристической программ Форума | апрель - май  2023 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей»;  Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Организация транспортного обслуживания участников Форума | до 9 июня  2023 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» |
|  | Обеспечение через управляющие организации города надлежащего санитарного состояния придомовых и внутриквартальных территорий:  улица Мира;  улица Гагарина;  улица Дзержинского;  улица Чехова;  улица Ленина;  улица Комсомольская;  улица Калинина;  улица К.Маркса | до 8 июня  2023 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;  Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск;  Управление муниципального контроля Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Ликвидация стихийных свалок в черте города | до 8 июня  2023 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;  Управление муниципального контроля Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Информирование жителей города о мероприятиях Форума через СМИ, образовательные организации, учреждения культуры, здравоохранения и торгово-развлекательные комплексы | 16 мая –  8 июня  2023 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»;  Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска;  Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска;  Отдел по здравоохранению;  Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| **Этап проведения Форума** | | | |
|  | Проведение на площадках Форума, культурной, развлекательной, туристической, концертной программ | 6 - 8 июня  2023 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей»;  Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Обеспечение транспортного обслуживания участников Форума | 5 - 9 июня  2023 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» |
|  | Обеспечение безопасности участников Форума | 5 - 8 июня  2023 года | Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Организация работы волонтеров на Форуме | 6 - 8 июня  2023 | Муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска» |
|  | Обеспечение мультимедийным оборудованием, аудио/видеозаписью, сопровождение докладов, свободный доступ к Wi-Fi в местах проживания участников Форума и местах проведения Форума | 6 - 8 июня  2023 | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» |
|  | Демонстрация видеороликов о мероприятиях Форума в СМИ и социальных сетях, на информационных площадках города Ханты-Мансийска | 1 - 7 июня 2023 | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»;  Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1. ь | Размещение в социальных сетях информации о мероприятиях Форума | 25 мая –  9 июня 2023 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»; |