|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий и территорий общего пользования г. Ханты-Мансийска в 2017 году (на 04.10.2017)** | | | |
| Наименование объекта | Исполнитель работ | Комментарий по выполнению | % выполнения работ |
| **«Дворовые территории»** | | | |
| Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу ул. Пионерская, 46, 48 | ООО «Версо-Монолит» | выполненные работы - вертикальная планировка, проезды, тротуары, спорт. площадка, озеленение, ограждение, ливневая канализация, демонтажные работы  Оставшиеся работы: вертикальная планировка, проезды, тротуары, спорт.площадка, озеленение, ограждение, ливневая канализация, МАФ, наружное электроосвещение, площадка ТБО | 50% |
| Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу Ленина,82 –Красноармейская,4 | ООО «ТДК» | выполненные работы - демонтажные, покрытия, ограждение. Оставшиеся работы: наружное освещение, МАФ, покрытие, газон | 60% |
| Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу Энгельса, 25,27 | ООО «ПСК «ХМС» | выполненные работы -вертикальная планировка, проезды, тротуары, освещение, ограждение, ,демонтажные работы. Оставшиеся работы: проезды, освещение, тротуары | 45% |
| Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу Сутормина,13А | ООО «ПСК «ХМС» | выполненные работы - демонтажные работы, покрытие из резиновой плитки. Оставшиеся работы: газон, пандусы, наружное освещение | 10% |
| **«Общественные территории»** | | | |
| Комплексное благоустройство территорий общего пользования в районе улиц Мира, Восточная объездная, Студенческая | М ДЭП | выполненные работы - демонтажные, покрытия, ограждение  оставшиеся работы - а/б покрытие, нанесение разметки | 60% |
| Комплексное благоустройство территорий общего пользования по ул. Мичурина 4 | ООО «Версо-Монолит» | выполненные работы - вертикальная планировка, песчаное, щебёночное основание, газон, дорожки. Оставшиеся работы - а/б покрытие, МАФ, озеленение | 80% |
| Комплексное благоустройство территорий общего пользования в районе СУ-967 | ООО «ТДК» | выполненные работы - демонтажные, покрытия, ограждение.  Оставшиеся работы - наружное освещение, МАФ, покрытие, газон | 60% |
| Комплексное благоустройство территорий общего пользования по адресам: ул. Мира – Энгельса | МБУ «ГОРСВЕТ» | Выполненные работы: Монтаж ОПК «Световая консоль», Монтаж ОПК «Световой кронштейн Тип 1». Оставшиеся работы (26%): Монтаж ОПК «Световая консоль» Монтаж ОПК «Световой кронштейн Тип 1» , Монтаж ОПК «Световой кронштейн Тип 2» | 74% |
| Комплексное благоустройство территорий общего пользования по Ленина, 90а, 92а, 96а, 94, 92, 90 –ул. Красноармейская,5 | ООО «Версо-Монолит» | выполненные работы -проезды, тротуары, спорт. площадка, озеленение, МАФ, проезды Оставшиеся работы: травмобезопасное покрытие, ограждение, наружное электроосвещение | 60% |

**1.Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу ул. Пионерская, 46, 48**

** **

**2.Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу Ленина,82 –Красноармейская,4**

** **

**3.Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу Энгельса, 25,27**

****

**4.Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу Сутормина,13А**

**** 

**5.Комплексное благоустройство территорий общего пользования в районе улиц Мира, Восточная объездная, Студенческая**

**** 

**6.Комплексное благоустройство территорий общего пользования по ул. Мичурина 4**

** **

**7.Комплексное благоустройство территорий общего пользования в районе СУ-967**

****

**8.Комплексное благоустройство территорий общего пользования по Ленина, 90а, 92а, 96а, 94, 92, 90 –ул. Красноармейская,5**

** **

** **

**9.Комплексное благоустройство территорий общего пользования по адресам: ул. Мира – Энгельса**

** **