ПРОЕКТ

Муниципальное образование

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

городской округ город Ханты-Мансийск

Администрация города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__»_______2017				                     			№ ___

Об оказании содействия в

подготовке и проведении

христианского праздника

«Крещение Господне»

В целях оказания содействия в подготовке и проведении христианского праздника «Крещение Господне» на основании прошения управляющего Ханты-Мансийской епархии епископа Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»:

- Создать организационный комитет по оказанию услуг содействия в подготовке и проведении христианского праздника «Крещение Господне»

- Утвердить состав организационного комитета по оказанию содействия в подготовке и проведении христианского праздника «Крещение Господне» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить план мероприятий по оказанию содействия в подготовке и проведении христианского праздника «Крещение Господне» 19.01.2018 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Волчкова С.А.

Глава

города Ханты-Мансийска 						             М.П. Ряшин

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от «__»_______2016 №___

Состав организационного комитета по оказанию содействия

в подготовке и проведении христианского праздника

«Крещение Господне»

(далее – организационный комитет)

| Волчков С.А. | - заместитель Главы города Ханты-Мансийска, председатель организационного комитета |
| --- | --- |

Члены организационного комитета:

| Шашков А.Н. | - заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| --- | --- |
| Ксенофонтов А.А. | - заместитель директора, начальник управления благоустройства и развития жилищного хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Корчагина Н.А. | - начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Липина Л.В. | - заместитель начальника управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Ревакшин В.Н. | - заместитель начальника управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Егоров О.В. | - начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Гималов Р.Р. | - заведующий отделом по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |
| Девятков Е.В. | - начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |
| Корнеев А.А. | - директор муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» |
| Милкин С.М. | - директор муниципального предприятия «Городские электрические сети» |
| Сергеев А.С. | - директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия |
| Трапезникова С.А. | - директор муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» |
| Гребенников В.Н. | - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |
| Нестеров А.В. | - руководитель Ханты-Мансийского инспекторского отделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам (далее - Центр ГИМС) ГУ МЧС России по ХМАО-Югре (по согласованию) |
| Кравцов С.В. | - протоиерей, благочинный Ханты-Мансийского благочиния и секретарь Управления Ханты-Мансийской Епархии (по согласованию) |
| Семенов В.С. | - председатель Совета учредителей фонда «Покрова Пресвятой Богородицы» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от «__»_______2017 №___

План

мероприятий по оказанию содействия в подготовке и проведении христианского праздника «Крещение Господне» (19.01.2018 г. с 00.00 до 24.00 часов в районе моста через реку Иртыш на левом берегу у Поклонного Креста)

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление схемы размещения «Иордани» на реке Иртыш и движения автотранспорта на площадке проведения праздника «Крещение Господне» - (согласованные в ГИБДД) | до 15.01.2018 | фонд «Покрова Пресвятой Богородицы» |
| 2. | Измерение толщины льда на площадке проведения массового мероприятия | до 15.01.2018 | Ханты-Мансийское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |
| 3. | Получение официального заключение о толщине льда в Ханты-Мансийском инспекторском отделении Центра ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре | до 15.01.2018 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 4. | Расчистка дороги к месту проведения мероприятий, площадки для сооружения купели и стоянки автотранспорта (500 мест). Установка дорожных знаков для организации движения автотранспорта (согласно схеме) | 12.01.2018 – 19.01.2018 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 5. | Озвучивание праздничных мероприятий | 19.01.2018 с 11.00 до 21.00 час. | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| 6. | Организация освещения площадки у купели, в палатках и на автостоянке | 18.01.2018, 19.01.2018 | МП «Городские электрические сети» |
| 7. | Оказание содействия в сооружении 4 купелей и креста | 18.01.2018, 19.01.2018 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 8. | Установка палаток ЧС-43 для погружения в воду и переодевание | 18.01.2018 | МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |
| 9. | Оснащение палаток вешалками (8 штук) и скамейками (8 штук) | 18.01.2018 | МП «Жилищно-коммунальное управление» |
| 10. | Дежурство экипажа спасателей станции аварийно-спасательного формирования МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» города Ханты-Мансийска | с 16.00 час. 18.01.2018 | МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |
| 11. | Охрана общественного порядка у купели и на автостоянке | с 16.00 час. 18.01.2018 | МО МВД России «Ханты-Мансийский» |
| 12. | Организация движения пассажирского транспорта по маршруту «Трансагентство – «Иордань». Обеспечение участников Крестного хода автобусами | информация к 15.01.2018 | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| 13. | Обеспечение бесперебойного движения автотранспорта (согласно схеме) | с 10.30 час. 19.01.2018 | МО МВД России «Ханты-Мансийский» |
| 14. | Сопровождение Крестного хода нарядами ГИБДД (согласно маршруту) | с 10.30 час. 19.01.2018 | МО МВД России «Ханты-Мансийский» |
| 15. | Установка контейнеров для мусора (2 штуки) и биотуалета | 18.01.2018 | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие |
| 16. | Дежурство бригады скорой медицинской помощи | с 10.30 час. 19.01.2018 | Отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |
| 17. | Информирование население через средства массовой информации о плане праздничных мероприятий, работе городских служб и организации движения пассажирского транспорта | с 15.01.2018 | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| 18. | Организация торгового обслуживания | с 10.30 до 20.00 час. 19.01.2018 | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |