Пояснительная записка по реализации в 2019 году

мероприятий муниципальной программы

# Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»

#

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14.11.2014 № 1101 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске.

Задачи муниципальной программы:

создание условий для развития и деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, возрождение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске;

обеспечение жителей города Ханты-Мансийска садоводческими, огородническими и дачными земельными участками.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

 Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

**«**Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске**»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показа-тель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показателей за 2018 год  | Значение показателей за 2019 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1. | Площадь отремонтированных подъездных путей к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан | кв. м | 13 958 | 13 958 | 14343,5 | 15 282 | 15 566 | 43 002 |
| 2. | Количество земельных участков, предоставленных садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан, на которых проведены кадастровые работы | ед. | 7 219 | 7 215 | 7 215 | 7230 | 7 219  | 7 351 |
| 3. | Количество предоставленных гражданам садовых и огородных земельных участков | ед. | 7 856 | 7 890 | 7 858 | 7 894 | 7 869 | 8 060 |
| 4. | Доля садово-огороднических земельных участков, права на которые оформлены в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | % | 98,4 | 100 | 100 | – | – | – |

Описательная и аналитическая часть таблицы:

1. Фактическое выполнение показателя *«Площадь отремонтированных подъездных путей к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 102% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 109%);
2. Фактическое выполнение показателя *«Количество земельных участков, предоставленных садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан, на которых проведены кадастровые работы»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 100% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 100%);
3. Фактическое выполнение показателя *«Количество предоставленных гражданам садовых и огородных земельных участков»* в 2019 году по отношению к плановому значению по итогам 2019 года составило 100% (фактическое выполнение показателя по отношению к аналогичному периоду 2018 года составило 100%);
4. Фактическое выполнение показателя *«Доля садово-огороднических земельных участков, права на которые оформлены в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»* в 2019 году не определено, в связи с тем, что данный показатель был исключен.

На финансирование муниципальной программы в 2019 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 3 813,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 3 813,5 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований за 2019 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы

«Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год  |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3 989,8 | 3 813,5 | 3 813,5 | 100% |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 100% |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" | 2 909,8 | 3 213,5 | 3 213,5 | 100% |
| 3 | Департамент муниципальной собственности; МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны" | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

Таблица 3

Структура расходов муниципальной программы

«Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3 989,8 | 3 813,5 | 3 813,5 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 3 989,8 | 3 813,5 | 3 813,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Ремонт подъездных путей от городских дорог общего пользования (федеральных трасс) до границ садово-огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан», всего, в том числе: | 2 909,8 | 3 213,5 | 3 213,5 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 2 909,8 | 3 213,5 | 3 213,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ на земельных участках, предназначенных для организации проезда к территориям садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Предоставление земельных участков садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых, огородных земельных участков», всего, в том числе: | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 100% |

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» выделено 3 813,5 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие *«Ремонт подъездных путей от городских дорог общего пользования (федеральных трасс) до границ садово-огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»* выделены средства в размере 3 213,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 3 213,5 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на оплату выполненных работ по щебенению части земельного участка, предназначенного для организации проезда к территориям ТСН СОНТ «Связист», ТСН СНТ «Геофизик-2».

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлено потребностью в выполнении работ по организации проезда от городских дорог общего пользования (федеральных трасс) до границ садово-огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

1. Основное мероприятие *«Предоставление земельных участков садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых, огородных земельных участков»* выделены средства в размере 600,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 600,0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на предоставление грантов в форме субсидии победителям городского конкурса «Самое организованное садоводческое некоммерческое товарищество города Ханты-Мансийска».

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 годом в связи с проведением городского конкурса «Самое организованное садоводческое некоммерческое товарищество города Ханты-Мансийска» в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.08.2019 № 1078.