Пояснительная записка

по реализации в 2019 году

мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 29.09.2014 №927 «О муниципальной программе «Молодежь города Ханты-Мансийска».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

1.Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи, развития потенциала молодежи.

2.Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда, содействие профориентации молодежи.

3.Содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи, социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

4.Повышение качества оказания муниципальных услуг для молодежи.

5.Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих реализацию государственной молодежной политики.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Молодежь города Ханты-Мансийска»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя в 2018 году |  | Значение показателя в 2019 году |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1. | Количество городских мероприятий в сфере молодежной политики | единиц/в год | 60 | 60 | 61 | 63 | 66 | 70 |
| 2. | Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики | человек/в год | 14 500 | 14 500 | 14 830 | 16 000 | 16 558 | 16 600 |
| 3. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | человек/в год | 715 | 715 | 730 | 720 | 820 | 750 |
| 4. | Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | человек/в год | 1 500 | 1 500 | 1 511 | 3 600 | 3 600 | 4 200 |
| 5. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования | человек | 3 410 | - | - | 5 892 | 5 892 | 23 982 |
| 6. | Количество молодежи, привлеченной к участию в окружных, межрегиональных, всероссийских молодежных мероприятиях | Человек в год | 150 | 240 | 251 | - | - | - |
| 7. | Количество социальных молодежных проектов, заявленных на городские, окружные и всероссийские конкурсы | Единиц в год | 30 | 50 | 52 | - | - | - |
| 8. | Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальной услуги, выполнение муниципальных работ в сфере молодежной политики | % | не менее 95 | не менее 95 | 100 | - | - | - |
| 9. | Удовлетворенность получателей муниципальных услуг в сфере молодежной политики качеством предоставления услуги | % | не менее 95 | не менее 95 | 97,4 | - | - | - |

1.Значение показателя «Количество мероприятий в сфере молодежной политики» составляет 66 единиц.

Фактическое выполнение показателя по отношению к плану на 2019 год составило 104,8 %. Перевыполнение планового показателя (63 единицы) на 3 единицы произошло в связи с внеплановым проведением информационно-обучающего семинара «Моя электронная личная книжка добровольца» по работе в единой информационной системе «Добровольцы России», всероссийской интеллектуальной игры «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» и Кибер-Квиза от «Лаборатории Касперского» по обучению подростков безопасному поведению в сети Интернет.

Фактическое выполнение показателя в 2019 году по отношению к фактическому выполнению показателя за 2018 год составило 108,2 %.

2.Значение показателя «Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики» составляет 16 558 человек.

Фактическое выполнение показателя по отношению к плану на 2019 год составило 103,5 %. Перевыполнение планового показателя (16 000 человек) на 558 человек произошло в связи с увеличением количества участников мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи.

Фактическое выполнение показателя в 2019 году по отношению к фактическому выполнению показателя за 2018 год составило 100,4 %.

3.Значение показателя «Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан» составляет 820 человек.

Фактическое выполнение показателя по отношению к плану на 2019 год составило 113,9 %. Перевыполнение планового показателя (720 человек) на 100 человек произошло в связи с увеличением временных рабочих мест в весенний и осенний период, а также создания (впервые) рабочих мест в зимний период.

Фактическое выполнение показателя в 2019 году по отношению к фактическому выполнению показателя за 2018 год составило 112,3 %.

4.Значение показателя «Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность» составляет 
3 600 человек.

Фактическое выполнение показателя по отношению к плану на 2019 год составило 100 %.

Фактическое выполнение показателя в 2019 году по отношению к фактическому выполнению показателя за 2018 год составило 238 %. Значительное увеличение показателя связано с ростом популярности добровольческого движения в молодежной среде и положительной динамикой создания добровольческих объединений (с 28 объединений в 2018 году до 40 объединений в 2019 году).

5.Значение показателя «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования» составляет 5 892 человека.

Фактическое выполнение показателя по отношению к плану на 2019 год составило 100 %.

На финансирование муниципальной программы в 2019 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 39 887,9 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 2 869,6 тыс. рублей или 52,3% от годового объема финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований за 2019 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 19 782,3 | 39 887,9 | 20 869,6 | 52,3 |
| 1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | МБУ «Молодежный центр» | 19 782,3 | 20 887,9 | 20869,6 | 99,9 |
| 3 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 0 | 19 000,0 | 0 | 0 |

Таблица 3

Структура расходов муниципальной программы

«Молодежь города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 19 782,3 | 39 887,9 | 20869,6 | 52,3 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 1 366,1 | 19 339,5 | 2 239,5 | 11,5 |
| - бюджет города | 18 416,2 | 20 548,4 | 18 630,1 | 90,6 |
| Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» всего, в том числе: | 10 565,4 | 11 182,3 | 11 181,3 | 99,9 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 1 366,1 | 2 239,5 | 2 239,5 | 100,0 |
| - бюджет города | 9 199,3 | 8 942,8 | 8 941,8 | 99,9 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» всего, в том числе: | 9 216,9 | 9 705,6 | 9 688,3 | 99,8 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 9 216,9 | 9 705,6 | 9 688,3 | 99,8 |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция зданий для размещения учреждений молодежной политики» Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей "Образовательно-молодежный центр с блоком питания | 0 | 19 000,0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 17 100,0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 0 | 1 900,0 | 0 | 0 |

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» выделено 30 182,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 19 339,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 0 тыс. рублей.

1.Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» выделены средства в размере 11 182,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 2 239,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 11 181,3 тыс. рублей, в том числе 2 239,5 тыс. рублей средства бюджета округа, средства федерального бюджета 0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 99,9 %.

Выделенные средства направлены на проведение мероприятий для молодежи в различных направлениях молодежной политики и трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

2.Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» выделены средства в размере 9 705,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 9 688,3 тыс. рублей, в том числе 0 тыс. рублей средства бюджета округа, средства федерального бюджета 0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 99,8 %.

Выделенные средства направлены на оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр».

3.Основное мероприятие «Строительство, реконструкция зданий для размещения учреждений молодежной политики»» выделены средства в размере 19 000,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 17 100,0  тыс. рублей, средства федерального бюджета 0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей, в том числе 0 тыс. рублей средства бюджета округа, средства федерального бюджета 0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 0 %.

В течение года Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр» проведено более 60 городских мероприятий для подростков и молодежи. В том числе традиционные: чемпионат по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи, турниры по игре «Что? Где? Когда?», городской конкурс «Студент года», открытый турнир по Street Workout, форум активных граждан «Молодой политик», День молодежи, церемония чествования молодежи города Ханты-Мансийска и партнеров муниципальной молодежной политики и другие.

Впервые в этом году по инициативе Молодежного совета при Главе города Ханты-Мансийска проведена экстремальная гонка с препятствиями «ГОНКА МОЛОДЫХ / Khanty-Mansiysk». Гонка вызвала большой интерес у молодежи нашего города, участие приняли 135 человек.

Количество молодых горожан, вовлеченных в реализацию проектов и программ в сфере молодежной политики, ежегодно увеличивается. Так в 2019 году охват молодежи составил более 16 500 человек (2018 год – 14 830 чел.).

С 2019 года в рамках муниципальной программы реализуется региональный проект «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование».

Ожидаемые результаты проекта: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), увеличение числа вовлеченной молодежи в творческую деятельность, увеличение числа добровольцев (волонтеров).

В настоящее время разработан Территориальный план-график по совместному достижению целей и показателей регионального проекта «Социальная активность» на территории города Ханты-Мансийска. Ведется работа по информационной поддержке и содействию в проведении мероприятий, методическая, организационная помощь. Наиболее активные молодежные объединения привлекаются к организации и проведению городских мероприятий.

Результатом реализации регионального проекта «Социальная активность» на территории города Ханты-Мансийска стало 100% достижение установленных целевых показателей:

-численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (5892 чел.);

-доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (14%, 11322 чел.);

-доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (30%, 7700 чел).