**Пояснительная записка**

**по реализации в 2019 году мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013№1364 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»(*с изм. от 14.11.2019 №1368*).

Разработчиком и координатором муниципальной программы является отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является (являются):

1. Снижение уровня преступности.

2.Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа Ханты-Мансийск, профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве в городском округе Ханты-Мансийск.

3.Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

Задачи программы:

1.Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан.

2. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

3.Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих в городе Ханты-Мансийске.

4.Предупреждение экстремистской деятельности, укрепление гражданского единства.

5.Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов.

6. Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты, повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

 Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показа-тель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показателей за 2018 год  | Значение показателей за 2019 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программ-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |  |
| 1. | Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации в общем количестве таких правонарушений | % | 60,0 | 65,0 | 73,0 | - | - | - |
| 2. | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 19,6 | 18,5 | 12,2 | - | - | - |
| 3. | Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий | Чел./на 100 тыс. населения | 13,9 | 10,3 | 4,1 | - | - | - |
| 4. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч чел. населения)  | Ед. | 1451,1 | - | - | 1394,4 | 1678,0 | 1133,0 |
| 5. | Общая распространённость наркомании (число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс.чел. населения) | Чел. | 362,2 | - | - | 190,3 | 121,0 | 179,0 |
| 6. | Уровень первичной заболеваемости наркоманией  | Чел./на 100 тыс. населения | 46,3 | 31,6 | 14,1 | - | - | - |
| 7. | Доля граждан, положительно, оценивающих состояние межнациональных отношений | (%) | 64,7 | 78,0 | 89,8 | 73,0 | 83,4 | 82,0 |
| 8. | Доля граждан, положительно, оценивающих состояние межконфессиональных отношений, % | % | 75,3 | 78,0 | 95,3 | - | - | - |
| 9. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | (тыс. чел.)  | 15,5 | - | - | 15,6 | 44,7 | 18,0 |
| 10. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России  | (тыс. чел.) | 2,5 | - | - | 3,5 | 6,3 | 6,0 |
| 11. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | (%) | 84,0 | - | - | 84,5 | 84,5  | 92,0 |

По результатам реализации программы достигнуты следующие показатели:

1. Уровень преступности составил 1678,0 при плановом значении 1394,4. Рост общего количества зарегистрированных преступлений обусловлен увеличением количества зарегистрированных фактов мошенничеств и выявленных наркопреступлений.

2. Общая распространённость наркомании составила 121,0, плановое значение 190,3.

3.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений по итогам опроса, проведенного Департаментом общественных связей автономного округа, составила 83,4%, плановое значение 73%.

4. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, (тыс.чел.) составило 44,7 при плановом значении 15,6.

 5.Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (тыс.чел.) составила 6,3 при плановом значении 1,6.

6. Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке составила 84,5% (плановое значение 84,5%).

Показатели 4 и 5 будут откорректированы в сторону увеличения при привидении программы в соответствие с решением Думы города Ханты-Мансийска от 27.12.23019 №398-VI РД.

На финансирование муниципальной программы в 2019 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 10667,7 тыс.рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 10527,8 тыс.рублей или 98,7% от годового объема финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований за 2019 год по основному исполнителю и соисполнителем муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год  |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 20 710,5 | 10667,7 | 10527,8 | 98,7% |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 13518,7 | 6709,2 | 6709,2 | 100% |
| 2 | Администрациягорода Ханты-Мансийска | 6492,5 | 3533,7 | 3393,8 | 96 % |
| 3 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100% |
| 4 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 349,3 | 74,8 | 74,8 | 100% |

Таблица 3

Структура расходов муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»

 (тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 20 710,5 | 10667,7 | 10527,8 | 98,7% |
| - федеральный бюджет  | 47,0 | 24,8 | 8,1 | 32,7% |
| - бюджет автономного округа  | 11 216,7 | 3984,7 | 3861,5 | 96,9% |
| - бюджет города | 9 446,8 | 6658,2 | 6658,2 | 100% |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений», всего, в т.ч.: | 19831,1 | 10146,8 | 10006,9 | 98,6% |
| - федеральный бюджет  | 47,0 | 24,8 | 8,1 | 32,7% |
| - бюджет автономного округа  | 11 216,7 | 3984,7 | 3861,5 | 96,9% |
| - бюджет города | 8 567,4 | 6137,3 | 6137,3 | 100% |
| п.1.1.Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественного порядка | 6829,2 | 5438,0 | 5438,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| - бюджет автономного округа  | 2196,9  | 710,7  | 710,7  | 100%  |
| - бюджет города | 4632,3 | 4727,3 | 4727,3 | 100% |
| п.1.2.Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | 3517,4 | 3210,0 | 3086,8 | 96,2% |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| - бюджет автономного округа  | 3517,4 | 3210,0 | 3086,8 | 96,2% |
| - бюджет города |  |  |  |  |
| п.1.3. Создание условий для деятельности народных дружин | 90,1 | 128,0 | 128,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| - бюджет автономного округа  | 42,1 | 64,0 | 64,0 | 100% |
| - бюджет города | 48,0 | 64,0 | 64,0 | 100% |
| п.1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних | 157,7 | 74,8 | 74,8 | 100% |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| - бюджет автономного округа  |  |  |  |  |
| - бюджет города | 157,7 | 74,8 | 74,8 | 100% |
| п.1.5.Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения | 9189,5 | 1271,2 | 1271,2 | 100% |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| - бюджет автономного округа  | 5460,2 |  |  |  |
| - бюджет города | 3729,3 | 1271,2 | 1271,2 | 100% |
| п.1.6.Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 47,0 | 24,8 | 8,1 | 32,7% |
| - федеральный бюджет  | 47,0 | 24,8 | 8,1 | 32,7% |
| - бюджет автономного округа  |  |  |  |  |
| - бюджет города |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», всего, в т.ч.: | 323,8 | 168,9 | 168,9 | 100% |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| - бюджет автономного округа  |   |   |   |   |
| - бюджет города | 323,8 | 168,9 | 168,9 | 100% |
| п.2.1.Реализация мероприятий по информационной антинаркотической пропаганде  | 21,1 |   |   |   |
| - федеральный бюджет  |   |   |   |   |
| - бюджет автономного округа  |  |  |  |  |
| - бюджет города | 21,1 |   |   |   |
| п.2.3.Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности для детей, подростков и молодежи  | 302,7 | 168,9 | 168,9 | 100% |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| - бюджет автономного округа  |   |   |   |   |
| - бюджет города | 302,7 | 168,9 | 168,9 | 100% |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и укрепление толерантности», всего, в т.ч.: | 555,7 | 352,0 | 352,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| - бюджет автономного округа  |  |  |  |  |
| - бюджет города | 555,7 | 352,0 | 352,0 | 100% |
| п.3.1.Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия | 409,8 | 352,0 | 352,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| - бюджет автономного округа  |  |  |  |  |
| - бюджет города | 409,8 | 352,0 | 352,0 | 100% |
| п.3.4.Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии  | 145,9 |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| - бюджет автономного округа  |  |  |  |  |
| - бюджет города | 145,9 |  |  |  |

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» выделено 10667,7 тыс.рублей, в том числе:

средства бюджета города 6658,2 тыс.рублей;

средства бюджета автономного округа 3984,7 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 24,8 тыс.рублей.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»:

1.1.Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественного порядка» выделены средства в размере 5438,0 тыс.рублей, в том числе:

средства бюджета города 4727,3 тыс.рублей;

средства бюджета автономного округа 710,7 тыс.рублей;

Кассовое исполнение составило 5438,0 тыс.рублей, в том числе:

средства бюджета города 4727,3тыс.рублей;

средства бюджета автономного округа 710,7 тыс.рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

 Выделенные средства направлены на оплату работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения за состоянием правопорядка и модернизацию системы (приобретено 4 сервера повышенной производительности и 1 коммутатор), произведена замена 5 (пяти) устаревших камер видеонаблюдения и произведены работы по приобретению и монтажу 5 (пяти) новых камер видеонаблюдения;

 При помощи систем видеонаблюдения раскрыто 13 преступлений, выявлено 752 правонарушения в сфере обеспечения правопорядка.

1.2.Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» выделены средства в размере 3210,0 тыс.рублей, в том числе:

 средства бюджета автономного округа 3210,0 тыс.рублей;

 Кассовое исполнение составило 3086,8 тыс.рублей, в том числе:

 средства бюджета автономного округа 3086,8 тыс.рублей;

 Плановые показатели исполнены на 96,2%.

 Выделенные средства направлены на денежное содержание 2 секретарей административной комиссии, почтовые и канцелярские расходы.

Административной комиссией в 2019 году вынесено 237 постановлений о наложении штрафа на сумму 196,4 тыс. рублей, возбуждено 52 дела по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неуплату штрафа в установленный срок.

По итогам рассмотрения административных дел юридическим и должностным лицам внесено 51 представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

1.3.Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» выделены средства в размере 128,0 тыс.рублей, в том числе:

средства бюджета города 64,0 тыс.рублей;

средства бюджета автономного округа 64,0 тыс.рублей;

Кассовое исполнение составило 128,0 тыс.рублей, в том числе:

средства бюджета города 64,0 тыс.рублей;

средства бюджета автономного округа 64,0 тыс.рублей;

Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства в размере 20000,00 рублей направлены на страхование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка (45 человек), в этих целях заключен муниципальный контракт №12/19-ЕП от 06.08.2019.

Остаток средств, в размере 108 000,00 рублей направлен на материальное стимулирование деятельности народных дружинников.

В 2019 году дружинниками осуществлено 138 выходов на охрану общественного порядка, отработано 552 человеко-часа. С их участием выявлено и пресечено 141 (АППГ – 139) административное правонарушение.

1.4.Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних» выделены средства в размере 74,8 тыс.рублей, в том числе:

средства бюджета города 74,8 тыс.рублей;

Кассовое исполнение составило 74,8 тыс.рублей, в том числе:

средства бюджета города 74,8 тыс.рублей;

Плановые показатели исполнены на 100%.

В рамках мероприятия проведен этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова.

1.5.Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения» выделены средства в размере 1271,2 тыс.рублей, в том числе:

средства бюджета города 1271,2 тыс.рублей;

Кассовое исполнение составило 1271,2 тыс.рублей, в том числе:

средства бюджета города 1271,2 тыс.рублей.

Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на техническое обслуживание системы видеонаблюдения по линии обеспечения безопасности дорожного движения.

Комплексами фиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме выявлено 25046 нарушений ПДД.

1.6.Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» выделены средства в размере 24,8 тыс.рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 24,8 тыс.рублей;

Кассовое исполнение составило 8,1 тыс.рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 8,1 тыс.рублей.

Плановые показатели исполнены на 32,7%.

Приобретены почтовые конверты на сумму 8,1 тыс.рублей, в связи с незначительным количеством внесенных изменений в списки кандидатов в присяжные заседатели остаток средств возвращен в федеральный бюджет.

Список из 38 человек опубликован в газете «Самарово-Ханты-Мансийск» №41 от 26.09.2019.

В связи с изменением действующего законодательства, в части сокращения количества кандидатов в присяжные заседатели, сократились расходы на реализацию указанного мероприятия.

Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»:

2.3.Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности для детей, подростков и молодежи» выделены средства в размере 168,9 тыс.рублей, в том числе:

средства бюджета города 168,9 тыс.рублей;

Кассовое исполнение составило 168,9 тыс.рублей, в том числе:

средства бюджета города 168,9 тыс.рублей;

Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на подготовку и проведение концертной программы хореографических коллективов "Танцевальный марафон" и проведение городской конференции «Молодые исследователи» в рамках окружной конференции «Шаг в будущее».

 В рамках подпрограммы проведено 207 мероприятий антинаркотической направленности. Охват мероприятиями составил более 16 тысяч человек**.**

 По данным бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты - Мансийская клиническая психоневрологическая больница» на территории города Ханты-Мансийска сложилась следующая наркоситуация:

- на 19,9% снизился показатель общей распространенности наркомании в расчете на 100 тысяч человек населения (со 151,0 в 2018 году до 121,0 в 2019 году;

- на 40% снизилось число лиц, зарегистрированных впервые в жизни с диагнозом «потребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями» (с 10 человек зарегистрированных в 2018 году до 6 человек в 2019 году).

 Несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «наркомания» не зарегистрировано.

Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»:

3.1.Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия» выделены средства в размере 352,0 тыс.рублей, в том числе:

средства бюджета города 352,0 тыс.рублей;

Кассовое исполнение составило 352,0 тыс.рублей, в том числе:

средства бюджета города 352,0 тыс.рублей;

Плановые показатели исполнены на 100%.

В рамках выделенных средствпроведено 58 мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе 27 мероприятий с участием представителей национально-культурных, религиозных, общественных организаций и объединений граждан города Ханты-Мансийска, участие в которых приняли более 36 тыс. человек.

Уменьшение финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 годом связано с передачей финансирования мероприятия предусмотренного пунктом 1.5. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения» в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска».