ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

О порядке разработки, корректировки,

осуществления мониторинга и

контроля реализации Стратегии

социально-экономического развития

города Ханты-Мансийска и

плана мероприятий по её реализации

В соответствии с Федеральным законом от 28.07.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 53, 71 Устава города:

1.Утвердить:

1.1.Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально‑экономического развития города Ханты‑Мансийска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально‑экономического развития города Ханты‑Мансийска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Ханты‑Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение 1  
к постановлению Администрации  
города Ханты-Мансийска  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического

развития города Ханты-Мансийска

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития города Ханты‑Мансийска (далее – Стратегия города), порядок и сроки общественного обсуждения проекта Стратегии.

1.2.Стратегия города является документом стратегического планирования, определяющим систему приоритетов, целей и задач, направлений, механизмов и индикаторов социально-экономического развития города Ханты‑Мансийска на долгосрочный период.

1.3.Стратегия города разрабатывается на период, соответствующий периоду, на который разработана Стратегия социально-экономического развития Ханты‑Мансийского автономного округа – Югры.

1.4.Стратегия города разрабатывается и корректируется на основе ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, содержащих основные направления и цели социально-экономического развития Российской Федерации, приоритетов и целей социально-экономического развития Ханты‑Мансийского автономного округа – Югры, законов Ханты‑Мансийского автономного округа – Югры с учётом прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты‑Мансийского автономного округа – Югры и иных правовых актов федерального, окружного и муниципального уровней, отражающих государственную и муниципальную политику в сфере социально-экономического развития города.

1.5.Уполномоченным органом по координации, организации работы и методическому обеспечению разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии города является управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты‑Мансийска (далее – уполномоченный орган).

2.Разработка Стратегии города

2.1.Решение о разработке Стратегии города принимает Администрация города Ханты-Мансийска путем издания распоряжения Главы города Ханты‑Мансийска.

2.2.Разработка Стратегии города включает в себя следующие этапы:

Первый этап – организационно-подготовительный. Включает в себя подготовку и согласование технического задания на разработку Стратегии города и определение исполнителя муниципального контракта по разработке Стратегии города в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=89A2413211053A61F60C68DFF4F958772DFFF9DAF825B33AC3671DDC55b3RDJ) от 05.04.2013 №44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – исполнитель муниципального контракта).

Второй этап – разработка проекта Стратегии города исполнителем муниципального контракта, анализ социально-экономического развития города, оценка современных проблем и перспектив его развития, моделирование сценарных условий развития города исполнителем муниципального контракта.

Третий этап – рассмотрение проекта Стратегии города заказчиком совместно со структурными подразделениями Администрации города Ханты‑Мансийска в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта Стратегии города от исполнителя муниципального контракта, подготовка перечня замечаний к проекту Стратегии города и направление его на доработку исполнителю муниципального контракта.

Четвертый этап – общественное обсуждение доработанного проекта Стратегии города в порядке, установленном решением Думы города Ханты‑Мансийска от 29.06.2018 №269-VI РД «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ханты‑Мансийске» и доработка проекта Стратегии города исполнителем муниципального контракта по результатам общественных обсуждений (в случае необходимости).

Пятый этап – презентация проекта Стратегии Исполнителем на заседании Думы города и утверждение Стратегии.

2.3.Подготовка технического задания на разработку Стратегии, внесение проекта Стратегии в Думу города обеспечиваются Администрацией города Ханты-Мансийска в лице уполномоченного органа.

2.4.Проект Стратегии города должен содержать:

2.4.1.Оценку текущего социально-экономического положения города Ханты‑Мансийска.

2.4.2.Стратегический анализ социально-экономического развития и пространственного положения города, оценку современных проблем и перспектив развития города, выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз ее развития.

2.4.3.Приоритеты, цели, задачи и направления социально‑экономической политики города Ханты‑Мансийска (моделирование различных сценариев развития города, выбор целевого сценария).

2.4.4.Ожидаемые результаты реализации Стратегии города (показатели результативности и эффективности).

2.4.5.Информацию о действующих и необходимых муниципальных программах города Ханты-Мансийска для достижения целей, определенных Стратегией города.

2.4.6.Показатели достижения целей социально-экономического развития города, сроки и этапы реализации Стратегии города.

2.4.7.Основные направления, механизмы и этапы реализации Стратегии города.

2.4.8.Оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии города.

2.4.9.Иные положения, определяемые правовыми актами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Думы города Ханты-Мансийска, Администрации города Ханты-Мансийска.

2.5.В разработке Стратегии города участвуют уполномоченный орган, структурные подразделения Администрации города Ханты‑Мансийска, муниципальные организации в соответствии со своей компетенцией, организации города Ханты-Мансийска, а также другие участники процесса стратегического планирования (далее – участники разработки Стратегии города).

К разработке Стратегии города при необходимости, в том числе на возмездной основе, привлекаются представители бизнес-сообществ, эксперты, общественные, научные, образовательные и иные заинтересованные лица и организации с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

2.6.В целях организации межведомственного взаимодействия при разработке Стратегии города создается Рабочая группа.

2.7.Рабочая группа является совещательным органом, задачами которого являются рассмотрение предложений по разработке Стратегии города и выработка согласованной позиции ее участников.

Координацию деятельности рабочей группы осуществляет уполномоченный орган. Состав рабочей группы утверждается правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска.

2.8.Уполномоченный орган в целях разработки Стратегии города:

2.8.1.Проводит организационную работу по разработке и формированию Стратегии города и осуществляет координацию деятельности участников разработки Стратегии города.

2.8.2.Направляет участникам разработки Стратегии города запрос о предоставлении сведений, необходимых для разработки Стратегии согласно пункту 2.3 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.

Участники разработки Стратегии города в течение 30-ти дней со дня направления запроса представляют в уполномоченный орган сведения по направлениям деятельности, необходимые для подготовки проекта Стратегии города.

2.8.4.Разрабатывает проект Стратегии города на основе информации, представленной участниками разработки Стратегии города, в срок, не превышающий 6 месяцев со дня принятия решения о разработке Стратегии.

2.8.5.Организует в процессе разработки проведение общественного обсуждения проекта Стратегии города в порядке, установленном решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2018 №269-VI РД «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ханты-Мансийске».

2.8.6.Подготавливает и согласовывает в установленном порядке проект решения Думы города Ханты-Мансийска об утверждении Стратегии города.

2.8.7.Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для разработки Стратегии города.

2.8.8.Обеспечивает регистрацию Стратегии города в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

2.9.Стратегия города утверждается решением Думы города Ханты‑Мансийска.

2.10.Стратегия города представляет собой основу для разработки (корректировки) Плана мероприятий по её реализации.

3.Мониторинг и контроль реализации Стратегии города

3.1.Мониторинг и контроль реализации Стратегии города осуществляется на ежегодной основе участниками разработки Стратегии города в рамках мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии на основе данных официального статистического наблюдения, комплексной оценки социально-экономических и финансовых показателей, ежегодных отчетов о реализации муниципальных программ города Ханты‑Мансийска, а также иной информации, представляемой участниками разработки Стратегии города в соответствии с их полномочиями и координируется уполномоченным органом.

3.2.Контроль реализации Стратегии города осуществляют Глава города Ханты‑Мансийска, Дума города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска в пределах своих полномочий и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.

3.3.Целью мониторинга и контроля реализации Стратегии города является повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-экономических показателей Стратегии города, а также повышение эффективности деятельности участников разработки Стратегии города по достижению в установленные сроки запланированных показателей социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.

Основными задачами мониторинга и контроля реализации Стратегии города являются:

сбор, систематизация и обобщение информации о социально‑экономическом развитии города Ханты-Мансийска;

оценка степени достижения запланированных целей социально‑экономического развития города Ханты-Мансийска;

оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни достижения целей социально-экономического развития города Ханты-Мансийска;

оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации Стратегии города и ресурсов, необходимых для их реализации.

В случае наличия отклонений производится анализ причин отклонений и формирование предложений по корректировке документа.

3.4.По итогам мониторинга реализации Стратегии города участники разработки Стратегии направляют не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, в уполномоченный орган сведения о реализации Стратегии по форме, установленной уполномоченным органом.

Результаты мониторинга реализации Стратегии города оформляются в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ   
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».

3.5.По запросам уполномоченного органа участниками разработки Стратегии города предоставляется дополнительная (уточненная) информация о ходе реализации Стратегии города.

4.Корректировка Стратегии города

4.1.Процедура корректировки Стратегии города осуществляется в порядке, аналогичном процедуре её разработки.

4.2.Основаниями для корректировки Стратегии города являются:

4.2.1.Изменение требований действующего законодательства, регламентирующих порядок разработки и принятия документов стратегического планирования на муниципальном уровне.

4.2.2.Корректировка параметров прогноза социально-экономического развития города Ханты‑Мансийска, в связи с существенным изменением внешних и внутренних условий функционирования экономики.

4.2.3.Значительное отклонение фактических данных от прогнозных значений показателей отчетного периода на основании прогноза социально-экономического развития города.

4.2.4.Итоги (результаты) мониторинга и контроля реализации Стратегии города.

4.2.5.Иные основания по инициативе Главы города Ханты-Мансийска, Администрации города Ханты-Мансийска.

4.3.Подготовка уполномоченным органом проекта решения Думы города Ханты-Мансийска о внесении изменений в Стратегию города осуществляется в срок, не превышающий 6 месяцев со дня принятия решения о корректировке Стратегии города.

Приложение 2  
к постановлению Администрации  
города Ханты-Мансийска  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально‑экономического развития города Ханты-Мансийска

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ханты‑Мансийска (далее – План мероприятий).

1.2.План мероприятий является документом стратегического планирования, содержащим комплекс мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска и обеспечивающих эффективное решение задач в области социально-экономического развития города в целях реализации Стратегии города.

1.3.План мероприятий разрабатывается в целях формирования и проведения комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение целей и задач социально-экономического развития города Ханты‑Мансийска, определенных в Стратегии города, с указанием сроков их исполнения и ответственных исполнителей.

1.4.Координацию и методическое обеспечение разработки Плана мероприятий осуществляет управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты‑Мансийска (далее – уполномоченный орган).

1. Разработка Плана мероприятий

2.1. Основанием для разработки Плана мероприятий является принятие Думой города Ханты‑Мансийска решения об утверждении Стратегии города.

2.2.План разрабатывается Администрацией города Ханты‑Мансийска в лице уполномоченного органа во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города Ханты‑Мансийска, муниципальными организациями в соответствии со своей компетенцией, организациями города Ханты-Мансийска, с участием жителей города (далее – участники разработки Плана мероприятий) на период реализации Стратегии города в срок не более четырех месяцев со дня вступления в силу решения Думы города Ханты-Мансийска об утверждении Стратегии города.

2.3.К разработке Плана мероприятий при необходимости, в том числе на возмездной основе, привлекаются общественные, научные и иные организации с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=89A2413211053A61F60C68DFF4F958772DFFF9DAF825B33AC3671DDC55b3RDJ) от 05.04.2013 №44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также законодательства о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

2.4.План мероприятий содержит:

этапы реализации Стратегии города, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации Стратегии города и текущего периода бюджетного планирования) и три-шесть лет (для последующих этапов и периодов);

цели и задачи социально-экономического развития города Ханты‑Мансийска, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии города;

показатели реализации Стратегии города и их значения, установленные для каждого этапа ее реализации;

комплекс мероприятий, обеспечивающих на каждом этапе реализации Стратегии достижение её цели, соответствие муниципальных программ города Ханты-Мансийска стратегическим целям, с указанием сроков их исполнения и ответственных исполнителей;

иные положения, отвечающие целям разработки Плана мероприятий.

2.5.Уполномоченный орган направляет участникам разработки Плана мероприятий запрос о предоставлении информации, указанной в пункте 2.4 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска (далее – Порядок разработки Плана мероприятий).

2.6.Участники разработки Плана мероприятий в течение 30 дней со дня направления запроса, указанного в пункте 2.5 Порядка разработки Плана мероприятий, представляют в уполномоченный орган информацию согласно форме, установленной уполномоченным органом.

2.7.Разработка проекта Плана мероприятий осуществляется уполномоченным органом на основе информации, представленной участниками разработки Плана мероприятий.

2.8.Проект Плана мероприятий подлежит общественному обсуждению в соответствии с порядком, установленном решением Думы города Ханты‑Мансийска от 29.06.2018 №269-VI РД «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ханты-Мансийске».

2.9.Постановление Администрации города Ханты-Мансийска об утверждении Плана мероприятий в течение 10 дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.10.Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня утверждения Плана мероприятий направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации уведомление об утверждении Плана мероприятий для проведения государственной регистрации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» и статьей 12 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

2.11.План, а также внесение в него изменений утверждается нормативным правовым актом Администрации города Ханты‑Мансийска.

3.Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий

3.1.Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий заключается в сравнении плановых и фактических показателей Плана мероприятий, выявлении отклонений, анализе причин их возникновения и формировании предложений по корректировке Плана мероприятий.

3.2.Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляется ежегодно уполномоченным органом и участниками разработки Плана мероприятий, ответственными за достижение значений показателей и реализацию отдельных мероприятий Плана, в пределах своих полномочий на постоянной основе с контролем за реализацией мероприятий, сроками их исполнения и финансовым обеспечением.

на основе анализа исполнения Плана мероприятий и достижения плановых значений показателей реализации Стратегии.

3.3.В целях проведения мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий уполномоченный орган:

разрабатывает форму ежегодного отчета об исполнении Плана мероприятий и доводит ее до ответственных исполнителей Плана мероприятий;

направляет запросы о представлении ежегодного отчета об исполнении Плана мероприятий ответственным исполнителям, устанавливает сроки предоставления информации;

осуществляет сбор, систематизацию и обобщение информации по исполнению Плана мероприятий;

формирует сводный отчет об исполнении Плана мероприятий;

направляет Главе города Ханты‑Мансийска ежегодный отчёт о ходе исполнения Плана мероприятий в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом.

3.4.Сводный отчёт об исполнении Плана мероприятий подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Корректировка Плана мероприятий

4.1.Основаниями для корректировки Плана мероприятий являются:

изменение требований федерального законодательства, регламентирующего порядок разработки и реализации планов мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития на муниципальном уровне, а также в части, затрагивающей положения Плана мероприятий;

корректировка Стратегии города;

результаты мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий;

иные основания по решению Главы города Ханты‑Мансийска.

4.2.Корректировка Плана мероприятий осуществляется в порядке, аналогичном процедуре его разработки.