АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2013                                                                                № 1642

О плане мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

сферы культуры города Ханты-Мансийска»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012      № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р,       от 28.12.2012 № 2606-р, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.02.2013 № 46-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре»:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Ханты-Мансийска» (далее – «дорожная карта») в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.Определить управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска ответственным за исполнение «дорожной карты» в городе Ханты-Мансийске.

3.Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска  Черкунову И.А.

Исполняющий полномочия

Главы Администрации

города Ханты-Мансийска                                                                        В.В.Журавлев

Приложение

к постановлению  Администрации

города  Ханты-Мансийска

от 06.12.2013  № 1642

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности сферы культуры города Ханты-Мансийска»

I. Цели разработки плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Ханты-Мансийска»

Целями разработки плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Ханты-Мансийска» (далее – «дорожная карта») являются:

повышение качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры города  Ханты-Мансийска (далее – учреждения), соответствующих современным потребностям общества и предусматривающих развитие творческих способностей, самореализацию, духовное обогащение населения, а также направленных на развитие межнационального и международного культурного обмена и сотрудничества;

совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, в зависимости от их эффективного труда как вклада в общие результаты деятельности учреждения;

сохранение высококвалифицированного персонала, развитие кадрового потенциала учреждений;

повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В процессе структурных реформ предусматриваются:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем развития информатизации сферы культуры (создание электронной библиотеки, размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  тематических мероприятий, концертов, театрализованных постановок);

формирование условий для наиболее полной профессиональной самореализации работников учреждений;

создание условий для творческой самореализации населения города Ханты-Мансийска путем совершенствования систем культурно-просветительской работы, организации досуга в сфере культуры;

вовлечение населения города Ханты-Мансийска в процесс создания и продвижения культурного продукта.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1.С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1.Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «ГЦБС»):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,2 | 40,7 | 50,0 | 70,0 | 85,0 | Ведомственная целевая программа «Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска» на 2013-2015 годы; муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы» |

На 31.12.2012 книжный фонд МБУ «ГЦБС» составил 132566 экземпляров,  электронный каталог – 26736 записей или 20,2% от общего фонда.

3.1.2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | Долгосрочная целевая программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на 2013-2015 годы»; ведомственная целевая программа «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» на 2013-2015 годы; муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы» |

, где 100% = 93628 человек.

3.1.3.Повышение уровня удовлетворенности жителей (гостей) города Ханты-Мансийска качеством услуг, предоставляемых учреждениями:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | Долгосрочная целевая программа «О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске» на 2011-2015 годы; ведомственная целевая программа «Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска» на 2013- 2015 годы; ведомственная целевая программа «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» на 2013- 2015 годы; муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы» |

3.1.4.Увеличение доли публичных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, в общем количестве муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная система»:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | Долгосрочная целевая программа «О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске» на 2011-2015 годы; ведомственная целевая программа «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» на 2013- 2015 годы; муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы» |

, где 100 % = 6 муниципальных библиотек (в 2012 году).

3.1.5.Увеличение доли доходов от платных услуг, оказываемых учреждениями:

МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10 | 2,5 | 7,6 | 13 | Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность |

, где 100 % = 5 993,0 тыс.руб.

МБУ «Городская централизованная библиотечная система»

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность |

, где 100 % =  29 800,0 руб.

3.1.6.Увеличение количества специалистов учреждений, прошедших переобучение, повысивших квалификацию (не менее 72-х часов) или получивших специальное образование в сфере культуры, в общем количестве  работников учреждений (основной персонал):

(единиц)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | Ведомственная целевая программа «Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска» на 2013- 2015 годы; ведомственная целевая программа «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» на 2013- 2015 годы; муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2016 годы» |

3.1.7.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в городе Ханты-Мансийске:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | Долгосрочная целевая программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на 2013-2015 годы»; ведомственная целевая программа «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» на 2013 – 2015 годы; муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 – 2016 годы» |

, где 100 % = 27502.

3.2.Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1.Создание механизма стимулирования работников учреждений, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг (работ).

3.2.2.Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений, достижение целевых показателей по доведению ее уровня (средней заработной платы) до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ Президента), распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры        от 29.12.2012 № 796 – рп «О графике примерных (индикативных) значений  соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате  по  Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре на период 2012-2018 годы» (далее – распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2012 №796-рп).

3.2.3.Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

3.2.4.Структурные преобразования в учреждениях.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений

4.1.Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений должны осуществляться с учетом программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2.Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений, являются:

4.2.1.Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2012 № 796-рп, и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Прогнозируемая средняя заработная плата в целом по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре:

| Период | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма (руб.) | 54 180,9 | 57 250,6 | 60 293,4 | 64 975,0 |

Динамика примерных (индикативных) значений увеличения средней заработной платы работников учреждений культуры:

(процентов)

| Категория работников | Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Работники учреждений | 60,0 | 64,9 | 73,7 | 82,4 |

Прогнозируемая средняя заработная плата работников учреждений:

| Период | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма (руб.) | 32508,5 | 37155,7 | 44436,2 | 53539,4 |

8

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг

в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| Наименование мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |
| 1.Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации | правовой акт Администрации города Ханты-Мансийска | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | ежегодно |
| 2.Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет оптимизации расходов учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности |  | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, МБУ «Городская централизованная библиотечная система», МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | ежегодно |
| 3.Внесение изменений в положения по оплате труда работников учреждений, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента, распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2012 № 796-рп и настоящей «дорожной картой» (не влекущие уменьшение заработной платы работников без учета премий и иных стимулирующих выплат при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации) | решение Думы города Ханты-Мансийска | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, МБУ «Городская централизованная библиотечная система», МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | 2014 год |
| 4.Осуществление организации и контроля за применением типовых отраслевых норм труда работников учреждений и методических рекомендаций Минкультуры Российской Федерации при формировании штатной численности учреждений | информационное письмо управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, МБУ «Городская централизованная библиотечная система», МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | с даты издания типовых отрасле-вых норм труда |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |
| 5.Содействие управлению кадровой работы и муниципальной службы Администрации города в представлении руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей), а также в проверке их достоверности и полноты представления | трудовые контракты с руководителями Учреждений | Администрация города Ханты-Мансийска | ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений |  |  |  |
| 6.Организация мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников учреждений в целях обеспечения соответствия работников учреждений требованиям, соответствующим обновленным квалификационным требованиям | отчет управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, МБУ «Городская централизованная библиотечная система», МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | ежегодно |
| 7.Организация деятельности учреждений в соответствии с профессиональными стандартами работников учреждений культуры, принятых Минкультуры Российской Федерации | правовой акт Администрации города Ханты-Мансийска | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, МБУ «Городская централизованная библиотечная система», МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | ежегодно |
| 8.Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта | трудовые договоры работников | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, МБУ «Городская централизованная библиотечная система», МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | ежегодно (по мере необходи-мости) |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом |  |  |  |
| 9.Информационное сопровождение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | публикации методических рекомендаций в средствах массовой информации, проведение совещаний, встреч, других разъяснительных мероприятий | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, МБУ «Городская централизованная библиотечная система», МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | ежегодно |
| 10.Оценка результатов реализации «дорожной карты» учреждениями | отчеты руководителей учреждений по результатам реализации «дорожной карты» | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, МБУ «Городская централизованная библиотечная система», МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | 2 раза в год |
| 11.Анализ результатов повышения оплаты труда работников учреждений в соответствии с Указом Президента и подготовка соответствующей информации | информация управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | апрель 2015 года |
| Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |
| 12.Разработка и утверждение учреждениями по согласованию с управлением культуры Администрации города Ханты-Мансийска планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников | приказы учреждений | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь», муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» | 2013 год |