**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №\_\_\_\_

О подготовке и проведении

тринадцатого Международного IT-Форума

с участием стран БРИКС и ШОС

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.03.2015 №51-п «О международном IT- Форуме», Планом основных мероприятий, реализуемых Правительством и  исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры в 2022 году, утвержденным распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
от 24 декабря 2021 года №728-рп, распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.01.2022 №47-р «О составе организационного комитета и плане мероприятий («дорожной карте») по подготовке и проведению тринадцатого Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить план мероприятий органов Администрации города   
Ханты-Мансийска по подготовке и проведению тринадцатого Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Родионова Е.В.

Глава города

Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 № \_\_

План мероприятий органов Администрации города Ханты-Мансийска по подготовке и проведению тринадцатого международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС (далее – Форум)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| **Подготовительный этап** | | | |
|  | Размещение вдоль дороги «Аэропорт – КТЦ «Югра-Классик» флагов с символикой Форума | до 25 мая  2022 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;  муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» |
|  | Формирование туристической программы Форума | до 1 июня  2022 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по  развитию туризма и внешних связей» |
|  | Организация транспортного обслуживания участников Форума (по согласованию) | до 1 июня  2022 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» |
|  | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения города Ханты-Мансийска | до 7 июня  2022 года | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский»;  Отдел надзорной деятельности по городу Ханты-Мансийску и району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию);  отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Организация обеспечения охраны общественного порядка | до 7 июня  2021 года | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию);  отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Обеспечение через управляющие организации города надлежащего санитарного состояния придомовых и внутриквартальных территорий:  улица Мира;  улица Гагарина;  улица Дзержинского;  улица Чехова;  улица Ленина;  улица Комсомольская;  улица Калинина;  улица К.Маркса | до 7 июня  2022 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;  муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск;  управление муниципального контроля Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Ликвидация стихийных свалок в черте города | до 1 июня  2022 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;  муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск;  управление муниципального контроля Администрации города Ханты-Мансийска. |
|  | Информирование населения города о мероприятиях Форума.  Демонстрация и прокрутка в СМИ и информационных площадках города Ханты-Мансийска социальных роликов о мероприятиях Форума (социальные сети, площадки и мероприятия Форума) | по 7 июня  2022 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска;  Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска;  управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Размещение флагов, афиш о мероприятиях Форума в общественных местах города Ханты-Мансийска, включая образовательные организации, учреждения культуры, здравоохранения, торговые центры | до 25 мая  2022 года | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;  управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска;  управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска;  муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей»;  Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска;  управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска. |
|  | Подготовка и размещение визуальной имиджевой информации о городе Ханты-Мансийске на территориях, прилегающих к местам проведения Форума (центральная часть города) | до 25 мая  2022 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска;  Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска. |
| **Этап проведения Форума** | | | |
|  | Обеспечение транспортного обслуживания участников Форума | 7-9 июня  2022 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» |
|  | Организация туристической программы Форума (при необходимости) | 7-9 июня  2022 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей» |
|  | Обеспечение компьютерным, мультимедийным оборудованием (по необходимости) | 7-9 июня  2022 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» |
|  | Обеспечение посещения мероприятий Форума школьниками, а также гражданами старшего возраста | 7-9 июня  2022 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска;  муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения»;  муниципальные предприятия, учреждения, организации города Ханты-Мансийска |
|  | Организация работы предпринимателей по продаже сувенирной продукции | 7-9 июня  2022 года | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Организация обеспечения работы заведений досуга и отдыха «до последнего клиента» (в соответствии с эпидемиологической обстановкой) | 7-9 июня  2022 года | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Обеспечение безопасности гостей Форума | 7-9 июня  2022 года | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию);  отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |