# Муниципальная программа

# «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске».

Координатором муниципальной программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является формирование условий устойчивого развития доступной среды для маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска и внутри зданий.

2.Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения на территории города Ханты-Мансийска.

На финансирование муниципальной программы в 2022 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 2 486,4 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 2 486,4 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.1.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»****, тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.1.1.

**Объем бюджетных ассигнований за 2022 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2021 год (отчет) | 2022 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 921,6 | 2 486,4 | 2 486,4 | 100% |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | 214,7 | 214,7 | 214,7 | 100% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» | 0,0 | 198,0 | 198,0 | 100% |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича» | 0,0 | 1 007,2 | 1 007,2 | 100% |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба» | 235,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | 471,8 | 1 066,5 | 1 066,5 | 100% |

Рисунок 3.1.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Таблица 3.1.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2021 год (отчет) | 2022 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 921,6 | 2 486,4 | 2 486,4 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 921,6 | 2 486 ,4 | 2 486,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения», всего, в том числе: | 449,8 | 1 419,9 | 1 419,9 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 449,8 | 1 419,9 | 1 419,9 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения», всего, в том числе: | 471,8 | 1 066,5 | 1 066,5 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 471,8 | 1 066,5 | 1 066,5 | 100% |

Реализация муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» включает в себя 2 основных мероприятия:

1.Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения».

Исполнение по данному мероприятию составило 1 419,9 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства городского бюджета - 1 419,9 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- проведение текущего ремонта пандуса муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый центр «Октябрь» - на сумму 214,7 тыс. рублей.

- приобретение технических средств реабилитации для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и внутри зданий (2 кресла-коляски, 10 ходунков, 10 лестниц с опорой для ванн) муниципальным казенным учреждением «Служба социальной поддержки населения» - на сумму 198,0 тыс. рублей;

- приобретение оборудования (подъемник лестничный гусеничный мобильный; электронная пишущая машинка; ресивер беспроводной, клавиатура адаптированная, джойстик компьютерный адаптированный; устройство распознавания речи «Чарли»; термобумага; наклонная доска для письма; устройство для печати тактильной графики; индукционная система) муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича» - на сумму 1 007,2 тыс. рублей для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, что дает возможность слабослышащим и слабовидящим обучающимся посещать образовательное учреждение, адаптироваться к школе, беспрепятственно передвигаться и реализовывать учебную программу, посещать коррекционные занятия специалистов (логопедов, дефектологов, психологов), быть включенными в процесс досуговой деятельности, социализироваться в обществе сверстников.

2.Основное мероприятие «Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения».

Исполнение по данному мероприятию составило 1 066,5 тыс. рублей или 100% от плана на год.

В рамках мероприятия выполнены работы по понижению высоты бордюрного камня по следующим адресам: улица Рознина - улица Сирина; улица Рознина - улица Обская; улица Пискунова; улица Пионерская 101; улица Коминтерна - улица Пушкина.