**Муниципальная программа «Доступная среда** **в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске».

Разработчиком муниципальной программы являются муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения», Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Координатором муниципальной программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является формирование условий устойчивого развития доступной среды для маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

 Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска и внутри зданий.

2. Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения на территории города Ханты-Мансийска.

На финансирование муниципальной программы в 2020 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 1 750,0 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 1 750,0 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.1.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»****, тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.1.1.

**Объем бюджетных ассигнований за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2019 год (отчет) | 2020 год  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 5 011,6 | 1 750,0 | 1 750,0 | 100% |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | 214,7 | 214,7 | 214,7 | 100% |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система»  | 270,4 | 738,8 | 738,8 | 100% |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»  | 726,5 | 796,5 | 796,5 | 100% |

Рисунок 3.1.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Таблица 3.1.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2019 год (отчет) | 2020 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 5 011,6 | 1 750,0 | 1 750,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 211,6 | 1 750,0 | 1 750,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения», всего, в том числе: | 4 285,1 | 953,5 | 953,5 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 |  0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 485,1 | 953,5 | 953,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения», всего, в том числе: | 726,5 | 796,5 | 796,5 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 726,5 | 796,5 | 796,5 | 100% |

Уменьшение средств по программе в 2020 году по сравнению с предыдущим годом связано с выделенным городскому округу иного межбюджетного трансферта, победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в субъекте Российской Федерации.

Реализация муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» включает в себя 2 основных мероприятия:

1.Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения».

Исполнение по данному мероприятию составило 953,5 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства городского бюджета - 953,5 тыс. рублей.

Средства направлены на:

 -Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» - на сумму 214,7 тыс. рублей приобретена специализированная продукция для обеспечения доступной среды: зеркала настенные поворотные, сенсорные смесители для людей с ограниченными возможностями в специализированные уборные комнаты, противоскользящие покрытия и ленты на ступени.

 -Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» - на сумму 738,8 тыс. рублей выполнены ремонтные работы по созданию доступной среды. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Свободы, дом 61 (Библиотека № 4), улица Шевченко, дом 36-А (Библиотека №1), улица Осенняя, дом 1 (Библиотека № 5).

2.Основное мероприятие «Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения».

Исполнение по данному мероприятию составило 796,5 тыс. рублей или 100% от плана на год.

В рамках мероприятия выполнены работы:

 - по понижению бордюрного камня на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам: перекресток улицы Свободы и улицы Краснопартизанская, перекресток улицы Свободы и улицы Луговая, перекресток улицы Свободы и улицы Гагарина;

 - по понижению бордюрного камня на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам: перекресток улицы Свободы и улицы Мичурина, перекресток улицы Свободы и улицы Заводская;

 - по понижению бордюрного камня на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам: перекресток улицы Свободы и улицы Пролетарская, перекресток улицы Кирова и улицы Пролетарская.