**3.1. Муниципальная программа** **«Доступная среда** **в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске».

Координатором муниципальной программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является формирование условий устойчивого развития доступной среды для маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

 Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска и внутри зданий.

2.Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения на территории города Ханты-Мансийска.

На финансирование муниципальной программы в 2023 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 1 431,9 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 1 431,9 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.1.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»****, тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.1.1.

**Объем бюджетных ассигнований за 2023 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2022 год (отчет) | 2023 год  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 2 486,4 | 1 431,9 | 1 431,9 | 100% |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | 214,7 | 145,0 | 145,0 | 100% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича» | 1 007,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»  | 1 066,5 | 1 286,9 | 1 286,9 | 100% |

Рисунок 3.1.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Таблица 3.1.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |  2022 год (отчет) | 2023 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 2 486,4 | 1 431,9 | 1 431,9 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города |  2 486,4 | 1 431,9 | 1 431,9 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения», всего, в том числе: | 1 419,9 |  1 231,3 |  1 231,3 |  100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 419,9 | 1 231,3 | 1 231,3 |  100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения», всего, в том числе: |  1 066,5 |  200,6 |  200,6 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 066,5 |  200,6 |  200,6 | 100% |

Реализация муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» включает в себя 2 основных мероприятия:

1.Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения».

Исполнение по данному мероприятию составило 1 231,3 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Средства направлены на:

-приобретение специализированного оборудования: коммуникативная система, световой маяк, инвалидное кресло-коляска; выполнение работ по монтажу и пуско-наладке звуковых маяков с датчиками движения муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый центр «Октябрь» - на сумму 145,0 тыс. рублей;

-выполнение работ по изготовлению и монтажу уличных тактильных мнемосхем в парке Победы, парке имени Бориса Лосева для лиц с нарушением зрения муниципальным казенным учреждением «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» с участием представителей Ханты-Мансийской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых» - на сумму 349,0 тыс. рублей;

-выполнение работ по устройству регулируемых пешеходных переходов оборудованием звукового и голосового сопровождения зеленого сигнала светофора с сигналом ориентирования на светофорных объектах перекрестков города Ханты-Мансийска: улиц Мира - Дзержинского; улиц Мира - Калинина; улиц Калинина - Комсомольская муниципальным казенным учреждением «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» - на сумму 737,3 тыс. рублей.

2.Основное мероприятие «Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения».

Исполнение по данному мероприятию составило 200,6 тыс. рублей или 100% от плана на год.

В рамках мероприятия выполнены работы по понижению высоты бордюрного камня по улице Березовская, 12 и на парковочном месте для лиц с ограниченными возможностями у филиала поликлиники по улице Рябиновая, 20 в городе Ханты-Мансийске.