**Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»**

Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 13.02.2015 года № 359 (далее – муниципальная программа).

Разработчиком и координатором муниципальной программы является управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является:

Обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Задачи муниципальной программы:

Участие в организации проведения массовых мероприятий, проводимых в городе Ханты-Мансийске, путем создания необходимых условий, связанных с информационным обеспечением, обеспечением культурной программы, формированием, сохранением и развитием инфраструктуры административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Общий объем финансирования на 2020 год составляет 454 545,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 450 000,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 4 545,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 454 545,5 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.10.1.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», тыс. рублей.**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.10.1.

**Объем бюджетных ассигнований за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»**

 (тыс. рублей)

| №  | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2019 год  (отчет) | 2020 год  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 611 111,1 | 454 545,5 | 454 545,5 | 100% |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 91 940,9 | 6 940,9 | 6 940,9 | 100% |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 64 145,0 | 60 929,9 | 60 929,9 | 100% |
| 3 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 440 876,2 | 381 874,7 | 381 874,7 | 100% |
| 4 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 14 149,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 5 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» | 0,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 100% |

Рисунок 3.10.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», тыс. рублей**

Таблица 3.10.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2019 год (отчет) | 2020 год  |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, всего в том числе: | 611 111,1 | 454 545,5 | 454 545,5 | 100% |
| - бюджет города | 6 111,1 | 4 545,5 | 4 545,5 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 605 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения», всего, в том числе: | 18 716,5 | 18 355,4 | 18 355,4 | 100% |
| - бюджет города | 187,2 | 183,6 | 183,6 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 18 529,3 | 18 171,8 | 18 171,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», всего, в том числе: | 592 394,6 | 436 190,1 | 436 190,1 | 100% |
| - бюджет города | 5 923,9 | 4 361,9 | 4 361,9 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 586 470,7 | 431 828,2 | 431 828,2 | 100% |

Для достижения целей Программы и запланированных показателей были реализованы основные мероприятия:

1. «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в период их проведения» на общую сумму 18 355,4 тыс. рублей или 100% от плана на 2020 год, из них: 18 171,8 тыс. рублей - субсидии бюджета автономного округа; 183,6 тыс. рублей доля софинансирования городского бюджета.

Средства направлены на обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе выполнены следующие работы по мероприятию:

 - оказание услуг по поставке электрической энергии в период праздничных мероприятий: проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» (старт проекта, проведение игровых программ, церемония закрытия проекта), Новогодний и Рождественский фейерверки, шоу ростовых кукол «Новогодние игрушки», фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима», проведение SPA-фестиваля, новогоднее поздравление жителей и гостей города.

- оказаны и оплачены услуги по доставке, монтажу, оформлению, содержанию и охране, демонтажу и вывозу новогодней искусственной елки на Центральной площади, украшений фонтана «Ротонда», изготовление световой консоли;

 2. «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на общую сумму 436 190,1 тыс. рублей или 100% от плана на 2020 год, из них: 431 828,2 тыс. рублей - субсидии бюджета автономного округа, 4 361,9 тыс. рублей - доля софинансирования городского бюджета. Реализация мероприятия заключалась в обеспечении и организации работ (услуг):

2.1. По содержанию и сохранению объектов внешнего благоустройства при плане 96 564,5 тыс. рублей исполнение составило 100%.

Перечень объектов внешнего благоустройства: площади: «Центральная» «Свободы», «Спортивной славы», «Славянской письменности», площадь по ул. Гагарина д. 284 с фонтаном (напротив площади «Свободы»); парки: «Победы», «им. Бориса Лосева», культурно-туристический комплекс «Археопарк»; скверы: «Сиреневый», «Черемуховый», «Гидронамыв», «Студенческий»; памятники: «Жертвам политических репрессий», Ф. Салманову по ул. Чехова, Х. Лопареву по ул. Свободы, танк Т-34 в парке Победы, основателям города на площади Свободы; бюст П. Лопареву по ул. Чехова; монументальная композиция «Югра» по ул. Дзержинского - ул. К. Маркса; въездной знак со стороны автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск»; Тропа здоровья и подъезд к Тропе здоровья; пассажирский причал в составе комплекса пассажирского вокзала с прогулочной набережной, набережная и берегоукрепление р. Иртыша (территории жилой застройки в районе Самарово); территория у Стеллы, посвященной великим сибирским экспедициям; детский городок по ул. Мира, д. 63-65; объекты зеленого хозяйства, в том числе обочины и газоны, прилегающие к объектам внешнего благоустройства и улицам города.

Содержание и сохранение объектов внешнего благоустройства заключалось в выполнении работ по: очистке от снега в зимнее время и очистке от мусора в остальное время года механизированным и ручным способом площадей, тротуаров в парках, памятников и т.п., в том числе: в зимнее время сбор, погрузка, организация размещения и вывоз снега; в летнее время - мойка; внесение удобрений, скашивание и восстановление газонов, очистка и мойка в летний период урн на площадях, в парках и чаш фонтанов на площадях; замена (ремонт) облицовки из природного камня; спиливание деревьев, содержание кустарников в живой изгороди, цветочных вазонов, клумб и прочих объектов зеленого хозяйства.

2.2. По обеспечению работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветки. План в сумме 54 522,2 тыс. рублей исполнен на 100%.

В рамках данного мероприятия выполняются работы по бесперебойной и безаварийной работе объектов наружного освещения, содержание объектов наружного освещения, в том числе:

- содержание и текущий ремонт светильников с натриевыми лампами в количестве 10 908 светоточек;

- содержание и текущий ремонт воздушных линий в количестве 92,71 км;

- текущий ремонт металлических опор в количестве 8 527 опор;

- содержание и текущий ремонт кабельной линии в количестве 288,74 км;

- содержание и текущий ремонт пунктов питания наружного освещения в количестве 155 питающих пунктов;

- содержание и текущий ремонт архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений в количестве 2 942 светоточки;

- содержание и текущий ремонт праздничной иллюминации в количестве 10 392 светоточки;

- содержание и текущий ремонт световых коробов, щитовых конструкций, панель-кронштейнов на опорах наружного освещения в количестве 1557 светоточек;

- содержание и текущий ремонт аншлагов почтовой нумерации в количестве 245 ед.;

- содержание и текущий ремонт флагов ветерков и флагов расцвечивания в количестве 276 ед.;

- содержание и текущий ремонт комплектов автоматизации нерегулируемых пешеходных переходов в количестве 126 сигнальных фонарей;

- содержание и текущий ремонт праздничных украшений в количестве 1 024 светоточки.

2.3. Обеспечение и организация работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного облика административного центра. План 5 696,3 тыс. рублей, исполнение 100%. В рамках данного мероприятия:

- приобретен бронзовый бюст Глыдыщева И.В.;

- выполнены и оплачены работы по гравировке знаков на гранитных плитах на объектах «Мемориал Вечный огонь» и «Бюсты героев».

2.4. Обеспечение работ (услуг) по благоустройству и санитарному содержанию мест массового пребывания гостей и жителей административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. План 4 818,8 тыс. рублей, исполнение 100%. По мероприятию выполнены:

- доставка, монтаж, демонтаж, вывоз и санитарное обслуживание биотуалетов, мусорных евроконтейнеров, урн, турникетов в период проведения праздничных мероприятий: SPA-фестиваль на территории ГК Югорская долина, фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима», фестиваль ростовых кукол «Новогодние игрушки»;

- монтаж модульных туалетов по адресу: район Археопарка, район парка Б. Лосева 2 шт.;

- поставка мусорных уличных урн 90 шт.

2.5. Обеспечение и организация работ (услуг) по формированию, сохранению и развитию инфраструктуры города Ханты-Мансийска при плане в сумме 6 940,9 тыс. рублей исполнение составило 100%. По данному мероприятию выполнены работы:

- приобретение уличных тумб для размещения афиш и объявлений;

- поставка рекламного оборудования.

 2.6. Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию, ремонту и благоустройству улиц, проездов, дорог, парковок, автостоянок, эстакад, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов. При плане 267 647,4 тыс. рублей, исполнение составило 100%. Выполнено по мероприятию:

- работы по содержанию проезжей части дорог 1 715,6 тыс.м2;

- работы по содержанию подземных пешеходных переходов (перекресток ул. Чехова – ул. Дзержинского, перекресток ул. Чехова – ул. Гагарина, ул. Мира – ул. Энгельса, ул. Студенческая (район дома №1), ул. Мира (район дома №118), ул. Мира гостиничный комплекс «Русский двор», надземный пешеходный переход по ул. Объездная (район дома №12).