**Муниципальная программа**

**«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»**

Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 13.02.2015 года № 359 (далее – муниципальная программа).

Разработчиком и координатором муниципальной программы является управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является:

Обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Задачи муниципальной программы:

Участие в организации проведения массовых мероприятий, проводимых в городе Ханты-Мансийске, путем создания необходимых условий, связанных с информационным обеспечением, обеспечением культурной программы, формированием, сохранением и развитием инфраструктуры административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Общий объем финансирования на 2022 год составляет 454 545,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 450 000,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 4 545,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 454 545,5 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.10.1.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного**

**округа – Югры», тыс. рублей.**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.10.1.

**Объем бюджетных ассигнований за 2022 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»**

(тыс. рублей)

| № | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2021 год  (отчет) | 2022 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 | 100% |
| 1 | МКУ «Управление капитального строительства города  Ханты-Мансийска» | 20 872,2 | 15 258,8 | 15 258,8 | 100% |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 84 429,9 | 60 929,9 | 60 929,9 | 100% |
| 3 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 349 093,4 | 378 206,3 | 378 206,3 | 100% |
| 4 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города  Ханты-Мансийска | 150,0 | 150,5 | 150,5 | 100% |

Рисунок 3.10.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», тыс. рублей**

Таблица 3.10.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2021 год (отчет) | 2022 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, всего в том числе: | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 | 100% |
| - бюджет города | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения», всего, в том числе: | 16 714,2 | 19 923,9 | 19 923,9 | 100% |
| - бюджет города | 167,1 | 199,2 | 199,2 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 16 547,1 | 19 724,7 | 19 724,7 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», всего, в том числе: | 437 831,3 | 434 621,6 | 434 621,6 | 100% |
| - бюджет города | 4 378,4 | 4 346,3 | 4 346,3 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 433 452,9 | 430 275,3 | 430 275,3 | 100% |

Для достижения целей муниципальной программы осуществлялась реализация основных мероприятий:

1. «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в период их проведения» на общую сумму 19 923,9 тыс. рублей исполнение составило 100% , из них: 19 724,7 тыс. рублей - субсидии бюджета автономного округа; 199,2 тыс. рублей доля софинансирования городского бюджета.

Средства направлены на обеспечение и организацию работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе выполнены следующие работы по мероприятию:

- оказание услуг по поставке электрической энергии в период праздничных мероприятий: СПА-фестиваль, территория «Гриль парка Finland», проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица», Чумовая улица (старт проекта, проведение игровых программ, церемония закрытия проекта), фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима», новогоднее поздравление жителей и гостей города, памятно-мемориальное мероприятие, посвященное Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

- оказаны и оплачены услуги по доставке, монтажу, оформлению, содержанию и охране, демонтажу и вывозу новогодних искусственных елей декоративное освещение и содержание ледовых городков на площадях Центральной, Свободы и Славянской письменности, а также украшение фонтана «Ротонда»;

организована группа поддержки в период проведения Всероссийских соревнований «Зимние Игры Паролимпийцев «Мы вместе. Спорт».

2. «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на общую сумму 434 621,6 тыс. рублей исполнение составило 100%, из них: 430 275,3 тыс. рублей - субсидии бюджета автономного округа, 4 346,3 тыс. рублей - доля софинансирования городского бюджета. Реализация мероприятия заключалась в обеспечении и организации работ (услуг):

2.1. По содержанию и сохранению объектов внешнего благоустройства: при плане 97 563,3 тыс. рублей исполнение составило 100%.

Перечень объектов внешнего благоустройства: площади: «Центральная» «Свободы», «Спортивной славы», «Славянской письменности», площадь по ул. Гагарина д. 284 с фонтаном (напротив площади «Свободы»); парки: «Победы», «им. Бориса Лосева», культурно-туристический комплекс «Археопарк»; скверы: «Сиреневый», «Черемуховый», «Гидронамыв», «Студенческий»; памятники: «Жертвам политических репрессий», Ф. Салманову по ул. Чехова, Х. Лопареву по ул. Свободы, А.В. Маргелову, В.Ф. Маргелову, танк Т-34 в мемориальном парке Победы, основателям города на площади Свободы; бюст П.И. Лопареву по ул. Чехова; монументальная композиция «Югра» по ул. Дзержинского - ул. К. Маркса; въездной знак со стороны автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск»; Тропа здоровья и подъезд к Тропе здоровья; территория стоянки выставочного центра «Югра-Экспо», пассажирский причал в составе комплекса пассажирского вокзала с прогулочной набережной, набережная и берегоукрепление р. Иртыша (территории жилой застройки в районе Самарово); территория у Стеллы, посвященной великим сибирским экспедициям; детский городок по ул. Мира, д. 63-65; объекты зеленого хозяйства, в том числе обочины и газоны, прилегающие к объектам внешнего благоустройства и улицам города.

Содержание и сохранение объектов внешнего благоустройства заключалось в выполнении работ по очистке от снега в зимнее время и очистке от мусора в остальное время года механизированным и ручным способом площадей, тротуаров в парках, памятников и т.п., в том числе: в зимнее время сбор, погрузка, организация размещения и вывоз снега; в летнее время - мойка; внесение удобрений, скашивание и восстановление газонов, очистка и мойка в летний период урн на площадях, в парках и чаш фонтанов на площадях; замена (ремонт) облицовки из природного камня; спиливание деревьев, содержание кустарников в живой изгороди, цветочных вазонов, клумб и прочих объектов зеленого хозяйства.

2.2. По обеспечению работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветки. План в сумме 54 522,2 тыс. рублей исполнен на 100%.

В рамках данного мероприятия выполняются работы по бесперебойной и безаварийной работе объектов наружного освещения, содержание объектов наружного освещения МБУ «Горсвет», в том числе:

- содержание и текущий ремонт светильников с натриевыми лампами в количестве 12 062 светоточки;

- содержание и текущий ремонт воздушных линий в количестве 104,93 км;

- текущий ремонт металлических опор в количестве 8 992 единиц;

- содержание и текущий ремонт кабельной линии в количестве 342,18 км;

- содержание и текущий ремонт пунктов питания наружного освещения в количестве 165 питающих пунктов;

- содержание и текущий ремонт архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений в количестве 2 942 светоточки;

- содержание и текущий ремонт праздничной иллюминации в количестве 10 392 светоточки;

- содержание и текущий ремонт световых коробов, щитовых конструкций, панель-кронштейнов на опорах наружного освещения в количестве 1 342 светоточки;

- содержание и текущий ремонт аншлагов почтовой нумерации в количестве 242 ед.;

- содержание и текущий ремонт флагов ветерков и флагов расцвечивания в количестве 276 ед.;

- содержание и текущий ремонт комплектов автоматизации нерегулируемых пешеходных переходов в количестве 126 сигнальных фонарей;

- содержание и текущий ремонт праздничных украшений в количестве 1 024 светоточки;

- содержание и текущий ремонт уличных тумб для размещения афиш и объявлений 15 единиц;

- содержание и текущий ремонт медиакомплексов (светодиодных видеоэкранов) 5 единиц;

- содержание и текущий ремонт остановочных комплексов (модулей ожидания) 7 единиц.

2.3. Обеспечение и организация работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного облика административного центра. План 4 847,3 тыс. рублей исполнен на 100%. В рамках данного мероприятия выполнены и оплачены работы по монтажу трех остановочных комплексов по ул. Мира (район ЮНИИТ – 2 шт., и район ГИБДД – 1 шт.).

2.4. Обеспечение и организация работ (услуг) по ремонту, благоустройству санитарному содержанию объектов социальной инфраструктуры, мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При плане 15 258,8 тыс. рублей исполнение составило 100%. Выполнены:

- работы по содержанию объектов внешнего благоустройства города Ханты-Мансийска в районах КТК «Археопарк» и Берегоукрепления реки Иртыш;

- работы по объекту: «Благоустройство Набережной реки Иртыш. 2 этап». На территории, площадью 1 252 м2, осуществлены работы по устройству спортивной площадки с резиновым покрытием, устройству тротуаров, установке малых архитектурных форм, освещение территории.

2.5. Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию, ремонту и благоустройству улиц, проездов, дорог, парковок, автостоянок, эстакад, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов. При плане 262 430,0 тыс. рублей исполнение составило 100%. Выполнены:

- работы по содержанию проезжей части дорог 1 855,1 тыс.м2;

- работы по содержанию подземных пешеходных переходов (перекресток ул. Чехова – ул. Дзержинского, перекресток ул. Чехова – ул. Гагарина, ул. Мира – ул. Энгельса, ул. Студенческая (район дома №1), ул. Мира (район дома №118), ул. Мира гостиничный комплекс «Русский двор», надземный пешеходный переход по ул. Объездная (район дома №12).