АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2015 г. N 359

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ГОРОДОМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ"

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.04.2010 N 65-оз "О статусе административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.09.2014 N 165-р "О разработке муниципальной программы "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2015 - 2020 годы", руководствуясь постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2019 N 735 "О муниципальных программах города Ханты-Мансийска", распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 18.01.2011 N 6-р "О Порядке разработки, утверждения и исполнения программы "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", учитывая решение Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2015 N 591-V РД "Об одобрении муниципальной программы "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2015 - 2020 годы", руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска от 29.12.2018 N 1384, от 05.03.2020 N 169)

1. Утвердить:

1.1. Муниципальную программу "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Направления мероприятий муниципальной программы "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

(п. 1 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 05.03.2020 N 169)

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Ханты-Мансийска:

от 08.11.2013 N 1449 "Об утверждении муниципальной программы "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2016 годы";

от 31.12.2014 N 1309 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.11.2013 N 1449".

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

(п. 4 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 19.02.2018 N 86)

Глава Администрации

города Ханты-Мансийска

М.П.РЯШИН

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 13.02.2015 N 359

(Редакция от 26.04.2021 № 409)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОРОДОМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ ФУНКЦИЙ

АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ" (ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.02.2015 N 359 "Об утверждении муниципальной программы "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
| Координатор муниципальной программы | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр" (далее - МБУ "Молодежный центр");муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет" (далее - МБУ "Горсвет");муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве" (далее - МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ");муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее - МКУ "УКС");муниципальное бюджетное учреждение "Управление по эксплуатации служебных зданий" (далее - МБУ "УЭСЗ");муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Дружба" (далее - МБУ "СК "Дружба");муниципальное казенное учреждение "Дирекция по содержанию имущества казны" (далее - МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны") |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| Задачи муниципальной программы | Участие в организации проведения массовых мероприятий, проводимых в городе Ханты-Мансийске, путем создания необходимых условий, связанных с информационным обеспечением, обеспечением культурной программы, формированием, сохранением и развитием инфраструктуры административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| Подпрограммы | - |
| Проекты (мероприятия), входящие в состав муниципальной программы,в том числе, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, параметры их финансового обеспечения | Муниципальная программа не содержит проектов (мероприятий), направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска |
| Целевые показатели муниципальной программы | Увеличение количества массовых мероприятий, проводимых на территории города Ханты-Мансийска, с 125 до 139 единиц в год;увеличение площади дорог, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях, с 1459 до 1477 тыс. кв. м;увеличение количества гостей административного центра в связи с проводимыми масштабными мероприятиями с 114,0 до 117,0 тыс. человек в год |
| Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) | 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета города Ханты-Мансийска.Общее финансирование муниципальной программы составляет 5611111117,00 рублей, в том числе:2019 год - 611111112,00 рублей;2020 год - 454545455,00 рублей;2021 год - 454545455,00 рублей;2022 год - 454545455,00 рублей;2023 год - 454545455,00 рублей;2024 год - 454545455,00 рублей;2025 год - 454545455,00 рублей;2026 - 2030 годы - 2272727275,00 рублей |

В соответствии с Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) административным центром автономного округа является город Ханты-Мансийск.

Ханты-Мансийск - центр деловой, спортивной, научной и культурной жизни автономного округа, место постоянного нахождения органов государственной власти автономного округа, их структурных подразделений и (или) должностных лиц, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, представительств субъектов Российской Федерации, представительств иностранных государств, в том числе представительств субъектов иностранных федеративных государств и административно-территориальных образований иностранных государств, а также место проведения региональных, всероссийских и международных мероприятий.

Органы местного самоуправления города Ханты-Мансийска осуществляют полномочия, необходимые для реализации функций административного центра автономного округа в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.04.2010 N 65-оз "О статусе административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

Финансовое обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, обусловленных наличием статуса административного центра автономного округа, осуществляется за счет межбюджетного трансферта из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий муниципальной программы, порядок предоставления которого определяется Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Раздел 1. О СТИМУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Муниципальная программа не содержит мер, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата, создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, улучшение конкурентной среды за счет реализации стандарта развития конкуренции, развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры.

Улучшение конкурентной среды

В целях улучшения конкурентной среды и развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске исполнителями муниципальной программы осуществляются мероприятия, направленные на соблюдение порядка закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников, для которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Повышение производительности труда

Мероприятия муниципальной программы способствуют внедрению и применению инструментов бережливого производства, которое способствует ускорению принятия стратегических решений, улучшению взаимодействия между органами Администрации города Ханты-Мансийска, органами власти автономного округа.

Раздел 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:

разработку и принятие муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для реализации муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период, с уточнением затрат по основным мероприятиям муниципальной программы, в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;

информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы через размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет;

совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой.

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы совместно с исполнителями муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий муниципальной программы, и контролирует их исполнение;

вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с исполнителями муниципальной программы;

разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов необходимых для реализации муниципальной программы;

готовит отчет о ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы, отраженных в таблице 2; анализ целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, отраженных в таблице 1;

осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы:

в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;

ежемесячно представляют координатору муниципальной программы аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, оценку значений целевых показателей муниципальной программы;

по запросу координатора муниципальной программы в установленные сроки предоставляют необходимую информацию в рамках реализации муниципальной программы;

разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов необходимых для реализации муниципальной программы;

несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями путем осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей муниципальной программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации мероприятий в программу могут быть внесены изменения.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия с применением инициативного бюджетирования, в связи с чем внедрение механизмов реализации данных мероприятий не предполагается.

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия с применением бережливого производства.

Внедрение технологий бережливого производства в органах Администрации города Ханты-Мансийска позволит повысить эффективность их деятельности, качество принимаемых решений, сформировать понимание эффективности и необходимости бережливого производства для достижения целевых показателей, заложенных в Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года.

Проекты муниципальных правовых актов об утверждении муниципальной программы, о внесении изменений в нее подлежат согласованию с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 29.12.2020 N 1563)

Перечень проводимых мероприятий (работ) в рамках муниципальной программы на очередной финансовый год является приложением к муниципальной программе и подлежит согласованию с отраслевыми департаментами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с ведомственной принадлежностью исполнителей муниципальной программы и Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города Ханты-Мансийска, ед. в год <1> | 125 | 136 | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 139 |
| 2. | Площадь дорог, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях, тыс. кв. м <2> | 1459 | 1461 | 1461 | 1463 | 1465 | 1466 | 1468 | 1470 | 1477 |
| 3. | Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями,тыс. человек в год <3> | 114 | 114,5 | 115,0 | 115,5 | 116,0 | 116,5 | 117,0 | 117,0 | 117,0 |

--------------------------------

<1> Показатель определяется ежемесячно по данным органов Администрации города Ханты-Мансийска.

<2> Показатель определяется по итогам годовой статистической отчетности форма N 3-ДГ (МО) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований".

<3> Показатель определяется ежемесячно на основании данных муниципального бюджетного учреждения "Управление по развитию туризма и внешних связей".

(примечание 3 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 09.02.2021 N 121)

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (рублей) |
| Всего | в том числе: |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения (1, 2, 3) | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ "Молодежный центр" | всего | 1654050,49 | 148999,99 | 0,00 | 150505,05 | 150505,05 | 150505,05 | 150505,05 | 150505,05 | 752525,25 |
| бюджет автономного округа | 1637509,99 | 147509,99 | 0,00 | 149000,00 | 149000,00 | 149000,00 | 149000,00 | 149000,00 | 745000,00 |
| бюджет города | 16540,50 | 1490,00 | 0,00 | 1505,05 | 1505,05 | 1505,05 | 1505,05 | 1505,05 | 7525,25 |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" | всего | 162417455,55 | 12159805,47 | 11947687,48 | 12997827,14 | 12997827,14 | 12997827,14 | 14188068,74 | 14188068,74 | 70940343,70 |
| бюджет автономного округа | 160793280,53 | 12038206,97 | 11828210,60 | 12867848,87 | 12867848,87 | 12867848,87 | 14046188,05 | 14046188,05 | 70230940,25 |
| бюджет города | 1624175,02 | 121598,50 | 119476,88 | 129978,27 | 129978,27 | 129978,27 | 141880,69 | 141880,69 | 709403,45 |
| МБУ "Горсвет" | всего | 76891963,68 | 6407663,64 | 6407663,64 | 6407663,64 | 6407663,64 | 6407663,64 | 6407663,64 | 6407663,64 | 32038318,20 |
| бюджет автономного округа | 76123044,00 | 6343587,00 | 6343587,00 | 6343587,00 | 6343587,00 | 6343587,00 | 6343587,00 | 6343587,00 | 31717935,00 |
| бюджет города | 768919,68 | 64076,64 | 64076,64 | 64076,64 | 64076,64 | 64076,64 | 64076,64 | 64076,64 | 320383,20 |
| 2. | Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (1, 2, 3) | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ "УКС" | всего | 228985658,86 | 91940908,29 | 6940908,28 | 20911424,18 | 30303030,75 | 30303030,75 | 6940908,28 | 6940908,28 | 34704541,40 |
| бюджет автономного округа | 226695802,30 | 91021499,21 | 6871499,20 | 20702309,49 | 30000000,00 | 30000000,00 | 6871499,20 | 6871499,20 | 34357496,00 |
| бюджет города | 2289856,56 | 919409,08 | 69409,08 | 209114,69 | 303030,75 | 303030,75 | 69409,08 | 69409,08 | 347045,40 |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" | всего | 4441380206,94 | 428716397,55 | 369926973,38 | 336055812,77 | 350164206,20 | 350164206,20 | 372336087,07 | 372336087,07 | 1861680435,35 |
| бюджет автономного округа | 4396966399,49 | 424429233,14 | 366227703,20 | 332695254,64 | 346662564,13 | 346662564,13 | 368612725,75 | 368612725,75 | 1843063628,75 |
| бюджет города | 44413807,45 | 4287164,41 | 3699270,18 | 3360558,13 | 3501642,07 | 3501642,07 | 3723361,32 | 3723361,32 | 18616806,60 |
| МБУ "Горсвет" | всего | 680981781,48 | 57737337,06 | 54522222,22 | 78022222,22 | 54522222,22 | 54522222,22 | 54522222,22 | 54522222,22 | 272611111,10 |
| бюджет автономного округа | 674171963,69 | 57159963,69 | 53977000,00 | 77242000,00 | 53977000,00 | 53977000,00 | 53977000,00 | 53977000,00 | 269885000,00 |
| бюджет города | 6809817,79 | 577373,37 | 545222,22 | 780222,22 | 545222,22 | 545222,22 | 545222,22 | 545222,22 | 2726111,10 |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ "СК "Дружба" | всего | 14000000,00 | 14000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 13860000,00 | 13860000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 140000,00 | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны" | всего | 4800000,00 | 0,00 | 4800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 4752000,00 | 0,00 | 4752000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 48000,00 | 0,00 | 48000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: | всего | 5611111117,00 | 611111112,00 | 454545455,00 | 454545455,00 | 454545455,00 | 454545455,00 | 454545455,00 | 454545455,00 | 2272727275,00 |
| бюджет автономного округа | 5555000000,00 | 605000000,00 | 450000000,00 | 450000000,00 | 450000000,00 | 450000000,00 | 450000000,00 | 450000000,00 | 2250000000,00 |
| бюджет города | 56111117,00 | 6111112,00 | 4545455,00 | 4545455,00 | 4545455,00 | 4545455,00 | 4545455,00 | 4545455,00 | 22727275,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | всего | 5611111117,00 | 611111112,00 | 454545455,00 | 454545455,00 | 454545455,00 | 454545455,00 | 454545455,00 | 454545455,00 | 2272727275,00 |
| бюджет автономного округа | 5555000000,00 | 605000000,00 | 450000000,00 | 450000000,00 | 450000000,00 | 450000000,00 | 450000000,00 | 450000000,00 | 2250000000,00 |
| бюджет города | 56111117,00 | 6111112,00 | 4545455,00 | 4545455,00 | 4545455,00 | 4545455,00 | 4545455,00 | 4545455,00 | 22727275,00 |
| МБУ "Молодежный центр" | всего | 1654050,49 | 148999,99 | 0,00 | 150505,05 | 150505,05 | 150505,05 | 150505,05 | 150505,05 | 752525,25 |
| бюджет автономного округа | 1637509,99 | 147509,99 | 0,00 | 149000,00 | 149000,00 | 149000,00 | 149000,00 | 149000,00 | 745000,00 |
| бюджет города | 16540,50 | 1490,00 | 0,00 | 1505,05 | 1505,05 | 1505,05 | 1505,05 | 1505,05 | 7525,25 |
| МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" | всего | 4603797662,49 | 440876203,02 | 381874660,86 | 349053639,91 | 363162033,34 | 363162033,34 | 386524155,81 | 386524155,81 | 1932620779,05 |
| бюджет автономного округа | 4557759680,02 | 436467440,11 | 378055913,80 | 345563103,51 | 359530413,00 | 359530413,00 | 382658913,80 | 382658913,80 | 1913294569,00 |
| бюджет города | 46037982,47 | 4408762,91 | 3818747,06 | 3490536,40 | 3631620,34 | 3631620,34 | 3865242,01 | 3865242,01 | 19326210,05 |
| МБУ "Горсвет" | всего | 757873745,16 | 64145000,70 | 60929885,86 | 84429885,86 | 60929885,86 | 60929885,86 | 60929885,86 | 60929885,86 | 304649429,30 |
| бюджет автономного округа | 750295007,69 | 63503550,69 | 60320587,00 | 83585587,00 | 60320587,00 | 60320587,00 | 60320587,00 | 60320587,00 | 301602935,00 |
| бюджет города | 7578737,47 | 641450,01 | 609298,86 | 844298,86 | 609298,86 | 609298,86 | 609298,86 | 609298,86 | 3046494,30 |
| МКУ "УКС" | всего | 228985658,86 | 91940908,29 | 6940908,28 | 20911424,18 | 30303030,75 | 30303030,75 | 6940908,28 | 6940908,28 | 34704541,40 |
| бюджет автономного округа | 226695802,30 | 91021499,21 | 6871499,20 | 20702309,49 | 30000000,00 | 30000000,00 | 6871499,20 | 6871499,20 | 34357496,00 |
| бюджет города | 2289856,56 | 919409,08 | 69409,08 | 209114,69 | 303030,75 | 303030,75 | 69409,08 | 69409,08 | 347045,40 |
| МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны" | всего | 4800000,00 | 0,00 | 4800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 4752000,00 | 0,00 | 4752000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 48000,00 | 0,00 | 48000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ "СК "Дружба" | всего | 14000000,00 | 14000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 13860000,00 | 13860000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 140000,00 | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Перечень объектов социально-культурного

и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее - инвестиционные проекты)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов |

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,

направленные в том числе на исполнение национальных

и федеральных проектов (программ) Российской Федерации,

портфелей проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта или мероприятия | Номер мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, рублей |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа не содержит проектов (мероприятий), направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска |

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий | В целях минимизации правовых рисков предполагается:а) на этапе согласования проекта муниципальной программы привлечение для рассмотрения и подготовки предложений населения, бизнес-сообщества, общественных организаций;б) проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве, законодательстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 2. | Финансовые риски связаны с удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения целей и задач муниципальной программы | В целях минимизации финансовых рисков предполагается:а) обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами;б) определение приоритетных направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе |
| 3. | Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы | В целях минимизации административных рисков предполагается:а) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;б) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;в) повышение квалификации и ответственности персонала для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;г) координация деятельности исполнителя, налаживание административных процедур для снижения данного риска, усиление контроля за ходом реализации муниципальной программы |

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В рамках муниципальной программы строительство объектов капитального строительства не предусмотрено |

Таблица 7

Предложения граждан по реализации национальных проектов

Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске, учтенные

в муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Предложения | Номер, наименование мероприятия (таблица 2) | Наименование целевого показателя (таблица 1) | Описание механизма реализации предложения | Ответственный исполнитель |
| Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске, учтенные в муниципальной программе, не поступали |

Приложение

к муниципальной программе

"Осуществление городом

Ханты-Мансийском функций

административного центра

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры"

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (РАБОТ) НА 2021 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Содержание (направления расходов) | Расшифровка содержания(направления расходов) | Общий объем финансирования, руб. | Исполнитель |
| 1. | Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения | 1.1. Организация культурной программы во время проведения в городе Ханты-Мансийске праздничных мероприятий, подготовка, оказание содействия и участие в проведении культурно-спортивных мероприятий | Организация группы поддержки в период проведения мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня по биатлону и лыжным гонкам, проводимых на территории города Ханты-Мансийска | 150505,05 | МБУ "Молодежный центр" |
| 1.2. Обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Комплекс мероприятий по подготовке и праздничному оформлению территории города Ханты-Мансийска (в том числе включая создание, модернизацию и обслуживание системы аудиовизуальной трансляции, медиа комплексов, доставку, вывоз, монтаж, демонтаж, оформление, обслуживание, содержание, охрану новогодней елки и ледового городка на Центральной площади города Ханты-Мансийска) и электроснабжение дополнительных источников в период проведения праздничных мероприятий.Содержание и текущий ремонт праздничной иллюминации, флажков-ветерков, панель-кронштейнов на опорах освещения, флагов расцвечивания, в том числе:световая гирлянда белт-лайт по ул. Мира, ул. Комсомольской, ул. Энгельса, ул. Гагарина, парке имени Бориса Лосева по ул. Мира, ул. К.Маркса, ул. Чехова, ул. Строителей, ул. Калинина;консоль "Снежинка" по ул. Мира от ул. Строителей до ул. Дзержинского, ул. Чехова от ул. Строителей до ул. Дзержинского, ул. Калинина от ул. Чехова до ул. Рознина;световая гирлянда "Нить" и светодиодная гирлянда "Бахрома" на фасадах зданий и деревьях, располагающихся в центральной и прилегающей к ней частях города Ханты-Мансийска;объемно-пространственная композиция "Световой кронштейн тип 1" по ул. Мира;объемно-пространственная композиция "Световой кронштейн тип 2" по ул. Энгельса;световая консоль "Снежинка" по ул. Гагарина;флажки-ветерки по ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Энгельса;панель-кронштейны на опорах освещения:МБУ "КДЦ "Октябрь" по ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Энгельса, ул. Пионерской, ул. Комсомольской, ул. К.Маркса, ул. Чехова, ул. Калинина, ул. Объездной, ул. Луговой;флаги расцвечивания по ул. Мира | 12997827,14 | МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" |
| 6407663,64 | МБУ "Горсвет" |
| 2. | Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2.1. Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию и сохранению объектов внешнего благоустройства (парки, площади, фонтаны, объекты озеленения, памятники истории, культуры и архитектуры и так далее) | Содержание объектов внешнего благоустройства:Центральная площадь города Ханты-Мансийска (включая пешеходные зоны по ул. К.Маркса, ул. Мира);площадь Спортивной славы, мемориальный парк Победы;площадь Свободы;монументальная композиция "Югра" по ул. Дзержинского - ул. К.Маркса;парк имени Бориса Лосева;"Тропа здоровья" (включая подъездные пути);площадь Славянской письменности;памятник жертвам политических репрессий;площадь по ул. Гагарина, 284;скверы: Сиреневый, Черемуховый, Гидронамыв, Студенческий;пассажирский причал в составе комплекса пассажирского вокзала с прогулочной набережной, берегоукрепление реки Иртыш;въездной знак со стороны автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск;территория стоянки выставочного центра "Югра-Экспо";территория постамента памятного бюста П.И.Лопарева;памятники: Ф.Салманову, П.И.Лопареву по ул. Свободы, Танк Т-34в мемориальном парке Победы, основателям города Ханты-Мансийска на площади Свободы;стела, посвященная великим сибирским экспедициям;парк "Культурно-туристический комплекс "Археопарк";детский городок по ул. Мира, 63-65;содержание объектов зеленого хозяйства, в том числе обочин и газонов, прилегающих к объектам внешнего благоустройства и улицам города Ханты-Мансийска | 90532856,46 | МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" |
|  |  | 2.2. Обеспечение работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветки объектов | Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания, содержание объектов уличного освещения на территории города Ханты-Мансийска, в том числе архитектурно-художественной подсветки, размещенной на объектах (зданиях), светодиодных видеоэкранов, остановочных комплексов, приобретение основных средств (автогидроподъемники для обслуживания и ремонта сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки).Объекты (здания) с архитектурно-художественной подсветкой:"Дом Юстиции" по ул. Чехова, д. 1а;арка биатлонного центра "Центр зимних видов спорта им. А.В.Филипенко";здание телерадиокомпании "Югра" по ул. Гагарина, д. 4;комплекс зданий "Школа одаренных детей Севера" по ул. Пискунова, д. 1;здание по ул. Чехова, д. 12а;"Дом Архитектора" по ул. Мира, д. 18;здание Федерального казначейства по ул. Мира, д. 12;Храм "Покрова Пресвятой Богородицы" по ул. Гагарина, д. 277;киновидеоцентр по ул. Лопарева; здание типографии по ул. Мира, д. 46;площадь между телерадиокомпанией "Югория", зданием Ханты-Мансийской электросвязи и зданием "Школа искусств" по ул. Мира, д. 1;здание окружного военкомата по ул. Дзержинского, д. 10;здание гостиницы и вывеска "На семи холмах" биатлонного центра "Центр зимних видов спорта имени А.В.Филипенко" по ул. Спортивной, д. 15;здание Государственной инспекции безопасности дорожного движения по ул. Мира, д. 108;здание Управления внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по ул. Ленина, д. 53; больничный комплекс Окружной клинической больницы по ул. Калинина, д. 38;монументальная композиция "Югра";памятники на площади Славянской письменности;скульптурная группа на площади Спортивной славы;скульптурные композиции по ул. Дзержинского;памятник основателям города на площади Свободы;памятник великим сибирским экспедициям на площади Свободы;объемно-пространственная композиция на площади перед зданием Управления внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;парк имени Бориса Лосева по ул. Мира;фонтан "Ротонда" на Центральной площади города Ханты-Мансийска;памятник жертвам политических репрессий по ул. Пионерской;памятник погибшим воинам 1941 - 1945 годов по ул. Комсомольской, д. 38;памятник погибшим воинам 1941 - 1945 годов по ул. Луговой, д. 15;Центральная площадь города Ханты-Мансийска;сквер у Дома Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;памятный знак Первооткрывателям Сибири;Храм Воскресения Христова;территория от моста "Красный дракон" до микрорайона береговой зоны "Иртыш";прилегающая территория вдоль ул. Мира, "Культурно-досуговый центр "Октябрь" | 78022222,22 | МБУ "Горсвет" |
|  |  | 2.3. Обеспечение и организация работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного облика административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Комплекс работ (в том числе ремонт, приобретение, доставка, монтаж, демонтаж) по улучшению и сохранению архитектурно-художественного облика территории города Ханты-Мансийска (в том числе объектов внешнего благоустройства: Центральная площадь города Ханты-Мансийска (включая пешеходные зоны по ул. К.Маркса, ул. Мира);площадь Спортивной славы, мемориальный парк Победы;площадь Свободы;монументальная композиция "Югра" по ул. Дзержинского - ул. К.Маркса;парк имени Бориса Лосева;"Тропа здоровья" (включая подъездные пути);площадь Славянской письменности;памятник жертвам политических репрессий;площадь по ул. Гагарина, 284;скверы: Сиреневый, Черемуховый, Гидронамыв, Студенческий;пассажирский причал в составе комплекса пассажирского вокзала с прогулочной набережной, берегоукрепление реки Иртыш;въездной знак со стороны автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск; территория стоянки выставочного центра "Югра-Экспо";территория постамента памятного бюста П.И.Лопарева;памятники: Ф.Салманову, П.И.Лопареву по ул. Свободы, Танк Т-34 в мемориальном парке Победы, основателям города Ханты-Мансийска на площади Свободы;парк "Культурно-туристический комплекс "Археопарк";стела, посвященная великим сибирским экспедициям;детский городок по ул. Мира, 63 - 65;территория от моста "Красный дракон" до микрорайона береговой зоны "Иртыш";прилегающая территория вдоль ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Чехова, ул. Доронина, ул. Чкалова, ул. Дзержинского, ул. Шевченко, ул. Маяковского | 3295133,40 | МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" |
| 20911424,18 | МКУ "УКС" |
|  |  | 2.4. Обеспечение и организация работ (услуг) по ремонту, благоустройству и санитарному содержанию объектов социальной инфраструктуры, мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Комплекс мероприятий по благоустройству, санитарному содержанию территории города Ханты-Мансийска, в том числе в местах отдыха и во время проведения массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровней (включая доставку, монтаж, демонтаж, вывоз и санитарное обслуживание биотуалетов, павильонов-туалетов модульного типа, мусорных контейнеров (евроконтейнеров), урн, турникетов) | 99999,99 | МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" |
|  |  | 2.5. Обеспечение и организация работ (услуг) по формированию, сохранению и развитию инфраструктуры города Ханты-Мансийска | - | - | - |
| 2.6. Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию, ремонту и благоустройству улиц, проездов, дорог, парковок, автостоянок, эстакад, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов | Содержание и ремонт проезжей части дорог, магистралей, проездов и прилегающих к ним объектов (парковок, автостоянок, эстакад, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов) по наименованиям в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 20.01.2012 N 28 "О категориях проезжей части улиц города Ханты-Мансийска" | 242127822,92 | МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" |
| Итого: | 454545455,00 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 13.02.2015 N 359

НАПРАВЛЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Направления расходов | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| Задача: участие в организации проведения массовых мероприятий, проводимых в городе Ханты-Мансийске, путем создания необходимых условий, связанных с информационным обеспечением, обеспечением культурной программы, формированием, сохранением и развитием инфраструктуры административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 1. | Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения | Организация культурной программы во время проведения в городе Ханты-Мансийске праздничных мероприятий, подготовка, оказание содействия и участие в проведении культурно-спортивных мероприятий;обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - |
| 2. | Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию и сохранению объектов внешнего благоустройства (парки, площади, фонтаны, объекты озеленения, памятники истории, культуры и архитектуры и так далее);обеспечение работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветке объектов;обеспечение и организация работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного облика административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;обеспечение и организация работ (услуг) по ремонту, благоустройству и санитарному содержанию объектов социальной инфраструктуры, мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;обеспечение и организация работ (услуг) по формированию, сохранению и развитию инфраструктуры города Ханты-Мансийска;обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию, реконструкции, ремонту и благоустройству улиц, проездов, дорог, парковок, автостоянок, эстакад, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов | - |