# Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 № 1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив.

 Задачи муниципальной программы:

1.Обеспечение поддержки гражданских инициатив.

2.Обеспечение открытости органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

3.Формирование благоприятного имиджа органов местного самоуправления, имиджа города как административно-делового, культурно-спортивного центра Югры.

4.Развитие информационного общества и электронного муниципалитета, в том числе технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления, электронного взаимодействия населения и органов местного самоуправления, обеспечение условий для безопасности информации в информационных системах органов местного самоуправления.

5.Содействие в социализации и интеграции в гражданское общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

6.Обеспечение условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске.

На финансирование муниципальной программы в 2021 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 365 369,4 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 353 025,8 тыс. рублей или 96,6% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.13.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.13.1.

**Объем бюджетных ассигнований за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2020 год (отчет) | 2021 год  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 334 225,0 | 365 369,4 | 353 025,8 | 96,6% |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 197 706,5 | 213 315,8 | 206 846,2 | 97,0% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | 10 648,5 | 20 154,0 | 14 309,2 | 71,0% |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» | 123 990,2 | 130 682,5 | 130 653,3 | 100% |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны» | 643,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 5 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 729,4 | 861,0 | 861,0 | 100% |
| 6 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»  | 506,7 | 356,1 | 356,1 | 100% |

Рисунок 3.13.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

 **«Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Таблица 3.13.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2020 год (отчет) | 2021 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 334 225,0 | 365 369,4 | 353 025,8 | 96,6% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 113 151,0 | 115 596,1 | 112 445,3 | 97,3% |
| - бюджет города | 221 074,0 | 249 773,3 | 240 580,5 | 96,3% |
| Подпрограмма I «Создание условий для развития гражданских инициатив», всего, в том числе: | 16 428,6 | 12 301,8 | 12 301,8 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 16 428,6 | 12 301,8 | 12 301,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание условий для реализации гражданских инициатив», всего, в том числе: | 16 428,6 | 12 301,8 | 12 301,8 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 16 428,6 | 12 301,8 | 12 301,8 | 100% |
| Подпрограмма II «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления, социально-значимых мероприятиях, проводимых в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 65 479,2 | 83 858,2 | 80 169,6 |  95,6% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 65 479,2 | 83 858,2 | 80 169,6 |  95,6% |
| Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления», всего, в том числе: | 20 408,0 | 7 822,7 |  7 822,7 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города |  20 408,0 | 7 822,7 |  7 822,7 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр», всего, в том числе: |  45 071,2 | 76 035,5 |  72 346,9 | 95,2% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 45 071,2 | 76 035,5 | 72 346,9 | 95,2% |
| Подпрограмма III «Цифровое развитие города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 6 753,4 | 14 897,7 | 9 422,7 | 63,3% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 6 753,4 | 14 897,7 | 9 422,7 | 63,3% |
| Основное мероприятие «Развитие электронного муниципалитета», всего, в том числе: | 5 753,4 | 8 302,7 | 7 802,7 | 94,0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 5 753,4 | 8 302,7 | 7 802,7 | 94,0% |
| Основное мероприятие «Развитие информационного общества», всего, в том числе: | 1 000,0 | 6 595,0 | 1 620,0 | 24,6% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 000,0 | 6 595,0 | 1 620,0 | 24,6% |
| Подпрограмма IV «Организация деятельности, направленной на укрепление института семьи в гражданском обществе», всего, в том числе: | 113 151,0 | 115 596,1 | 112 445,3 | 97,3% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 113 151,0 | 115 596,1 | 112 445,3 | 97,3% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения», всего, в том числе: | 78 819,2 | 71 815,4 | 71 815,4 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 78 819,2 | 71 815,4 | 71 815,4 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства», всего, в том числе: | 34 331,8 | 43 780,7 | 40 629,9 | 92,8% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 34 331,8 | 43 780,7 | 40 629,9 | 92,8% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма V «Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий граждан в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 132 412,8 | 138 715,6 | 138 686,4 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 132 412,8 | 138 715,6 | 138 686,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности», всего, в том числе: | 103 828,2 | 104 771,4 | 104 760,1 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 103 828,2 | 104 771,4 | 104 760,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Служба социальной поддержки населения», всего, в том числе: | 28 584,6 | 33 944,2 | 33 926,3 | 99,9% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 28 584,6 | 33 944,2 | 33 926,3 | 99,9% |

Реализация муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» включает в себя 5 подпрограмм.

Подпрограмма I «Создание условий для развития гражданских инициатив».

Исполнение по данной подпрограмме составило 12 301,8 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства городского бюджета - 12 301,8 тыс. рублей.

В отчетном году в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих культурно-просветительскую деятельность на территории города Ханты-Мансийска, предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат некоммерческому частному образовательному учреждению дополнительного образования «Духовно-просветительский центр» на проведение социально значимых просветительских мероприятий и (или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России в сумме 5 800,00 тыс. рублей. За отчетный период Духовно-просветительским центром проведено 197 культурно-просветительских мероприятий (в том числе 14 - в онлайн-формате), количество посещений - 9 528, количество просмотров в дистанционном режиме - 4 574.

Учреждение ведёт образовательную и культурно-просветительскую деятельность, направленную на духовно-нравственное воспитание граждан города, интеграцию личности в национальную и мировую культуру: проводит просветительские мероприятия, организует работу различных объединений (курсы, клубы, театральная студия, хоровой кружок). Наиболее социально значимые мероприятия: Рождественский и Пасхальный спектакли, традиционное мероприятие для выпускников школ города Ханты-Мансийска «Дорога к храму» (участвовали 328 выпускников города); просветительские курсы профессионально-личностного развития педагогов города по программе «Социокультурные истоки» «К Истине»; лекции «Основы духовно-нравственного воспитания».

На финансовое обеспечение затрат на организацию и проведение социально значимых мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди различных групп населения предоставлена субсидия на сумму 861,0 тыс. рублей, в том числе: Союзу «Спортивный клуб «Титул» - 171,7 тыс. рублей; автономной некоммерческой организации «Центр развития культуры и спорта «Олимп» - 300,0 тыс. рублей; автономной некоммерческой организации спортивно-оздоровительный клуб «Здоровая Версия» - 98,3 тыс. рублей; региональной спортивной общественной организации «Федерация Чир Спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» - 291,0 тыс. рублей.

Администрация города ежегодно проводит конкурсы на соискание муниципальных грантов на реализацию социально-значимых проектовсреди социально ориентированных некоммерческих организаций.

В 2021 году гранты и субсидии получили следующие организаций на общую сумму 5 190, 8 тыс. рублей:

-Автономная некоммерческая организация «Радио Вера Югра» на финансовое обеспечение затрат на аренду помещений и оплате услуг за пользование помещениями для осуществления уставной деятельности на сумму 25,0 тыс. рублей;

-Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и спорта «Олимп» на финансовое обеспечение затрат на приобретение оборудования для осуществления уставной деятельности на сумму 140,0 тыс. рублей;

-Автономная некоммерческая организация «Центр социальных услуг и социальной адаптации инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья «Свободное движение» на финансовое обеспечение затрат на приобретение оборудования для осуществления уставной деятельности на сумму 40,0 тыс. рублей;

-Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Антошка» на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонтных работ помещений, используемых для уставной деятельности на сумму 70,0 тыс. рублей;

-Автономная некоммерческая организация «Фехтовальный клуб «НА ОСТРИЕ» в целях финансового обеспечения затрат на аренду помещения и оплате услуг за пользование помещением для осуществления уставной деятельности на сумму 25,0 тыс. рублей;

-Местная религиозная организация православного Прихода храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонтных работ помещений, используемых для уставной деятельности на сумму 90,0 тыс. рублей;

-Ханты-Мансийская городская общественная организация «Культурно-просветительский центр «Гармония» на реализацию проекта «XXI «Кирилло-Мефодиевские чтение «Русская народная культура, как основа культурно-образовательного пространства Югры XXI века» на сумму 90,0 тыс. рублей;

-Ханты-Мансийская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на сумму 3 364,8 тыс. рублей;

-Ханты-Мансийская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на сумму 1 256,0 тыс. рублей;

-Ханты-Мансийская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» на реализацию проекта «Готовим сами - готовим с нами» на сумму 90,0 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение затрат на организацию и проведение социально значимых мероприятий и улучшение морально-психологического состояния граждан, духовное развитие личности предоставлена субсидия на сумму 450,0 тыс. рублей, в том числе: региональной общественной организации «Добровольно-спасательное пожарное формирование по ХМАО- Югре - 150,0 тыс. рублей; автономной некоммерческой организации «Центр развития культуры и спорта «Олимп» - 150,0 тыс. рублей и Ханты-Мансийской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» - 150,0 тыс. рублей.

Подпрограмма II «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления, социально-значимых мероприятиях, проводимых в городе Ханты-Мансийске».

Исполнение по данной подпрограмме составило 80 169,6 тыс. рублей при плане 83 858,2 тыс. рублей, что составляет 95,6%, в том числе: средства городского бюджета - 80 169,6 тыс. рублей.

Данная подпрограмма состоит из двух основных мероприятий:

1.Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления».

Исполнение по данному мероприятию составило 7 822,7 тыс. рублей или 100% от плана на год.

В 2021 году проделана работа по продвижению официальных пабликов Администрации города в социальных сетях, дизайн которых регулярно обновляется. В 2021 году введены новые постоянные рубрики и форматы - культурная программа, формат коротких новостей - «стикер-новости», информационные карточки, рубрика «Было - стало». Контент социальных сетей дополнился красочными видеороликами. Ежедневно на страницах Администрации города в социальных сетях выходит не менее 7 публикаций. В 2021 году продолжена практика проведения прямых эфиров в социальных сетях официальных аккаунтов Администрации города, которые положительно оценены жителями окружной столицы. За год проведено около 40 прямых эфиров, сопровождавшихся множеством комментариев со стороны пользователей социальных сетей, жители получили возможность задать интересующие их вопросы руководителям органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Число подписчиков городских официальных аккаунтов в социальных сетях в «ВКонтакте» составляет 12 тыс. человек (в 2020 году - 7,2 тыс. человек); в «Инстаграм» - 17,4 тыс. человек (в 2020 году - 12 тыс. человек); в «Одноклассники» - 2,75 тыс. человек; в Телеграм-канале - 1,2 тыс. человек.

 Нововведением 2021 года стало создание вайбер-канала «Что случилось в Ханты-Мансийске?» (1,2 тыс. человек). Канал практически не дублирует контент из остальных социальных сетей, содержит самую оперативную информацию и имеет свой круг постоянных читателей. Официальные страницы Администрации города в социальных сетях второй года подряд занимают первое место в рейтинге Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с наивысшей оценкой за качество контента.

Продолжается реализация городского информационного проекта «События недели Югры и Ханты-Мансийска «Информация, которой можно верить!» и приносит положительные отзывы от организаций и предприятий города. Рассылка новостей направляется в электронном формате с адреса pressadmhmansy.ru в организации и ведомства, которые располагаются на территории города Ханты-Мансийска, а также распространяется мобильная версия дайджеста с помощью мессенджеров. В 2021 году переработана система рассылки новостного дайджеста, улучшилась мобильная версия, распространяемая с помощью мессенджеров, дополнена и обновлена база рассылки, которая насчитывает более 1 200 организаций. Целевая аудитория проекта составляет более 10 000 человек.

Изготовлены буклеты о городе Ханты-Мансийске «Итоги. Оценки. Достижения. 2020» в количестве 300 штук.

Оказаны услуги по созданию видеоматериала о городе Ханты-Мансийске (фильма) и организации наполнения тематической рубрики «Ханты-Мансийск. Мой город».

2.Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр».

Исполнение по данному мероприятию составило 72 346,9 тыс. рублей при плане 76 035,5 тыс. рублей, что составляет 95,2%.

В рамках данного мероприятия обеспечивается функционирование муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр». Основную сумму расходов составили: выплата заработной платы сотрудникам учреждения, расходы за выход в эфир аудиовизуальных произведений, оплата коммунальных услуг и налоговых платежей.

 Увеличение финансирования мероприятия в 2021 году по сравнению с предыдущим годом связано, с увеличением функционала и расширением зоны деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» с 1 марта 2021 года. Создан и функционирует отдел обратной связи, являющийся прообразом центра управления муниципальным образованием в городе Ханты-Мансийске во исполнение пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 марта 2020 года № 354 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации. Осуществлен переход на цифровое вещание формата высокой четкости в составе первого мультиплекса цифрового телевидения на канал «Россия-24» с хронометражем 5 минут 1 раз в рабочий день с 1 апреля 2021 года, с целью улучшения качества муниципальной работы «Производство и распространение телепрограмм», возможности информирования жителей города Ханты-Мансийска, городов и районов Югры об актуальных событиях, поддержания положительного имиджа города Ханты-Мансийска и расширения зрительской аудитории в рамках Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Муниципальным бюджетным учреждением «Городской информационный центр» реализуются основные информационные проекты с помощью телевидения города Ханты-Мансийска «Новая студия» и общественно-политической газеты «Самарово - Ханты-Мансийск», информационного агентства News-HM, а также видеоэкранов. Городская газета распространяется во всех учреждениях, которые оказывают услуги горожанам: Информационно-расчетный центр, Многофункциональный центр, окружная клиническая больница, окружная стоматологическая поликлиника, аэропорт, розничные торговые сети, в учреждениях дошкольного и дополнительно образования, школах. Наибольший отклик от подписчиков и читателей газеты получает проект «Спасибо за город», рассказывающий о жителях Ханты-Мансийска.

За отчетный период издано 62 номера газеты «Самарово - Ханты-Мансийск» еженедельным тиражом 10 тыс. экземпляров.

Подпрограмма III «Цифровое развитие города Ханты-Мансийска».

Исполнение по данной подпрограмме составило 9 422,7 тыс. рублей при плане 14 897,7 тыс. рублей, что составляет 63,3%, в том числе: средства городского бюджета - 9 422,7 тыс. рублей.

 Данная подпрограмма состоит из двух основных мероприятий:

1.Основное мероприятие «Развитие электронного муниципалитета».

Исполнение по данному мероприятию составило 7 802,7 тыс. рублей при плане 8 302,7 тыс. рублей, что составляет 94,0%.

В рамках данного мероприятия муниципальной программы реализованы следующие задачи:

-развитие системы электронного документооборота в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска;

-внедрение и развитие интерактивных сервисов взаимодействия граждан и органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска;

-создание и развитие информационных ресурсов (систем) внутреннего и внешнего назначения и обеспечение доступа к ним;

-развитие программной и технической базы органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска и подведомственных учреждений;

-обеспечение функционирования и развития корпоративной сети органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска;

-сопровождение защищенного сегмента корпоративной вычислительной сети;

-обеспечение защиты информационных систем обработки персональных данных в органах Администрации города Ханты-Мансийска.

Увеличение финансирования мероприятия в 2021 году по сравнению с предыдущим годом связано с необходимостью повышения эффективности функционирования систем защиты муниципальных информационных систем, ведомственного и межведомственного взаимодействия органов Администрации.

2.Основное мероприятие «Развитие информационного общества».

Исполнение по данному мероприятию составило 1 620,0 тыс. рублей при плане 6 595,0 тыс. рублей, что составляет 24,6%.

За счет реализации данного мероприятия осуществлено:

-обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе развитие и обеспечение функционирования официальных информационных ресурсов органов местного самоуправления;

-информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном и цифровом виде;

-сопровождение и развитие дополнительного функционала системы оценки качества предоставления муниципальных услуг;

-создание условий для повышения цифровой грамотности граждан, сотрудников органов Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных муниципальных учреждений (участие в мероприятиях, курсах повышения квалификации, семинарах, выставках, форумах).

Подпрограмма IV «Организация деятельности, направленной на укрепление института семьи в гражданском обществе».

Исполнение по данной подпрограмме составило 112 445,3 тыс. рублей при плане 115 596,1 тыс. рублей, что составляет 97,3%, в том числе: средства автономного округа - 112 445,3 тыс. рублей.

 Данная подпрограмма состоит из двух основных мероприятий:

1.Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения».

Исполнение по данному мероприятию составило 71 815,4 тыс. рублей или 100% от плана на год (средства автономного округа).

С целью реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и приемных родителей на обеспечение мерами социальной поддержки, предусмотренными законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Российской Федерации, управлением опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска ежемесячно назначается выплата вознаграждения приемным родителям. Так, за 2021 год, выплата произведена 95 приемным родителям за воспитание 194 приемных детей; осуществлен ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности ребенку, оставшемуся без попечения родителей, по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Ямская, дом 4, квартира 100.

Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются основными задачами органа опеки и попечительства. В 2021 году отмечено снижение доли выявленных детей по сравнению с прошлым годом (в 2021 году выявлено 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 - 27 детей).

Результатами деятельности в сфере опеки и попечительства в 2021 году являются:

- 100-процентное семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в городе Ханты-Мансийске в течение календарного года;

-сокращение общей численности воспитанников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» на 44% (с 18 человек в 2020 году до 10 человек в 2021 году);

-сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях;

-повышение качества подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Все 98 граждан, прошедших курс подготовки, успешно прошли итоговую аттестацию в 2021 году (в 2020-м - 61 гражданин);

-применение эффективных методов сопровождения замещающих семей, наполнение информационных ресурсов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информацией в сфере опеки и попечительства.

2.Основное мероприятие «Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опеки и попечительства».

Исполнение по данному мероприятию составило 40 629,9 тыс. рублей при плане 43 780,7 тыс. рублей, что составляет 92,8% (средства автономного округа).

Средства направлены на обеспечение деятельности Управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска. Основную сумму расходов составили: обеспечение работников заработной платы и иных социальных выплат, гарантий и компенсаций, обусловленных трудовыми отношениями; обеспечение прочими закупками товаров, работ и услуг, направленными на обеспечение надлежащих организационно-технических и безопасных условий труда для исполнения служебных обязанностей.

Одним из полномочий органа опеки и попечительства является подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. Данное полномочие передано на исполнение трем организациям:

 -автономной некоммерческой организации Служба предоставления психолого-педагогических услуг населению «Призвание»;

- местной общественной организации замещающих семей города Ханты-Мансийска «Югорские семьи»;

-автономной некоммерческой организации «Социально-психологический центр «АЛИФИЯ».

В 2021 году указанным выше организациям предоставлена субсидия в сумме 3 548,9 тыс. рублей на возмещение затрат при оказании ими услуг по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории города Ханты-Мансийска.

Органом опеки и попечительства в 2021 году выдано 98 сертификатов на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации. Свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации, по итогам успешно пройденной аттестации получили 98 граждан.

Подпрограмма V «Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий граждан в городе Ханты-Мансийске».

Исполнение по данной подпрограмме составило 138 686,4 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства городского бюджета - 138 686,4 тыс. рублей.

 Данная подпрограмма состоит из двух основных мероприятий:

1.Основное мероприятие «Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности».

Исполнение по данному мероприятию составило 104 760,1 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Информация об исполнении мероприятий с указанием финансовых затрат на их реализацию представлена в таблице:

Таблица 3.13.3.

**Исполнение мероприятий**

(тыс. рублей)

| Мероприятия  | Количество | Финансовые затраты на реализацию мероприятия  |
| --- | --- | --- |
| Улучшение жилищно-бытовых условий проживания неработающих пенсионеров путем оказания социальной помощи на подключение неблагоустроенного жилья к сетям водо- и газоснабжения | 3 чел. | 370,1 |
| Решение жизненно важных проблем в экстремальной жизненной ситуации, оказав единовременную социальную помощь | 41 чел. | 1 706,3 |
| Оказание помощи на захоронение ветеранов ВОВ путем оказания социальной помощи на организацию погребения | 7 чел. | 63,0 |
| Улучшение материального благосостояния путем выплаты:-единовременной социальной помощи к праздничным датам (День защитника Отечества (мужчины) и Международный женский день 8 марта (женщины) по 500,0 рублей каждому; День Победы - 1 000,0 рублей каждому); День города - 1 000,0 рублей каждому; Международный день пожилых людей - 1 000,0 рублей каждому; -ежеквартальной социальной помощи по 900,0 рублей каждому;-социальной помощи пенсионерам, отмечающим юбилейную дату со дня рождения (70,75, 80 и т.д. лет) по 1 000,0 рублей каждому | 8 908 чел. | 64 250,0 |
| Обеспечение транспортной доступности неработающих пенсионеров путем предоставления бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте (автобус) по социальному проездному билету | 3 553 чел. | 12 907,0 |
| Обеспечение проезда на дачи неработающих пенсионеров по социальному проездному билету | 932 чел. | 2 657,0 |
| Улучшение материального благосостояния лиц, удостоенных звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска» | 14 чел. | 4 071,0 |
| Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска | 101 чел. | 7 808,8 |
| Компенсация стоимости оздоровительной путевки и стоимости проезда к месту оздоровления и обратно неработающим пенсионерам, которым назначена пенсия за выслугу лет муниципальной службы | 12 чел. | 642,2 |
| Чествование семейных пар, отмечающих 50, 60 и 70 лет совместной жизни с вручением приветственного адреса Главы города, материальной помощи (5 тыс. рублей на семью), цветов | 48 пар | 308,0 |
| Единовременная выплата социальной помощи на переоборудование жилых помещений инвалидов | 2 чел. | 677,4 |
| Приобретение подарков ветеранам ВОВ (бытовая техника) | 4 товара | 138,4 |
| Приобретение подарков ветеранам ВОВ (продуктовые наборы) | 120 штук | 423,6 |
| Обеспечение доступности неработающих пенсионеров к средствам массовой информации путем организации бесплатной подписки и адресной доставки городской общественно - политической газеты «Самарово-Ханты-Мансийск» | 6 600 экз. | 7 833,1 |
| Услуги по организации и проведение работ по благоустройству захоронений участников ВОВ | 50,0 |
| Оказание услуг по организации «Фронтового привала» для ветеранов ВОВ 9 мая  | 130,2 |
| Оказание услуг:-по изготовлению печатной продукции (поздравительные открытки, конверты); -по доставке выплат социальной помощи;-поставка букетов из свежих цветов | 724,0 |
| Итого: | 104 760,1 |

2.Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Служба социальной поддержки населения».

Исполнение по данному мероприятию составило 33 926,3 тыс. рублей при плане 33 944,2 тыс. рублей, что составляет 99,9%.

В рамках данного мероприятия обеспечивается функционирование муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения». Основную сумму расходов составили: выплата заработной платы сотрудникам учреждения, уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему, осуществление закупок товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение надлежащих организационно-технических и безопасных условий труда для исполнения служебных обязанностей в соответствии с установленными требованиями, на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Увеличение финансирования мероприятия в 2021 году по сравнению с предыдущим годом связано с выделением дополнительных средств на текущий ремонт кабинетов, приобретение офисной мебели, поставку бытовой и компьютерной техники.

Улучшение материального благополучия и обеспечение достойной жизни гражданам старшего поколения, повышение доступности и качества социальных услуг для населения города Ханты-Мансийска являются важными направлениями деятельности Администрации города. Численность неработающих пенсионеров - получателей дополнительных мер социальной поддержки за 2021 год увеличилось на 204 человека.

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на базе муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» организован круглосуточный телефон «горячей линии» для граждан старшего поколения города Ханты-Мансийска в целях оказания информационной помощи по интересующим их вопросам. Специалистами учреждения посредством телефонной связи проводится информирование граждан категории «65+» с целью разъяснений возможных способов получения адресной социальной помощи (доставка продуктов питания, лекарственных препаратов, средств первой необходимости, оказание помощи в оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства).

В городе реализуется проект «Умная квартира», который направлен на решение проблем доступности жилых помещений. В 2021 году два человека с ограниченными возможностями здоровья воспользовались социальной помощью на адаптацию своих квартир в рамках проекта.