**Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"**

Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14 ноября 2014 года № 1101.

Разработчик и координатор муниципальной программы является– Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске.

Задачи муниципальной программы:

создание условий для развития и деятельности садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, возрождение садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске;

обеспечение жителей города Ханты-Мансийска садовыми,   
и огородными земельными участками.

Общий объем финансирования на 2020 год составляет 3 680,0 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет   
3 180,0 тыс. рублей или 86,4% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.14.1.

**Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»**

тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.14.1

**Объем бюджетных ассигнований за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы   
«Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2019 год (отчет) | 2020 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3 813,5 | 3 680,0 | 3 180,0 | 86,4% |
| 1 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 3 213,5 | 3 180,0 | 3 180,0 | 100,0% |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 600,0 | 500,0 | 0,0 | 0% |

Рисунок 3.14.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Таблица 3.14.2

**Структура расходов муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2019 год (отчет) | 2020 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч: | 3 813,5 | 3 680,0 | 3 180,0 | 86,4% |
| - бюджет города | 3 813,5 | 3 680,0 | 3 180,0 | 86,4% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования (федеральных трасс) до границ садово-огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан», всего, в том числе: | 3 213,5 | 3 180,0 | 3 180,0 | 100% |
| - бюджет города | 3 213,5 | 3 180,0 | 3 180,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Предоставление земельных участков садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых, огородных земельных участков», всего, в том числе: | 600,0 | 500,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 600,0 | 500,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

В рамках исполнения мероприятий программы реализовано:

1. Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске фактическое исполнение за 2020 год – 3 180,0 тыс. рублей или 100% от годового плана средств городского бюджета.

Выделенные средства направлены на:

- оплату выполненных работ по щебенению части земельного участка, предназначенного для организации проезда к территориям ТСН СОНТ «Связист», ТНС СНТ «Геофизик 2»;

- работ по щебенению земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям СНТ «Экспресс», СОТ «Дружба», СНТ СОК «Коммунальник», ТСН СНТ «Маяк», СОТ «Агата», СОТ «Кооператор»   
и ТСН СОНТ «Нептун».

2. Предоставление земельных участков садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям граждан, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении садовых и огородных земельных участков фактическое исполнение за 2020 год – 0,0 тыс. рубл**е**й. Плановые показатели не были исполнены в связи с переносом сроков предоставления грантов в форме субсидии победителям городского конкурса «Самое организованное садоводческое некоммерческое товарищество города Ханты-Мансийска».