# Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2014 № 1026 «О муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения».

Целью муниципальной программы являются:

1.Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2.Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения».

Задачи муниципальной программы:

1.Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

3.Создание и развитие «Системы 112».

4.Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

5.Создание, содержание и организация деятельности спасательной станции - аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы.

6.Укрепление пожарной безопасности.

7.Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

8.Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9.Создание и развитие «Системы 05».

10.Создание условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения».

На финансирование муниципальной программы в 2021 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 146 158,9 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 138 669,6 тыс. рублей или 94,9% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.15.1.

**Объемы ассигнований на реализацию**

**муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»,**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.15.1.

**Объем бюджетных ассигнований за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»**

 **(тыс. рублей)**

| № п/п  | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2020 год (отчет) | 2021 год  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 129 049,2 | 146 158,9 | 138 669,6 | 94,9% |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | 114 097,0 | 134 345,3 | 130 521,1 | 97,2% |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | 4 764,9 | 1 297,5 | 1 297,5 | 100% |
| 4 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 10 163,5 |  10 516,1 | 6 851,0 | 65,1% |

Рисунок 3.15.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска», тыс. рублей**

Таблица 3.15.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»**

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2020 год (отчет) | 2021 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 129 049,2 | 146 158,9 | 138 669,6 | 94,9% |
| - федеральный бюджет  | 599,3 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 128 449,9 | 146 158,9 | 138 669,6 | 94,9% |
| Подпрограмма I «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 31 774,9 | 23 147,9 | 21 100,1 | 91,2% |
| - федеральный бюджет  | 599,3 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 31 175,6 | 23 147,9 | 21 100,1 | 91,2% |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», всего, в том числе: | 18 302,2 | 12 718,7 | 10 736,2 | 84,4% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города |  18 302,2 |  12 718,7 |  10 736,2 | 84,4% |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций», всего, в том числе: |  12 873,4 | 10 429,2 | 10 363,9 |  99,4% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города |  12 873,4 | 10 429,2 | 10 363,9 |  99,4% |
| Расходы на оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о его подготовке и проведении | 599,3 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 599,3 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма II «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты населения», всего, в том числе: | 97 274,3 | 123 011,0 | 117 569,5 | 95,6% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 97 274,3 | 123 011,0 | 117 569,5 | 95,6% |
| Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление гражданской защиты населения», всего, в том числе: | 97 274,3 | 123 011,0 | 117 569,5 | 95,6% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 97 274,3 | 123 011,0 | 117 569,5 | 95,6% |

Реализация муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» включает в себя 2 подпрограммы.

Подпрограмма I «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска».

Исполнение по данной подпрограмме составило 21 100,1 тыс. рублей при плане 23 147,9 тыс. рублей, что составляет 91,2%, в том числе, средства городского бюджета - 21 100,1 тыс. рублей.

1.Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Исполнение по данному мероприятию составило 10 736,2 тыс. рублей при плане 12 718,7 тыс. рублей, что составляет 84,4%, в том числе, средства городского бюджета - 10 736,2 тыс. рублей.

Средства направлены на:

-разработку и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности - изготовлено на сумму 121,2 тыс. рублей в количестве 6 000 памяток, 6 000 лифлетов и 8 000 брошюр. На официальном сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет размещены материалы по мерам пожарной безопасности - 27 буклетов, 13 мультфильмов, 2 урока в виде слайдов;

-проведение и организацию муниципального этапа XXIII регионального соревнования «Школа безопасности» - приобретены на сумму 636,0 тыс. рублей: оборудование виртуальной реальности; продукты питания для приготовления пищи в полевых условиях; грамоты, кубки наградные для участников и команд; типографские услуги по печатанию и тиражированию раздаточной продукции; снаряжения и инвентарь. Учащиеся школ города Ханты-Мансийска учились выживать в экстремальных ситуациях, ориентироваться на местности, преодолевать препятствия, надевать костюмы химической защиты и изучать правила безопасности дорожного движения, а также оказывать первую помощь. В этапе приняло участие 89 учащихся обучающихся в школах города Ханты-Мансийска;

 -выполнение работ по замене пожарных гидрантов в городе Ханты-Мансийске на сумму 1 297,5 тыс. рублей по следующим адресам: улицы Гагарина,35; Энгельса,27; П.Морозова,21; Чехова,73; Заводская,8а; Водопроводная,2; Свердлова,1; Ледовая,10; Комсомольская,28; Крупской,19а; Гагарина,108; Ленина,64; Гагарина,84;

-приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения на сумму 321,0 тыс. рублей: пневматическое прыжковое спасательное устройство, 6 наборов рабочего инструмента;

-приобретение индивидуальных рационов питания на сумму 108,0 тыс. рублей в количестве 200 штук;

-оказание услуг по замене обмоток электродвигателя погружного насоса на сумму 10,0 тыс. рублей;

-откачку талых, грунтовых и дождевых вод на придомовых территориях жилого фонда, а также в жилых домах на общую сумму 1 390,7 тыс. рублей: с применением насосного оборудования и специальных машин для откачки воды на общий объем 42 м3 и без очистки воды на общий объем 15 710 м3;

-организацию и обеспечение бесперебойного функционирования системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров на территории города Ханты-Мансийска на сумму 224,1 тыс. рублей.

Для устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) были направлены средства:

-на базе гостиницы конноспортивного клуба «Мустанг» для изоляции граждан организован пункт временного размещения (обсервация на 42 места)-на сумму 6 543,0 тыс. рублей произведены расходы, в том числе: 3 105,3 тыс. рублей на приобретение основных средств и товаров для обеспечения обсерватора; 1 182,6 тыс. рублей на оказание услуг по организации трехразового комплексного питания; 1 080,0 тыс. рублей на оказание клининговых услуг и услуг по стирке постельного белья, халатов, пижам; 47,0 тыс. рублей на поставку электрической энергии; 405,0 тыс. рублей на оказание услуг по сбору и транспортировки (вывозу) отходов класса «А» с дальнейшей передачей на размещение (захоронение); 454,5 тыс. рублей на оказание услуг по дезинфекции помещений аэрозольным методом «Холодный туман»; 157,1 тыс. рублей на поставку питьевой бутилированной воды; 111,5 тыс. рублей на возмещение стоимости коммунальных услуг;

-проведение дезинфекции помещений общей площадью 1 458,9 м2 на сумму 33,4 тыс. рублей, в том числе:

341 м2 общая площадь 6-ти квартир по следующим адресам:

- ул. Луговая, д. 9 кв. 231;

- ул. Энгельса, д. 45 кв. 201;

- ул. Ледовая, д. 19 кв. 55;

- ул. Энгельса, д. 56 кв. 54;

- ул. Энгельса, д. 3 кв. 70;

- ул. Геологов, д. 83.

1 117,9 м2 общая площадь помещений 3-х учреждений Администрации города Ханты-Мансийска по следующим адресам:

-ул. Дзержинского, д. 6;

-ул. Еловая, д. 34;

-ул. Энгельса, д. 25.

Уменьшение финансирования мероприятия в 2021 году по сравнению с предыдущим годом связано с тем, что в предыдущем году проводилось приобретение имущества для укомплектования пунктов временного размещения для снижения риска заражений новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Финансирование данного мероприятия в 2021 году не осуществлялось.

2. Основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций».

Исполнение по данному мероприятию составило 10 363,9 тыс. рублей при плане 10 429,2 тыс. рублей, что составляет 99,4%, в том числе, средства городского бюджета - 10 363,9 тыс. рублей.

Средства направлены на:

-техническое обслуживание и поддержку работоспособности программного обеспечения единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы 112» на сумму 665,7 тыс. рублей по следующим адресам: улицы Гагарина,153а; Дзержинского,11; Привольная, 7; Газовиков,19; Объездная,55; Ломоносова,38;

-содержание и техническое обслуживание системы оповещения населения города на сумму 5 338,6 тыс. рублей, которая создана по модульному принципу на основе современных информационно-коммуникационных технологий. Основными способами оповещения населения является передача информации и сигналов оповещения по сетям связи и каналам телевизионного вещания и радиовещания. Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях (пожаров) в телефонных сетях города установлен единый номер вызова экстренных оперативных служб города - 112. Места установки оборудования: улицы Гагарина, 153а; Мира, 102; Дунина-Горкавича, 1; Луговая, 15; Мира, 46; Рознина, 35; Мира, 4; Водопроводная, 2; Рознина, 16; Гагарина, 44; Садовая, 15; Ямская, 6; Уральская, 11; Кооперативная, 43; Свободы, 2; Сутормина, 20; Рассветная, 2; Ломоносова, 38; Объездная, 55;

-содержание каналов связи и телекоммуникационных систем (IP VPN, телефонные линии, видеосвязь, интернет) на сумму 3 707,9 тыс. рублей;

-техническая поддержка специализированного программного обеспечения (СПО «Исток-СМ») на сумму 651,7 тыс. рублей - предоставление консультационной помощи по телефону и электронной почте; проведение дистанционного инструктажа дежурно-диспетчерского состава по работе с СПО «Исток-СМ».

Подпрограмма II «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты населения».

Исполнение по данной подпрограмме составило 117 569,5 тыс. рублей при плане 123 011,0 тыс. рублей, что составляет 95,6%.

Данная подпрограмма состоит из одного основного мероприятия «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление гражданской защиты населения».

В рамках данного мероприятия обеспечивается функционирование муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения». Основную сумму расходов составили: обеспечение работников заработной платы; обеспечение иных социальных выплат, гарантий и компенсаций, обусловленных трудовыми отношениями; обеспечение прочими закупками товаров, работ и услуг, направленными на обеспечение надлежащих организационно-технических и безопасных условий труда для исполнения служебных обязанностей.

Увеличение финансирования мероприятия в 2021 году по сравнению с предыдущим годом связано с выделением дополнительных средств на изготовление мебели для дооснащения Единой дежурно-диспетчерской службы и Спасательной станции-аварийно-спасательного формирования; проведение текущего ремонта помещения учреждения «Управление гражданской защиты населения» (установка секционных ворот с подъемным механизмом) по адресу улица Объездная, дом 49.

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне проводится в соответствии с планом гражданской обороны города Ханты-Мансийска. Подготовка населения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций организована на базе учебно-консультационного пункта учреждения «Управление гражданской защиты населения», оснащенного современным техническим оборудованием, наглядными пособиями, стендами, витринами.

Комплекс мероприятий по инженерной защите населения города в 2021 году осуществлялся по направлению повышения готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемого населения.

Для укрытия населения на территории города имеется более 80 заглубленных помещений, а также 7 противорадиационных укрытий и 9 укрытий.

В рамках подготовки к пожароопасному периоду 2021 года, реализации первичных мер пожарной безопасности в городе Ханты-Мансийске проведен комплекс мер, направленных на профилактику и предотвращение пожаров, создание условий для эффективной борьбы с пожарами, спасения людей и имущества. За 2021 год на территории города Ханты-Мансийска зарегистрировано 97 пожаров (2020 год -122).

Мероприятия плана по обеспечению безопасности на водных объектах, утвержденного решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Ханты-Мансийска, выполнены в полном объеме. В местах несанкционированного отдыха людей у воды в летнее время были установлены 22 знака «Купание запрещено». Спасателями города Ханты-Мансийска в местах отдыха людей у воды проведено более 100 бесед с гражданами по правилам поведения на воде. В детских дошкольных и образовательных учреждениях города проведено 487 занятий.

За 2021 год на проведение поисково-спасательных работ спасателями осуществлено 1 719 выездов (2020 год - 1 618), из них на оказание помощи населению - 385 выездов (2020 год - 301), в результате которых спасено 85 человек (2020 год - 99 человек). На происшествиях, авариях, учениях и тренировках спасатели демонстрировали высокий профессионализм, выучку, способность оперативно принимать правильные решения.

Организована работа по обеспечению защиты важных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений. Подготовка населения, занятого в сфере производства и обслуживания, в 2021 году осуществлялась на плановых занятиях по соответствующим программам. Всего обучено по данной программе 36 426 человек. Полученные работающим населением знания и навыки закреплялись в ходе их участия в объектовых тренировках и комплексных учениях. В этих мероприятиях приняло участие 1 446 человек.