**3.15. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города** **Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2014 № 1026 «О муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения».

Целью муниципальной программы являются:

1.Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2.Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения».

Задачи муниципальной программы:

1.Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

3.Создание и развитие «Системы 112».

4.Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

5.Создание, содержание и организация деятельности спасательной станции - аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы.

6.Укрепление пожарной безопасности.

7.Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

8.Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9.Создание и развитие «Системы 05».

10.Создание условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения».

На финансирование муниципальной программы в 2023 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 170 947,3 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 169 505,2 тыс. рублей или 99,2% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.15.1.

**Объемы ассигнований на реализацию**

**муниципальной программы**

**«Защита населения и территории**

**от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска», тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.15.1.

**Объем бюджетных ассигнований за 2023 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| № п/п  | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2022 год (отчет) | 2023 год  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 162 805,2 | 170 947,3 | 169 505,2 | 99,2% |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | 153 582,0 | 168 910,1 | 167 468,0 | 99,2% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | 5 171,8 | 1 729,2 | 1 729,2 | 100% |
| 3 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 4 051,4 |  308,0 |  308,0 | 100% |

Рисунок 3.15.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска», тыс. рублей**

Таблица 3.15.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»**

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2022 год (отчет) | 2023 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 162 805,2 | 170 947,3 | 169 505,2 | 99,2% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 162 805,2 | 170 947,3 | 169 505,2 | 99,2% |
| Подпрограмма I «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 19 243,5 | 34 481,3 | 33 967,3 | 98,5% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 19 243,5 | 34 481,3 | 33 967,3 | 98,5% |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», всего, в том числе: | 9 182,3 | 5 632,2 | 5 275,8 | 93,7% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 9 182,3 | 5 632,2 | 5 275,8 | 93,7% |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций», всего, в том числе: | 10 061,2 | 28 849,1 | 28 691,5 |  99,5% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 10 061,2 | 28 849,1 | 28 691,5 |  99,5% |
| Подпрограмма II «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты населения», всего, в том числе: | 143 561,7 | 136 466,0 | 135 537,9 | 99,3% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 143 561,7 | 136 466,0 | 135 537,9 | 99,3% |
| Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление гражданской защиты населения», всего, в том числе: | 143 561,7 | 136 466,0 | 135 537,9 | 99,3% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 143 561,7 | 136 466,0 | 135 537,9 | 99,3% |

Реализация муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» включает в себя 2 подпрограммы.

Подпрограмма I «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска».

Исполнение по данной подпрограмме составило 33 967,3 тыс. рублей при плане 34 481,3 тыс. рублей, что составляет 98,5%.

1.Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Исполнение по данному мероприятию составило 5 275,8 тыс. рублей при плане 5 632,2 тыс. рублей, что составляет 93,7%.

Средства направлены на:

-разработку и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности - изготовлено на сумму 75,0 тыс. рублей в количестве 14 500 памяток, 5 500 лифлетов. На Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска размещены 4 видеоролика, 8 мультфильмов, 2 урока в виде слайдов и 75 памяток по предупреждению гибели и травматизма людей, в том числе, детей на пожарах. Изготовлена и распространена среди населения печатная продукция в количестве 6 610 штук для подготовки населения в области пожарной безопасности. На 5 светодиодных экранах в общественных местах города и на 12 «умных» остановках транслируются ролики по безопасности жизнедеятельности населения;

- проведение и организацию муниципального этапа XXV регионального соревнования «Школа безопасности» - приобретены на сумму 650,6 тыс. рублей: грамоты, кубки наградные и наградная продукция для участников и команд; снаряжение и инвентарь, 10 станций (контактная/бесконтактная), 2 станции с питанием от USB-разъема компьютера, 20 карточек электронной отметки, 20 планшетов для спортивного ориентирования; расходные материалы. Учащиеся школ города Ханты-Мансийска учились выживать в экстремальных ситуациях, ориентироваться на местности, преодолевать препятствия, надевать костюмы химической защиты и изучать правила безопасности дорожного движения, а также оказывать первую помощь. В этапе приняло участие 96 учащихся обучающихся в школах города Ханты-Мансийска (в 2022 году - 84 учащихся);

-выполнение работ по замене пожарных гидрантов в городе Ханты-Мансийске на сумму 1 130,0 тыс. рублей по следующим адресам: улицы Ямская,12; Ленина,53; Отрадная,9; Уральская, в районе дома 56а; Свердлова,23; Зеленодольская,9; Березовская,51; Студенческая,1А; Пискунова,1/1;

-обустройство противопожарных минерализованных полос (полос опашки) в городе Ханты-Мансийске на сумму 599,2 тыс. рублей;

-приобретение индивидуальных рационов питания 280 штук на сумму 184,5 тыс. рублей;

-приобретение форменного обмундирования на сумму 1 852,7 тыс. рублей;

-оказание услуг по обслуживанию противопожарного оборудования, снаряжения и инструмента на сумму 99,0 тыс. рублей;

-приобретение, изготовление и обслуживание стендов, знаков безопасности о правилах поведения на воде на сумму 17,0 тыс. рублей: изготовлено 3 знака безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен», 3 знака безопасности «Купаться запрещено» с телефонами служб спасения;

-откачку талых, грунтовых и дождевых вод на придомовых территориях жилого фонда, а также в жилых домах на сумму 106,7 тыс. рублей без очистки воды на общий объем 597 м3;

-организацию и обеспечение бесперебойного функционирования системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров на территории города Ханты-Мансийска на сумму 561,1 тыс. рублей.

Уменьшение финансирования мероприятия в 2023 году по сравнению с 2022 годом связано с тем, что в предыдущем году проводилось приобретение насосов для переключения канализационных и сточных вод. Финансирование данного мероприятия в 2023 году не осуществлялось.

2. Основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций».

Исполнение по данному мероприятию составило 28 691,5 тыс. рублей при плане 28 849,1 тыс. рублей, что составляет 99,5%.

Средства направлены на:

-техническое обслуживание и поддержку работоспособности программного обеспечения единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы 112» на сумму 761,4 тыс. рублей по следующим адресам: улицы Гагарина,153а; Дзержинского,11; Привольная, 7; Газовиков,19; Объездная, 49;

-содержание и техническое обслуживание системы оповещения населения города на сумму 5 595,7 тыс. рублей, которая создана по модульному принципу на основе современных информационно-коммуникационных технологий. Основными способами оповещения населения является передача информации и сигналов оповещения по сетям связи и каналам телевизионного вещания и радиовещания. Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях (пожаров) в телефонных сетях города установлен единый номер вызова экстренных оперативных служб города - 112. Места установки оборудования: улицы Гагарина, 153а; Мира, 102; Дунина-Горкавича, 1; Луговая, 15; Мира, 46; Рознина, 35; Мира, 4; Водопроводная, 2; Рознина, 16; Гагарина, 44; Садовая, 15; Ямская, 6; Уральская, 11; Кооперативная, 43; Свободы, 2; Сутормина, 20; Рассветная, 2; Ломоносова, 38; Объездная, 55; Анны Коньковой, 4;

-содержание каналов связи и телекоммуникационных систем (IP VPN, телефонные линии, видеосвязь, интернет) на сумму 4 048,3 тыс. рублей;

-техническую поддержку специализированного программного обеспечения (СПО «Исток-СМ») на сумму 679,7 тыс. рублей - предоставление консультационной помощи по телефону и электронной почте; проведение дистанционного инструктажа дежурно-диспетчерского состава по работе с СПО «Исток-СМ»;

-техническое обслуживание комплексов мониторинга окружающей среды на сумму 6 348,3 тыс. рублей. Мониторинг за состоянием окружающей среды, включает в себя наблюдения и сбор данных, сбор за уровнем и состоянием вод, веществ в воздухе. Экологическое наблюдение позволяет выявить изменения, происходящие в ходе естественных процессов, так и изменения, происходящие под непосредственным человеческим воздействием. Для проведения экологического мониторинга за всеми составляющими окружающей среды установлено оборудование: пост химического мониторинга воздуха ЭМЕРСИТ-М35.2В, пост мониторинга уровня воды ЭМЕРСИТ-М35.4А, метеорологический пост ЭМЕРСИТ-М35.1А и автоматическое рабочее место. Места установки оборудования: улицы Калинина,40; Кирова,15; Объездная район супермаркета Лента; Студенческая, 17; Посадкая,17; Набережная Бориса Щербины; Гагарина, 153А;

-оказание услуг по организации широкополостного доступа к сети интернет с интеграцией и реализацией системы контроля и учета доступа (СКУД) и системы на сумму 426,6 тыс. рублей. Система безопасности установлена для автоматизированного контролируемого допуска в помещение объекта и обеспечение требований режима на объекте Единой дежурно-диспетчерской службы;

-оказание услуг по определению координат геодезических пунктов и точек земной поверхности в места установки радиоэлектронных средств на сумму 6,1 тыс. рублей;

-поставку оборудования системы оповещения города Ханты-Мансийска на сумму 4 632,5 тыс. рублей. Установлена дополнительная точка системы оповещения по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Анны Коньковой, 4. Проведена модернизация системы оповещения по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Мира, 4;

-поставку комплекса мультимедиа систем и установку для дооснащения Единой дежурно-диспетчерской службы в городе Ханты-Мансийске на сумму 2 830,9 тыс. рублей. Комплекс мультимедиа систем предназначен для проведения заседаний, совещаний, презентаций, мероприятий закрытого формата;

-поставку и установку автоматизированной дизельной электрической станции в контейнерном исполнении (АД-200-Т400 БКСИ MOTOR) на сумму 3 362,0 тыс. рублей для резервного электроснабжения, которое обеспечивает работоспособность телекоммуникационного оборудования в течение времени, необходимого для перехода на резервный источник электропитания.

Увеличение финансирования мероприятия в 2023 году по сравнению с предыдущим годом связано с выделением дополнительных средств на дооснащение Единой дежурно-диспетчерской службы в соответствии с требованиями ГОСТа Р22.7.01-2021:

-дооснащение оборудованием для проведения заседаний, совещаний, мероприятий закрытого формата;

-модернизацию «Системы оповещения города Ханты-Мансийска»;

-техническое обслуживание одного из сегментов региональной платформы Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

-резервный источник электроснабжения;

-на систему автоматизированного контролируемого доступа в помещение объекта.

Подпрограмма II «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты населения».

Исполнение по данной подпрограмме составило 135 537,9 тыс. рублей при плане 136 466,0 тыс. рублей, что составляет 99,3%.

Данная подпрограмма состоит из одного основного мероприятия «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление гражданской защиты населения».

В рамках данного мероприятия обеспечивается функционирование муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения».

Уменьшение финансирования мероприятия в 2023 году по сравнению с 2022 годом связано с тем, что в предыдущем году проводился ремонт самоходного судна «Управа» и текущий ремонт помещения МКУ «Управление гражданской защиты населения» по адресу улица Объездная, дом 49. Финансирование на данные цели в 2023 году не осуществлялось.

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне проводится в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения и Планом приведения в готовность гражданской обороны муниципального образования городской округ Ханты-Мансийск.

В рамках подготовки работающего населения в области гражданской обороны прошли обучение 1,7 тыс. человек.

В целях подготовки неработающего населения в городе Ханты-Мансийске создан учебно-консультационный пункт по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Для укрытия населения на территории города имеется более 100 заглубленных помещений. В 2023 году проведено 8 учений (тренировок) по гражданской обороне (в 2022 году - 6 учений).

В целях предупреждения и ликвидации природных пожаров создан оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Ханты-Мансийска. В 2023 году на территории города Ханты-Мансийска зарегистрировано 98 пожаров (в 2022 году -121 пожар).

В ходе проведения 38 патрульно-рейдовых мероприятий проведено 333 профилактических беседы с раздачей информационных памяток с правилами поведения людей на водных объектах с охватом 380 человек.

В местах несанкционированного отдыха людей у воды установлено 22 знака «Купание запрещено».

В 2023 году на проведение поисково-спасательных работ спасателями осуществлено 1 406 выездов, из них на оказание помощи населению - 269 выездов, в результате которых спасено 77 человек. При спасении людей спасатели оперативно принимали правильные решения и демонстрировали высокий профессионализм.

По результатам проведения смотра - конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» по итогам работы за 2023 год город Ханты-Мансийск занял 2 место.