**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы являются:

1.Снижение уровня преступности.

2.Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа Ханты-Мансийск, профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве в городском округе Ханты-Мансийск.

3.Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

Задачи муниципальной программы:

1.Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан.

2.Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

3.Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих в городе Ханты-Мансийске.

4.Предупреждение экстремистской деятельности, укрепление гражданского единства.

5.Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов.

6.Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты, повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения.

На финансирование муниципальной программы в 2020 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 10 776,3 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 10 775,9 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.2.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.2.1.

**Объем бюджетных ассигнований за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2019 год (отчет) | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 10 527,8 | 10 776,3 | 10 775,9 | 100% |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 3 393,8 | 4 250,9 | 4 250,6 | 100% |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100% |
| 3 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 74,8 | 500,6 | 500,6 | 100% |
| 4 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 6 709,2 | 5 674,8 | 5 674,7 | 100% |

Рисунок 3.2.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Таблица 3.2.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2019 год (отчет) | 2020 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 10 527,8 | 10 776,3 | 10 775,9 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 8,1 | 199,6 | 199,6 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 3 861,5 | 4 607,2 | 4 606,9 | 100% |
| - бюджет города | 6 658,2 | 5 969,5 | 5 969,4 | 100% |
| Подпрограмма I «Профилактика правонарушений», всего, в том числе: | 10 006,9 | 9 814,6 | 9 814,2 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 8,1 | 199,6 | 199,6 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 3 861,5 | 4 500,5 | 4 500,2 | 100% |
| - бюджет города | 6 137,3 | 5 114,5 | 5 114,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка», всего, в том числе: | 5 438,0 | 5 674,9 | 5 674,7 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 710,7 | 710,7 | 710,6 | 100% |
| - бюджет города | 4 727,3 | 4 964,2 | 4 964,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз «Об административных правонарушениях», всего, в том числе: | 3 086,8 | 3 714,3 | 3 714,1 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 3 086,8 | 3 714,3 | 3 714,1 |  100% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин», всего, в том числе: | 128,0 | 151,0 | 151,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 64,0 | 75,5 | 75,5 | 100% |
| - бюджет города | 64,0 | 75,5 | 75,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних», всего, в том числе: | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения», всего, в том числе: | 1 271,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 271,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции», всего, в том числе: | 8,1 | 199,6 | 199,6 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 8,1 | 199,6 | 199,6 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», всего, в том числе: | 168,9 | 264,0 | 264,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 168,9 | 264,0 | 264,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде», всего, в том числе: | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий», всего, в том числе: | 168,9 | 239,0 | 239,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 168,9 | 239,0 | 239,0 |  100% |
| Подпрограмма III «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», всего, в том числе: | 352,0 | 697,7 | 697,7 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 106,7 | 106,7 | 100% |
| - бюджет города | 352,0 | 591,0 | 591,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия», всего, в том числе: | 352,0 | 645,7 | 645,7 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 106,7 | 106,7 | 100% |
| - бюджет города | 352,0 | 539,0 | 539,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии», всего, в том числе: | 0,0 | 52,0 | 52,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 52,0 | 52,0 | 100% |

Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» включает в себя 3 подпрограммы.

Подпрограмма I «Профилактика правонарушений».

Исполнение по данной подпрограмме составило 9 814,2 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства федерального бюджета - 199,6 тыс. рублей, средства автономного округа - 4 500,2 тыс. рублей, средства городского бюджета - 5 114,4 тыс. рублей.

 Данная подпрограмма состоит из пяти основных мероприятий:

1.Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка».

Исполнение по данному мероприятию составило 5 674,7 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства автономного округа - 710,6 тыс. рублей, средства городского бюджета - 4 964,1 тыс. рублей.

Мероприятие подразумевает под собой:

-субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (бюджет автономного округа) и софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на сумму 1 421,3 тыс. рублей;

-мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения (средства городского бюджета) на сумму 4 253,4 тыс. рублей.

Средства направлены на модернизацию видеонаблюдения (выполнение работ по установке (замене) шкафов управления и регулирования камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город», закупку мониторов для МОМВД и ЕДДС, установку и замену камер видеонаблюдения и расширению каналов связи) и выполнение работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения за состоянием правопорядка.

2.Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз «Об административных правонарушениях».

Исполнение по данному мероприятию составило 3 714,1 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Мероприятие подразумевает под собой:

-субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (бюджет автономного округа).

Средства направлены на денежное содержание 2 секретарей административной комиссии, почтовые и канцелярские расходы.

В 2020 году административной комиссией города Ханты-Мансийска проведены 24 заседания. На рассмотрение административной комиссии поступило 522 дела об административных правонарушениях (АППГ - 522).

В 2020 году в средствах массовой информации выпущено 29 материалов, направленных на профилактику правонарушений, в том числе: в печати - 9, на радиостанциях - 10, на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска - 10.

3.Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин».

Исполнение по данному мероприятию составило 151,0 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства автономного округа - 75,5 тыс. рублей - субсидии для создания условий для деятельности народных дружин, средства городского бюджета - 75,5 тыс. рублей - софинансирование на создание условий для деятельности народных дружин.

Средства направлены на материальное стимулирование деятельности народных дружинников, принявших активное участие в охране общественного порядка и общественной безопасности на территории города Ханты-Мансийска и страхование жизни и здоровья народных дружинников при исполнении обязанностей.

В городе Ханты-Мансийске действуют 5 добровольных народных дружин по охране общественного порядка, общая численность составляет 45 человек.

В 2020 году дружинниками осуществлен 121выход на охрану общественного порядка, отработано 484 человеко-часов. С их участием выявлено и пресечено 88 административных правонарушений.

4.Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних».

Исполнение по данному мероприятию составило 74,8 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Средства направлены на проведение муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва» 6 и 13 декабря 2020 года мероприятия в заочном формате, квест-игры «Мы здоровое поколение».

5.Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции».

 Исполнение по данному мероприятию составило 199,6 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства федерального бюджета - 199,6 тыс. рублей.

Средства направлены на приобретение почтовых конвертов для информирования граждан и опубликование списков кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой информации.

Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

 Исполнение по данной подпрограмме составило 264,0 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Данная подпрограмма состоит из двух основных мероприятий.

1.Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде».

 Исполнение по данному мероприятию составило 25,0 тыс. рублей или 100% от плана на год. Средства направлены на изготовление и установку баннеров «Стереть себя так просто».

 2.Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий».

 Исполнение по данному мероприятию составило 239,0 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Средства направлены на приобретение раздаточного материала для участников клубных формирований и видеосъемки передач в рамках проведения акции «#ЯВыбираюБудущее», проведение муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный комплекс «Дружба» городского конкурса по плаванию «Будь здоров плыви к мечте», приобретение муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» проективной методики «Hand-тест» для проведения конкурса волонтерских проектов «Здоровье - залог полноценной жизни» и обучающего семинара «Организация работ по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, употребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними».

В 2020 году в городе Ханты-Мансийске проведено 3 культурных, 6 общественно-политических и 1 спортивное мероприятие международного уровня. При подготовке к их проведению был реализован комплекс дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности, что позволило не допустить нарушений общественного порядка и чрезвычайных ситуаций при их проведении.

Подпрограмма III «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма».

Исполнение по данной подпрограмме составило 697,7 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства автономного округа - 106,7 тыс. рублей, средства городского бюджета - 591,0 тыс. рублей.

Данная подпрограмма состоит из двух основных мероприятий.

1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия».

Исполнение по данному мероприятию составило 645,7 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства автономного округа - 106,7 тыс. рублей, средства городского бюджета - 539,0 тыс. рублей.

Средства направлены на закупку призовой продукции для проведения конкурсов в рамках мероприятий клуба «Содружество» (блокноты, фотоальбомы), на проведение первого Открытого молодежного форума национального согласия в онлайн формате, а также на проведение мероприятия «Организация и проведение хоровода дружбы, в рамках городского праздничного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня народного единства».

2. Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии».

Исполнение по данному мероприятию составило 52,0 тыс. рублей или 100% от плана на год. Средства направлены на изготовление и печать «Календаря национальных и религиозных праздников» народов, проживающих в городе Ханты-Мансийске.

Проведено 116 мероприятий профилактического характера о недопустимости действий, направленных на разжигание межнациональной и религиозной розни, пропаганду терроризма и радикального исламизма с категориями граждан, наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма.