# **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы являются:

1.Снижение уровня преступности.

2.Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа Ханты-Мансийск, профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве в городском округе Ханты-Мансийск.

3.Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

Задачи муниципальной программы:

1.Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан.

2.Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

3.Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих в городе Ханты-Мансийске.

4.Предупреждение экстремистской деятельности, укрепление гражданского единства.

5.Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов.

6.Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты, повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения.

На финансирование муниципальной программы в 2021 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 20 285,6 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 20 233,6 тыс. рублей или 99,7 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.2.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.2.1.

**Объем бюджетных ассигнований за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы |  2020 год (отчет) | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 10 775,9 | 20 285,6 | 20 233,6 | 99,7% |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 4 250,6 | 4 299,8 | 4 247,8 | 98,8% |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 350,0 | 430,0 | 430,0 | 100% |
| 3 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 100% |
| 4 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 500,6 | 394,8 | 394,8 | 100% |
| 5 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 5 674,7 | 4 661,0 | 4 661,0 | 100% |

Рисунок 3.2.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Таблица 3.2.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2020 год (отчет) | 2021 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 10 775,9 | 20 285,6 | 20 233,6 | 99,7% |
| - федеральный бюджет  | 199,6 | 18,9 | 18,9 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 4 606,9 | 4 112,9 | 4 112,9 | 100% |
| - бюджет города | 5 969,4 | 16 153,8 | 16 101,8 |  99,7% |
| Подпрограмма I «Профилактика правонарушений», всего, в том числе: | 9 814,2 | 19 374,6 | 19 374,6 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 199,6 | 18,9 | 18,9 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 4 500,2 |  4 032,9 | 4 032,9 | 100% |
| - бюджет города | 5 114,4 | 15 322,8 | 15 322,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка», всего, в том числе: | 5 674,7 | 4 661,0 | 4 661,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 710,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 4 964,1 | 4 661,0 | 4 661,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз «Об административных правонарушениях», всего, в том числе: | 3 714,1 | 3 945,9 | 3 945,9 |  100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 3 714,1 | 3 945,9 | 3 945,9 |  100% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин», всего, в том числе: | 151,0 | 174,0 | 174,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 75,5 | 87,0 | 87,0 | 100% |
| - бюджет города | 75,5 | 87,0 | 87,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних», всего, в том числе: | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 74,8 |  74,8 | 74,8 |  100% |
| Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции», всего, в том числе: | 199,6 |  18,9 |  18,9 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 199,6 | 18,9 | 18,9 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции», всего, в том числе: | 0,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 100% |
| Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», всего, в том числе: | 264,0 | 264,0 | 239,0 | 90,5% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 264,0 |  264,0 | 239,0 | 90,5% |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде», всего, в том числе: | 25,0 | 25,0 |  0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0% |
| - бюджет города | 25,0 | 25,0 |  0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий», всего, в том числе: | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 239,0 | 239,0 | 239,0 |  100% |
| Подпрограмма III «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», всего, в том числе: | 697,7 | 647,0 | 620,0 | 95,8% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 106,7 | 80,0 | 80,0 | 100% |
| - бюджет города | 591,0 | 567,0 | 540,0 | 95,2% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия», всего, в том числе: | 645,7 | 620,1 | 620,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 106,7 | 80,0 | 80,0 | 100% |
| - бюджет города | 539,0 | 540,1 | 540,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии», всего, в том числе: | 52,0 | 26,9 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 52,0 | 26,9 | 0,0 | 0% |

Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» включает в себя 3 подпрограммы.

Подпрограмма I «Профилактика правонарушений».

Исполнение по данной подпрограмме составило 19 374,6 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства федерального бюджета - 18,9 тыс. рублей, средства автономного округа - 4 032,9 тыс. рублей, средства городского бюджета - 15 322,8 тыс. рублей.

 Данная подпрограмма состоит из шести основных мероприятий:

1.Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка».

Исполнение по данному мероприятию составило 4 661,0 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства городского бюджета - 4 661,0 тыс. рублей.

 Средства направлены на выполнение работ по обслуживанию системы видеонаблюдения «Безопасный город». В городе Ханты-Мансийске установлено 199 камер видеонаблюдения, из них 169 - с возможностью биометрической идентификации и видеоаналитики. В целях модернизации сегмента АПК «Безопасный город» в 2021 году в местах массового пребывания людей дополнительно установлено 19 видеокамер, а также проведены работы по расширению каналов передачи видеоинформации. В отчетном году с использованием системы видеонаблюдения установлено 37 лиц, совершивших преступления (в 2020 году - 25 лиц), выявлено 776 административных правонарушений в сфере обеспечения правопорядка (2020 год - 758).

2.Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз «Об административных правонарушениях».

Исполнение по данному мероприятию составило 3 945,9 тыс. рублей или 100% от плана на год.

В рамках данного мероприятия реализуется полномочие по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий. Средства направлены на денежное содержание 2 секретарей комиссии, почтовые и канцелярские расходы. За отчетный год административная комиссия составила 198 протоколов (в 2020 году - 140), проведено 22 заседания. На рассмотрение административной комиссии поступило 552 дела об административных правонарушениях (в 2020 году - 522). По результатам их рассмотрения вынесено 309 постановлений о наложении штрафа.

В 2021 году в средствах массовой информации выпущено 11 материалов, направленных на профилактику правонарушений, в том числе в печати - 4, на радиостанциях - 3, на официальном портале органов местного самоуправления - 4.

3.Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин».

Исполнение по данному мероприятию составило 174,0 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства автономного округа - 87,0 тыс. рублей - субсидии для создания условий для деятельности народных дружин, средства городского бюджета - 87,0 тыс. рублей - софинансирование на создание условий для деятельности народных дружин.

Средства направлены на материальное стимулирование деятельности народных дружинников, принявших активное участие в охране общественного порядка и общественной безопасности на территории города Ханты-Мансийска и страхование жизни и здоровья народных дружинников при исполнении обязанностей.

В городе Ханты-Мансийске действуют 5 добровольных народных дружин по охране общественного порядка, общая численность составляет 59 человек. В 2021 году дружинниками осуществлено 129выходов, отработано 516 человеко-часов. С их участием выявлено и пресечено 120 административных правонарушений.

4.Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних».

Исполнение по данному мероприятию составило 74,8 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Средства направлены на подготовку и проведение муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва» турнира города Ханты-Мансийска по хоккею среди команд общеобразовательных школ 2020-2021 года.

5.Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции».

 Исполнение по данному мероприятию составило 18,9 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства федерального бюджета - 18,9 тыс. рублей.

Средства направлены на приобретение почтовых конвертов для информирования граждан и опубликование списков кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой информации.

Уменьшение финансирования в 2021 году по сравнению с предыдущим годом связано с тем, что списки присяжных заседателей составляются на основании имеющихся на местах списках избирателей сроком на 4 года, данный список утверждается, высшим органом власти, поэтому финансирование зависит от списочного состава.

6.Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции».

Исполнение по данному мероприятию составило 10 500,0 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства городского бюджета - 10 500,0 тыс. рублей.

Средства направлены на приобретение опорного пункта полиции в поселке СУ-967 для работы на обслуживаемом административном участке участковых уполномоченных.

Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Исполнение по данной подпрограмме составило 239,0 тыс. рублей при плане 264,0 тыс. рублей, что составляет 90,5%, в том числе, средства городского бюджета -  239,0 тыс. рублей.

Данная подпрограмма состоит из двух основных мероприятий.

1.Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде».

Информационная антинаркотическая, антиалкогольная и антитабачная пропаганда ежегодно проводится в городе Ханты-Мансийске в целях повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков.

Запланированные средства по изготовлению и размещению информационных баннеров по профилактике противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на рекламных поверхностях (конструкциях) в городе Ханты-Мансийске, будут реализованы в 2022 году.

2.Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий».

Исполнение по данному мероприятию составило 239,0 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Средства направлены на приобретение сувенирной продукции для участников городской акции «#ЯВыбираюБудущее» на сумму 68,9 тыс. рублей; проведение муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный комплекс «Дружба» городского конкурса по плаванию «Будь здоров плыви к мечте» на сумму 70,1 тыс. рублей; для проведения муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» конкурса волонтерских проектов «Здоровье - залог полноценной жизни» на сумму 100,0 тыс. рублей.

Подпрограмма III «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма».

Исполнение по данной подпрограмме составило 620,0 тыс. рублей при плане 647,0 тыс. рублей, что составляет 95,8%, в том числе: средства автономного округа - 80,0 тыс. рублей, средства городского бюджета - 540,0 тыс. рублей.

Данная подпрограмма состоит из двух основных мероприятий.

1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия».

Исполнение по данному мероприятию составило 620,0 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства автономного округа - 80,0 тыс. рублей, средства городского бюджета - 540,0 тыс. рублей.

Средства направлены на подготовку и проведение открытого форума «Молодежь-будущее Российского Севера» на сумму 250,0 тыс. рублей на базе муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр»; реализацию просветительского проекта «ЯЗЫК НАРОДА МОЕГО…» на сумму 266,7 тыс. рублей муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр»; организацию и проведение мероприятия «Мы славяне» муниципальным бюджетным учреждением «Городская библиотечная система» на сумму 40,0 тыс. рублей и проведение фестиваля «Легенды Самаровграда» муниципальным бюджетным учреждением центром дополнительного образования «Перспектива» на сумму 63,3 тыс. рублей.

2.Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии».

В 2021 году на территории города Ханты-Мансийска проявлений экстремизма, конфликтов на межнациональной (межконфессиональной) почве не зарегистрировано.

Запланированные средства на выполнение работ по изготовлению информационной брошюры «Памятка для иностранного гражданина» будут реализованы в 2022 году.

 В рамках программы и комплексных планов мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики и Стратегии противодействия экстремизму в 2021 году проведено 385 мероприятий, участие в которых приняло более 25 тыс. человек. В онлайн-формате проведено 242 мероприятия.