# **Муниципальная программа**

# **«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы являются:

1.Снижение уровня преступности.

2.Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа Ханты-Мансийск, профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве в городском округе Ханты-Мансийск.

3.Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

Задачи муниципальной программы:

1.Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан.

2.Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

3.Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих в городе Ханты-Мансийске.

4.Предупреждение экстремистской деятельности, укрепление гражданского единства.

5.Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов.

6.Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты, повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения.

На финансирование муниципальной программы в 2022 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 47 820,6 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 47 818,1 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.2.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.2.1.

**Объем бюджетных ассигнований за 2022 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2021 год (отчет) | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 20 233,6 | 47 820,6 | 47 818,1 | 100% |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 4 247,8 | 5 126,1 | 5 126,1 | 100% |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 430,0 | 163,3 | 163,3 | 100% |
| 3 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 10 500,0 | 35 910,9 | 35 910,9 | 100% |
| 4 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 394,8 | 144,9 | 144,9 | 100% |
| 5 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 4 661,0 | 6 475,4 | 6 472,9 | 100% |

Рисунок 3.2.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Таблица 3.2.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2021 год (отчет) | 2022 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 20 233,6 | 47 820,6 | 47 818,1 |  100% |
| - федеральный бюджет  | 18,9 | 8,1 | 8,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 4 112,9 | 4 072,4 | 4 072,4 | 100% |
| - бюджет города | 16 101,8 | 43 740,1 | 43 737,6 | 100% |
| Подпрограмма I «Профилактика правонарушений», всего, в том числе: | 19 374,6 | 47 404,2 | 47 401,7 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 18,9 | 8,1 | 8,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 4 032,9 |  4 072,4 | 4 072,4 | 100% |
| - бюджет города | 15 322,8 | 43 323,7 | 43 321,2 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка», всего, в том числе: | 4 661,0 | 6 475,4 | 6 472,9 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 4 661,0 | 6 475,4 | 6 472,9 | 100% |
| Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз «Об административных правонарушениях», всего, в том числе: | 3 945,9 | 4 018,0 | 4 018,0 |  100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 3 945,9 | 3 985,4 | 3 985,4 |  100% |
| - бюджет города | 0,0 | 32,6 | 32,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин», всего, в том числе: | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 100% |
| - бюджет города | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних», всего, в том числе: | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 74,8 |  74,8 | 74,8 |  100% |
| Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции», всего, в том числе: |  18,9 |  8,1 |  8,1 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 18,9 | 8,1 | 8,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и мест проведения массовых мероприятий» | 0,0 | 743,0 | 743,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 743,0 | 743,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции», всего, в том числе: | 10 500,0 | 35 910,9 | 35 910,9 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 10 500,0 | 35 910,9 | 35 910,9 | 100% |
| Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», всего, в том числе: | 239,0 |  261,0 | 261,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города |  239,0 |  261,0 | 261,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде», всего, в том числе: |  0,0 | 22,0 |  22,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  |  0,0 | 0,0 |  0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  |  0,0 | 0,0 |  0,0 | 0% |
| - бюджет города |  0,0 | 22,0 |  22,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий», всего, в том числе: | 239,0 | 239,0 |  239,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 239,0 | 239,0 | 239,0 |  100% |
| Подпрограмма III «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», всего, в том числе: | 620,0 | 155,4 | 155,4 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 540,0 | 155,4 | 155,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия», всего, в том числе: | 620,0 | 103,4 | 103,4 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 540,0 | 103,4 | 103,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии», всего, в том числе: | 0,0 | 52,0 | 52,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 52,0 | 52,0 | 100% |

Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» включает в себя 3 подпрограммы.

Подпрограмма I «Профилактика правонарушений».

Исполнение по данной подпрограмме составило 47 401,7 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства федерального бюджета - 8,1 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа - 4 072,4 тыс. рублей, средства городского бюджета - 43 321,2 тыс. рублей.

 Данная подпрограмма состоит из семи основных мероприятий:

1.Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка».

Исполнение по данному мероприятию составило 6 472,9 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства городского бюджета - 6 472,9 тыс. рублей.

 Средства направлены на выполнение работ по обслуживанию систем видеонаблюдения «Безопасный город». В городе Ханты-Мансийске установлено 208 камер видеонаблюдения, из них 185 с возможностью биометрической идентификации и видео-аналитики. В целях модернизации данного сегмента аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в 2022 году в местах массового пребывания людей дополнительно установлено 9 видеокамер, а также проведены работы по расширению каналов передачи видеоинформации от видеокамер АПК «Безопасный город».

 За 2022 год с использованием систем видеонаблюдения установлено 46 лиц, совершивших преступления (в 2021 году - 37 лиц), выявлено - 788 административных правонарушений в сфере обеспечения правопорядка (2021 году - 776). С помощью систем фото-видео фиксации выявлено 27 226 нарушений правил дорожного движения.

2.Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз «Об административных правонарушениях».

Исполнение по данному мероприятию составило 4 018,0 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства бюджета автономного округа - 3 985,4 тыс. рублей, средства городского бюджета - 32,6 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия реализуется полномочие по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий. Средства направлены на денежное содержание 2 секретарей комиссии, почтовые и канцелярские расходы.

В 2022 году административной комиссией города Ханты-Мансийска проведено 23 заседания. На рассмотрение административной комиссии поступило 546 дел об административных правонарушениях (в 2021 году - 552). По результатам рассмотрения дел вынесено 286 постановлений о наложении штрафа.

В 2022 году в средствах массовой информации выпущено 10 материалов, направленных на профилактику правонарушений.

3.Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин».

Исполнение по данному мероприятию составило 174,0 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства бюджета автономного округа - 87,0 тыс. рублей - субсидии для создания условий для деятельности народных дружин, средства городского бюджета - 87,0 тыс. рублей - софинансирование на создание условий для деятельности народных дружин.

Средства направлены на материальное стимулирование деятельности народных дружинников, принявших активное участие в охране общественного порядка и общественной безопасности на территории города Ханты-Мансийска и страхование жизни и здоровья народных дружинников при исполнении обязанностей.

В городе Ханты-Мансийске действует 5 добровольных народных дружин по охране общественного порядка, общая численность составляет 60 человек. В 2022 году дружинниками осуществлено 130выходов на охрану общественного порядка, выявлено и пресечено 125 административных правонарушений.

4.Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних».

Исполнение по данному мероприятию составило 74,8 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Средства направлены на приобретение наградной атрибутики и сувенирной продукции для проведения открытых соревнований по легкоатлетическому кроссу города Ханты-Мансийска при муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва».

5.Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции».

 Исполнение по данному мероприятию составило 8,1 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства федерального бюджета - 8,1 тыс. рублей.

Средства направлены для информирования граждан и опубликование списков кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой информации.

Уменьшение финансирования в 2022 году по сравнению с предыдущим годом связано с тем, что списки присяжных заседателей составляются на основании имеющихся на местах списках избирателей сроком на 4 года, данный список утверждается высшим органом власти, поэтому финансирование зависит от списочного состава.

6.Основное мероприятие «Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и мест проведения массовых».

Исполнение по данному мероприятию составило 743,0 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства городского бюджета - 743,0 тыс. рублей.

Средства направлены на возмещение затрат, возникших в связи с организацией охраны объектов в период подготовки и проведения социально значимых мероприятий в городе Ханты-Мансийске.

7.Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции».

Исполнение по данному мероприятию составило 35 910,9 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства городского бюджета - 35 910,9 тыс. рублей.

В Ханты-Мансийске продолжают открывать новые пункты полиции, созданные в рамках данной подпрограммы по следующим адресам: улицы Радужная, 17; Башмаковых,14; Югорская, 9а; переулок Бобровский для работы на обслуживаемом административном участке участковых уполномоченных. Рабочие места оснащены современной офисной и компьютерной техникой, есть доступ к сети Интернет и специализированным базам данных МВД России.

Увеличение финансирования мероприятия в 2022 году по сравнению с предыдущим годом связано с выделением дополнительных средств на открытие новых пунктов полиции в городе Ханты-Мансийске, что позволяет сделать службу участковых более доступной для жителей новых микрорайонов.

Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Исполнение по данной подпрограмме составило 261,0 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе, средства городского бюджета -  261,0 тыс. рублей.

Данная подпрограмма состоит из двух основных мероприятий.

1.Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде».

Исполнение по данной подпрограмме составило 22,0 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе, средства городского бюджета -  22,0 тыс. рублей. Средства направлены на изготовление и размещение информационных баннеров по профилактике противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на рекламных поверхностях (конструкциях) в городе Ханты-Мансийске.

2.Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий».

Исполнение по данному мероприятию составило 239,0 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Средства направлены на: приобретение сувенирной продукции для участников городской акции «#ЯВыбираюБудущее» на сумму 68,9 тыс. рублей; проведение муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный комплекс «Дружба» городского конкурса по плаванию «Будь здоров плыви к мечте» на сумму 70,1 тыс. рублей - изготовлено 2 баннера, 400 штук лифлетов, 52 наградных медали и 156 наградных дипломов; проведение муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» конкурса волонтерских проектов «Здоровье - залог полноценной жизни» на сумму 100,0 тыс. рублей.

Подпрограмма III «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма».

Исполнение по данной подпрограмме составило 155,4 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства городского бюджета - 155,4 тыс. рублей.

Данная подпрограмма состоит из двух основных мероприятий.

1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия».

Исполнение по данному мероприятию составило 103,4 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства городского бюджета - 103,4 тыс. рублей.

Средства направлены на: подготовку и проведение выставочного на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский этно-культурно-образовательный центр» проекта «Культура народа в чемодане» на сумму 43,0 тыс. рублей и мероприятий, посвященных «Десятилетию коренных языков народов мира» на сумму 20,3 тыс. рублей; реализацию призовой продукции «Россия без экстремизма» на сумму 40,1 тыс. рублей муниципальным бюджетным учреждением «Городская библиотечная система».

2.Основное мероприятие «Осуществление мер информационного противодействия распространению экстремисткой идеологии».

Исполнение по данному мероприятию составило 52,0 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства городского бюджета - 52,0 тыс. рублей. Средства направлены на изготовление информационной брошюры «Памятка для иностранного гражданина» и брошюры «Мир Дружба Х-М».

В рамках информационно-разъяснительной работы по освещению субъектов противодействия экстремизму и институтов гражданского общества, направленной на недопущение пропаганды фашизма, возбуждения социальной, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды в городских средствах массовой информации опубликовано 78 информационных материалов.

В рамках программы и комплексных планов мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики и Стратегии противодействия экстремизму в 2022 году проведено 355 мероприятий, участие в которых приняло более 115,5 тыс. человек.