**Муниципальная программа**

**«Развитие отдельных секторов экономики города**

**Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 № 1514 «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является:

1. Повышение роли предпринимательства в экономике города Ханты-Мансийска, обеспечение продовольственной безопасности;
2. Повышение инвестиционной активности на территории города Ханты-Мансийска;
3. Создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;
4. Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, расширение спектра туристских услуг для жителей города, российских и иностранных граждан.

 Задачи муниципальной программы:

1.Создание условий, способствующих развитию и популяризации предпринимательской деятельности;

2.Увеличение объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, дикоросов;

3.Оперативное выявление и предотвращение угроз продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска, защита населения от болезней общих для человека и животных;

4.Формирование инвестиционного имиджа города Ханты-Мансийска;

5. Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда;

6.Формирование конкурентоспособного туристского продукта города Ханты-Мансийска и продвижение его на региональном, российском и международном рынках.

Общий объем финансирования на 2022 год составляет 92 312,7 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 16 459,5 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 75 853,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 91 990,3 тыс. рублей или 99,7 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.20.1.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.20.1.

**Объем бюджетных ассигнований за 2022 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2021 год (отчет) | 2022 год  |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 83 747,2 | 92 312,7 | 91 990,3 | 99,7% |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 71 398,5 | 68 700,8 | 68 443,3 | 99,6% |
| 2 | МКУ «Управление логистики» | 1 462,6 | 1 253,0 | 1 253,0 | 100% |
| 3 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 1 258,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 4 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 8 128,0 | 14 761,4 | 14 761,4 | 100% |
| 5 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 1 500,0 | 189,6 | 145,4 | 76,7% |
| 6 | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 7 407,9 | 7 387,2 | 99,7% |

Рисунок 3.20.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», тыс. рублей**

Таблица 3.20.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие отдельных секторов экономики города**

**Ханты-Мансийска»**

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2021 год (отчет) | 2022 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | Исполнение |
| Всего по муниципальной программе, всего, в том числе: | 83 747,2 | 92 312,7 | 91 990,3 | 99,7% |
| - федеральный бюджет  | 249,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 9 217,9 | 16 459,5 | 16 137,1 | 98% |
| - бюджет города | 74 279,7 | 75 853,2 | 75 853,2 | 100% |
| Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 16 084,2 | 10 987,3 | 10 987,3 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 4 138,3 | 5 156,5 | 5 156,5 | 100% |
| - бюджет города | 11 945,9 | 5 830,8 | 5 830,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства», всего, в том числе: | 1 000,0 | 300,0 | 300,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 000,0 | 300,0 | 300,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», всего, в том числе: | 15 084,2 | 10 687,3 | 10 687,3 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 4 138,3 | 5 156,5 | 5 156,5 | 100% |
| - бюджет города | 10 945,9 | 5 530,8 | 5 530,8 | 100% |
| Подпрограмма II «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 31 705,4 | 44 205,0 | 44 205,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 1 258,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 30 447,3 | 44 205,0 | 44 205,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Развитие рыбохозяйственного комплекса», всего, в том числе: | 22 319,3 | 28 843,6 | 28 843,6 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 22 319,3 | 28 843,6 | 28 843,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов», всего, в том числе: | 8 128,0 | 14 761,4 | 14 761,4 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 8 128,0 | 14 761,4 | 14 761,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных», всего, в том числе: | 1 258,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 1 258,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 100% |
| Подпрограмма IV «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 4 184,1 | 11 453,5 | 11 131,1 | 97,2% |
| - федеральный бюджет  | 249,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 3 821,5 | 11 303,0 | 10 980,6 | 97,1% |
| - бюджет города | 113,0 | 150,5 | 150,5 | 100% |
| Основное мероприятие: «Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений», всего, в том числе: | 73,0 | 150,0 | 150,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 60,0 | 58,1 | 58,1 | 100% |
| - бюджет города | 13,0 | 91,9 | 91,9 | 100% |
| Основное мероприятие: «Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений», всего, в том числе: | 100,0 | 26,0 | 26,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 100,0 | 26,0 | 26,0 | 100% |
| Основное мероприятие: «Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда», всего, в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 3 721,5 | 3 640,0 | 3 382,6 | 92,9% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 3 721,5 | 3 607,4 | 3 350,0 | 92,9% |
| - бюджет города | 0,0 | 32,6 | 32,6 | 100% |
| Основное мероприятие: «Содействие трудоустройству граждан», всего, в том числе: | 0,0 | 7 597,5 | 7 532,5 | 99,1% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 7 597,5 | 7 532,5 | 99,1% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие: «Подготовка и проведение мероприятий по Всероссийской переписи населения», всего, в том числе: | 249,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 249,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма V «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 31 773,5 | 25 666,9 | 25 666,9 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 31 773,5 | 25 666,9 | 25 666,9 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации», всего, в том числе: | 12 601,4 | 5 733,9 | 5 733,9 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 12 601,4 | 5 733,9 | 5 733,9 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица», всего, в том числе: | 7 000,0 | 5 607,5 | 5 607,5 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 7 000,0 | 5 607,5 | 5 607,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей», всего, в том числе: | 12 172,1 | 14 325,5 | 14 325,5 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 12 172,1 | 14 325,5 | 14 325,5 | 100% |

Для достижения целей программы были реализованы:

1. Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска».

В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 10 987,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%, в том числе: 5 156,5 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 5 830,8 тыс. рублей – средства городского бюджета, в том числе по основным мероприятиям:

«Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» исполнение по мероприятию составило 300,0 тыс. рублей или 100% от годового объема, средства городского бюджета.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 1 января 2023 года на территории города Ханты-Мансийска насчитывается 3 802 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 1 292 малых и средних предприятия (2021 год – 1 333 ед.), 2 510 индивидуальных предпринимателей (2021 год – 2 416 чел.).

По данным Федеральной налоговой службы, число самозанятых по сравнению с 2021 выросло в 1,7 раза и составляет 4 035 граждан.

В рамках обеспечения эффективного взаимодействия Администрации города Ханты-Мансийска и субъектов предпринимательства, а также подготовки предложений по совершенствованию деловой среды, обеспечивающих условия экономического роста, социально-экономического прогресса, повышения инвестиционной и инновационной привлекательности города продолжает деятельность Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Ханты-Мансийска.

На заседаниях совета в 2022 году рассмотрены основные вопросы о дополнительных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, проведении конкурса «Лучший предприниматель года», о реализации проекта «Сделано в Ханты-Мансийске», вопросы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов муниципального образования, проведении информационно-консультационных мероприятий и другие вопросы.

С целью формирования положительного образа предпринимательства среди населения, а также вовлечения различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства проведены мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательской деятельности (выставки, ярмарки), в том числе 10 образовательных мероприятий. Общее количество принявших участие в мероприятиях составило более 1 200 человек.

«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» при плане 10 687,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% от годового объема, в том числе: 5 156,5 тыс. рублей – субсидии бюджета автономного округа; 5 530,8 тыс. рублей средства городского бюджета. Из них на реализацию мероприятий региональных проектов «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлены средства в размере 5 729,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 5 156,5 тыс. рублей, средства бюджета города 572,9 тыс. рублей.

Средства направлены на оказание финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, утвержденные муниципальным правовым актом города Ханты-Мансийска, по следующим направлениям:

- возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений;

- возмещение части затрат на коммунальные услуги нежилых помещений;

- возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;

- возмещение затрат начинающих предпринимателей;

- возмещение затрат на приобретение импортного сырья, расходных материалов, используемых для производства продукции (при условии отсутствия отечественных аналогов);

- возмещение затрат на участие субъектов предпринимательства в международных, в межмуниципальных, региональных и межрегиональных выставках, выставках-ярмарках, выставках-форумах, бизнес-выставках, направленных на продвижение их товаров и услуг и на освоение новых рынков;

- возмещение части затрат арендных (субарендных) платежей за речные суда (теплоходы), предназначенные для перевозки пассажиров при предоставлении услуг въездного и внутреннего туризма, используемые для предпринимательской деятельности.

В 2022 году на оказание финансовой поддержки в форме субсидий заключено 61 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства (в 2021 году – 65 договоров). Субъектами малого и среднего бизнеса за 2022 год открыто 74 новых объектов предпринимательской деятельности, создано 219 рабочих мест.

Город Ханты-Мансийск - лидер в рейтинге муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере. Практика города Ханты-Мансийска «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства заняла 3 место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», отмечена Благодарственным письмом Министра экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетникова.

1. Подпрограмма II «Развитие сельскохозяйственного производства и

обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска».

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 44 205,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% за счет средств городского бюджета:

По основному мероприятию «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

При плане 28 843,6 тыс. рублей исполнение по мероприятию составило 100% от плана на год за счет средств городского бюджета.

В рамках мероприятия предоставлены субсидии в сумме 28 205,0 тыс. рублей на возмещение части затрат, связанных с повышением эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса города Ханты-Мансийска, по следующим предприятиям:

АО «Рыбокомбинат «Ханты-Мансийский»;

ООО Национальная компания «Ягурь-Ях»;

ООО «Компаньон».

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2022 году по сравнению с 2021 связано с расширением мер финансовой поддержки, а также с увеличением количества получателей субсидии.

По основному мероприятию «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» предусмотрены средства городского бюджета в сумме 14 761,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%.

В целях обеспечения эквивалентной части уставного (складочного) капитала городского округа Ханты-Мансийска в объект капитального строительства «Цех по переработке дикоросов» АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» предоставлены бюджетные инвестиции.

По основному мероприятию «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска»

При плане 600,0 тыс. рублей исполнение по мероприятию составило 100% от плана на год за счет средств городского бюджета.

В целях расширения каналов сбыта отечественной сельскохозяйственной продукции, развития экономических связей и здоровой конкуренции, а также для оптимизации и сдерживания розничных цен, в городе Ханты-Мансийске в 2022 году проведено 87 ярмарок (за 2021 год 61 ярмарка), в том числе:

- 57 ярмарок «Выходного дня» на универсальном рынке «Лукошко»;

- 3 Югорских фермерских ярмарки Выходного дня;

- ярмарочная площадка на «Резиденции елки»;

- ярмарка «Югорская ярмарка»;

- «Ярмарка в рамках VII конкурса профессионального мастерства среди оленеводов»;

- выставка ярмарка в рамках мероприятия «Клёвый берег»;

- «Праздник хлеба»;

- «Садовая»;

- «День садовода»;

- «День урожая»,

- 5 «ярмарок Белорусских товаров»;

- 6 праздничных ярмарок (в рамках лыжного биатлона, 1 мая, 9 мая, 1 июня, 11-13 июня, 25 июня);

- выставка-ярмарка продукции товаропризводителей «Сделано в Ханты-Мансийске»,

- выставка-ярмарка в рамках XIII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и Шос;

- ярмарка в рамках мероприятия «Пикник-ХМ»;

- VIII городская сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени»;

- «ярмарка Тюменских товаропроизводителей»;

- Новогодняя праздничная ярмарка «Покупай родное»;

- «Ёлочный базар»;

- «Товары земли Югорской».

3.Подпрограмма III «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске».

Улучшение делового климата, развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности - одни из важнейших стратегических приоритетов экономического развития города Ханты-Мансийска.

Город Ханты-Мансийск сохраняет высокие позиции в рейтинге по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

Инфраструктурное обеспечение инвестиционных проектов, информационная открытость, поддержка инновационной деятельности, недопущение возникновения административных барьеров при оказании ряда муниципальных услуг, включая разрешительные процедуры в сфере строительства и подключения к инженерным сетям, – важнейшие задачи реализации инвестиционной политики города Ханты-Мансийска.

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций по оценке составил 46 629,0 млн. рублей, или 111,5% к соответствующему периоду 2021 года (41 837,1 млн. рублей).

Основную долю в структуре инвестиций по источникам финансирования занимают собственные средства предприятий – 59,5%, привлеченные средства – 40,5%.

Функциональное назначение инвестиций в основной капитал:

- строительство зданий, помещений, сооружений, расходы на улучшение земель – 60,9%;

- машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты, – 25,6%;

- объекты интеллектуальной собственности, прочие инвестиции – 13,5%.

В 2022 году введены в эксплуатацию 155 объектов капитального строительства площадью 145,8 тыс. кв.м., в том числе, 142 объекта жилищного строительства площадью 110,8 тыс. кв. м. и 13 иных объектов площадью 35 тыс. кв. м., в том числе:

МБОУ СОШ №9, ул. Осенняя, 2;

Цех по переработке дикоросов, г. Ханты-Мансийск, объездная дорога, район нефтебазы по ул. Объездная, 3В;

Административное здание для размещения Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр» по ул. Объездная, 59;

Цех по производству металлоизделий по ул. Объездная, 41;

Многофункциональный комплекс в районе Нефтебазы по ул. Объездная, 5 корпус 1, корпус 2;

Складские помещения по ул. Газовиков, 17, ул. Привольная, 19;

Производственная база по ул. Индустриальная, 16;

Магазины по ул. Рябиновая, 18, ул. Сутормина, 24;

Склад для хранения негорючих материалов по ул. Привольная, 4А;

Храмовый комплекс.

В 2022 году в городе реализуется 53 инвестиционных проектов с общим объемом капитальных вложений 30 млрд. рублей, из них 20 проектов в области жилищного строительства и 26 проектов спортивного, производственного, общественного и коммерческого назначения.

Продолжается реализация инвестпроекта «Строительство центра индустриальной интеграции «Газпромнефть – технологические партнерства» с общим объемом инвестиций более 1 млрд. рублей.

В соответствии с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, заключенными концессионными соглашениями на территории города осуществляется строительство социально-значимых объектов, дорожной и инженерной инфраструктуры, в том числе:

- образовательно-молодежный центр с блоком питания;

- средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне «Береговая зона»;

- средняя общеобразовательная школа «Гимназия №1», второй блок;

- средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967;

- корпус для Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа;

- универсальный спортивный комплекс в микрорайоне «Береговая зона»;

- реконструкция автомобильной дороги ул. Пионерская;

- ливневая канализация на ул. Дзержинского;

- газопровод вдоль ул. Тихая.

Инфраструктурное обеспечение инвестиционных проектов, информационная открытость, поддержка инновационной деятельности, недопущение возникновения административных барьеров при оказании муниципальных услуг, включая разрешительные процедуры в сфере строительства и подключения к инженерным сетям, – важнейшие задачи по реализации инвестиционной политики города Ханты-Мансийска.

4.Подпрограмма IV «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске».

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 11 453,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 11 131,1 тыс. рублей или 97,2%, в том числе: 10 980,6 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 150,5 тыс. рублей – средства городского бюджета в том числе:

По основному мероприятию «Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений» при плане 150,0 тыс. рублей, исполнение по мероприятию составило 100%, в том числе 58,1 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа, 91,9 тыс. рублей – средства городского бюджета.

В рамках реализации данного мероприятия для работодателей, сотрудников служб охраны труда, отдела кадров, юристов и всех заинтересованных лиц по вопросам условий и охраны труда организовано и проведено 13 семинаров по вопросам трудовых отношений, в которых приняли участие 920 представителей организаций города Ханты-Мансийска.

По основному мероприятию «Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений» исполнение составило 26,0 тыс. рублей или 100% за счет средств городского бюджета.

В рамках реализации основного мероприятия изготовлены и размещены 2 информационных баннера по теме теневой занятости и нелегальных трудовых отношений на рекламных поверхностях (конструкциях) в городе Ханты-Мансийске по адресам Объездная, 11 (со стороны ТЦ «Лента»), Объездная, 11 (поворот к гостинице «Олимпийская»).

По основному мероприятию «Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда» исполнение составило 40,0 тыс. рублей или 100% от годового плана за счет средств бюджета автономного округа.

В рамках реализации основного мероприятия изготовлена наградная продукция для проведения следующих конкурсов:

- Ежегодный смотр-конкурс «На лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях города Ханты-Мансийска»;

- Конкурс среди работников организаций «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»;

- Конкурс детских рисунков «Безопасный труд глазами детей».

Для участия в смотре-конкурсе «На лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях города Ханты-Мансийска» представили заявки 14 организаций. Победителями в номинации «Лучшая организация города Ханты-Мансийска в области охраны труда среди организаций производственной сферы» признаны I место – ООО «Южно-Приобский газоперерабатывающий завод»; II место – ООО «ХМГЭС»; III место – АО «УТС». Победителем в номинации «Лучшая организация города Ханты-Мансийска в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы» призовые I место – МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»; II место – БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника»; III место – МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка».

Победителем в конкурсе среди работников организаций города Ханты-Мансийска «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» признан ведущий инженер ООО «Южно-Приобский газоперерабатывающий завод»; II место занял товарный оператор ООО «Южно-Приобский газоперерабатывающий завод»; III место занял специалист по охране труда ООО «Ханты-Мансийские городские электрические сети».

Для проведения II этапа конкурса детского рисунка среди обучающихся школ и воспитанников детских садов города Ханты-Мансийска «Безопасный труд глазами детей» представлено 27 лучших работ.

Единогласным решением конкурсной комиссии определены победители II этапа Конкурса и выдвинуты для участия в региональном этапе конкурса:

- «Лучшая конкурсная работа среди детей в возрасте от 5 до 6 лет»:

Номинация «Рисунок»: Кармишин А.Е., МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес», название работы – «Спасать людей надо правильно!»;

Номинация «Плакат»: Гуль С.А., МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка», название работы – «Осторожно стройка»;

Номинация «Памятка»: Туранов А.О., МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 «Теремок», название работы – «Безопасный труд».

- «Лучшая конкурсная работа среди детей в возрасте от 7 до 11 лет»:

Номинация «Рисунок»: Понькин И.Д., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича», название работы – «Работа храбрых»;

Номинация «Плакат»: Казакова К.Г., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», название работы – «Не приступай к работе без спецодежды»;

Номинация «Памятка»: Казакбекова К.М., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича», название работы – «Соблюдайте правила поведения в школе!».

- «Лучшая конкурсная работа среди детей в возрасте от 12 до 15 лет»:

Номинация «Рисунок»: Сибирякова А.И., Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Безноскова Ивана Захаровича»;

Номинация «Плакат»: Филатова С.С., Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» имени Безноскова Ивана Захаровича, название работы – «Не допусти пожара»

Номинация «Памятка»: Уварова К.В., Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3», название работы – «Поведение в школе».

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска» при плане 3 640,0 исполнение составило 3 382,6 тыс. рублей или 92,9% от годового плана, в том числе средства бюджета автономного округа 3 350,0 тыс. рублей, средства бюджета города 32,6 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия обеспечивается функционирование отдела охраны труда Администрации города Ханты-Мансийска.

Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений, публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений, организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда – проведение этих мероприятий осуществляется в целях совершенствования системы охраны труда работников, повышения заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда работникам, в развитии современных форм и методов работы по улучшению условий труда, активизации профилактической работы по предупреждению и снижению уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, что напрямую влияет на целевые показатели программы.

По основному мероприятию «Содействие трудоустройству граждан».

Для реализации основного мероприятия в 2022 году предусмотрено 7 597,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7 532,5 тыс. рублей или 99,1% от годового плана, средства бюджета автономного округа.

В рамках данного мероприятия организовано временное трудоустройство 824 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; трудоустроено незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места в количестве 2 человек.

5.Подпрограмма V «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске».

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 25 666,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% – средства городского бюджета.

По основному мероприятию «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации» исполнение составило 5 733,9 тыс. рублей или 100% от годового плана.

В мае 2022 года состоялось открытие второго офиса Туристско-информационного центра в Бизнес-центре на ул. Мира, 13. В церемонии открытия центра приняли участие делегаты слета Российского союза туриндустрии, в их числе туроператоры по внутреннему туризму - члены Российского союза туриндустрии из Москвы и области, Пскова, Калининграда, Вологды и других регионов России, которые дали высокую оценку деятельности сотрудников МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» (далее – Учреждение).

В сентябре 2022 года организован и проведен Чемпионат по любительской и спортивной рыбалке «Клёвый берег». Мероприятие проводилось в городе Ханты-Мансийске во второй раз, но в формате чемпионата – впервые. Любители рыбалки – спортсмены могли получить или повысить свой разряд, а также выполнить норматив кандидата в мастера спорта по ловле рыбы.

1-2 ноября в Ханты-Мансийске состоялся VII межрегиональный инклюзивный форум «Независимость – в движении». Участниками форума стали люди с ограниченными возможностями здоровья, профильные специалисты социальных учреждений, чья деятельность направлена на взаимодействие с людьми с ОВЗ, представители некоммерческих организаций, волонтеры инклюзии и жители Ханты-Мансийска.

Всего в форуме «Независимость – в движении» приняли участие 500 человек из восьми муниципальных образований автономного округа, а также Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Самары.

В 2022 году сотрудники Учреждения приняли участие в международном российском туристическом форуме-выставке «ОТДЫХ. Leisure-2022», где состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между муниципальным бюджетным учреждением «Управление по развитию туризма и внешних связей» и государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области».

Продвижение туристского потенциала города Ханты-Мансийска в отчётном периоде осуществлялось посредством размещения информации о событийных мероприятиях, туристических предложениях на официальном сайте туристско-информационного центра, сайте общероссийского событийного проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири», на официальных страницах в социальных сетях. За 2022 год сайт http://visit-hm.ru/ посетило 15 961 человек.

По основному мероприятию «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица». Исполнение составило 5 607,5 тыс. рублей или 100% от годового плана.

В рамках основного мероприятия на территории культурно-туристического комплекса «Археопарк» работала этно-площадка ЧУМовая улица, представляющая собой имитацию стойбища северных народностей - ханты и манси.

Впервые в отчетном периоде было организовано для жителей и гостей города катание на снегоходах. Всего за время работы площадки ее посетили более 15 000 человек.

В январе 2022 года в рамках «СПА-фестиваля», был организован первый зимний в УРФО региональный чемпионат по банному мастерству «Иртышские купальни». Участниками которого стали мастера из разных городов Югры. Судили чемпионат высококвалифицированные судьи, главным из которых стал Вице Чемпион России и Чемпион Урала по банному мастерству - Сергей Будяк.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей» иИсполнение составило 14 325,5 тыс. рублей или 100% от годового плана – средства местного бюджета.

В рамках данного мероприятия обеспечивается функционирование муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей», формирование материально-технической базы и исполнение функций, возложенных на учреждение. Муниципальное задание на выполнение муниципальных работ - организация и проведение культурно-массовых мероприятий и оказание туристско-информационных услуг.

Развитие приоритетных направлений внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийске в отчетном периоде тесно связано с развитием экстремального, событийного, конгрессно-делового, корпоративного, безбарьерного, спортивного и речного видов туризма.