**Заключение об эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» за 2023 год**

В целях контроля, прогноза реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальной программы города Ханты-Мансийска и расходования бюджетных средств проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» в 2023 году.

При осуществлении оценки Управление экономического развития и инвестиций руководствовалось критериями и методикой оценки, установленными Порядкомпроведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ханты-Мансийска, утвержденного постановлением Администрации города Ханты-Мансийска №1534 от 27.12.2021 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска».

Для достижения поставленных целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, в 2023 году было запланировано выполнение 50 целевых показателей. Результативность их достижения составила 97,8% (в 2022 году – 98,4%).

Общий объем средств финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составил **69 065,8 тыс. рублей**, в том числе:

* + - * 13 349,5 тыс. рублей из бюджета города Ханты-Мансийска;
      * 55 716,3 тыс. рублей из окружного бюджета.

Кассовое исполнение финансирования программы за 2023 год составило **65 603,1 тыс. рублей**, или **95,0%** от планового объема финансирования, в том числе:

* + - * 12 770,9 тыс. рублей исполнение бюджета города Ханты-Мансийска или 95,7% от планового объема;
      * 52 832,2 тыс. рублей исполнение средств окружного бюджета или 94,8% от планового объема финансирования.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается, как отношение результативности достижения целевых показателей программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию и составляет 111,39%.

В соответствии с системой определения критериев (подкритериев) проведена бальная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год, определена ее рейтинговая оценка эффективности реализации (Таблица 1).

Таблица 1



На основании проведенного анализа, в соответствии с постановлением от 27.12.2021 №1534 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска», муниципальной программе присвоена рейтинговая оценка 8,7 балла, что позволяет сделать вывод об эффективности программы и рекомендовать сохранить или увеличить ее финансирование.