**Заключение об эффективности реализации муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за 2023 год**

В целях контроля, прогноза реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальной программы города Ханты-Мансийска и расходования бюджетных средств проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2023 году.

При осуществлении оценки Управление экономического развития и инвестиций руководствовалось критериями и методикой оценки, установленными Порядкомпроведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ханты-Мансийска, утвержденного постановлением Администрации города Ханты-Мансийска №1534 от 27.12.2021 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска».

Для достижения поставленных целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, в 2023 году было запланировано выполнение 3 целевых показателей. Результативность их достижения составила 127,9% (в 2022 году – 118,5%).

Общий объем средств финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составил **454 545,5 тыс. рублей**, в том числе:

* + - * 4 545,5 тыс. рублей из бюджета города Ханты-Мансийска;
			* 450 000,0 тыс. рублей из окружного бюджета.

Кассовое исполнение финансирования программы за 2023 год составило **454 545,5 тыс. рублей**, или **100,0%** от планового объема финансирования, в том числе:

* + - * 4 545,5 тыс. рублей исполнение бюджета города Ханты-Мансийска или 100,0% от планового объема;
			* 450 000,0 тыс. рублей исполнение средств окружного бюджета или 100,0% от планового объема финансирования.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается, как отношение результативности достижения целевых показателей программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию и составляет 127,9%.

В соответствии с системой определения критериев (подкритериев) проведена бальная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год, определена ее рейтинговая оценка эффективности реализации (Таблица 1).

Таблица 1



На основании проведенного анализа, в соответствии с постановлением от 27.12.2021 №1534 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска», муниципальной программе присвоена рейтинговая оценка 9,58 балла, что позволяет сделать вывод об эффективности программы и рекомендовать сохранить или увеличить ее финансирование.